## Форма 1 перечень МКД
Приложение
к постановлению Администрации
от 30.10.2018 № 352
«УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
Суксунского муниципального района
от 17.05.2017 г. № 144
Муниципальный краткосрочный план реализации региональной Программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Суксунского муниципального района на 2018-2020 годы
Таблица 1
N п/п | Адрес МКД | Год |  | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД |  | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта |  |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ | Способ формирования фонда капитального ремонта
|  | ввода в эксплуатацию | завершение последнего капитального ремонта |  |  |  |  | всего | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  | всего | в том числе
[12 empty] | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта РФ | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД
[7 empty] | м2 | м2 | м2 | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./м2 | руб./м2
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Всего по району | [6 empty] | 8545.1 | 6115.5 | 6377.8 | 438 | 20685992.725 |  |  |  | 20685992.725
итого 2018 | [6 empty] | 1734.3 | 1009.2 | 1221.1 | 91 | 2294214.465 | 0 | 0 | 0 | 2294214.465
1 | п. Суксун, ул. Халтурина, д. 41 | 1961 |  | кирпичные | 2 | 2 | 666 | 588.3 | 474.4 | 33 | 17560.755 |  |  |  | 17560.755 | 29.85 | 29.85 | 2018-12-31 | РО
2 | п. Суксун, ул. Маношина, д. 32 | 1962 |  | деревянные | 2 | 1 | 343.1 | 325,80 | 325.8 | 21 | 9725.13 |  |  |  | 9725.13 | 29.85 | 29.85 | 2018-12-31 | РО
3 | п. Суксун ул. Северная, д. 37 | 1976 |  | кирпичные | 2 | 2 | 725.2 | 420.9 | 420.9 | 37 | 2266928.58 |  |  |  | 2266928.58 |  |  | 2018-12-31 | РО
итого 2019 | [6 empty] | 4128.2 | 3032.6 | 3083 | 234 | 10578523.46 | 0 | 0 | 0 | 10578523.46
1 | п. Суксун, ул. Халтурина, д. 41 | 1961 |  | кирпичные | 2 | 2 | 666 | 588.3 | 474.4 | 33 | 1622596.113 |  |  |  | 1622596.113 | 2758.11 | 2758.11 | 2019-12-31 | РО
2 | п. Суксун, ул. Коммунальная, д. 31 | 1962 |  | деревянные | 2 | 1 | 222.8 | 174.6 | 71.1 | 5 | 790078.968 |  |  |  | 790078.968 | 4525.08 | 4525.08 | 2019-12-31 | РО
3 | п. Суксун, ул. Северная, д. 19 | 1962 |  | кирпичные | 2 | 2 | 532 | 472 | 472 | 31 | 1743714.32 |  |  |  | 1743714.32 | 3694.31 | 3694.31 | 2019-12-31 | РО
4 | п. Суксун, ул. Северная, д. 25 | 1965 | 2012 | кирпичные | 2 | 3 | 540 | 519 | 519 | 31 | 1109730.99 |  |  |  | 1109730.99 | 2138.21 | 2138.21 | 2019-12-31 | РО
5 | п. Суксун, ул. Южная, д. 29 | 1966 |  | кирпичные | 2 | 1 | 250 | 212 | 154 | 21 | 482821.52 |  |  |  | 482821.52 | 2277.46 | 2277.46 | 2019-12-31 | РО
6 | п. Суксун, ул. Строителей, д. 4 | 1968 |  | деревянные | 2 | 1 | 332.2 | 214.2 | 214.2 | 12 | 969272.136 |  |  |  | 969272.136 | 4525.08 | 4525.08 | 2019-12-31 | РО
7 | п. Суксун, ул. Маношина, д. 32 | 1962 |  | деревянные | 2 | 1 | 343.1 | 325,80 | 325.8 | 21 | 1373807.376 |  |  |  | 1373807.376 | 4216.72 | 4216.72 | 2019-12-31 | РО
8 | п. Суксун, ул. Халтурина, д. 2 | 1967 |  | кирпичные | 2 | 2 | 472 | 302.6 | 302.6 | 27 | 689159.396 |  |  |  | 689159.396 | 2277.46 | 2277.46 | 2019-12-31 | РО
9 | п. Суксун, ул. Строителей, д. 8 | 1968 |  | деревянные | 2 | 1 | 392.1 | 260.4 | 260.4 | 19 | 1178330.832 |  |  |  | 1178330.832 | 4525.08 | 4525.08 | 2019-12-31 | РО
10 | п. Суксун, ул. Северная, д. 29 | 1970 |  | кирпичные | 2 | 2 | 378 | 289.5 | 289.5 | 34 | 619011.795 |  |  |  | 619011.795 | 2138.21 | 2138.21 | 2019-12-31 | РО
итого 2020 | [6 empty] | 2682.6 | 2073.7 | 2073.7 | 113 | 7813254.8 | 0 | 0 | 0 | 7813254.8
1 | п. Южный, ул. Культуры, д. 1 | 1963 |  | гипсоблочные | 1 | 2 | 246.1 | 231.6 | 231.6 | 5 | 1015755.912 |  |  |  | 1015755.912 | 4385.82 | 4385.82 | 2020-12-31 | РО
2 | п. Суксун, ул. Строителей, д. 6 | 1968 |  | деревянные | 2 | 1 | 320.8 | 238.9 | 238.9 | 14 | 1014505.573 |  |  |  | 1014505.573 | 4246.57 | 4246.57 | 2020-12-31 | РО
3 | п. Суксун, ул. Карла Маркса, д. 49 | 1969 |  | кирпичные | 2 | 2 | 452.1 | 287.2 | 287.2 | 24 | 654086.512 |  |  |  | 654086.512 | 2277.46 | 2277.46 | 2020-12-31 | РО
4 | п. Суксун, ул. Космонавтов, д. 4 | 1970 |  | кирпичные | 2 | 1 | 688 | 437 | 437 | 33 | 4017699.34 |  |  |  | 4017699.34 | 9193.82 | 9193.82 | 2020-12-31 | РО
5 | с. Сабарка, ул. Победы, д. 6 | 1965 |  | кирпичные | 2 | 2 | 443.6 | 407 | 407 | 6 | 870251.47 |  |  |  | 870251.47 | 2138.21 | 2138.21 | 2020-12-31 | РО
6 | п. Суксун, ул. Северная, д. 19 | 1962 |  | кирпичные | 2 | 2 | 532 | 472 | 472 | 31 | 240956 |  |  |  | 240956 | 510.5 | 510.5 | 2020-12-31 | РО

## Форма 2 Виды ремонтов
Реестр многоквартирных домов по видам ремонта
Таблица 2
№ п/п | Адрес МКД | Стоимость капитального ремонта, всего | Виды работ/услуг, установленные частью 1 статьи 166 Жилищного кодекса Российской Федерации | [16 empty] | Виды работ/услуг, установленные частью 2 статьи 17 Закона Пермского края от 11 марта 2014 г. № 304-ПК
|  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем |  |  |  |  | КО | ремонт или замена лифтового оборудования |  | Техническое освидетельствование смонтированного (модернизированного) лифта перед вводом в эксплуатацию | ремонт крыши |  | ремонт подвальных помещений |  | ремонт фасада |  | ремонт фундамента |  | утепление фасадов | установка коллективных (общедомовых) приборов учета и узлов управления | ремонт несущих конструкций многоквартирного дома | устройство и ремонт систем противопожарной автоматики | устройство и ремонт систем мусороудаления | Разработка (экспертиза) проектной документации | Инструментальное обследование
|  |  | ЭЛ | ТЕП | ГАЗ | ХВС/ГВС | ВОД
|  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |  | ед. | руб. |  | м2 | руб. | м2 | руб. | м2 | руб. | м3 | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
Всего |  | 20685992.725 | 764371.65 | 2493565.7 | 0 | 0 | 1288000.69 | 236995.99 |  | 0 | 0 |  | 8741244.04 |  | 0 |  | 6427335.46 | 0 | 734479.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | п. Суксун, ул. Халтурина, д. 41 | 17560.755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17560.755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | п. Суксун, ул. Маношина, д. 32 | 9725.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9725.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | п. Суксун ул. Северная, д. 37 | 2266928.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2177991.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого на 2018 год | 2294214.465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116222.885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2177991.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | п. Суксун, ул. Халтурина, д. 41 | 1622596.11 | 300327.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1322268.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | п. Суксун, ул. Коммунальная, д. 31 | 790078.968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5211.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 784867.158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | п. Суксун, ул. Северная, д. 19 | 1743714.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14089.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 995145.92 | 0 | 734479.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | п. Суксун, ул. Северная, д. 25 | 1109730.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15492.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1094238.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | п. Суксун, ул. Южная, д. 29 | 482821.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6328.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 476493.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | п. Суксун, ул. Строителей, д. 4 | 969272.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6393.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 962878.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | п. Суксун, ул. Маношина, д. 32 | 1373807.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1373807.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | п. Суксун, ул. Халтурина, д. 2 | 689159.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9032.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680126.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | п. Суксун, ул. Строителей, д. 8 | 1178330.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7772.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1170557.89 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | п. Суксун, ул. Северная, д. 29 | 619011.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8641.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 610370.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого на 2019 год | 10578523.46 | 300327.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72962.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5397192.39 | 0 | 0 | 0 | 4073562.36 | 0 | 734479.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | п. Южный, ул. Культуры, д. 1 | 1015755.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6913.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520546.48 | 0 | 0 | 0 | 488296.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | п. Суксун, ул. Строителей, д. 6 | 1014505.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7131.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1007374.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | п. Суксун, ул. Карла Маркса, д. 49 | 654086.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8572.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 645513.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | п. Суксун, ул. Космонавтов, д. 4 | 4017699.34 | 223088.5 | 2493565.7 | 0 | 0 | 1288000.69 | 13044.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | с. Сабарка, ул. Победы, д. 6 | 870251.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12148.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 858102.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | п. Суксун, ул. Северная, д. 19 | 240956 | 240956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого на 2020 год | 7813254.8 | 464044.5 | 2493565.7 | 0 | 0 | 1288000.69 | 47810.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1166060.07 | 0 | 0 | 0 | 2353773.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Форма 3 Показатели
Планируемые показатели выполнения работ по капитальному
ремонту общего имущества многоквартирных домов
Таблица 3
Наименование муниципального района/ городского округа | Площадь МКД | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Количество МКД |  |  |  |  | Стоимость капитального ремонта
|  |  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | всего: | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | всего:
| кв. м | чел. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
ВСЕГО | кв. м: 8545.1; чел.: 438; ед.: 19; ед.: 19; руб.: 20685992.73; руб.: 20685992.73
Итого с плановой датой завершения работ в 2018 г. | кв. м: 1734.3; чел.: 91; ед.: 3; ед.: 3; руб.: 2294214.47; руб.: 2294214.47
Итого с плановой датой завершения работ в 2019 г. | кв. м: 4128.2; чел.: 234; ед.: 10; ед.: 10; руб.: 10578523.46; руб.: 10578523.46
Итого с плановой датой завершения работ в 2020 г. | кв. м: 2682.6; чел.: 113; ед.: 6; ед.: 6; руб.: 7813254.8; руб.: 7813254.8 | »