## Приложение 2

к муниципальной программе

Поедугинского сельского поселения

«Управление ресурсами Поедугинского сельского поселения»

Перечень мероприятий муниципальной программы Поедугинского сельского поселения

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия |  | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Управление имуществом Поедугинского сельского поселения» |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Эффективный учет и управление муниципальным имуществом |  |  | 2017 | 2019 | На 100% объектов включенных в Реестр муниципальной собственности зарегистрировано право собственности. Максимизация неналоговых доходов бюджета Поедугинского сельского поселения от сдачи в аренду и продажи муниципального имуществ |
| 1.1.1 | Совершенствование системы учета объектов муниципальной собственности |  | Отдел по имущественным отношениям Администрации Поедугинского сельского поселения (далее - Отдел) | 2017 | 2019 | Организация строгого учета муниципальной собственности, включающего сведения о ее движении |
| 1.1.2 | Проведение технической инвентаризации объектов недвижимого имущества |  | Отдел | 2017 | 2019 | Устранение нарушений, выявленных в процессе проверок сохранности муниципального имущества |
| 1.1.3 | Оформление документации для постановки на бесхозяйный учет выявленных объектов |  | Отдел | 2017 | 2019 | Признание права муниципальной собственности на объекты, не имеющие собственника или собственник которых неизвестен, с целью вовлечения указанных объектов в гражданский оборот (продажи или передачи на праве аренды, или ином виде права) |
| 1.1.4 | Государственная регистрация права муниципальной собственности поселения в Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии |  | Отдел | 2017 | 2019 | Признание права на объект недвижимого имущества, для осуществления действий по распоряжению объектами недвижимости: продажи, передачи в аренду или концессию, надлежащего оформления перехода права на объекты муниципальной собственности |
| 1.1.5 | Проведение независимой оценки рыночной стоимости объектов муниципальной собственности |  | Отдел | 2017 | 2019 | Мониторинг рыночной стоимости объектов и планирование доходов бюджета |
| 1.1.6 | Информирование о торгах по объектам муниципальной собственности |  | Отдел | 2017 | 2019 | Привлечение наибольшего количества потенциальных покупателей, желающих принять участие в торгах. Соблюдение принципа открытости деятельности органов местного самоуправления при приватизации муниципального имущества |
| 1.1.7 | Осуществление мероприятий в сфере коммунального хозяйства |  | Отдел | 2017 | 2019 | Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Надлежащее оформление документации на объекты коммунальной сферы для передачи в аренду или концессию |
| 2 | Подпрограмма 2 «Управление земельными ресурсами Поедугинского сельского поселения» |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Эффективное управление и распоряжение земельными ресурсами |  |  | 2017 | 2019 | Увеличение доходов консолидированного бюджета Поедугинского сельского поселения от использования и распоряжения земельными ресурсами |
| 2.1.1 | Проведение работ по формированию и постановке на учет в государственном кадастре недвижимости земельных участков под объектами муниципальной собственности | Отдел |  | 2017 | 2019 | Осуществление действий по распоряжению объектами недвижимости: продажи, передачи в аренду или концессию, надлежащего оформления перехода права на объекты муниципальной собственности |
| 2.1.2 | Поведение работ по оформлению невостребованных земельных долей и признанию права муниципальной собственности на них | Отдел |  | 2017 | 2019 | Вовлечение неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения в хозяйственный оборот |
| 2.1.3 | Проведение работ по изменению территориальных зон и вида разрешенного использования земель. Межевание населенных пунктов | Отдел |  | 2017 | 2019 | Устранение правонарушений при использовании земельных участков. Увеличение площади населенных пунктов |