## ОТЧЕТ

**по результатам проверки целевого и эффективного**

**использования бюджетных средств, выделенных на приведение**

**муниципальных образовательных учреждений**

**в нормативное состояние в 2018 году, в муниципальном**

**автономном общеобразовательном учреждении**

**«Суксунская средняя общеобразовательная школа № 2»**

«30» января 2019 года № 1

В соответствии с Планом работы Ревизионной комиссии Суксунского муниципального района на 2019 год, распоряжением Ревизионной комиссии Суксунского муниципального района от 23.01.2019 № 5 «О проведении проверки целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных на приведение муниципальных образовательных учреждений в нормативное состояние в 2018 году, МАОУ «Суксунская СОШ № 2»» в отношении муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Суксунская средняя общеобразовательная школа № 2» проведено контрольное мероприятие проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных на приведение муниципальных образовательных учреждений в нормативное состояние в 2018 году.

Проверка проведена в период с 23.01.2019 по 29.01.2019.

Цель контрольного мероприятия: проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных на приведение муниципальных образовательных учреждений в нормативное состояние, в муниципальном автономном общеобразовательном учреждении «Суксунская средняя общеобразовательная школа № 2» за 2018 год.

Краткая информация об объекте контрольного мероприятия:

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Суксунская средняя общеобразовательная школа № 2» (далее – МАОУ «Суксунская СОШ № 2», МАОУ, Заказчик, Учреждение) создано путем изменения типа существующего муниципального общеобразовательного учреждения «Суксунская средняя общеобразовательная школа № 2» в соответствии с постановлением Администрации Суксунского муниципального района № 245 от 29.09.2015 «Об изменении наименования Муниципального общеобразовательного учреждения «Суксунская средняя общеобразовательная школа № 2».

Учредителем МАОУ и его собственником является Суксунский муниципальный район Пермского края. Функции и полномочия Учредителя Школы в проверяемом периоде осуществляло Управление муниципальными учреждениями Администрации Суксунского муниципального района. Пунктом 1 решения Земского собрания Суксунского муниципального района № 64 от 20.12.2018 «Об утверждении Положения об Управлении образования Администрации Суксунского муниципального района» Управление муниципальными учреждениями Администрации Суксунского муниципального района переименовано в Управление образования Администрации Суксунского муниципального района (далее – Учредитель).

Ответственным за финансово-хозяйственную деятельность учреждения в проверяемом периоде являлась с правом первой подписи – директор Сидорова Елена Ивановна, назначенная на должность приказом Управления образования Администрации Суксунского муниципального района от 09.11.2007 № 42-К «О назначении на должность».

В 2018 году Учредителем предоставлены Учреждению субсидии из бюджета муниципального района на финансовое обеспечение на иные цели в общей сумме 200 500,00 рублей.

Указанные средства направлены на приведение в нормативное состояние здания МАОУ, расположенного по адресу: посёлок Суксун, улица Большевистская, дом 16.

Четырехэтажное кирпичное здание школы, расположенное по адресу: п. Суксун, ул. Большевистская, д.16, закреплено за Учреждением на праве оперативного управления распоряжением Комитета имущественных отношений Администрации Суксунского района от 25.05.2005 № 99 «О закреплении в оперативное управление» (акт приема-передачи от 25.05.2005, зарегистрировано в Росреестре 27.12.2005 № 59-59-11/004/2005-288).

В нарушение [пунктов 3.3](https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/9015223/XA00MD02N7/), [3.5 статьи 32 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях](https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/9015223/XA00MGE2OB/)», [Порядка представления информации государственным (муниципальным) учреждением, ее размещения на официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта](https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902290777/XA00LUO2M6/), утвержденного [приказом Минфина России от 21.07.2011 № 86н](https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902290777/), МАОУ «Суксунская СОШ № 2» не обеспечило в полном объеме открытость и доступность информации о своей деятельности за 2018 год.

В результате не была размещена на официальном сайте в сети Интернет ([www.bus.gov.ru](http://www.bus.gov.ru)) в разделе «Плановые показатели деятельности. Информация об операциях с целевыми средствами из бюджета на 2018 год» информация о суммах субсидий на иные цели на приведение в нормативное состояние в размере 200 500,00 рублей.

В результате контрольного мероприятия установлено следующее.

***1) Анализ нормативно-правовых актов и распорядительных***

***документов, регулирующих порядок предоставления***

***и использования средств Суксунского муниципального***

***района, выделенных муниципальному автономному***

***общеобразовательному учреждению «Суксунская***

***средняя общеобразовательная школа № 2»***

***на приведение в нормативное состояние***

Частью 1 статьи 16 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в редакции, действовавшей до 16.01.2019) (далее – Закон № 261-ФЗ) установлена норма об обязательности энергетического обследования для муниципальных учреждений с отражением полученных результатов в энергетическом паспорте. Муниципальные учреждения в соответствии с частью 2 статьи 16 Закона № 261-ФЗ обязаны организовать и провести первое энергетическое обследование до 31.12.2012, последующие энергетические обследования – не реже чем один раз каждые пять лет.

Энергетический паспорт, по результатам первого энергетического обследования зарегистрирован 05.03.2012.

Учредителем в соответствии с приказом Управления муниципальными учреждениями Администрации Суксунского муниципального района от 11.05.2018 № 85 «О выделении субсидии образовательным учреждениям на энергетическое обследование» с Учреждением заключено Соглашение от 14.05.2018 № 105 о порядке и условиях предоставления целевой субсидии на иные цели учреждениям образования в размере 33 000,00 рублей.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 07.10.2017 № 1235 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства образования и науки Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)» (вступил в силу 21.10.2017) установлены организационные, инженерно-технические, правовые и иные мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности организаций, осуществляющих деятельность в сфере образования и науки. В нарушение подпункта «л» пункта 22 Постановления Правительства Российской Федерации от 07.10.2017 № 1235 по состоянию на 21.10.2017 в здании Учреждения отсутствовала система экстренного оповещения лиц, находящихся на объекте (территории), о потенциальной угрозе возникновения или возникновении чрезвычайной ситуации.

Учреждением 06.06.2018 направлено Учредителю служебное письмо с просьбой выделить денежные средства в сумме 156 000,00 рублей на монтаж автономного голосового оповещения.

Средства предоставлены Учреждению Учредителем на основании Соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение на установку и монтаж автоматической системы оповещения и управления эвакуацией людей от 10.07.2018 № 152 в размере 156 000,00 рублей на установку и монтаж автоматической системы оповещения и управления эвакуацией детей.

Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (далее – Закон № 384-ФЗ) определены минимально необходимые требования к зданиям и сооружениям.

В соответствии с частью 1 статьи 6 Закона № 384-ФЗ Правительство Российской Федерации утверждает перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Закона № 384-ФЗ.

В Перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2014 № 1521 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» включен пункт 6.48 СП 118.13330.2012 «СНиП 31-06-2009 «Общественные здания и сооружения», согласно которому для комплексной безопасности и антитеррористической защищенности организаций образования и их учащихся следует предусматривать на первом этаже помещения для охраны с установкой в них систем видеонаблюдения, пожарной и охранной сигнализации и канала передачи тревожных сообщений в территориальные органы федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции в сфере деятельности войск национальной гвардии Российской Федерации (вневедомственной охраны) или в ситуационные центры «Службы 112».

В нарушение пункта 6.48 СП 118.13330.2012 «СНиП 31-06-2009 «Общественные здания и сооружения» по состоянию на 30.08.2018 в здании Учреждения отсутствовал канал передачи тревожных сообщений в территориальные органы федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции в сфере деятельности войск национальной гвардии Российской Федерации (вневедомственной охраны) или в ситуационные центры «Службы 112».

Учреждением 30.08.2018 направлено Учредителю служебное письмо с просьбой выделить денежные средства в сумме 11 500,00 рублей на систему оповещения о ЧС на пульт ЕДДС.

Учредителем в соответствии с приказом Управления муниципальными учреждениями Администрации Суксунского муниципального района от 30.08.2018 № 232 «О выделении субсидий муниципальным общеобразовательным учреждениям на монтаж тревожной кнопки (система оповещения о ЧС на пульт ЕДДС)» с Учреждением заключено Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение на монтаж тревожной кнопки (система оповещения о ЧС на пульт ЕДДС) от 30.10.2018 № 204 на сумму 11 500,00 рублей на монтаж тревожной кнопки (система оповещения о ЧС на пульт ЕДДС).

Следует отметить, что в Порядке определения объема и условий предоставления субсидий из бюджета Суксунского муниципального района муниципальным бюджетным и муниципальным автономным учреждениям, утвержденном постановлением Администрации Суксунского муниципального района от 13.01.2011 № 2 «Об утверждении порядка определения объема и условий предоставления субсидий из бюджета Суксунского муниципального района муниципальным бюджетным и муниципальным автономным учреждениям», отсутствует норма, обязывающая учреждения направлять учредителю предложения, содержащие расчет и финансово-экономическое обоснование размера субсидии на иные цели.

Указанное не позволяет учредителю проводить на стадии принятия решения о предоставлении субсидии на иные цели оценку обоснованности указанных расходов бюджета.

***2) Анализ правовых актов и внутренних документов***

***муниципального автономного общеобразовательного***

***учреждения «Суксунская средняя общеобразовательная***

***школа № 2», регулирующих организацию и осуществление***

***закупочной деятельности в соответствии***

***с законодательством о контрактной системе в сфере***

***закупок и закупок товаров, работ, услуг отдельными***

***видами юридических лиц***

В проверяемом периоде Учреждение осуществляло закупки в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Закон № 223-ФЗ).

В соответствии с требованиями Закона № 223-ФЗ в Учреждении утверждено Положение о закупке. В проверяемом периоде действовало Положение о закупке в редакциях от 09.02.2018 и 08.08.2018.

Действующим в проверяемом периоде Положением о закупке определено, что закупки у единственного поставщика могут применяться, в том числе в случае, если закупка осуществляется на сумму, не превышающую 500 тыс. рублей.

Размер крупной сделки, рассчитанный в соответствии со статьей 14 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», с учетом пункта 4.32.3.2 Устава Учреждения составляет на 2018 год – 77 860,68 рублей.

***3) Проверка законности и эффективности проведения***

***процедур определения поставщиков (подрядчиков,***

***исполнителей) в целях выполнения работ по приведению***

***в нормативное состояние муниципального автономного***

***общеобразовательного учреждения «Суксунская***

***средняя общеобразовательная школа № 2»***

В рамках реализации Соглашений о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели Учреждением проведены закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с Положением о закупках на сумму, не превышающую 500,00 тыс. рублей:

| **№ п/п** | **№ договора** | **Дата договора** | **Сумма договора, руб.** | **Наименование организации-исполнителя** | **Наименование работ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 1. | 15/2018 | 16.04.2018 | 33 000,00 | ООО «Группа компаний «ИнТех» | Работа по энергетическому обследованию здания школы |
| 2. | 1106 | 02.07.2018 | 56 130,00 | ООО «Пожарный гарнизон» | Работа по монтажу автономного голосового оповещения об угрозе совершения или о совершении террористического акта |
| 3. | 1232 | 02.07.2018 | 99 870,00 | ООО «Пожарный гарнизон» | Материалы и оборудование в соответствии со спецификацией |
| 4. | СК-ТК-15/18 | 29.08.2018 | 11 500,00 | ИП Матусов Дмитрий Аркадьевич | Работы по монтажу тревожной кнопки (система оповещения о ЧС на пульт ЕДДС) |
|  | **Итого:** |  | **200 500,00** |  |  |

В ходе проверки нарушений требований законодательства в сфере закупок не установлено.

Крупная сделка по приобретению материалов и оборудования у ООО «Пожарный гарнизон» предварительно одобрена наблюдательным советом Учреждения 29.06.2018 (протокол № 6 заседания наблюдательного совета МАОУ «Суксунская СОШ № 2» от 29.06.2018).

***4) Проверка исполнения обязательств по договорам,***

***заключенным в целях выполнения работ (оказания***

***услуг) по приведению в нормативное состояние***

***муниципального автономного общеобразовательного***

***учреждения «Суксунская средняя общеобразовательная***

***школа № 2»***

В ходе проверки исполнения договора с ООО «Группа компаний «ИнТех» нарушений условий договора не установлено. Подрядчиком представлен Отчет по результатам энергетического обследования (энергоаудиту) потребителя топливно-энергетических ресурсов Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Суксунская средняя общеобразовательная школа № 2», Энергетический паспорт потребителя энергетических ресурсов рег.№ 019-445-3656/400 Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Суксунская средняя общеобразовательная школа № 2». Получение Учреждением Отчета по результатам энергетического обследования и Энергетического паспорта оформлено Актом № 00000039 от 30.07.2018.

Проверкой исполнения договоров, заключенных с ООО «Пожарный гарнизон, № 1106 от 02.07.2018, № 1232 от 02.07.2018 и с ИП Матусов Дмитрий Аркадьевич № СК-ТК-15/18 от 29.08.2018 нарушений условий договоров не установлено.

В ходе осмотра (Акт контрольного обмера (осмотра) на объекте Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Суксунская средняя общеобразовательная школа № 2» от 29.01.2019) установлено:

1. Работы, предусмотренные Актом о приемке выполненных работ от 16.07.2018 № 1 к договору № 1106 от 02.07.2018 с ООО «Пожарный гарнизон» (предмет договора – монтаж автономного голосового оповещения об угрозе совершения или о совершении террористического акта), соответствуют выполненным работам.

2. Работы, предусмотренные Актом о приемке выполненных работ от 31.08.2018 № б/н к договору № СК-ТК-15/18 от 29.08.2018 с ИП Матусов Дмитрий Аркадьевич (предмет договора – монтаж тревожной кнопки (система оповещения о ЧС на пульт ЕДДС)), соответствуют выполненным работам.

***5) Проверка расчетов с подрядными организациями***

***муниципального автономного общеобразовательного***

***учреждения «Суксунская средняя общеобразовательная***

***школа № 2»***

1. По договору № 15/2018 от 16.04.2018 с ООО «Группа компаний «ИнТех» на работы по энергетическому обследованию здания школы на сумму 33 000,00 рублей оплата предусмотрена пунктом 2.3 договора в течение 5 рабочих дней после выполнения и принятия работ на основании акта сдачи-приемки выполненных работ, подписанного обеими сторонами договора, отчета о проведении энергоаудита и энергетического паспорта. Оплата аванса договором не предусмотрена. Акт сдачи-приемки выполненных работ № 00000039 от 30.07.2018 подписан без отметки о дате подписания. В нарушение условий договора оплата проведена 20.06.2018 платежным поручением № 8923.

2. По договору № 1106 от 02.07.2018 с ООО «Пожарный гарнизон» на выполнение работы по монтажу автономного голосового оповещения об угрозе совершения или о совершении террористического акта на сумму 56 130,00 рублей оплата предусмотрена пунктом 2.3 договора не позднее 31.07.2018 по Актам о формы КС-2. Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2) № 1 от 16.07.2018 директором МАОУ «Суксунская СОШ № 2» подписан без отметки о дате подписания. В нарушение условий договора оплата проведена в полном объеме 31.08.2018 платежным поручением № 3754.

3. По договору № 1232 от 02.07.2018 с ООО «Пожарный гарнизон» по поставке товара в соответствии со спецификацией на сумму 99 870,00 рублей оплата предусмотрена пунктом 3.2 договора в срок, не превышающий 10 рабочих дней включая установленный договором срок приемки товара по товарной накладной. Товарная накладная (форма ТОРГ-12) № 654 от 02.07.2018 отметок о дате принятия груза Учреждением не содержит. В нарушение условий договора оплата проведена в полном объеме 31.08.2018 платежными поручениями № 3755 и № 3752.

4. По договору № СК-ТК-15/18 от 29.08.2018 с ИП Матусов Дмитрий Аркадьевич на выполнение работы по монтажу тревожной кнопки (система оповещения о ЧС на пульт ЕДДС) на сумму 11 500,00 рублей оплата предусмотрена пунктом 2.2.1 договора в срок, не превышающий 5 рабочих дней с даты подписания Заказчиком Акта ф. КС-2. Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2) № б/н от 31.08.2018 директором МАОУ «Суксунская СОШ № 2» подписан без отметки о дате подписания. В нарушение условий договора оплата проведена в полном объеме 13.11.2018 платежным поручением № 8831.

***6) Оценка результативности и целевого использования***

***средств бюджета Суксунского муниципального района,***

***выделенных на приведение в нормативное состояние***

***муниципального автономного общеобразовательного***

***учреждения «Суксунская средняя общеобразовательная***

***школа № 2»***

В проверяемом периоде Учредителем были заключены с Учреждением следующие Соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **№ соглашения** | **Дата соглашения** | **Сумма, руб.** | **Целевое направление средств** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1. | 105 | 14.05.2018 | 33 000,00 | На энергетическое обследование |
| 2. | 152 | 10.07.2018 | 156 000,00 | На установку и монтаж автоматической системы оповещения и управления эвакуацией детей |
| 3. | 204 | 30.10.2018 | 11 500,00 | На монтаж тревожной кнопки (система оповещения о ЧС на пульт ЕДДС) |
|  | **Итого** |  | **200 500,00** |  |

В нарушение абзаца 4 пункта 3.1 Порядка определения объема и условий предоставления субсидий из бюджета Суксунского муниципального района муниципальным бюджетным и муниципальным автономным учреждениям, утвержденного постановлением Администрации Суксунского муниципального района от 13.01.2011 № 2 «Об утверждении порядка определения объема и условий предоставления субсидий из бюджета Суксунского муниципального района муниципальным бюджетным и муниципальным автономным учреждениям», Учредителем в Соглашении не определены показатели достижения измеримого результата, что делает невозможным оценку результативности предоставления субсидий.

Соглашениями предусмотрено перечисление субсидии на основании заявки Учреждения в размере, необходимом для оплаты фактических расходов.

Субсидии были перечислены на лицевой счет Учреждения в сумме 200 500,00 рублей на основании следующих заявок:

| **№ п/п** | **Номер** | **Дата** | **Назначение платежа** | **Сумма, руб.** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1. | 1037 | 16.05.2018 | Субсидия на приведение учреждения в нормативное состояние на энергетическое обследование Соглашение № 105 от 14.05.2018 | 33 000,00 |
| 2. | 1829 | 22.08.2018 | Субсидия на монтаж автоматической системы оповещения и управления эвакуацией людей Соглашение № 152 от 10.07.2018 | 156 000,00 |
| 3. | 2476 | 07.11.2018 | Субсидия на монтаж тревожной кнопки (система оповещения о ЧС на пульт ЕДДС) Соглашение № 204 от 30.10.2018 | 11 500,00 |

Предоставленные субсидии направлены Учреждением на цели, соответствующие целям, определенным вышеуказанными Соглашениями о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели муниципальным учреждениям.

***Возражения или замечания руководителей***

***объектов контрольного мероприятия***

***на результаты контрольного мероприятия***

МАОУ «Суксунская СОШ № 2» замечания и возражения на результаты контрольного мероприятия в Ревизионную комиссию Суксунского муниципального района не представлены.

**Выводы:**

**1.** В проверяемом периоде Учредителем предоставлены Учреждению субсидии из бюджета муниципального района на финансовое обеспечение на иные цели в общей сумме 200 500,00 рублей.

Указанные средства направлены на приведение в нормативное состояние здания МАОУ, расположенного по адресу: посёлок Суксун, улица Большевистская, дом 16.

**2.** В нарушение [пунктов 3.3](https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/9015223/XA00MD02N7/), [3.5 статьи 32 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях](https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/9015223/XA00MGE2OB/)», [Порядка представления информации государственным (муниципальным) учреждением, ее размещения на официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта](https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902290777/XA00LUO2M6/), утвержденного [приказом Минфина России от 21.07.2011 № 86н](https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902290777/), МАОУ «Суксунская СОШ № 2» не обеспечило в полном объеме открытость и доступность информации о своей деятельности за 2018 год.

В результате не была размещена на официальном сайте в сети Интернет ([www.bus.gov.ru](http://www.bus.gov.ru)) в разделе «Плановые показатели деятельности. Информация об операциях с целевыми средствами из бюджета на 2018 год» информация о суммах субсидий на иные цели на приведение в нормативное состояние в размере 200 500,00 рублей.

**3.** Порядком определения объема и условий предоставления субсидий из бюджета Суксунского муниципального района муниципальным бюджетным и муниципальным автономным учреждениям, утвержденным постановлением Администрации Суксунского муниципального района от 13.01.2011 № 2 «Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления субсидий из бюджета Суксунского муниципального района муниципальным бюджетным и муниципальным автономным учреждениям», не предусмотрена норма, обязывающая учреждения направлять учредителю предложения, содержащие расчет и финансово-экономическое обоснование размера запрашиваемой субсидии на иные цели.

Отсутствие данной нормы не позволяет учредителю проводить на стадии принятия решения о предоставлении субсидии на иные цели оценку обоснованности указанных расходов бюджета.

**4.** В нарушение абзаца 4 пункта 3.1 Порядка определения объема и условий предоставления субсидий из бюджета Суксунского муниципального района муниципальным бюджетным и муниципальным автономным учреждениям, утвержденного постановлением Администрации Суксунского муниципального района от 13.01.2011 № 2 «Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления субсидий из бюджета Суксунского муниципального района муниципальным бюджетным и муниципальным автономным учреждениям», Учредителем в Соглашении не определены показатели достижения измеримого результата, что делает невозможным оценку результативности предоставления субсидий.

**Предложения (рекомендации):**

**1.** Направить представление Ревизионной комиссии Суксунского муниципального района в МАОУ «Суксунская СОШ № 2».

**2.** Направить информационные письма в Администрацию Суксунского муниципального района, Управление образования Администрации Суксунского муниципального района.

**3.** Направить отчет и информацию об основных итогах контрольного мероприятия в Земское собрание Суксунского муниципального района и главе муниципального района – главе Администрации Суксунского муниципального района.

Председатель Ревизионной комиссии

Суксунского муниципального района О.Г. Туголукова