**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**о выполнении муниципальной программы**

**Суксунского муниципального района**

**«Культура Суксунского муниципального района» за 2015 год**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы | Администрация Суксунского муниципального района (отдел молодежной политики, культуры, спорта и туризма) |

1. Оценка достижения целей и задач муниципальной программы:

|  |  |
| --- | --- |
| Цели Программы | В ходе реализации МП «Культура Суксунского муниципального района» в 2015 году разработан комплекс мер по обеспечению развития культурного творчества населения, инноваций в сфере культуры через сохранение, эффективное использование и пополнение культурного потенциала Суксунского района |
| Задачи Программы | Благодаря реализации мероприятий муниципальной программы в 2015 году удалось решить ряд поставленных задач:1. создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры Суксунского района;
2. сохранение, пополнение и использование культурного и исторического наследия Суксунского района, обеспечение равного доступа населения к культурным ценностям и участию в культурной жизни, развитие и реализация культурного и духовного потенциала каждой личности;
3. воспитание культуры межнационального общения, поддержка национальных центров, коллективов, увеличения количества и качества этнокультурных мероприятий в районе.
 |

2. Достигнутые результаты (исполнение контрольных точек), причины недостижения запланированных результатов, нарушения сроков.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Контрольная точка | Плановое окончание | Фактическое окончание | Отклонение, дней | Достигнутые результаты. Причины неисполнения, нарушения сроков |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Программа реализуется в один этап с 2015 года по 2017 год |

Результаты отражаются в достижении целевых показателей.

3. Достигнутые целевые показатели, причины невыполнения показателей.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Целевой показатель,ед. измерения | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение, % | Причины отклонения от планового значения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | доля населения, участвующего в культурно-досуговых практиках от общего количества жителей Суксунского района, % | 9,5 | 10 | +0,5 |  |
| 2 | количество детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, чел. | 10000 | 11421 | +14,2 |  |

1. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

Для измерения эффективности реализации мероприятий подпрограммы 1 «Развитие сферы культуры» в 2015 году установлено 3 целевых показателя:

- количество учреждений культуры, прошедших модернизацию материально-технической базы. Плановое значение показателя на 2015 год – 6 учреждений культуры, фактическое значение – 3: пошив костюмов для образцовых ансамблей «Зоренька» и «Сюрприз», дополнительное финансирование на ремонт Сабарского дома культуры;

- число работников культуры, прошедших профессиональную переподготовку или повышение квалификации. Плановое значение показателя на 2015 год – 7 человек, фактическое значение данного показателя – 25 человек. Руководители клубных систем (4 человека) приняли участие в семинаре-практикуме «Сельский клуб – территория творчества», в КДЦ организован учебно-методический семинар для работников КДУ района, звукооператор КДЦ принял участие в семинаре-практикуме по свето-, звуко- и видеосопровождению мероприятий;

- координационно-методическая деятельность, проведение семинаров. В рамках достижения данного показателя осуществлялось финансирование МУК «Суксунская центральная районная библиотека», в течение года проведено 10 координационно-методических совещаний и семинаров с работниками библиотек района.

Для измерения эффективности реализации мероприятий подпрограммы 2 «Искусство» в 2015 году установлено 2 целевых показателя:

- число участников, посещающих проводимые мероприятия. Плановое значение показателя на 2015 год – 30 000 человек. Фактическое значение данного показателя составил 53555 человека. Для достижения этого показателя были проведены районные мероприятия: День работника культуры, праздничные мероприятия посвященные 70-летию Победы в ВОв, районный смотр-конкурс «Родные просторы», праздник-фестиваль «С днем рождения, Суксун!», праздничное мероприятие «Счастливого Нового года», рождественский марафон, торжественный прием главы руководителей и другие.

- количество занятых призовых мест. Плановое значение показателя на 2015 году – 11 призовых мест. Фактическое значение данного показателя составило 39 лауреатов и дипломантов различных конкурсов и фестивалей районного, краевого и всероссийского уровня. Большой вклад в достижение данных результатов внесли МАУК «Суксунский дом культуры» и МАОУ ДО «Суксунская детская школа искусств»: диплом лауреата и диплом I степени международного фестиваля «Барды на бис» г. Н.Тагил; диплом лауреата I степени второго международного фестиваля детского, юношеского и взрослого творчества «Страна души», Абхазия г. Гагры; диплом лауреата X открытый фестиваль самодеятельной авторской песни «Малиновый аккорд», Башкирия г. Белорецк; диплом I степени краевого конкурса «Уральская вечерка», г. Пермь; диплом II степени всероссийского фестиваля «Голубая волна» Краснодарский край п. Кабардинка, диплом Межрегионального этно-футуристического фестиваля «Миф и реальность» Кишертский район, с. Молебка; лауреат III и лауреат I международного фестиваль-конкурс детского, юношеского и взрослого творчества «Шаг к победе», г. Пермь; диплом II степени краевого фестиваля патриотической песни «Поющий Пермский край», г. Пермь; диплом III степени и диплом I степени межмуниципальный конкурс детского творчества «Подари улыбку миру» с. Калинино и т.д..

Для измерения эффективности реализации мероприятий подпрограммы 3 «Национальная культура» в 2015 году установлено 2 целевых показателя:

- количество межнациональных конфликтов. Плановое значение показателя на 2015 год 0. Фактически на территории Суксунского муниципального района нет межнациональных конфликтов. Работу в данном направлении осуществляют три районные общественные организации: Русский центр, Марийский центр и Татарский центр, которые также вносят неоценимый вклад в развитие культуры Суксунского района. В рамках МП «Культура Суксунского муниципального района» осуществляется финансовое обеспечение деятельности национальных центров;

- увеличение доли жителей, вовлеченных в мероприятия этнокультурной направленности. Плановое значение показателя на 2015 год равен 4 000. Фактическое значение данного показателя 5123 человека посетили национальные и религиозные праздники, такие как: Крещение, Масленица, Сабантуй, Пелейдыш пайрем, Навруз и многие другие. Так же в 2015 году прошли отчетно-перевыборные конференции во всех трех национальных центрах. Делегации Суксуснкого района приняли участие в различных национальных фестивалях, конкурсах, форумах в таких как: форум «Мусульманский мир», Всероссийский сход предпринимателей татарских сел, фестиваль «Пермь талантлары», «Славься, Марий Эл!» и другие.

5. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия** | **Объемы и источники финансирования** | **Причины неосвоения бюджетных средств** |
| **Источник финансирования** | **План** | **Факт** | **% испол-нения** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Муниципальная программа** **«Культура Суксунского муниципального района»** | Бюджет муниципального района, тыс. руб. | 1503,1 | 1308,7 | 87,1 |  |
| Краевой бюджет, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |  |
| Федеральный бюджет (тыс. руб.) | 45,5 | 45,5 | 100 |  |
| Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |  |
| **Итого, тыс. руб.** | **1548,6** | **1354,2** | **87,4** |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие сферы культуры» | Бюджет муниципального района, тыс. руб. | 484,6 | 479 | 98,9 |  |
| Краевой бюджет (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 |  |
| Федеральный бюджет (тыс. руб.) | 45,5 | 45,5 | 100 |  |
| Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |  |
| Итого, тыс. руб. | 530,1 | 524,5 | 98,9 |  |
| Основное мероприятие 1Модернизация материально-технической базы учреждений культуры | Бюджет муниципального района, тыс. руб. | 247,0 | 247,0 | 100 |  |
| Краевой бюджет (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 |  |
| Федеральный бюджет (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 |  |
| Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |  |
| Итого, тыс. руб. | 247,0 | 247,0 | 100 |  |
| Основное мероприятие 2Сохранение и формирование кадрового потенциала, повышение его профессионального уровня с учетом современных требований | Бюджет муниципального района, тыс. руб. | 15,0 | 14,0 | 93,3 |  |
| Краевой бюджет (тыс. руб.) | 0 | 0 | - |  |
| Федеральный бюджет (тыс. руб.) | 0 | 0 | - |  |
| Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0 | 0 | - |  |
| Итого, тыс. руб. | 15,0 | 14,0 | 93,3 |  |
| Основное мероприятие 3Обеспечение деятельности казенного учреждения | Бюджет муниципального района, тыс. руб. | 222,6 | 217,9 | 97,9 |  |
| Краевой бюджет (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 |  |
| Федеральный бюджет (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 |  |
| Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |  |
| Итого, тыс. руб. | 222,6 | 217,9 | 97,9 |  |
| Подпрограмма 2 «Искусство» | Бюджет муниципального района, тыс. руб. | 855,0 | 685,1 | 80,1 |  |
| Краевой бюджет (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 |  |
| Федеральный бюджет (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 |  |
| Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |  |
| Итого, тыс. руб. | 855,0 | 685,1 | 80,1 |  |
| Основное мероприятие 1Организация мероприятий различного уровня, способствующих формированию культурных ценностей населения. | Бюджет муниципального района, тыс. руб. | 780,0 | 645,1 | 82,7 | средства были запланированы на проведение праздника-фестиваля «С Днем Рождения, Суксун!», экономия благодаря спонсорским средствам |
| Краевой бюджет (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 |  |
| Федеральный бюджет (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 |  |
| Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |  |
| Итого, тыс. руб. | 780,0 | 645,1 | 82,7 |  |
| Основное мероприятие 2Поддержка и развитие творческих коллективов и объединений учреждений культуры | Бюджет муниципального района, тыс. руб. | 75,0 | 40,0 | 53,3 | ограничение по выездам для коллективов из-за отсутствия технически оборудованного транспорта |
| Краевой бюджет (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 |  |
| Федеральный бюджет (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 |  |
| Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |  |
| Итого, тыс. руб. | 75,0 | 40,0 | 53,3 |  |
| Подпрограмма 3 «Национальная культура» | Бюджет муниципального района, тыс. руб. | 163,5 | 144,6 | 88,4 |  |
| Краевой бюджет (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 |  |
| Федеральный бюджет (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 |  |
| Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |  |
| Итого, тыс. руб. | 163,5 | 144,6 | 88,4 |  |
| Основное мероприятие 1Воспитание культуры межнационального общения, поддержка национальных центров, творческих коллективов | Бюджет муниципального района, тыс. руб. | 58,5 | 51,1 | 87,4 | предусмотрены средства на изменения оплаты услуг банка |
| Краевой бюджет (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 |  |
| Федеральный бюджет (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 |  |
| Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |  |
| Итого, тыс. руб. | 58,5 | 51,1 | 87,4 |  |
| Основное мероприятие 2Сохранение и поддержка национальной самобытности культуры народов, традиционно проживающих в Суксунском районе. | Бюджет муниципального района, тыс. руб. | 105,0 | 93,6 | 89,1 | ограничение по выездам для участия в конкурсах, фестивалях из-за отсутствия технически оборудованоного транспорта.  |
| Краевой бюджет (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники, тыс. руб. |  |  |  |  |
| Итого, тыс. руб. | 105,0 | 93,6 | 89,1 |  |

6. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу.

Изменения в муниципальную программу «Культура Суксунского муниципального района», утвержденную постановлением Администрации Суксунского муниципального района от 24.10.2014 № 330 «Об утверждении муниципальной программы Суксунского муниципального района «Культура Суксунского муниципального района» внесены следующими редакциями:

- постановлением Администрации Суксунского муниципального района от 25.06.2015 № 153 «О внесении изменений в муниципальную программу Суксунского муниципального района «Культура Суксунского муниципального района»;

- постановлением Администрации Суксунского муниципального района от 15.07.2015 № 177 «О внесении изменений в муниципальную программу Суксунского муниципального района «Культура Суксунского муниципального района»;

- постановлением Администрации Суксунского муниципального района от 16.12.2015 № 305 «О внесении изменений в муниципальную программу Суксунского муниципального района «Культура Суксунского муниципального района»;

Исполнитель: Чердынцева Е.С.., главный специалист отдела молодежной политики, культуры, спорта и туризма,

тел. 3-10-42