## Приложение 10

к Порядку принятия решений о разработке

муниципальных программ Суксунскогомуниципального

района, формирования, реализации и проведения оценки

эффективности реализации муниципальных

программ Суксунского муниципального района

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о выполнении муниципальной программы Суксунскогомуниципального района

«Развитие образования»

| Ответственный исполнитель программы | Администрация Суксунского муниципального района |
| --- | --- |

- Оценка достижения целей и задач муниципальной программы.

Поставленные задачи решаются в необходимом объёме, что способствует реализации целей, предусмотренных показателями программных мероприятий

2. Достигнутые результаты (исполнение контрольных точек), причины недостижения запланированных результатов, нарушения сроков.

| №п/п | Контрольная точка | Плановое окончание | Фактическое окончание | Отклонение, дней | Достигнутые результаты. Причины неисполнения, нарушения сроков |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | В течение всего периода | - | - | - | Ликвидирована очередность для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет в дошкольные образовательные организации. Доля муниципальных образовательных организаций Суксунского района, имеющих лицензию на образовательную деятельность составила 100 %. Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования в общей численности детей и молодежи в возрасте 5 – 18 лет составила на уровне 74 %. Удельный вес учащихся организаций общего образования, обучающихся в соответствии с новым федеральным государственным образовательным стандартом составил 60,8 %. Доля детей, ставших победителями и призерами краевых, всероссийских, международных мероприятий (от общего количества участников) выросла до 31 %. Отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на один предмет) в 10 % школ района с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на один предмет) в 10% школ с худшими результатами ЕГЭ снизился до 1,2%. Удельный вес численности учителей Суксунского района в возрасте до 35 лет в общей численности учителей школ Суксунского района составил до 15,5 %. Уровень заработной платы педагогических работников образовательных организаций дошкольного образования составил 100% от среднего уровня уровень средней заработной платы в общем образовании в Суксунского муниципальном районе; Уровень заработной платы педагогических работников образовательных организацийпедагогических работников образовательных организаций общего образованиясоставил 100%к уровню средней заработной платы в экономике Суксунского муниципального района; Уровень заработной платы педагогических работников образовательных организацийпедагогических работников образовательных организаций дополнительного образованиясоставил 100 % от среднего уровня заработной платы в общем образовании Суксунского муниципального района. |

3. Достигнутые целевые показатели, причины невыполнения показателей.

| №п/п | Целевой показатель, ед. измерения | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение, % | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Доля детей от 3 до 7 лет, стоящих в очереди в дошкольные образовательные организации. | 3 | 0 | - | Досрочное выполнение планового показателя, 100% устройство детей в ДОУ |
| 2 | Отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на один предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу. ЕГЭ (в расчете на один предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами ЕГЭ. | 1,6 | 1,2 | -25 | Улучшение подготовки, увеличение качества сдачи ЕГЭ |
| 3 | Доля выпускников 11-х классов, получивших аттестаты о среднем образовании. | 100 | 100 | 0 | - |
| 4 | Удельный вес учащихся организаций общего образования, обучающихся в соответствии с новым федеральным государственным образовательным стандартом. | 52,9 | 60,7 | +14,7 | Переход на ФГОС 6-х классов |
| 5 | Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей в организациях неспортивной направленности, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет. | 74 | 74 | 0 | - |
| 6 | Доля детей и молодежи, ставших победителями и призерами краевых, всероссийских, международных мероприятий (от общего количества участников). | 9 | 31 | В 3,4 раза | Улучшилось качество подготовки, расширился спектр участия |
| 7 | Доля муниципальных образовательных учреждений Суксунского района, имеющих лицензию на образовательную деятельность. | 100 | 100 | 0 | - |
| 8 | Удельный вес численности учителей Суксунского района в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций. | 18 | 15,1 | -16,1 | Низкий приток учителей молодого возраста, переход в другую возрастную категорию |
| 9 | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций дошкольного образования доведена до средней заработной платы в общем образовании в Суксунском муниципальном районе. | 55 | 100 | +81,8 | Данный показатель определён двусторонним соглашением между Министерством образования и науки Пермского края и Суксунским муниципальным районом |
| 10 | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования сохранена на уровне средней заработной платы Пермского края. | 100 | 100 | 0 | - |
| 11 | Удельный вес муниципальных учреждений, в которых оценка деятельности образовательных организаций, их руководителей и педагогических работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности. | 100 | 100 | 0 | - |
| 12 | Доля молодых педагогов общеобразовательных организаций от общего численности педагогов. | 10,5 | 7 | -33,3 | Переход в другую возрастную категорию, увольнение |
| 13 | Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, имеющих курсовую подготовку по не основному преподаваемому предмету. | 80 | 65 | -18,75 | Выезд на курсовую подготовку не чаще 1 раза в год |
| 14 | Уровень освоения бюджета Программы. | 100 | 98,9 | -1,1 | Экономия за счёт проведения закупочных процедур |
| 15 | Доля дошкольных образовательных организаций в которых внедрена система оценки качества дошкольного общего образования. | 25 | 100 | В 4 раза | - |
| 16 | Доля дошкольных образовательных организаций в которых внедрены федеральные государственные образовательные стандарты в 100% муниципальных организаций дошкольного образования. | 60 | 100 | +66,7 | Усовершенствование системы перехода на ФГОС |

4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

В программу вносились корректировки и изменения в связи с необходимостью актуализации показателей и объёмов финансирования, что позволило реализовать все программные мероприятия в полном объёме.

5. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Объемы и источники финансирования | Причины неосвоения бюджетных средств |
| --- | --- | --- |
|  | Источник финансирования | План | Факт | % исполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа «Развитие образования». | Бюджет муниципального района(тыс. руб.) | 101539,10 | 100681,4 | 99,2 |  |
|  | Краевой бюджет (тыс. руб.) | 235100,6 | 233040,2 | 99,1 |  |
|  | Федеральный бюджет (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Внебюджетные источники (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Итого (тыс. руб.) | 336639,7 | 333721,6 | 99,1 |  |
| Подпрограмма 1. «Развитие системы дошкольного образования Суксунского муниципального района». | Бюджет муниципального района(тыс. руб.) | 28428,3 | 28410,7 | 99,9 |  |
|  | Краевой бюджет (тыс. руб.) | 63389,20 | 62962,70 | 99,3 |  |
|  | Федеральный бюджет (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Внебюджетные источники (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Итого (тыс. руб.) | 91817,5 | 91373,40 | 99,5 |  |
| Основное мероприятие 1.1 Предоставление муниципальной услуги «Реализация образовательных программ дошкольного образования». | Бюджет муниципального района(тыс. руб.) | 24968,3 | 24968,3 | 100 |  |
|  | Краевой бюджет (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Федеральный бюджет (тыс. руб.) |  | 0 | 0 |  |
|  | Внебюджетные источники (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Итого (тыс. руб.) | 24968,3 | 24968,3 | 100 |  |
| Основное мероприятие 1.1 обеспечение государственных гарантий на получение общедоступного дошкольного образования по основным общеобразовательным программам в дошкольных организациях. | Бюджет муниципального района(тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Краевой бюджет (тыс. руб.) | 59961,20 | 59961,2 | 100 |  |
|  | Федеральный бюджет (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Внебюджетные источники (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Итого (тыс. руб.) | 59961,20 | 59961,2 | 100 |  |
| Основное мероприятие 1.2. Мероприятия, обеспечивающие функционирование и содержание образовательных учреждений дошкольного образования. | Бюджет муниципального района(тыс. руб.) | 3460,0 | 3442,4 | 99,4 |  |
|  | Краевой бюджет (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Федеральный бюджет (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Внебюджетные источники (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Итого (тыс. руб.) | 3460,0 | 3442,40 | 99,4 |  |
| Мероприятие 1.2.1. Обеспечение образовательных учреждений дошкольного образования малыми архитектурными формами. | Бюджет муниципального района(тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Краевой бюджет (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Федеральный бюджет (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Внебюджетные источники (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Итого (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 |  |
| Мероприятие 1.2.2. Подготовка образовательных учреждений дошкольного образования к отопительному периоду. | Бюджет муниципального района(тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Краевой бюджет (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Федеральный бюджет (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Внебюджетные источники (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Итого (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 |  |
| Мероприятие 1.2.3. Проведение ремонтов. | Бюджет муниципального района(тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Краевой бюджет (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Федеральный бюджет (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Внебюджетные источники (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Итого (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 |  |
| Мероприятие 1.2.4. Приведение образовательных учреждений в нормативное состояние. | Бюджет муниципального района(тыс. руб.) | 3460,0 | 3442,40 | 99,4 |  |
|  | Краевой бюджет (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Федеральный бюджет (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Внебюджетные источники (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Итого (тыс. руб.) | 3460,0 | 3442,40 | 99,4 |  |
| Основное мероприятие 1.2. Обеспечение воспитания и обучения детей-инвалидов в дошкольных образовательных организациях и на дому (для непосещающих дошкольные учреждения). | Бюджет муниципального района, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Краевой бюджет (тыс. руб.) | 175,90 | 128,6 | 73,1 |  |
|  | Федеральный бюджет (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Итого, тыс. руб. | 175,9 | 128,6 | 73,1 | Низкая посещаемость детей инвалидов в детских садах |
| Основное мероприятие 1.3. Обеспечение компенсации части родительской платы за содержание ребёнка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования. | Бюджет муниципального района, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Краевой бюджет (тыс. руб.) | 2612,0 | 2298,5 | 87,9 | Неисполнение субсидии возникло результате того что выплаты производились по фактическому числу получателей, а не по запланированному средне годовому числу получателей компенсации. Фактическое снижение получателей компенсации произошло в летний период 2016года, так как посещаемость детей в детские сады была низкой, в виду частичного закрытия общеобразовательных организаций на период отпусков и ремонтов. |
|  | Федеральный бюджет (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Итого, тыс. руб. | 2612,0 | 2298,5 | 87,9 |  |
| Основное мероприятие 1.4. Обеспечение социальных гарантий и льгот педагогическим работникам образовательных организаций дошкольного образования. | Бюджет муниципального района(тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Краевой бюджет (тыс. руб.) | 296,7 | 231,2 | 77,9 | Запланированные средства на 2016 году рассчитаны на 7 человек, в связи с увольнением 3 человек, ежемесячная надбавка педагогическим работникам имеющим отраслевые награды сократились. |
|  | Федеральный бюджет (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Внебюджетные источники (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Итого (тыс. руб.) | 296,7 | 231,2 | 77,9 |  |
| Основное мероприятие 1.5. Обеспечение внедрения федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования. | Бюджет муниципального района(тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Федеральный бюджет (тыс. руб.) | 343,4 | 343,4 | 100 |  |
|  | Внебюджетные источники (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Итого (тыс. руб.) | 343,4 | 343,4 | 100 |  |
| Подпрограмма 2 «Развитие системы начального общего, основного общего, среднего общего образования Суксунского муниципального района» | Бюджет муниципального района(тыс. руб.) | 49572,30 | 49499,8 | 99,8 |  |
|  | Краевой бюджет (тыс. руб.) | 163848,8 | 163377,8 | 99,7 |  |
|  | Федеральный бюджет (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Внебюджетные источники (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Итого (тыс. руб.) | 213421,1 | 212877,6 | 99,7 |  |
| Основное мероприятие 2.1. Предоставление муниципальной услуги Реализация образовательных программ начального общего образования, общеобразовательных программ основного общего образования, общеобразовательных программ среднего общего образования. | Бюджет муниципального района(тыс. руб.) | 39224,4 | 39224,4 | 100 |  |
|  | Краевой бюджет (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Федеральный бюджет (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Внебюджетные источники (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Итого (тыс. руб.) | 39224,4 | 39224,4 | 100 |  |
| Основное мероприятие 2.1. Обеспечение государственных гарантий на получение общего образования в общеобразовательных учреждениях, специальных (коррекционных) образовательных организациях. | Бюджет муниципального района(тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Краевой бюджет (тыс. руб.) | 136013,5 | 136009,2 | 99,99 |  |
|  | Федеральный бюджет (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Внебюджетные источники (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Итого (тыс. руб.) | 136013,5 | 136009,2 | 99,99 |  |
| Основное мероприятие 2.2. Обеспечение функционирования и содержания общеобразовательных учреждений. | Бюджет муниципального района(тыс. руб.) | 10347,9 | 10275,5 | 99,3 |  |
|  | Краевой бюджет (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Федеральный бюджет (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Внебюджетные источники (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Итого (тыс. руб.) | 10347,9 | 10275,5 | 99,3 |  |
| Мероприятие 2.2.1. Проведение ремонтов. | Бюджет муниципального района(тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Краевой бюджет (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Федеральный бюджет (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Внебюджетные источники (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Итого (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 |  |
| Мероприятие 2.2.2. Приобретение автобусов. | Бюджет муниципального района(тыс. руб.) | 1661,7 | 1661,7 | 100 |  |
|  | Краевой бюджет (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Федеральный бюджет (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Внебюджетные источники (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Итого (тыс. руб.) | 1661,7 | 1661,7 | 100 |  |
| Мероприятие 2.2.3. Подготовка общеобразовательных учреждений к отопительному периоду. | Бюджет муниципального района(тыс. руб.) | 1263,3 | 1262,1 | 99,9 |  |
|  | Краевой бюджет (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Федеральный бюджет (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Внебюджетные источники (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Итого (тыс. руб.) | 1263,3 | 1262,1 | 99,9 |  |
| Мероприятие 2.2.4. Приведение общеобразовательных учреждений в нормативное состояние | Бюджет муниципального района(тыс. руб.) | 7422,9 | 7351,7 | 99,04 |  |
|  | Краевой бюджет (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Федеральный бюджет (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Внебюджетные источники (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Итого (тыс. руб.) | 7422,9 | 7351,7 | 99,04 |  |
| Мероприятие 2.2 Обеспечение получения общедоступного и бесплатногодошкольного, начального, основного общего, среднего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в отдельных образовательных учреждениях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптивным основным общеобразовательным программам. | Бюджет муниципального района(тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Краевой бюджет (тыс. руб.) | 4448,4 | 4222,9 | 94,9 | В соответствии бюджетом пермского края на 2016год запланировано денежных средств больше чем фактически поступило от Министерства Образования и науки Пермского края |
|  | Федеральный бюджет (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Внебюджетные источники (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Итого (тыс. руб.) | 4448,40 | 4222,9 | 94,9 |  |
| Основное мероприятие 2.3 Обеспечение социальной поддержки учащихся из малоимущих и многодетных малоимущих | Бюджет муниципального района(тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Краевой бюджет (тыс. руб.) | 13780,6 | 13580,6 | 98,5 | Денежные средства по субсидии на предоставление социальной поддержки обучающимся из малоимущих семей из бюджета Пермского края была предоставлена не в полном объеме |
|  | Федеральный бюджет (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Внебюджетные источники (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Итого (тыс. руб.) | 13780,6 | 13580,6 | 98,5 |  |
| Мероприятие 2.4 Обеспечение ежемесячного дополнительного вознаграждения за классное руководство. | Бюджет муниципального района(тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Краевой бюджет (тыс. руб.) | 3931,8 | 3905,6 | 99,3 |  |
|  | Федеральный бюджет (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Внебюджетные источники (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Итого (тыс. руб.) | 3931,8 | 3905,6 | 99,3 |  |
| Основное мероприятие 2.5 Обеспечение мер социальных гарантий и льгот педагогическим работникам общеобразовательных организаций. | Бюджет муниципального района(тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Краевой бюджет (тыс. руб.) | 4590,2 | 4590,2 | 100 |  |
|  | Федеральный бюджет (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Внебюджетные источники (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Итого (тыс. руб.) | 4590,2 | 4590,2 | 100 |  |
| Основное мероприятие 2.6 Обеспечение единовременной выплаты обучающимся из малоимущих семей, поступивших в первый класс общеобразовательной организации | Бюджет муниципального района(тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Краевой бюджет (тыс. руб.) | 935,0 | 920,0 | 98,4 | Запланировано получателей малоимущих семей поступивших в первый класс общеобразовательной организации 187 человек, фактически получили 184 получателя ,т.к на момент выдачи выплат статус малоимущих семей был снят |
|  | Федеральный бюджет (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Внебюджетные источники (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Итого (тыс. руб.) | 935,0 | 920,0 | 98,4 |  |
| Основное мероприятие 2.7 Обеспечение стимулирования педагогических работников по результатам обучения школьников | Бюджет муниципального района(тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Краевой бюджет (тыс. руб.) | 134,3 | 134,3 | 100 |  |
|  | Федеральный бюджет (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Внебюджетные источники (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Итого (тыс. руб.) | 134,3 | 134,3 | 100 |  |
| Основное мероприятие 2.8 Обеспечение единовременной премии обучающимся, награждённым знаком «Гордость Пермского края» | Бюджет муниципального района(тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Краевой бюджет (тыс. руб.) | 15,0 | 15,0 | 100 |  |
|  | Федеральный бюджет (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Внебюджетные источники (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Итого (тыс. руб.) | 15,0 | 15,0 | 100 |  |
| Подпрограмма 3 «Развитие системы дополнительного образования, развитие одарённых детей Суксунского муниципального района» | Бюджет муниципального района(тыс. руб.) | 18415,5 | 18415,5 | 100 |  |
|  | Краевой бюджет (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Федеральный бюджет (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Внебюджетные источники (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Итого (тыс. руб.) | 18514,5 | 18415,5 | 100 |  |
| Основное мероприятие 3.1 Предоставление муниципальной услуги Реализация дополнительных общеразвивающих программ. | Бюджет муниципального района(тыс. руб.) | 17630,1 | 17630,1 | 100 |  |
|  | Краевой бюджет (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Федеральный бюджет (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Внебюджетные источники (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Итого (тыс. руб.) | 17630,1 | 17630,1 | 100 |  |
| Основное мероприятие 3.2Приведение образовательных учреждений в нормативное состояние. | Бюджет муниципального района(тыс. руб.) | 785,4 | 785,4 | 100 |  |
|  | Краевой бюджет (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Федеральный бюджет (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Внебюджетные источники (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Итого (тыс. руб.) | 785,4 | 785,4 | 100 |  |
| Подпрограмма 4 «Кадры системы образования Суксунского муниципального района» | Бюджет муниципального района(тыс. руб.) | 39,0 | 39,0 | 100 |  |
|  | Краевой бюджет (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Федеральный бюджет (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Внебюджетные источники (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Итого (тыс. руб.) | 39,0 | 39,0 | 100 |  |
| Основное мероприятие 4.1 Обеспечение организации и проведения районных мероприятий. | Бюджет муниципального района(тыс. руб.) | 39,0 | 39,0 | 100 |  |
|  | Краевой бюджет (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Федеральный бюджет (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Внебюджетные источники (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Итого (тыс. руб.) | 39,0 | 39,0 | 100 |  |
| Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации Программы и прочие мероприятия в области образования» | Бюджет муниципального района(тыс. руб.) | 5084,0 | 4316,4 | 84,9 |  |
|  | Краевой бюджет (тыс. руб.) | 7862,6 | 6698,8 | 85,2 |  |
|  | Федеральный бюджет (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Внебюджетные источники (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Итого (тыс. руб.) | 12946,6 | 11015,2 | 85,1 |  |
| Мероприятие 5.1. Обеспечение выполнения полномочий в сфере образования. | Бюджет муниципального района(тыс. руб.) | 5084,0 | 4316,4 | 84,90 | Экономия денежных средств , образовалась в результате экономии фонда платы труда ; хозяйственные товары и канцелярские принадлежности закупались по более дешевым ценам чем планировались. |
|  | Краевой бюджет (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Федеральный бюджет (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Внебюджетные источники (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Итого (тыс. руб.) | 5084,0 | 4316,4 | 84,90 |  |
| Мероприятие 5.1 Обеспечение мер социальной поддержки педагогических работников образовательных учреждений, работающих и проживающих в сельской местности и ПГТ, по оплате жилого помещения и коммунальных услуг. | Бюджет муниципального района(тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Краевой бюджет (тыс. руб.) | 7704,3 | 6542,3 | 84,90 | Несвоевременное предоставление получателями документов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. |
|  | Федеральный бюджет (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Внебюджетные источники (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Итого (тыс. руб.) | 7704,3 | 6542,3 | 84,90 |  |
| Мероприятие 5.2 Обеспечение воспитания и обучения детей – инвалидов в дошкольных образовательных организациях и на дому (для непосещающих дошкольные учреждения) | Бюджет муниципального района(тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Краевой бюджет (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Федеральный бюджет (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Внебюджетные источники (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Итого (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 |  |
| Основное мероприятие 5.3 Обеспечение выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребёнком в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования. | Бюджет муниципального района(тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Краевой бюджет (тыс. руб.) | 85,0 | 85,0 | 100 |  |
|  | Федеральный бюджет (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Внебюджетные источники (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Итого (тыс. руб.) | 85,0 | 85,0 | 100 |  |
| Мероприятие 5.4 Обеспечение социальных гарантий и льгот педагогическим работникам образовательных организаций дошкольного образования, общеобразовательных организаций. | Бюджет муниципального района(тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Краевой бюджет (тыс. руб.) | 73,3 | 71,5 | 97,5 | Средства на выплату льготы запланированы на период январь-декабрь 2016 года. По факту по специалистам 2 детских садов выплата предоставлялась за период сентябрь - декабрь 2016 года. |
|  | Федеральный бюджет (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Внебюджетные источники (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Итого (тыс. руб.) | 73,3 | 71,5 | 97,5 |  |

6. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу:

- Постановлением Администрации Суксунского муниципального района от 17.03.2016 № 44«О внесении измененийв паспорт, приложения 3, 4, 5к муниципальной программе«Развитие образования»,утвержденной постановлением Администрации Суксунского муниципального района от 24.10.2014 №329 «Об утверждении муниципальной программы Суксунского муниципального района «Развитие образования» внесены изменения в паспорт, приложения 3,4,5 к муниципальной программе «Развитие образования»;

- Постановлением Администрации Суксунского муниципального района от 19.07.2016 № 172 «О внесении изменений в приложение 3, 4, 5 к муниципальной программе«Развитие образования»,утвержденной постановлением Администрации Суксунского муниципального района от 24.10.2014 №329 «Об утверждении муниципальной программы Суксунского муниципального района «Развитие образования» внесены изменения в приложение 3,4,5 к муниципальной программе «Развитие образования»;

- Постановлением Администрации Суксунского муниципального района от 31.08.2016 № 232 «О внесении изменений в приложение 3, 4, 5 к муниципальной программе«Развитие образования»,утвержденной постановлением Администрации Суксунского муниципального района от 24.10.2014 №329 «Об утверждении муниципальной программы Суксунского муниципального района «Развитие образования» внесены изменения в приложение 3,4,5 к муниципальной программе «Развитие образования»;

- Постановлением Администрации Суксунского муниципального района от 11.11.2016 № 311 «О внесении изменений в приложение 3, 4, 5 к муниципальной программе«Развитие образования»,утвержденной постановлением Администрации Суксунского муниципального района от 24.10.2014 №329 «Об утверждении муниципальной программы Суксунского муниципального района «Развитие образования» внесены изменения в приложение 3,4,5 к муниципальной программе «Развитие образования».