ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о выполнении муниципальной программы Суксунского муниципального района «Экономическое развитие» за 2017 год

| Ответственный исполнитель программы | Отдел экономического развития, предпринимательства и сельского хозяйства |
| --- | --- |

- Оценка достижения целей и задач муниципальной программы.

Целью Программы является создание условий для обеспечения роста экономики района, в том числе за счет эффективного развития малых форм хозяйствования (далее МФХ) и малого и среднего предпринимательства.

Достижение поставленной цели предполагается посредством решения следующих задач:

Создание условий для развития малых форм хозяйствования;

Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства;

Формирование положительного имиджа предпринимательства среди населения.

Решение поставленных задач в 2017 году обеспечили следующие мероприятия:

на предоставление грантов начинающим фермерам были запланированы средства бюджета Суксунского МР – 500,0 тыс. руб.;

на возмещение части затрат по уплате процентов по кредитам МФХ предусмотрены средства краевого бюджета- 106,3 тыс. руб., средства федерального бюджета – 172,8 тыс. руб.;

организовано участие старшеклассников в бизнес-играх и  участие в защите бизнес-проектов в г. Пермь;

проведен межмуниципальная ярмарка «Суксунский подсолнух-2017».

2. Достигнутые результаты (исполнение контрольных точек), причины не достижения запланированных результатов, нарушения сроков.

| № п/п | Контрольная точка | Плановое окончание | Фактическое окончание | Отклонение, дней | Достигнутые результаты. Причины неисполнения, нарушения сроков |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Программа реализуется в один этап с 2015 года по 2017 год |

- Достигнутые целевые показатели, причины невыполнения показателей.

| № п/п | Целевой показатель, ед. измерения | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение, % | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Показатель Рост объема поступлений в бюджет муниципального района от уплаты налога на доходы физических лиц, % | 2,6 | 6,7 | в 2,6 раза | - |
| 2 | Показатель Количество вновь созданных рабочих мест, в малых формах хозяйствования на селе в результате реализации мероприятий подпрограммы 1, единиц | 3 | 0 | - | Изменение условий приема документов. |
| 3 | Показатель Увеличение поголовья сельскохозяйственных животных, % | 2 | 2,9 | +45 | - |
| 4 | Показатель Количество КФХ, получивших государственную поддержку на развитие семейных ферм в результате реализации мероприятий подпрограммы 1 , единиц | 0 | 0 | - | - |
| 5 | Показатель Количество начинающих КФХ, получивших государственную поддержку в результате реализации мероприятий подпрограммы 1 | 1 | 0 | - | Изменение условий приема документов. |
| 6 | Показатель Количество субъектов СМСП, получивших государственную поддержку в результате реализации мероприятий подпрограммы 2, единиц | 4 | 0 | - | Изменение условий участия МО |
| 7 | Показатель Объем поступлений от уплаты налога на доходы физических лиц в бюджет муниципального района, тыс. руб. | 57 911 | 83 816,2 | +44,0 | Показатели откорректировали в течение 2017 года: план – 81 673,0; факт-83 416,2; процент выполнения 102,1%. |
| 8 | Показатель Объем поступлений от единого налога на вмененный доход, патентной системы налогообложения в бюджет муниципального района, тыс. руб. | 3 658 | 3 357,3 | -8,2 | Показатели откорректировали в течение 2017 года: план-3 429,1; факт-3 357,3; процент выполнения 97,9%. |
| 9 | Число СМСП в расчете на 10 тыс. человек населения района | 181,7 | 182,7 | +0,6 | - | - |

- Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

Плановый объем финансирования программ составил 344,1 тыс. руб.  Процент освоения бюджетных средств выполнения 92,7%.

По подпрограмме 1 «Развитие малых форм хозяйствования на селе Суксунского муниципального района»  освоение средств 100%.

По подпрограмме 2 «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Суксунского муниципального района» освоение средств – 61,1%.

При планировании средств по направлению «Участие в форумах, выставках, ярмарках с целью создания условий для привлечения инвестиций в экономику района»  заложены  средства в сумме 65,0 тыс. руб. Потребность составила 39,746  тыс. руб., в том числе на проведение межмуниципальной ярмарки «Суксунский подсолнух-2017» 38,446 тыс. руб.

По итогам реализации программы не выполнено 4 показателя (процент выполнения 55,6).

В течение 2017 года откорректирован планируемый объем поступлений НДФЛ в консолидированный бюджет Суксунского муниципального района. В постановление по утверждению МП «Экономическое развитие» изменения (уточнения) не вносили.

Ввиду изменения условий приема документов не выполнены показатели:

«Количество  вновь созданных  рабочих мест, в малых формах  хозяйствования на селе в результате реализации мероприятий подпрограммы 1»;

«Количество начинающих КФХ, получивших государственную поддержку в результате реализации мероприятий подпрограммы 1»;

«Количество субъектов СМСП, получивших государственную поддержку в результате реализации мероприятий подпрограммы 2»;

Кроме того показатель «Объем поступлений от единого налога на вмененный доход, патентной системы налогообложения в бюджет муниципального района» выполнен на 91,8%.

5. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Объемы и источники финансирования | Причины неосвоения бюджетных средств |
| --- | --- | --- |
|  | Источник финансирования | План | Факт | % исполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа «Экономическое развитие» | Бюджет муниципального района, тыс. руб. | 65,0 | 39,746 | 61,1 |  |
|  | Краевой бюджет, тыс. руб. | 106,3 | 106,3 | 100 | - |
|  | Федеральный бюджет, тыс. руб. | 172,8 | 172,8 | 100 | - |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | - |
|  | Итого, тыс. руб. | 344,1 | 318,846 | 92,7 |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие малых форм хозяйствования на селе Суксунского муниципального района» | Бюджет муниципального района, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | - |
|  | Краевой бюджет, тыс. руб. | 106,3 | 106,3 | 100 | - |
|  | Федеральный бюджет, тыс. руб. | 172,8 | 172,8 | 100 | - |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | - |
|  | Итого, тыс. руб. | 279,1 | 279,1 | 100 | - |
| Основное мероприятие 1.3. Предоставление субсидий на возмещение части процентной ставки | Бюджет муниципального района, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | - |
|  | Краевой бюджет, тыс. руб. | 106,3 | 106,3 | 100 | - |
|  | Федеральный бюджет, тыс. руб. | 172,8 | 172,8 | 100 | - |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | - |
|  | Итого, тыс. руб. | 279,1 | 279,1 | 100 | - |
| Подпрограмма 2 «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Суксунского муниципального района» | Бюджет муниципального района, тыс. руб. | 65,0 | 39,746 | 61,1 | - |
|  | Краевой бюджет, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | - |
|  | Федеральный бюджет, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | - |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | - |
|  | Итого, тыс. руб. | 65,0 | 39,746 | 61,1 | - |
| Основное мероприятие 2.1. Участие в мероприятиях по улучшению инвестиционного климата и развития малого и среднего предпринимательства | Бюджет муниципального района, тыс. руб. | 65,0 | 39,746 | 61,1 | - |
|  | Краевой бюджет, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | - |
|  | Федеральный бюджет, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | - |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | - |
|  | Итого, тыс. руб. | 65,0 | 39,746 | 61,1 | - |
| Мероприятие 2.1.1. Участие в форумах, выставках, ярмарках с целью создания условий для привлечения инвестиций в экономику района | Бюджет муниципального района, тыс. руб. | 65,0 | 39,746 | 61,1 | Фактическая потребность составила 39,7 тыс. руб., в том числе: проведение межмуниципальной ярмарки «Суксунский подсолнух-2017» -38,4 тыс. руб. |
|  | Краевой бюджет, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | - |
|  | Федеральный бюджет, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | - |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | - |
|  | Итого, тыс. руб. | 65,0 | 39,746 | 61,1 |  |

6. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу.

1. Постановление № 140 от 17.05.2017 «О внесении изменений в муниципальную программу Суксунского муниципального района «Экономическое развитие».

2. Постановление № 289 от 15.08.2017 «О внесении изменений в муниципальную программу Суксунского муниципального района «Экономическое развитие».