ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о выполнении муниципальной программы

Суксунского муниципального района

«Развитие физической культуры, спорта

и формирование здорового образа жизни» за 2017 год

| Ответственный исполнитель программы | Администрация Суксунского муниципального района (отдел молодежной политики, культуры, спорта и туризма) |
| --- | --- |

- Оценка достижения целей и задач муниципальной программы:

| Цели Программы | В результате реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и формирование здорового образа жизни» в 2017 году реализован комплекс мер по созданию условий для укрепления здоровья населения, популяризации массового спорта и развитии системы профессионального спорта (включение наших спортсменов в состав сборной Пермского края), а также по приобщению различных слоев общества к регулярным занятиям физической культурой и спортом. |
| --- | --- |
| Задачи Программы | Благодаря реализации мероприятий муниципальной программы в 2017 году удалось решить ряд поставленных задач по развитию спорта на территории: - возрос интерес различных категорий граждан к занятиям физической культурой, что отражается в показателях, отражающих численность граждан, принявших участие в спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятиях; - оснащение объединений (секций) спортивным оборудованием и инвентарем обеспечивает возможность систематических занятий физической культурой и спортом; - уровень спортивного мастерства наших спортсменов возможно оценить по итогам соревнований различного уровня, а также по количеству спортсменов, участвующих в составе сборной Пермского края. |

2. Достигнутые результаты (исполнение контрольных точек), причины недостижения запланированных результатов, нарушения сроков.

| № п/п | Контрольная точка | Плановое окончание | Фактическое окончание | Отклонение, дней | Достигнутые результаты. Причины неисполнения, нарушения сроков |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Программа реализуется в один этап с 2015 года по 2017 год |

3. Достигнутые целевые показатели, причины невыполнения показателей.

| № п/п | Целевой показатель, ед. измерения | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение, % | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Доля граждан Суксунского района систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности населения Суксунского района, % | 21,6 | 30,0 | +38,89 | Благодаря реализации комплекса мер по пропаганде физической культуры и спорта, показатели, характеризующие долю занимающихся, выполнены с опережением |
| 2 | Доля детей школьного возраста, посещающих занятия физкультурно-оздоровительных групп и спортивных секций, в общем количестве детей соответствующего возраста, % | 80,5 | 97,81 | +21,50 | Изменение методики расчета показателя |
| 3 | Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности, % | 32,0 | 33,79 | +5,59 | Строительство стадиона в 2016 году |
| 4 | Доля несовершеннолетних, имеющих I группу здоровья, % | 19,8 | 20,57 | +3,89 | Благодаря систематическим занятиям физической культурой и спортом показатель выполнен с опережением |
| 5 | Численность занимающихся при объединениях (секциях) ФОКа, чел. | 600 | 732 | +22,00 | Благодаря реализации комплекса мер по пропаганде физической культуры и спорта, показатель выполнен с опережением |
| 6 | Увеличение числа жителей Суксунского района, принимающих участие в физкультурно-спортивных мероприятиях, чел. | 4850 | 5200 | +7,22 | Данное значение показателя достигнуто благодаря тому, что на территории Суксунского района проводится достаточно большое количество физкультурно-спортивных мероприятий |
| 7 | Количество спортивных объектов, которые будут приведены в нормативное состояние, ед. | 3 | 0 | - | Секвестирование финансирования |
| 8 | Количество граждан Суксунского района, привлеченных к участию в районных, межрайонных, краевых соревнованиях, ед. | 3100 | 3100 | 0 | - |
| 9 | Численность населения, принявшего участие в акциях за здоровый образ жизни, чел. | 170 | 170 | 0 | - |
| 10 | Количество обустроенных дополнительных летних плоскостных сооружений, площадок, ед. | 3 | 0 | - | Секвестирование финансирования |
| 11 | Количество объединений (секций), оснащенных спортивным оборудованием и инвентарем, ед. | 2 | 2 | 0 | - |
| 12 | Количество спортсменов Суксунского района, имеющих спортивный разряд, чел. | 10 | 15 | +50,00 | Благодаря заслугам спортсменов и тренеров района данный показатель выполнен с опережением |
| 13 | Количество спортсменов Суксунского района, участвующих в составе сборной Пермского края, чел. | 7 | 17 | В 2,4 раза больше | Благодаря заслугам спортсменов и тренеров района данный показатель выполнен с опережением |
| 14 | Количество занятых призовых мест, ед. | 45 | 48 | +6,67 | Хорошие результаты спортсменов района |
| 15 | Количество приобретенного спортивного инвентаря и оборудования для сборных команд Суксунского района, шт. | 10 | 10 | 0 | - |
| 16 | Количество человек тренерско-преподавательского состава, имеющих специальное образование, чел. | 19 | 21 | +10,53 | Увеличилось общее количества тренерско-преподавательского состава, в т.ч. имеющих специальное образование |
| 17 | Поддержка, премирование спортсменов, принимавших участие в краевых, всероссийских соревнованиях, как в личном зачете, так и в составе сборных команд, чел. | 20 | 20 | 0 | - |
| 18 | Количество людей с ограниченными возможностями и людей пенсионного возраста, принимающих участие в физкультурно-массовых мероприятиях, чел. | 160 | 160 | 0 | - |
| 19 | Увеличение числа спортсменов данной категории, осуществляющих тренировочной процесс в учреждениях спортивной направленности, чел. | 12 | 12 | 0 | - |
| 20 | Число спортсменов из категории людей с ограниченными возможностями, принимающих участие в физкультурно-массовых мероприятиях, чел. | 90 | 90 | 0 | - |
| 21 | Число людей пенсионного возраста, принимающих участие в физкультурно-массовых мероприятиях, чел. | 70 | 70 | 0 | - |
| 22 | Количество занятых призовых мест в межрайонных, краевых, всероссийских соревнованиях среди людей с ограниченными возможностями, шт. | 7 | 2 | -71,43 | Физическое состояние и возможности спортсменов |
| 23 | Количество приобретенного спортивного инвентаря и оборудования для спортсменов-инвалидов, шт. | 3 | 0 | - | Секвестирование финансирования |

4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

По итогам реализации программы не обеспечено выполнение 4 показателей.

Фактический показатель «Количество спортивных объектов, которые будут приведены в нормативное состояние» составил 0 единиц, при плане 3 единицы в связи с тем, что в 2017 году бюджетные средства на приведение в нормативное состояние спортивных объектов не выделялись.

Фактический показатель «Количество обустроенных дополнительных летних плоскостных сооружений, площадок» составил 0 единиц, при плане 3 единицы в связи с тем, что в 2017 году бюджетные средства на данную статью расходов не выделялись.

Фактическое исполнение показателя «Количество занятых призовых мест в межрайонных, краевых, всероссийских соревнованиях среди людей с ограниченными возможностями» составило 2 штуки при плане 7 штук в связи с физическим состоянием и возможностями людей, участвовавших в соревнованиях.

Фактическое исполнение показателя «Количество приобретенного спортивного инвентаря и оборудования для спортсменов-инвалидов» составило 0 штук, при плане 3 штуки в связи с тем, что в 2017 году бюджетные средства на данную статью расходов не выделялись.

5. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Объемы и источники финансирования | Причины неосвоения бюджетных средств |
| --- | --- | --- |
|  | Источник финансирования | План | Факт | % испол-нения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и формирование здорового образа жизни» | Бюджет муниципального района, тыс. руб. | 6891,650 | 6891,487 | 99,998 | - |
|  | Краевой бюджет, тыс. руб. | 0 | 0 | - |  |
|  | Федеральный бюджет (тыс. руб.) | 0 | 0 | - |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0 | 0 | - |  |
|  | Итого, тыс. руб. | 6891,650 | 6891,487 | 99,998 | - |
| Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта» | Бюджет муниципального района, тыс. руб. | 6294,650 | 6294,650 | 100 | - |
|  | Краевой бюджет (тыс. руб.) | 0 | 0 | - |  |
|  | Федеральный бюджет (тыс. руб.) | 0 | 0 | - |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0 | 0 | - |  |
|  | Итого, тыс. руб. | 6294,650 | 6294,650 | 100 | - |
| Основное мероприятие 1 «Организация и проведение мероприятий по вовлечению населения в занятия физической культурой и массовым спортом» | Бюджет муниципального района, тыс. руб. | 348,000 | 348,000 | 100 | - |
|  | Краевой бюджет (тыс. руб.) | 0 | 0 | - |  |
|  | Федеральный бюджет (тыс. руб.) | 0 | 0 | - |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0 | 0 | - |  |
|  | Итого, тыс. руб. | 348,000 | 348,000 | 100 | - |
| Основное мероприятие 2 «Совершенствование спортивной инфраструктуры и материально-технической базы для занятий физической культурой и массовым спортом» | Бюджет муниципального района, тыс. руб. | 148,950 | 148,950 | 100 | - |
|  | Краевой бюджет (тыс. руб.) | 0 | 0 | - |  |
|  | Федеральный бюджет (тыс. руб.) | 0 | 0 | - |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0 | 0 | - |  |
|  | Итого, тыс. руб. | 148,950 | 148,950 | 100 | - |
| Основное мероприятие 3 «Обеспечение муниципальной услуги «Оказание услуг физкультурно-спортивной направленности» | Бюджет муниципального района, тыс. руб. | 5797,700 | 5797,700 | 100 | - |
|  | Краевой бюджет (тыс. руб.) | 0 | 0 | - |  |
|  | Федеральный бюджет (тыс. руб.) | 0 | 0 | - |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0 | 0 | - |  |
|  | Итого, тыс. руб. | 5797,700 | 5797,700 | 100 | - |
| Подпрограмма 2 «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва» | Бюджет муниципального района, тыс. руб. | 559,390 | 559,236 | 99,970 | - |
|  | Краевой бюджет (тыс. руб.) | 0 | 0 | - |  |
|  | Федеральный бюджет (тыс. руб.) | 0 | 0 | - |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0 | 0 | - |  |
|  | Итого, тыс. руб. | 559,390 | 559,236 | 99,970 | - |
| Основное мероприятие 1 «Участие в спортивных мероприятиях, обеспечение подготовки спортсменов высокого класса, материально-техническое обеспечение сборных команд Суксунского района» | Бюджет муниципального района, тыс. руб. | 532,400 | 532,400 | 100 | - |
|  | Краевой бюджет (тыс. руб.) | 0 | 0 | - |  |
|  | Федеральный бюджет (тыс. руб.) | 0 | 0 | - |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0 | 0 | - |  |
|  | Итого, тыс. руб. | 532,400 | 532,400 | 100 | - |
| Основное мероприятие 2 «Комплекс мер по развитию системы подготовки спортивного резерва» | Бюджет муниципального района, тыс. руб. | 26,990 | 26,840 | 99,444 | - |
|  | Краевой бюджет (тыс. руб.) | 0 | 0 | - |  |
|  | Федеральный бюджет (тыс. руб.) | 0 | 0 | - |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0 | 0 | - |  |
|  | Итого, тыс. руб. | 26,990 | 26,840 | 99,444 | - |
| Подпрограмма 3 «Развитие физической культуры и спорта для людей с ограниченными возможностями и людей пенсионного возраста» | Бюджет муниципального района, тыс. руб. | 37,610 | 37,602 | 99,978 | - |
|  | Краевой бюджет (тыс. руб.) | 0 | 0 | - |  |
|  | Федеральный бюджет (тыс. руб.) | 0 | 0 | - |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0 | 0 | - |  |
|  | Итого, тыс. руб. | 37,610 | 37,602 | 99,978 | - |
| Основное мероприятие 1 «Организация и проведение физкультурно-массовых мероприятий для людей с ограниченными возможностями и людей пенсионного возраста» | Бюджет муниципального района, тыс. руб. | 35,910 | 35,902 | 99,978 | - |
|  | Краевой бюджет (тыс. руб.) | 0 | 0 | - |  |
|  | Федеральный бюджет (тыс. руб.) | 0 | 0 | - |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0 | 0 | - |  |
|  | Итого, тыс. руб. | 35,910 | 35,902 | 99,978 | - |
| Основное мероприятие 2 «Комплекс мер по развитию системы подготовки спортивного резерва среди людей с ограниченными возможностями» | Бюджет муниципального района, тыс. руб. | 1,700 | 1,700 | 100 | - |
|  | Краевой бюджет (тыс. руб.) | 0 | 0 | - |  |
|  | Федеральный бюджет (тыс. руб.) | 0 | 0 | - |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0 | 0 | - |  |
|  | Итого, тыс. руб. | 1,700 | 1,700 | 100 | - |

6. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу.

Изменения в муниципальную программу «Развитие физической культуры, спорта и формирование здорового образа жизни», утвержденную постановлением Администрации Суксунского муниципального района от 24.10.2014 № 328 «Об утверждении муниципальной программы Суксунского муниципального района «Развитие физической культуры, спорта и формирование здорового образа жизни» внесены следующими редакциями:

- постановлением Администрации Суксунского муниципального района от 08.06.2017 № 187 «О внесении изменений в муниципальную программу Суксунского муниципального района «Развитие физической культуры, спорта и формирование здорового образа жизни»;

- постановлением Администрации Суксунского муниципального района от 17.07.2017 № 229 «О внесении изменений в муниципальную программу Суксунского муниципального района «Развитие физической культуры, спорта и формирование здорового образа жизни»;

- постановлением Администрации Суксунского муниципального района от 19.12.2017 № 421 «О внесении изменений в муниципальную программу Суксунского муниципального района «Развитие физической культуры, спорта и формирование здорового образа жизни».

Исполнитель: Змазова В.Г.., директор МУ ФКС «ФОК «Лидер», тел. 3-13-71