ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о выполнении муниципальной программы

Суксунского муниципального района

«Реализация национальной политики Суксунского муниципального района» за 2018 год

| Ответственный исполнитель программы | Администрация Суксунского муниципального района |
| --- | --- |

- Оценка достижения целей и задач муниципальной программы.

| Цели программы | В ходе реализации муниципальной программы «Реализация национальной политики Суксунского муниципального района» в 2018 году реализован комплекс мер по обеспечению гармонизации межнациональных отношений, сохранению национальных культур, повышению уровня межэтнического и межконфессионального взаимопонимания |
| --- | --- |
| Задачи программы | Благодаря реализации мероприятий муниципальной программы в 2018 году удалось решить ряд оставленных задач: предупреждение межнациональных конфликтов, формирование в обществе толерантности и межнационального согласия; содействие сохранению национальных культурных традиций народов, проживающих в Суксунском районе; 3. проведение мониторинга состояния сферы межэтнических и межконфессиональных отношений. |

2. Достигнутые результаты (исполнение контрольных точек), причины недостижения запланированных результатов, нарушения сроков.

| № п/п | Контрольная точка | Плановое окончание | Фактическое окончание | Отклонение, дней | Достигнутые результаты. Причины неисполнения, нарушения сроков |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Программа реализуется в один этап с 2018 по 2020 год. |

3. Достигнутые целевые показатели, причины невыполнения показателей.

| № п/п | Целевой показатель, ед. измерения | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение, % | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа Суксунского муниципального района «Реализация национальной политики Суксунского муниципального района» |
| 1 | Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных, межконфессиональных отношений, от числа опрошенных | 78 | 78 | 0 | - |
| 2 | Уровень толерантного отношения к представителям другой национальности, от числа опрошенных | 85 | 85 | 0 | - |
| 3 | Численность участников мероприятий различного уровня, направленных на этнокультурное развитие и сохранение национальных культурных традиций народов, проживающих в Суксунском районе | 4600 | 4650 | +1% | - |
| Основное мероприятие 1. Создание условий для деятельности национальных центров |
| 1.1 | Количество национальных центров | 3 | 3 | 0 | - |
| Основное мероприятие 2. Сохранение и поддержка национальной самобытности культуры народов, традиционно проживающих в Суксунском районе |
| 2.1 | Количество проводимых мероприятий, шт. | 11 | 11 | 0 | - |
| 2.2 | Количество лауреатов, дипломатов, призеров в конкурсах и фестивалях различного уровня | 46 | 24 | -48% | Отсутствие транспорта для участников конкурсов и фестивалей различного уровня |
| Основное мероприятие 3. Проведение мониторинга состояния сферы межэтнических и межконфессиональных отношений |
| 3.1 | Количество проведенных социологических опросов | 1 | 1 | 0 | - |

- Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

Для измерения эффективности реализации мероприятий муниципальной программы Суксунского муниципального района «Реализация национальной политики Суксунского муниципального района»  в 2018 году установлено 3 целевых показателя:

- доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных, межконфессиональных отношений, от числа опрошенных. Плановое значение показателя на 2018 год – 78%. Фактически на территории Суксунского муниципального района нет межнациональных конфликтов. Работу в данном направлении осуществляют три районные общественные организации: Русский центр, Марийский культурный национальныйцентр и Татарский центр, которые также вносят неоценимый вклад в развитие культуры Суксунского района. В рамках МП «Культура Суксунского муниципального района» осуществляется финансовое обеспечение деятельности национальных центров;

-  уровень толерантного отношения к представителям другой национальности, от числа опрошенных. Плановое значение показателя на 2018 год – 78%.

- численность участников мероприятий различного уровня, направленных на этнокультурное развитие и сохранение национальных культурных традиций народов, проживающих в Суксунском районе. Плановое значение показателя на 2018 год равен 4600. Фактическое значение данного показателя на 2018 год 4650 человек, которые посетили национальные и религиозные праздники, такие как: Крещение, Масленица, Сабантуй, Пелейдышпайрем, Навруз и другие.

По итогам 2018 года не выполнен целевой показатель «Количество лауреатов, дипломатов, призеров в конкурсах и фестивалях различного уровня» в связи с отсутствием транспорта для участников конкурсов и фестивалей различного уровня.

5. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Объемы и источники финансирования | Причины неосвоения бюджетных средств |
| --- | --- | --- |
|  | Источник финанси-рования | План | Факт | % исполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа Суксунского муниципального района«Реализация национальной политики Суксунского муниципального района» | Бюджет муниципального района, тыс. руб. | 271,000 | 242,819 | 89,6 | - |
|  | Краевой бюджет, тыс. руб. | 0 | 0 | - | - |
|  | Федеральный бюджет, тыс. руб. | 0 | 0 | - | - |
|  | Бюджет Суксунского городского поселения, тыс. руб. | 0 | 0 | - | - |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0 | 0 | - | - |
|  | Итого, тыс. руб. | 271,000 | 242,819 | 89,6 | - |
| Основное мероприятие 1 Создание условий для деятельности национальных центров | Бюджет муниципального района, тыс. руб. | 66,0 | 66,0 | 100,0 | - |
|  | Краевой бюджет, тыс. руб. | 0 | 0 | - | - |
|  | Федеральный бюджет, тыс. руб. | 0 | 0 | - | - |
|  | Бюджет Суксунского городского поселения, тыс. руб. | 0 | 0 | - |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0 | 0 | - | - |
|  | Итого, тыс. руб. | 66,0 | 66,0 | 100,0 | - |
| Основное мероприятие 2 Сохранение и поддержка национальной самобытности культуры народов, традиционно проживающих в Суксунском районе | Бюджет муниципального района, тыс. руб. | 205,00 | 176,819 | 86,3 | Отсутствие транспорта для участников конкурсов и фестивалей различного уровня |
|  | Краевой бюджет, тыс. руб. | 0 | 0 | - | - |
|  | Федеральный бюджет, тыс. руб. | 0 | 0 | - | - |
|  | Бюджет Суксунского городского поселения, тыс. руб. | 0 | 0 | - | - |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0 | 0 | - | - |
|  | Итого, тыс. руб. | 205,00 | 176,819 | 86,3 | - |
| Основное мероприятие 3 Проведение мониторинга состояния сферы межэтнических и межконфессиональных отношений | Бюджет муниципального района, тыс. руб. | 0 | 0 | - | - |
|  | Краевой бюджет, тыс. руб. | 0 | 0 | - | - |
|  | Федеральный бюджет, тыс. руб. | 0 | 0 | - | - |
|  | Бюджет Суксунского городского поселения, тыс. руб. | 0 | 0 | - | - |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0 | 0 | - | - |
|  | Итого, тыс. руб. | 0 | 0 | - | - |

6. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу.

Изменения в муниципальную программу «Реализация национальной политики Суксунского муниципального района», утвержденную постановлением Администрации Суксунского муниципального района от 19.12.2017  № 416

«Об утверждении  муниципальной программы Суксунского муниципального района «Реализация национальной политики Суксунского муниципального района»  внесены следующими редакциями:

- постановление Администрации Суксунского муниципального района от 05.09.2018 № 275 «О внесении изменений в муниципальную программу Суксунского муниципального района «Реализация национальной политики Суксунского муниципального района»;

- постановление Администрации Суксунского муниципального района от 04.12.2018 № 389 «О внесении изменений в муниципальную программу Суксунского муниципального района «Реализация национальной политики Суксунского муниципального района».