ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о выполнении муниципальной программы Суксунского муниципального района «Экономическое развитие» за 2018 год

| Ответственный исполнитель программы | Отдел экономического развития, предпринимательства и сельского хозяйства |
| --- | --- |

- Оценка достижения целей и задач муниципальной программы.

Целью Программы является создание условий для обеспечения роста экономики района, в том числе за счет эффективного развития малых форм хозяйствования (далее МФХ) и малого и среднего предпринимательства.

Достижение поставленной цели предполагается посредством решения следующих задач:

Создание условий для развития малых форм хозяйствования;

Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства;

Формирование положительного имиджа предпринимательства среди населения.

проведен межмуниципальная ярмарка «Суксунский подсолнух-2018».

2. Достигнутые результаты (исполнение контрольных точек), причины не достижения запланированных результатов, нарушения сроков.

| № п/п | Контрольная точка | Плановое окончание | Фактическое окончание | Отклонение, дней | Достигнутые результаты. Причины неисполнения, нарушения сроков |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Программа реализуется в один этап с 2018 год по 2020 год |

- Достигнутые целевые показатели, причины невыполнения показателей.

| № п/п | Целевой показатель, ед. измерения | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение, % | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Показатель Объем поступлений от единого налога на вмененный доход, патентной системы налогообложения в бюджет муниципального района | 3 730,0 | 3 148,9 | -15,6 | Число купленных патентов уменьшилось в 2,5 раза. Число плательщиков ЕНВД снизилось на 10,9%. |
| 2 | Показатель Количество вновь созданных рабочих мест в КФХ в результате реализации мероприятий подпрограммы 1 | 3 | 0 | - | Изменение условий приема документов. |
| 3 | Показатель Количество начинающих КФХ, получивших государственную поддержку в результате реализации мероприятий подпрограммы 1 | 1 | 0 | - | Изменение условий приема документов. |
| 4 | Показатель Количество субъектов СМСП, получивших государственную поддержку в результате реализации мероприятий подпрограммы 2 | 4 | 0 | - | Изменение условий приема документов. |
| 5 | Показатель Число субъектов малого и среднего предпринимательства | 377 | 397 | +5,3 | - |

- Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

Плановый объем финансирования программ составил 249,891 тыс. руб.  Процент освоения бюджетных средств выполнения 58,3%.

По подпрограмме 1 «Развитие малых форм хозяйствования на селе Суксунского муниципального района»  освоение средств 54,5%.

По подпрограмме 2 «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Суксунского муниципального района» освоение средств – 70,3%.

При планировании средств по направлению «Участие в форумах, выставках, ярмарках с целью создания условий для привлечения инвестиций в экономику района»  заложены  средства в сумме 60,0 тыс. руб. Потребность составила 42,2  тыс. руб., в том числе на проведение межмуниципальной ярмарки «Суксунский подсолнух-2018» 42,2 тыс. руб.

По итогам реализации программы не выполнен 1 показатель (процент выполнения 50,0).

Из-за снижения числа плательщиков налогов показатель «Объем поступлений от единого налога на вмененный доход, патентной системы налогообложения в бюджет муниципального района» выполнен на 84,4% .

5. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Объемы и источники финансирования | Причины неосвоения бюджетных средств |
| --- | --- | --- |
|  | Источник финансирования | План | Факт | % исполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа «Экономическое развитие» | Бюджет муниципального района, тыс. руб. | 60,0 | 42,2 | 70,3 | - |
|  | Краевой бюджет, тыс. руб. | 53,871 | 30,571 | 56,7 | - |
|  | Федеральный бюджет, тыс. руб. | 136,02 | 73,0 | 53,7 | - |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | - |
|  | Итого, тыс. руб. | 249,891 | 145,771 | 58,3 | - |
| Подпрограмма 1 «Развитие малых форм хозяйствования на селе Суксунского муниципального района» | Бюджет муниципального района, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | - |
|  | Краевой бюджет, тыс. руб. | 53,871 | 30,571 | 56,7 | - |
|  | Федеральный бюджет, тыс. руб. | 136,02 | 73,0 | 53,7 | - |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | - |
|  | Итого, тыс. руб. | 189,891 | 103,571 | 54,5 | - |
| Основное мероприятие 1.3. Предоставление субсидий на возмещение части процентной ставки | Бюджет муниципального района, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | - |
|  | Краевой бюджет, тыс. руб. | 53,871 | 30,571 | 56,7 | Освоение средств кассового плана-100% |
|  | Федеральный бюджет, тыс. руб. | 136,02 | 73,0 | 53,7 | Освоение средств кассового плана-100% |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | - |
|  | Итого, тыс. руб. | 189,891 | 103,571 | 54,5 | - |
| Подпрограмма 2 «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Суксунского муниципального района» | Бюджет муниципального района, тыс. руб. | 60,0 | 42,2 | 70,3 | - |
|  | Краевой бюджет, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | - |
|  | Федеральный бюджет, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | - |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | - |
|  | Итого, тыс. руб. | 60,0 | 42,2 | 70,3 | - |
| Основное мероприятие 2.1. Участие в мероприятиях по улучшению инвестиционного климата и развития малого и среднего предпринимательства | Бюджет муниципального района, тыс. руб. | 60,0 | 42,2 | 70,3 | - |
|  | Краевой бюджет, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | - |
|  | Федеральный бюджет, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | - |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | - |
|  | Итого, тыс. руб. | 60,0 | 42,2 | 70,3 | - |
| Мероприятие 2.1.1. Участие в форумах, выставках, ярмарках с целью создания условий для привлечения инвестиций в экономику района | Бюджет муниципального района, тыс. руб. | 60,0 | 42,2 | 70,3 | Фактическая потребность на проведение межмуниципальной ярмарки «Суксунский подсолнух-2018» составила 42,2 тыс. руб. |
|  | Краевой бюджет, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | - |
|  | Федеральный бюджет, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | - |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | - |
|  | Итого, тыс. руб. | 60,0 | 42,2 | 70,3 |  |

6. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу.

1. Постановление № 257 от 20.08.2018 «О внесении изменений в муниципальную программу Суксунского муниципального района «Экономическое развитие».