## Оценка целей и задач
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
о выполнении муниципальной программы Суксунского муниципального района «Управление имуществом и земельными ресурсами Суксунского муниципального района» за 2018 год
Ответственный исполнитель программы | Администрация Суксунского муниципального района
1. Оценка достижения целей и задач муниципальной программы.
1.1. Цели программы | Цель 1. Эффективное управление и распоряжение муниципальной собственностью
Цель 2. Эффективное распоряжение земельными участками, находящимися в муниципальной собственности
Цель 3. Максимальное вовлечение в оборот земельных участков, государственная собственность, на которые не разграничена
Цель 4. Обеспечение жилищного строительства земельными участками
В результате проведенного анализа достижения целевых показателей, в основном следует отметить их исполнение. Процент исполнения целевых показателей по увеличению поступлений от использования имущества и земельных ресурсов района свидетельствует о достаточно высокой степени эффективности управления и распоряжения ими. По отдельным показателям отмечена некорректная установка показателей. Требуется соответствующая корректировка.
1.2. Задачи программы | 1. Обеспечение эффективного управления, распоряжения и использования муниципального имущества.
2. Обеспечение полноты и достоверности данных Реестров муниципальной собственности
3. Обеспечение эффективного управления и распоряжения земельными участками, находящимися в муниципальной собственности и земельными участками государственная собственность на которые не разграничена.
Основными промежуточными результатами реализации программы в 2018 году стали:
_повышение эффективности управления и распоряжения земельными участками через обеспечение полноты и достоверности данных о заключенных договорах аренды земельных участков и внедрении автоматизированного начисления арендных платежей, в результате применения в работе с договорами аренды земельных участков программного обеспечения "1С Аренда", а так же активизацию претензионно-исковой работы с должниками по договорам аренды земельных участков (в частности в пользу Комитета имущественных отношений вынесено судебные решения на сумму 474,64253 тыс.руб., из них: два решения суда по Плотникову С.И. направлен исполнительный лист УФССП на общую сумму 433,60191 тыс.руб., решение суда в отношении Слащевой Н.В. на сумму 26,35071 тыс.руб., в отношении Ведрова А.Ю. на сумму 1,35950 тыс.руб., в отношении Кривошлыкова Г.В. на сумму 6,01810 тыс.руб., в отношении Юксеева О.С. на сумму 7,41231 тыс.руб.)
_в целях обеспечения полноты и достоверности данных Реестров муниципальной собственности, автоматизации процессов по внесению и хранению сведений об объектах муниципальной собственности, постановки объектов и правообладателей на учет, регистрации изменений сведений об объектах, ведения учета и расчета по обязательствам на объекты, формирования отчетности об объектах имущества, в 2016 году приобретено программное обеспечение "1С: Предприятие. Пифагор: Упрвление муниципальным имуществом", которе внедрено в работу в 2017 году (внесены необходимые для работы программного обеспечения сведения) и используется по настоящее время.

## достигнутые результаты
2. Достигнутые результаты (исполнение контрольных точек), причины недостижения запланированных результатов, нарушения сроков
N п/п | Контрольная точка | Плановое окончание | Фактическое окончание | Отклонение, дней | Достигнутые результаты. Причины неисполнения, нарушения сроков
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1. | Программа реализуется в один этап 2016-2018 годы, соотвтетсвенно сроком окончания реализации программы и достижения ожидаемых непосредственных результатов, определенных Приложением 1 к муниципальной программе Суксунского муниципального района «Управление имуществом и земельными ресурсами Суксунского муниципального района», утвержденной постановлением Администрации Суксунского муниципального района от 30.10.2015 № 265, является 2018 год.

## Целевые показатели
3. Достигнутые целевые показатели, причины невыполнения показателей
N п/п | Целевой показатель, ед. измерения | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение, % | Причины отклонения от планового значения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Муниципальная программа Суксунского муниципального района «Управление имуществом и земельными ресурсами Суксунского муниципального района»
1. | Увеличение неналоговых поступлений в бюджет Суксунского муниципального района, % | 38 | 29 | -23.6842 | не выполнение планового показателя связано с расторжением договора аренды в мае 2018 года с СТК Капитал по помещениям, расположенных по адресу: п.Суксун, ул.Колхозная, 2
2. | Сокращение расходов на содержание имущества казны Суксунского муниципального района, % | 30 | 62 | 106.6667 | перевыполнение планового показателя связано с отсутствием работ по ремонту имущества казны
3. | Увеличение неналоговых поступлений в бюджет Суксунского городского поселения, % | 100 | 57 | -43 | не выполнение показателя связано с отсутствием аукционов на продажу имущества казны
4. | Сокращение расходов на содержание имущества казны Суксунского городского поселения, % | 40 | 106 | 165 | невыполнение показателя связано с проведением работ по сносу МЖД поадресу: п.Суксун, ул.Колхозная,13, а также осуществления выплат при переселении из МЖД по адресу: п.Суксун, ул.Колхозная,1а
1. | Поступление в бюджет района доходов от использования имущества Суксунского муниципального района, тыс.руб. | 2150 | 2000 | -6.9767 | не выполнение планового показателя связано с расторжением договора аренды в мае 2018 года с СТК Капитал по помещениям, расположенных по адресу: п.Суксун, ул.Колхозная, 2
2. | Сокращение расходов на содержание имущества казны Суксунского муниципального района, тыс.руб. | 1000 | 379 | 62.1 | Перевыполнение показателя относительно планового значения связано со снижением расходов на тепло и электроснабжение помещений состящих в казне района, а также отстуствием работ по ремонту имущества
Основное мероприятие 1.1 «Эффективный учет муниципального имущества»
1.1.1. | Доля имущества, находящегося в реестре муниципального имущества Суксунского муниципального района, соответствующего требованиям статьи 50 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", от имущества, находящегося в реестре муниципального имущества, % | 95 | 99 | 4.2105 | Незначительное первыполнение показателя связано с продажей имущества, не соответствующего требованиям статьи 50 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
1.1.2. | Доля объектов, прошедших государственную регистрацию прав собственности, в составе казны Суксунского муниципального района от общего количества объектов, находящихся в казне района, % | 70 | 77 | 10 | Перевыполнение показателя связано с потапным проведением технической инвентаризации и постановкой на кадастровый учет объектов собственности, состоящих в казне муниципального района, а также продажей имущества, стоящего в казне
Основное мероприятие 1.2 Эффективное управление муниципальным имуществом
1.2.1. | Поступление доходов от реализации имущества, тыс.руб. | 1000 | 845.2 | -15.48 | Невыполнение планового показателя связано с проведением аукционов по продаже муниципального имущества (здания пождепо) по сниженой цене
1.2.2. | Поступление доходов от сдачи имущества в аренду, тыс. руб. | 1000 | 1065.5 | 6.55 | Незначительное перевыполнение планового показателя связано с корректировкой планируемой суммы после расторжения договора аренды с СТК Капитал по нежилым помещениям по адресу: п.Суксун, ул.Колхозная 2.
1.2.3. | Поступление доходов от хозяйствующих субъектов , тыс.руб. | 150 | 119.5 | 79.6667 | Невыполнение планового показателя связано со снижением доходов от перечисления части прибыли МУП «Центральная районная аптека № 64»
Основное мероприятие 1.3 Обеспечение надлежащего использования и содержания муниципального имущества
1.3.1. | Доля объектов, приведенных в нормативное состояние, от общего количества объектов, требующих приведения в нормативное состояние, % | 85 | 62.7 | -26.2353 | Невыполнение планового показателя связано с тем, что основная часть объектов недвижимости, состоящих в казне, т.е. свободных от прав третьих лиц, находятся в ветхом состоянии и требуются значительные ресурсы на приведение их в нормативное состояние.
Подпрограмма 2 «Управление земельными ресурсами Суксунского муниципального района»
Основное мероприятие 2.1 Эффективное управление земельными ресурсами
2.1.1. | Увеличение площади земель вовлеченных в гражданский оборот, % | 57.5 | 58 | 0.86957
Основное мероприятие 2.2 Эффективное распоряжение земельными ресурсами
2.2.1. | Поступление земельного налога, а так же арендной платы и доходов от продажи земельных участков в консолидированный бюджет района, тыс. руб. | 15260 | 14409 | -5.5767 | Не выполнение планового показателя связано с не поступлением в 2018 году в полном объеме земельного налога
2.2.2. | Площадь вовлеченных земельных участков под жилищное строительство и строительство промышленных предприятий и промышленных парков, га | 16 | 10.9 | -31.875 | Невыполнение показателя связано с ограниченным ресурсом земель в границах населенных пунктов, на которых в соовтетсвии с Правилами землепользования и застройки поселений района возможно осуществлять жилищное строительство. Корректировки документов территориального планирования поселений начатые в начале 2016 года до настоящего времени в полном объеме не завершены, в 2018 году приняты изменения в ПЗЗ сельских поселений, к концу 2019 года планируется принятие изменений в ГП сельских поселений.
2.2.3. | Площадь предоставленных сельскохозяйственным организациям и фермерам земель, изъятых в счет невостребованных долей, га | 8650 | 1183 | -86.3237 | Невыполнение показателя связано с некорректной установкой значения показателя. Требуется корректировка. А также ведется работа по оформлению права муниципальной собственности на доли с/х назначения в целях дальнейшего предоставления с/х производителям (подано 368 иска на 369 долей общей площадью 3132 га)
Подпрограмма 3 «Управление имуществом Суксунского городского поселения»
Основное мероприятие 3.1 Эффективный учет муниципального имущества
3.1.1. | Доля объектов, прошедших государственную регистрацию прав собственности, в составе казны Суксунского городского поселения от общего количества объектов, находящихся в казне поселения, % | 70 | 47 | -32.8571 | Незначительное недостижение выполнения показателя связано с потапным проведением технической инвентаризации и постановкой на кадастровый учет объектов собственности, состоящих в кане городского поселения
Основное мероприятие 3.2 Эффективное управление муниципальным имуществом
3.2.1. | Поступление доходов от реализации имущества, тыс.руб. | 500 | 0 | -100 | Невыполнение показателя связано с отсутствием проведением аукционов на продажу имущества
Основное мероприятие 3.3 Обеспечение надлежащего использования и содержания муниципального имущества
3.3.1. | Сокращение расходов на содержание имущества, тыс.руб. | 700 | 305 | 56.4286 | Превыполнение показателя связано с отсутствием проводимых капитальных ремонтов
Подпрограмма 4 «Управление земельными ресурсами Суксунского городского поселения»
Основное мероприятие 4.1 Эффективное управление земельными ресурсами Суксунского городского поселения
4.1.1. | Поступление земельного налога, а так же арендной платы и доходов от продажи земельных участков в бюджет поселения, тыс. руб. | 5600 | 5023 | -10.3036 | Невыполнение показателя связано с задолженностью по арендной плате за землю, отсутствием большой заинтересованности в выкупе земельных участков
Основное мероприятие 4.2 Эффективное распоряжение земельными ресурсами
4.2.1. | Увеличение площади земель вовлеченных в гражданский оборот, % | 70 | 62.75 | -10.3571 | Невыполнение показателя связано с большой долей земель ограниченных в обороте (водный и лесной фонд - 13,9 % от земель находящихся в распоряжении Суксунского городского поселения), а так же большой долей земель сельскохозяйственного назначения в черте населенного пункта, которые предусмотрены длясенокосов и пастбищ (23,2% от земель находящихся в распоряжении Суксунского городского поселения). Требуется изменение территориального зонирования и установление соотвествующих видов разрешенного использования
Подпрограмма 5 «Обеспечение жилищного строительства на территории Суксунского городского поселения земельными участками»
Основное мероприятие 5.1 Обеспечение жилищного строительства земельными участками
5.1.1. | Увеличение площади вовлеченных земельных участков под жилищное строительство и строительство промышленных предприятий и промышленных парков, га | 310 | 10.9 | -96.4839 | Невыполнение показателя связано с ограниченным ресурсом земель в границах населенных пунктов, на которых в соовтетсвии с Правилами землепользования и застройки городского поселения возможно осуществлять жилищное строительство. Корректировка документов территориального планирования городского поселения в стадии разработки.
5.1.2. | Увеличение площади земельных участков предоставленных многодетным семьям, га | 20 | 0.55 | -97.25 | Невыполнение показателя связано с отсутствием земельных участков сформированных в период 2012-2013 годов для многодетных семей с видом разрешенного использования ЛПХ или ИЖС.

## Использование ассигнований_СМР
5. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Объемы и источники финансирования |  |  |  | Причины неосвоения бюджетных средств | остаток
| Источник финансирования | План | Факт | % исполнения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Муниципальная программа Суксунского муниципального района «Управление имуществом и земельными ресурсами Суксунского муниципального района | Бюджет муниципального района, тыс. руб. | 1300.4881 | 835.5942 | 64.3 | Неосвоение бюджетных средств связано с экономией образовавшейся в результате проведения конкурсных процедур и экономией на опубликование в СМИ информации о торгах и распоряжении земельными ресурсами, а также переносом муниципальных контрактов с 2018 года на 2019 год (аукционы объявлены в 2018 году, оплата по контрактам осуществлена в 2019 году - сумма составила 331,6 тыс.руб.) | 464.894
| Краевой бюджет, тыс. руб. | 0
| Федеральный бюджет (тыс. руб.) | 0
| Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0
| Итого, тыс. руб. | 1300.4881 | 835.5942
Подпрограмма 1 «Управление имуществом Суксунского муниципального района» | Бюджет муниципального района, тыс. руб. | 938.2541 | 669.9121 | 71.4 |  | 268.342
| Краевой бюджет (тыс. руб.) | 0
| Федеральный бюджет (тыс. руб.) | 0
| Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0
| Итого, тыс. руб. | 938.2541 | 669.9121 | 71.4
Основное мероприятие1.1. Эффективный учет муниципального имущества | Бюджет муниципального района, тыс. руб. | 72.5501 | 72.5 | 99.9309 | Неосвоение бюджетных средств связано с экономией образовавшейся в результате проведения конкурсных процедур на проведение технической инвентаризации объектов недвижимого имущества | 0.05012
| Краевой бюджет (тыс. руб.) | 0 |  |  |  | экономия 50 руб от инвентаризации
| Федеральный бюджет (тыс. руб.) | 0
| Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0
| Итого, тыс. руб. | 72.5501 | 72.5 | 99.9309
Основное мероприятие 1.2. Эффективное управление муниципальным имуществом | Бюджет муниципального района, тыс. руб. | 278.204 | 184.4132 | 66.287 | Неосвоение средств связано с экономией по мепроприятию "1.2.3. Информирование о торгах по объектам муниципальной собственности" и экономией образовавшейся в результате проведения конкурсных процедур на проведение независимой оценки рыночной стоимости объектов муниципальной собственности | 93.7908
| Краевой бюджет (тыс. руб.) | 0 |  |  |  | 43,3 экономия от оценки
| Федеральный бюджет (тыс. руб.) | 0 |  |  |  | 50,5 торги СМИ
| Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0
| Итого, тыс. руб. | 278.204 | 184.4132 | 66.287
Основное мероприятие 1.3. Обеспечение надлежащего использования и содержания муниципального имущества | Бюджет муниципального района, тыс. руб. | 587.5 | 412.9989 | 70.2977 | Неосвоение средств связано с экономией по мепроприятию "1.3.1. Обеспечение содержания и обслуживания нежилого муниципального фонда объектов имущества, входящих в муниципальную казну" в результате экономии по аукциону на ремонт муниципального имущества | 174.5011
| Краевой бюджет (тыс. руб.) | 0 |  |  |  | 174.473 | счета выставлены в 2019 г
| Федеральный бюджет (тыс. руб.) | 0 |  |  |  | 27.96 | взосы на капремонт рассчитали на 0,1 % больше
| Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0
| Итого, тыс. руб. | 587.5 | 412.9989 | 70.2977
Подпрограмма 2 «Управление земельными ресурсами Суксунского муниципального района» | Бюджет муниципального района, тыс. руб. | 362.234 | 165.6821 | 45.739 |  | 196.5519 | итого по ЗУ
| Краевой бюджет (тыс. руб.) | 0
| Федеральный бюджет (тыс. руб.) | 0
| Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0
| Итого, тыс. руб. | 362.234 | 165.6821 | 45.739
Основное мероприятие 2.1. Эффективное управление земельными ресурсами | Бюджет муниципального района, тыс. руб. | 132.4715 | 93 | 70.2038 | Неосвоение средств связано с экономией по мепроприятию "2.1.2. Информирование населения посредством СМИ о распоряжении земельными участками" | 39.4715 | экономия
| Краевой бюджет (тыс. руб.) | 0
| Федеральный бюджет (тыс. руб.) | 0
| Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0
| Итого, тыс. руб. | 132.4715 | 93 | 70.2038
Основное мероприятие 2.2. Эффективное распоряжение земельными ресурсами | Бюджет муниципального района, тыс. руб. | 229.7625 | 72.6821 | 31.6336 | Неосвоение бюджетных средств связано с экономией образовавшейся в результате проведения конкурсных процедур на проведение работ по формированию и постановке на учет в ГКН земельных участков и переходом оплаты муниципальных контрактов на 2019 год | 157.0804 | переходящие МК
| Краевой бюджет (тыс. руб.) | 0 |  |  |  | 100,0 формирование ЗУ в счет невостребованных долей
| Федеральный бюджет (тыс. руб.) | 0 |  |  |  | 57,080,44 формирование ЗУ под объектами
| Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0
| Итого, тыс. руб. | 229.7625 | 72.6821 | 31.6336

## Использование ассигнований_ГП
6. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Объемы и источники финансирования |  |  |  | Причины неосвоения бюджетных средств | остаток
| Источник финансирования | План | Факт | % исполнения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Муниципальная программа Суксунского муниципального района «Управление имуществом и земельными ресурсами Суксунского муниципального района | Бюджет городского поселения, тыс. руб. | 4093.7883 | 3967.0569 | 96.9043 | Неосвоение бюджетных средств связано с экономией образовавшейся в результате проведения конкурсных процедур и экономией на опубликование в СМИ информации о торгах и распоряжении земельными ресурсами, а также переносом муниципальных контрактов с 2017 года на 2018 год (аукционы объявлены в 2017 году, оплата по контрактам осуществлялас в 2018 году - целевые остатки составили 786 тыс.руб.) | 126.7315
| Краевой бюджет, тыс. руб. | 0
| Федеральный бюджет (тыс. руб.) | 0
| Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0
| Итого, тыс. руб. | 4093.7883 | 3967.0569 | 96.9043
Подпрограмма 3 «Управление имуществом Суксунского городского поселения» | Бюджет городского поселения, тыс. руб. | 3891.6902 | 3791.8402 | 97.4343 | Неосвоение бюджетных средств связано с экономией образовавшейся в результате проведения конкурсных процедур по мероприятию техническая инвентаризация объектов муниципального имщества
| Краевой бюджет (тыс. руб.) | 0
| Федеральный бюджет (тыс. руб.) | 0
| Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0
| Итого, тыс. руб. | 3891.6902 | 3791.8402 | 97.4343
Основное мерприятие 3.1. Эффективный учет муниципального имущества | Бюджет городского поселения, тыс. руб. | 256.4918 | 202.4918 | 78.9467 | Неосвоение бюджетных средств связано с оплатой МК по обследованию МЖД в 2019 году, в связи с задержкои исполнения со стороны подрядчика, сумма в 54 тыс.руб. | 54
| Краевой бюджет (тыс. руб.) | 0
| Федеральный бюджет (тыс. руб.) | 0
| Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0
| Итого, тыс. руб. | 256.4918 | 202.4918 | 78.9467
Основное мероприятие 3.2. Эффективное управление муниципальным имуществом | Бюджет городского поселения, тыс. руб. | 3330.514 | 3300.688 | 99.1045 | неисполнение связано с экономией образовавшейся в результате проведения конкурсных процедур по проведению работ по сносу дома на Колхозной 13 и рассчистки территории, экономия 29,83 тыс.руб. | 29.826
| Краевой бюджет (тыс. руб.) | 0
| Федеральный бюджет (тыс. руб.) | 0
| Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0
| Итого, тыс. руб. | 3330.514 | 3300.688 | 99.1045
Основное мероприятие 3.3. Обеспечение надлежащего использования и содержания муниципального имущества | Бюджет городского поселения, тыс. руб. | 304.6862 | 288.6604 | 94.7402 | Неисполнение связано с тем, что часть квартир приватизированы нанимателями, часть исключены по причине аварийности, взносы на капремонт экономия 16 тыс.руб. | 16.0258
| Краевой бюджет (тыс. руб.) | 0
| Федеральный бюджет (тыс. руб.) | 0
| Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0
| Итого, тыс. руб. | 304.6862 | 288.6604 | 94.7402
Подпрограмма 4 «Управление земельными ресурсами Суксунского городского поселения» | Бюджет городского поселения, тыс. руб. | 52.434 | 52.434 | 100
| Краевой бюджет (тыс. руб.) | 0
| Федеральный бюджет (тыс. руб.) | 0
| Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0
| Итого, тыс. руб. | 52.434 | 52.434 | 100
Основное мероприятие 4.1. Эффективное управление земельными ресурсами Суксунского городского поселения | Бюджет городского поселения, тыс. руб. | 68.9 | 68.9 | 100 |  | 0
| Краевой бюджет (тыс. руб.) | 0
| Федеральный бюджет (тыс. руб.) | 0
| Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0
| Итого, тыс. руб. | 68.9 | 68.9 | 100
Основное мероприятие 4.2. Эффективное распоряжение земельными ресурсами | Бюджет городского поселения, тыс. руб. | 149.6622 | 122.7826 | 82.0398 | Переходящий контракт на формиирование земельных участков на сумму 26,88 тыс.руб. на 2019 год. | 26.8796
| Краевой бюджет (тыс. руб.) | 0
| Федеральный бюджет (тыс. руб.) | 0
| Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0
| Итого, тыс. руб. | 149.6622 | 122.7826 | 82.0398
Подпрограмма 5 «Обеспечение жилищного строительства на территории Суксунского городского поселения земельными участками» | Бюджет городского поселения, тыс. руб. | 0 | 0 | #DIV/0!
| Краевой бюджет (тыс. руб.) | 0
| Федеральный бюджет (тыс. руб.) | 0
| Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0
| Итого, тыс. руб. | 0 | 0 | #DIV/0!
Основное мероприятие 5.1. Обеспечение жилищного строительства земельными участками | Бюджет городского поселения, тыс. руб. | 0 | 0 | #DIV/0!
| Краевой бюджет (тыс. руб.) | 0
| Федеральный бюджет (тыс. руб.) | 0
| Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0
| Итого, тыс. руб. | 0 | 0 | #DIV/0!