ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о выполнении муниципальной программы

Суксунского муниципального района

«Культура и молодежная политика Суксунского района» за 2018 год

| Ответственный исполнитель программы | Администрация Суксунского муниципального района |
| --- | --- |

- Оценка достижения целей и задач муниципальной программы:

| Цели Программы | В ходе реализации МП «Культура и молодежная политика Суксунского района» в 2018 году разработан комплекс мер по созданию условий для организации досуга и самореализации жителей на территории Суксунского муниципального района |
| --- | --- |
| Задачи Программы | Благодаря реализации мероприятий муниципальной программы в 2018 году удалось решить ряд поставленных задач: обеспечение равного доступа к культурному продукту всего населения Суксунского района вне зависимости от территории проживания и состояния здоровья; повышение престижности и привлекательности профессий в сфере культуры, в том числе путем обеспечения достойной оплаты труда; создание условий для приобщения к искусству и культуре детей, подростков и молодежи Суксунского района; совершенствование системы патриотического воспитания молодежи Суксунского района; улучшение состояния имущественного комплекса учреждений культуры и молодежной политики |

2. Достигнутые результаты (исполнение контрольных точек), причины недостижения запланированных результатов, нарушения сроков.

| № п/п | Контрольная точка | Плановое окончание | Фактическое окончание | Отклонение, дней | Достигнутые результаты. Причины неисполнения, нарушения сроков |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Программа реализуется в один этап с 2018 года по 2020 год |

Результаты отражаются в достижении целевых показателей.

3. Достигнутые целевые показатели, причины невыполнения показателей.

| № п/п | Целевой показатель, ед. измерения | Плановое значение | Фактическое значение | Откло-нение, % | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Удовлетворенность жителей Суксунского района качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры, % | 93 | 93 | 0 | - |
| 2. | Доля населения Суксунского района, принимающих участие в культурно-досуговых мероприятиях, % | 12,6 | 12,7 (2456 чел.) | +0,8 | Дополнительно к основному плану мероприятий впервые в этом году проведен праздник для молодежи «Даешь, молодежь!» |
| 3. | Доля населения Суксунского района, охваченного услугами библиотечного обслуживания, % | 46 | 46 | 0 | - |
| 4. | Посещаемость музейных учреждений, % | 70 | 70 | 0 | - |
| 5. | Отношение средней заработной платы работников культуры к средней заработной плате в Пермском крае, % | 88 | 90,1 | +2,4 | - |
| Подпрограмма 1 «Развитие сферы культуры» |
| 1. | Охват населения услугами культурной и молодежной деятельности, % | 62 | 62 | 0 | - |
| 2. | Доля посетителей музейных учреждений от общей численности населения района, % | 70 | 70 | 0 | - |
| 3. | Профессиональная переподготовка, повышение квалификации и обеспечение участия в обучающих семинарах, чел. | 8 | 22 | В 2,8 раза больше | Показатель превышен в связи с тем, что семинар, проводимый Пермским краевым колледжем искусств и культуры, был организован на базе Суксунского ДК. Таким образом, участие в семинаре смогли принять специалисты сельских территорий |
| 4. | Проведение текущего ремонта и модернизация материально-технической базы зданий, шт. | 0 | 1 | +100 | В течение года путем внесения поправок в бюджет СМР было предусмотрено доп.финансирование по данному направлению на ремонт кровли Торговищенского СДК Ключевского с/п |
| 5. | Оказание мер социальной поддержки специалистам, чел. | 25 | 20 | -20 | Невыполнение показателя обусловлено тем, что 5 специалистами не поданы документы на получение мер социальной поддержки |
| Основное мероприятие 1.1 «Обеспечение деятельности муниципального учреждения «Центр развития культуры» |
| 1.1.1 | Охват населения библиотечным обслуживанием (от общей численности населения Суксунского района), % | 54 | 54 | 0 | - |
| 1.1.2 | Увеличение средней численности участников клубных формирований (в расчете на одну тысяч человек), чел. | 35 | 35 | 0 | - |
| Основное мероприятие 1.2 «Обеспечение деятельности муниципального учреждения культуры «Суксунский историко-краеведческий музей» |
| 1.2.1 | Доля посетителей музейных учреждений от общей численности населения района, % | 70 | 70 | 0 | - |
| Основное мероприятие 1.3 «Сохранение и формирование кадрового потенциала, повышение его профессионального уровня с учетом современных требований» |
| 1.3.1 | Участие в семинарах, мастер-классах, круглых столах, методических объединениях, чел. | 5 | 19 | В 3,8 раза больше | Показатель превышен в связи с тем, что семинар, проводимый Пермским краевым колледжем искусств и культуры, был организован на базе Суксунского ДК. Таким образом, участие в семинаре смогли принять специалисты сельских территорий |
| 1.3.2 | Количество специалистов учреждений культуры, прошедших профессиональную подготовку или повышение квалификации, чел. | 3 | 3 | 0 | - |
| Основное мероприятие 1.4 «Функционирование, содержание, модернизация материально-технической базы учреждений» |
| 1.4.1 | Улучшение материально-технической базы путем приобретения комплектов, оборудования для учреждений, шт. | 1 | 0 | -100 | Отсутствие финансирования |
| 1.4.2 | Улучшение состояния имущественного комплекса зданий, шт. | 1 | 1 | 0 | - |
| 1.4.3 | Приобретение книг, шт. | 3 000 | 0 | - | Отсутствие финансирования |
| 1.4.4 | Подключение библиотек к сети Интернет, % | 80 | 67 | -16 | Плановое подключение Суксунской детской библиотеки и филиала библиотеки №1 на ул. Вишневая не состоялось по причине отказа в финансировании краевых средств, так как вышеназванные библиотеки выведены из библиотечной системы и вошли в структуру учреждения культуры - МУ «Центр развития культуры» |
| Основное мероприятие 1.5 «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, работающим в муниципальных учреждениях культуры Суксунского муниципального района и проживающим в сельской местности и поселках городского типа (рабочих поселках), по оплате жилого помещения и коммунальных услуг» |
| 1.5.1 | Оказание мер социальной поддержки специалистам, чел. | 25 | 20 | -20 | Изменение показателя обусловлено тем, что не все специалисты предоставили необходимый пакет документов для осуществления данных выплат |
| Подпрограмма 2 «Искусство» |
| 1 | Число участников, посещающих проводимые мероприятия, чел. | 43 900 | 44 172 | +0,6 | Ведение новых форм и форматов проведения мероприятий |
| 2 | Число лауреатов, дипломантов, чел. | 67 | 67 | 0 | - |
| Основное мероприятие 2.1 «Организация мероприятий различного уровня, способствующих формированию культурных ценностей населения» |
| 2.1.1 | Число участников, посещающих проводимые мероприятия, чел.. | 43 900 | 44 172 | +0,6 | Ведение новых форм и форматов проведения мероприятий |
| 2.1.2 | Количество разновидностей распространенных информационных материалов, шт. | 4 | 4 | 0 | - |
| Основное мероприятие 2.2 «Поддержка и развитие творческих коллективов и объединений учреждений культуры» |
| 2.2.1 | Число лауреатов, дипломантов, призеров в конкурсах и фестивалях различного уровня, чел. | 67 | 67 | 0 | - |
| 2.2.2 | Зрительский охват, чел. | 400 | 400 | 0 | - |
| Подпрограмма 3 «Молодежная политика» |
| 1 | Вовлечение в мероприятия молодых людей, чел. | 360 | 382 | +6 | - |
| 2 | Количество молодых людей, задействованных в мероприятиях, чел. | 470 | 476 | +1,3 | - |
| 3 | Количество молодежи, вовлеченной в практики, чел. | 1 518 | 1 638 | +7,9 | - |
| 4 | Количество семей, улучивших свои жилищные условия, семей | 5 | 4 | -20 | В рамках участия в федер.цел.программе выделенных средств поселений хватило на софинансирование только 2 семьям и 2 семьи реализовали свидетельства в рамках краевых средств |
| Основное мероприятие 3.1 «Проведение мероприятий по патриотическому и интернациональному воспитанию молодежи» |
| 3.1.1 | Увеличение количества молодых людей, задействованных в проводимых мероприятиях, чел. | 145 | 145 | 0 | - |
| 3.1.2 | Увеличение количества участников проводимых акций, мероприятий, чел. | 215 | 237 | +10,2 |  |
| Основное мероприятие 3.2 «Повышение уровня гражданского образования молодежи» |
| 3.2.1 | Количество участников мероприятий, чел. | 170 | 170 | 0 | - |
| 3.2.2 | Количество участников, посещающих мероприятия, чел. | 300 | 309 | +3 | - |
| Основное мероприятие 3.3 «Вовлечение молодежи в социальную и культурную практику» |
| 3.3.1 | Количество участников мероприятий, чел. | 468 | 508 | +8,5 | - |
| 3.3.2 | Увеличение участников акций, чел. | 1 050 | 1 130 | +7 | - |
| Основное мероприятие 3.4 «Содействие обеспечению молодых семей доступным жильем» |
| 3.4.1 | Количество семей, улучшивших свои жилищные условия, семей | 5 | 4 | -20 | В рамках участия в федер.цел.программе выделенных средств поселений хватило на софинансирование только 2 семьям и 2 семьи реализовали свидетельства в рамках краевых средств |
| 3.4.2 | Количество информационных материалов, шт. | 10 | 10 | 0 | - |
| Подпрограмма 4 «Кадры» |
| 1 | Количество человек, получивших поддержку, чел. | 15 | 0 | -100 | Пояснения в разбивке по показателям |
| Основное мероприятие 4.1 «Создание условий для развития молодежного кадрового потенциала» |
| 4.1.1 | Стимулирующие выплаты обучающимся Суксунского района, чел. | 10 | 0 | -100 | Специалистом не оформлены запросы в ВУЗы, в связи с чем не осуществлены выплаты |
| 4.1.2 | Количество обучающихся, чел. | 5 | 0 | -100 | Отсутствие финансирования |

- Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

В рамках выполнения целевых показателей муниципальной программы «Культура и молодежная политика Суксунского района» (далее – Программа) на территории района в 2018 году были проведены следующие мероприятия, направленные на различные целевые аудитории:

Масленица,

Цветущий май (1 мая),

День Победы,

Праздник последнего звонка,

фестиваль-праздник танцевального искусства,

фестиваль музыкального творчества,

День защиты детей,

фестиваль «С Днем рождения, Суксун!»,

День семьи, любви и верности,

Ярмарка «Суксунский подсолнух»,

районная акция «Мы ждем тебя, солдат!»,

районная военно-патриотическая игра «Марш-бросок»,

акция «Не скучай!» в рамках Пермского благотворительного сезона,

районные акции: «Чистый берег», «Чистые окна», «Мы нужны друг другу», «Подарок ветерану», «Георгиевская лента», ко Дню Российского флага,

районная деловая игра «День дублера»,

ярмарка учебных заведений «Личность. Карьера. Успех»,

круглый стол «Армия вчера, сегодня, завтра»,

торжественное вручение паспортов «Я – гражданин России»,

районная акция «Я рисую на стене»,

районная Спартакиада допризывной и призывной молодежи «Сыны Отечества»,

районная квест-игра «В погоню за здоровьем!»,

конкурс молодых семей «Все начинается с семьи!»;

в летний период трудоустройство 64 подростков, работа которых была направлена на благоустройство территорий,

районный смотр-конкурс «Родные просторы»,

День народного единства,

День рождения Пермского края,

Новогодний бал для лучшей работающей молодежи,

праздник Новогодних огней и др.

Впервые в 2018 году прошли такие мероприятия как:

* гражданская акция памяти жертв политических репрессий «Возвращение имён» при сотрудничестве с краевым обществом «Мемориал». На площади Победы прошло чтение имён наших земляков, безвинно расстрелянных в годы «Большого террора» в 1937 – 1938 годах. Принять участие в акции смогли все желающие. Каждому пришедшему предлагалось прочитать список из пяти имён (фамилия, имя, отчество репрессированного, профессия, дата расстрела и возраст на момент гибели), возложить зажжённую свечу и живые цветы к мемориалу. Затем чтение списка продолжал следующий участник. Родным погибших предоставлялось право, помимо зачитывания списка репрессированных, назвать имя своего родственника и рассказать о нем. Всего прозвучало 220 имен;

* наиболее ярким молодежным мероприятием стал районный праздник «Даешь молодежь!», в рамках празднования международного Дня молодежи. Зрительский охват составил свыше 2 000 человек. На центральной сцене в режиме non-stop с 18.00 до 02.00 проходили разнообразные программы для молодежной аудитории. Гостями праздника стали кавер-группа «Непохожие», шоу-балет «Holiday», музыкальная группа «Batareykin band», MC Неугомонный, GJ Garaev. Сюрпризом для участников мероприятия стал розыгрыш профессиональной фотосессии с участием байкеров из пермского мотообъединения «Русские Мотоциклисты».

Творческие коллективы и индивидуальные исполнители смогли принять участие в таких конкурсах, фестивалях как:

краевой конкурс коллективов народного танца «Уральская вечорка», г. Пермь,

фестиваль авторской песни «Золотая пора», г.Чернушка,

открытый фестиваль по брейк-дансу «Take it Make it», г. Екатеринбург,

открытый молодежный танцевальный конкурс «СТАРТИНЭЙДЖЕР-2018», г. Красноуфимск,

фестиваль современных уличных культур «Street Box», г. Красноуфимск,

городской конкурс «Уличные баталии», г. Кунгур,

международный турнир по брейк-дансу «COMBOnation часть 10», г. Казань,

детско-юношеский фестиваль по брейк-дансу «Будь в теме 2», г. Пермь,

открытый международный фестиваль-конкурс детско-юношеского творчества «Голубая волна», г. Римини, Италия,

VI Всероссийский конкурс-фестиваль детского и юношеского хореографического искусства «VEN DANCE», г. Пермь,

межрайонный конкурс творчества «Радуга талантов», с. Кишерть и др..

Фактическое значение целевого показателя «Профессиональная переподготовка, повышение квалификации и обеспечение участия в обучающих семинарах» превысило плановое на 14 человек в связи с тем, что обучающий семинар для работников культурно-досуговых учреждений Суксунского района по программе дополнительного профессионального образования по теме: «Специфика режиссуры игровых Новогодних программ», проводимый Пермским краевым колледжем искусства и культуры, был проведен в КДЦ п. Суксун, соответственно, участие в данном семинаре смогли принять участие специалисты сельских территорий.

При написании Программы и планировании целевого показателя «Проведение текущего ремонта и модернизация материально-технической базы зданий» на 2018 год финансирования в данном направлении не предусматривалось, но в связи с тем, что в течение года были внесены поправки в бюджет Суксунского муниципального района, было предусмотрено дополнительное финансирование по данному направлению, а именно, проведен ремонт кровли Торговищенского СДК Ключевского сельского поселения, следовательно, фактическое значение показателя составило 1 шт..

Однако по итогам реализации Программы в 2018 году не выполнены ряд целевых показателя по следующим причинам:

1. Плановое значение целевого показателя «Оказание мер социальной поддержки специалистам» охватывает количество специалистов, которые имеют право на меру социальной поддержки по возмещению расходов на оплату коммунальных услуг, и составляет 25 человек, но по факту данной мерой в 2018 году воспользовались только 20 человек, соответственно, остальными специалистами не подан необходимый пакет документов для осуществления им выплат мер социальной поддержки.

2. Фактическое значение целевого показателя «Количество молодых семей улучшивших свои жилищные условия» в 2018 году меньше планового на 1 семью и составил 4 семьи в связи с тем, что запланированных средств бюджета поселений района хватило только на софинансирование двум семьям, т.е. социальную выплату на приобретение (строительство) жилья получили:

* за счет средств федерального, краевого и местного бюджетов в размере 30 (35) процентов расчетной (средней) стоимости жилья – 1 семья Киселевского сельского поселения и 1 семья Суксунского городского поселения;

* за счет средств краевого бюджета в размере 10 процентов расчетной (средней) стоимости жилья – 2 семьи Суксунского городского поселения.

3. Целевой показатель «Улучшение материально-технической базы путем приобретения комплектов, оборудования для учреждений» не выполнен в связи с отсутствием финансирования по данному направлению.

4. В планах по исполнению целевого показателя по «Подключению библиотек к сети Интернет» в 2018 году планировалось подключить к сети Интернет Суксунскую детскую библиотеку и Суксунский городской филиал № 1 за счет средств краевого бюджета, предусмотренных на эти цели, но показатель не выполнен в связи с тем, что данные библиотеки вошли в структуру культурно-досугового учреждения – МУ «Центр развития культуры», а целью финансирования краевых средств являются библиотечные системы.

5. Целевой показатель «Количество человек, получивших поддержку» подпрограммы 4 «Кадры» не выполнен, как соответственно и целевые показатели по мероприятиям данной подпрограммы («Стимулирующие выплаты обучающимся Суксунского района», «Количество обучающихся»), по причине того, что не осуществлены запросы в учебные заведения специалистом по результатам сессий в связи, с чем не было оснований для осуществления стимулирующих выплат студентам-целевикам очной формы, обучающимся на «хорошо» и «отлично», а выплаты студентам, обучающимся на заочном отделении, отменены по причине отсутствия финансирования по данному направлению.

- Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Объемы и источники финансирования | Причины неосвоения бюджетных средств |
| --- | --- | --- |
|  | Источник финансирования | План | Факт | % исполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа «Культура и молодежная политика Суксунского района» | Бюджет муниципального района, тыс. руб. | 17 422,9 | 17 114,0 | 98 |  |
|  | Краевой бюджет, тыс. руб. | 1 617,9 | 1 313,0 | 81 |  |
|  | Федеральный бюджет, тыс. руб. | 319,4 | 224,4 | 70 |  |
|  | Бюджет Суксунского городского поселения, тыс. руб. | 2385,6 | 2 385,6 | 100 |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | 100,0 | 100,0 | 100 |  |
|  | Итого, тыс. руб. | 21 845,8 | 21 137,0 | 97 |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие сферы культуры» | Бюджет муниципального района, тыс. руб. | 15 432,8 | 15 422,8 | 99,9 |  |
|  | Краевой бюджет, тыс. руб. | 286,7 | 206,4 | 72 |  |
|  | Федеральный бюджет, тыс. руб. | - | - | - |  |
|  | Бюджет Суксунского городского поселения, тыс. руб. | - | - | - |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | - | - | - |  |
|  | Итого, тыс. руб. | 15 719,5 | 15 629,2 | 99 |  |
| Основное мероприятие 1.1 Обеспечение деятельности муниципального учреждения «Центр развития культуры» | Бюджет муниципального района, тыс. руб. | 15 142,8 | 15 142,8 | 100 |  |
|  | Краевой бюджет, тыс. руб. | - | - | - |  |
|  | Федеральный бюджет, тыс. руб. | - | - | - |  |
|  | Бюджет Суксунского городского поселения, тыс. руб. | - | - | - |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | - | - | - |  |
|  | Итого, тыс. руб. | 15 142,8 | 15 142,8 | 100 |  |
| Основное мероприятие 1.2 Обеспечение деятельности муниципального учреждения культуры «Суксунский историко-краеведческий музей» | Бюджет муниципального района, тыс. руб. | - | - | - |  |
|  | Краевой бюджет, тыс. руб. | - | - | - |  |
|  | Федеральный бюджет, тыс. руб. | - | - | - |  |
|  | Бюджет Суксунского городского поселения, тыс. руб. | 2 385,6 | 2 385,6 | 100 |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | - | - | - |  |
|  | Итого, тыс. руб. | 2 385,6 | 2 385,6 | 100 |  |
| Основное мероприятие 1.3 Сохранение и формирование кадрового потенциала, повышение его профессионального уровня с учетом современных требований | Бюджет муниципального района, тыс. руб. | 40,0 | 30,0 | 75 | Экономия бюджетных средств образована в связи с тем, что семинар для работников культуры был организован ПККИК на нашей территории в КДЦ, т.е. экономия по ГСМ |
|  | Краевой бюджет, тыс. руб. | - | - | - |  |
|  | Федеральный бюджет, тыс. руб. | - | - | - |  |
|  | Бюджет Суксунского городского поселения, тыс. руб. | - | - | - |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | - | - | - |  |
|  | Итого, тыс. руб. | 40,0 | 30,0 | 75 |  |
| Основное мероприятие 1.4 Функционирование, содержание, модернизация материально-технической базы учреждений | Бюджет муниципального района, тыс. руб. | 250,0 | 250,0 | 100 |  |
|  | Краевой бюджет, тыс. руб. | - | - | - |  |
|  | Федеральный бюджет, тыс. руб. | - | - | - |  |
|  | Бюджет Суксунского городского поселения, тыс. руб. | - | - | - |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | - | - | - |  |
|  | Итого, тыс. руб. | 250,0 | 250,0 | 100 |  |
| Основное мероприятие 1.5 Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, работающим в муниципальных учреждениях культуры Суксунского муниципального района и проживающих в сельской местности и поселках городского типа (рабочих поселках), по оплате жилого помещения и коммунальных услуг | Бюджет муниципального района, тыс. руб. | - | - | - |  |
|  | Краевой бюджет, тыс. руб. | 286,7 | 206,4 | 72 | Не все специалисты, имеющие право на социальную выплату, подали необходимый пакет документов для осуществления им выплат мер социальной поддержки |
|  | Федеральный бюджет, тыс. руб. | - | - | - |  |
|  | Бюджет Суксунского городского поселения, тыс. руб. | - | - | - |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | - | - | - |  |
|  | Итого, тыс. руб. | 286,7 | 206,4 | 72 |  |
| Подпрограмма 2 «Искусство» | Бюджет муниципального района, тыс. руб. | 905,0 | 879,6 | 97 |  |
|  | Краевой бюджет, тыс. руб. | - | - | - |  |
|  | Федеральный бюджет, тыс. руб. | - | - | - |  |
|  | Бюджет Суксунского городского поселения, тыс. руб. | - | - | - |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | 100,0 | 100,0 | 100 |  |
|  | Итого, тыс. руб. | 1 005,0 | 979,6 | 97 |  |
| Основное мероприятие 2.1 Организация мероприятий различного уровня, способствующих формированию культурных ценностей населения | Бюджет муниципального района, тыс. руб. | 830,0 | 817,8 | 98,5 |  |
|  | Краевой бюджет, тыс. руб. | - | - | - |  |
|  | Федеральный бюджет, тыс. руб. | - | - | - |  |
|  | Бюджет Суксунского городского поселения, тыс. руб. | - | - | - |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | 100,0 | 100,0 | 100 |  |
|  | Итого, тыс. руб. | 930, | 917,8 | 98,7 |  |
| Основное мероприятие 2.2 Поддержка и развитие творческих коллективов и объединений учреждений культуры | Бюджет муниципального района, тыс. руб. | 75,0 | 61,8 | 82,4 | В наличии на территории района для организации выездов для участия коллективов имеется одно транспортное средство – Газель Центра культуры, которая также используется для выездов спортсменов района и также образовательными организациями, в следствии чего организация выездов творческих коллективов района ограничена |
|  | Краевой бюджет, тыс. руб. | - | - | - |  |
|  | Федеральный бюджет, тыс. руб. | - | - | - |  |
|  | Бюджет Суксунского городского поселения, тыс. руб. | - | - | - |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | - | - | - |  |
|  | Итого, тыс. руб. | 75,0 | 61,8 | 82,4 |  |
| Подпрограмма 3 «Молодежная политика» | Бюджет муниципального района, тыс. руб. | 1 085,1 | 811,6 | 75 |  |
|  | Краевой бюджет, тыс. руб. | 1 331,2 | 1 106,6 | 83 |  |
|  | Федеральный бюджет, тыс. руб. | 319,4 | 224,4 | 70 |  |
|  | Бюджет Суксунского городского поселения, тыс. руб. | - | - | - |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | - | - | - |  |
|  | Итого, тыс. руб. | 2 735,7 | 2 142,6 | 78 |  |
| Основное мероприятие 3.1 Пропаганда духовно-нравственного развития и патриотического воспитания молодежи | Бюджет муниципального района, тыс. руб. | 30,0 | 30,0 | 100 |  |
|  | Краевой бюджет, тыс. руб. | - | - | - |  |
|  | Федеральный бюджет, тыс. руб. | - | - | - |  |
|  | Бюджет Суксунского городского поселения, тыс. руб. | - | - | - |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | - | - | - |  |
|  | Итого, тыс. руб. | 30,0 | 30,0 | 100 |  |
| Основное мероприятие 3.2 Повышение уровня гражданского образования молодежи | Бюджет муниципального района, тыс. руб. | 70,0 | 70,0 | 100 |  |
|  | Краевой бюджет, тыс. руб. | - | - | - |  |
|  | Федеральный бюджет, тыс. руб. | - | - | - |  |
|  | Бюджет Суксунского городского поселения, тыс. руб. | - | - | - |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | - | - | - |  |
|  | Итого, тыс. руб. | 70,0 | 70,0 | 100 |  |
| Основное мероприятие 3.3 Вовлечение молодежи в социальную и культурную практику | Бюджет муниципального района, тыс. руб. | 175,0 | 128,2 | 73 | В п. Суксун была сформирована трудовая бригада из 20 подростков, из которых только 15 подростков отработали полностью |
|  | Краевой бюджет, тыс. руб. | - | - | - |  |
|  | Федеральный бюджет, тыс. руб. | - | - | - |  |
|  | Бюджет Суксунского городского поселения, тыс. руб. | - | - | - |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | - | - | - |  |
|  | Итого, тыс. руб. | 175,0 | 128,2 | 73 |  |
| Основное мероприятие 3.4 Содействие обеспечению молодых семей доступным жильем | Бюджет муниципального района, тыс. руб. | 810,1 | 583,4 | 72 | При формировании заявки на участие не были учтены остатки 2017 года |
|  | Краевой бюджет, тыс. руб. | 1 331,2 | 1 106,6 | 83 | В плановом значении указаны ассигнования на 2018 год, по факту же в бюджет района поступило в рамках ФБ – 224 422,24 рубля, которые 100% и исполнены и КБ – 1 124 908,09 рублей, из которых по факту исполнено 1 106 568,82 рублей, что составило (98%) |
|  | Федеральный бюджет, тыс. руб. | 319,4 | 224,4 | 70 |  |
|  | Бюджет Суксунского городского поселения, тыс. руб. | - | - | - |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | - | - | - |  |
|  | Итого, тыс. руб. | 2 460,7 | 1 914,4 | 77,8 |  |
| Подпрограмма 4 «Кадры» | Бюджет муниципального района, тыс. руб. | 20,0 | 0 | 0 | Специалистом не был сформирован запрос в ВУЗы по результатам сессий студентов-целевиков, в связи с чем и не осуществлены выплаты |
|  | Краевой бюджет, тыс. руб. | - | - | - |  |
|  | Федеральный бюджет, тыс. руб. | - | - | - |  |
|  | Бюджет Суксунского городского поселения, тыс. руб. | - | - | - |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | - | - | - |  |
|  | Итого, тыс. руб. | 20,0 | 0 | 0 |  |
| Основное мероприятие 4.1 Создание условия для развития молодежного кадрового потенциала | Бюджет муниципального района, тыс. руб. | 20,0 | 0 | 0 |  |
|  | Краевой бюджет, тыс. руб. | - | - | - |  |
|  | Федеральный бюджет, тыс. руб. | - | - | - |  |
|  | Бюджет Суксунского городского поселения, тыс. руб. | - | - | - |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | - | - | - |  |
|  | Итого, тыс. руб. | 20,0 | 0 | 0 |  |

6. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу.

Изменения в муниципальную программу «Культура и молодежная политика Суксунского района», утвержденную постановлением Администрации Суксунского муниципального района от 22.12.2017 № 432 «Об утверждении муниципальной программы Суксунского муниципального района «Культура и молодежная политика Суксунского района» внесены следующими редакциями:

- постановлением Администрации Суксунского муниципального района от 29.06.2018 № 187 «О внесении изменений в муниципальную программу Суксунского муниципального района «Культура и молодежная политика Суксунского района»;

- постановлением Администрации Суксунского муниципального района от 24.12.2018 № 424 «О внесении изменений в муниципальную программу Суксунского муниципального района «Культура и молодежная политика Суксунского района».

Исполнитель:

Ладейщикова Т.В.,

начальник отдела культуры, спорта, молодежной и социальной политики

Администрации Суксунского муниципального района

тел. 3-11-59

«01» марта 2019 г.