## ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о выполнении муниципальной программы Суксунского муниципального района

«Развитие физической культуры, спорта и формирование здорового образа жизни»

за 2019 год

| Ответственный исполнитель программы | Администрация Суксунского муниципального района |
| --- | --- |

1.	Цели и задачи муниципальной программы.

| Цели Программы | Повышение мотивации населения Суксунского района к систематическим занятиям физической культурой, спортом и ведению здорового жизни |
| --- | --- |
| Задачи Программы | - создание условия, обеспечивающих население Суксунского района возможность систематически заниматься физической культурой и спортом, вести здоровый образ жизни; - обеспечение успешного выступления спортсменов района на крупнейших краевых и российских соревнованиях и совершенствование системы подготовки спортивного резерва; - развитие инфраструктуры физической культуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и людей пенсионного возраста |

2.	Достигнутые результаты (исполнение контрольных точек), причины недостижения запланированных результатов, нарушения сроков:

| № п/п | Контрольная точка | Плановое окончание | Фактическое окончание | Отклонение, дней | Достигнутые результаты. Причины неисполнения, нарушения сроков |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Программа реализуется в один этап с 2018 года по 2020 год |

3.	Достигнутые целевые показатели, причины невыполнения показателей:

| № п/п | Целевой показатель, ед. измерения | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение, % | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Доля жителей Суксунского района систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности населения Суксунского района, % | 31,0 | 31,27 | +0,87 | Показатель незначительно увеличился за счет включения в него занимающихся хореографией |
| 2 | Доля детей школьного возраста, посещающих занятия физкультурно-оздоровительных групп и спортивных секций, в общем количестве детей соответствующего возраста, % | 77,2 | 53,88 | 30,2 | Изменение методики расчета |
| 3 | Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности, % | 39,0 | 71,37 | +83,00 | Показатель значительно увеличился в связи с тем, что в 2019 году была проведена инвентаризация всех спортсооружений на территории Суксунского городского округа |
| 4 | Доля несовершеннолетних, имеющих I группу здоровья, % | 19,9 | 18,2 | -8,54 | Показатель снизился за счет неблагоприятных факторов уровня жизни |
| 5 | Численность занимающихся при объединениях (секциях), чел. | 724 | 724 | 0 |  |
| 6 | Число жителей Суксунского района, принимающих участие в физкультурно-спортивных мероприятиях, чел. | 5300 | 4750 | -9,53 | Наблюдается снижение числа участников среди жителей сельских территорий ввиду отсутствия там кадров по физической культуре и спорту, а также недостаточного межведомственного взаимодействия |
| 7 | Доля жителей Суксунского района систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности населения Суксунского района | 31,00 | 31,27 | +0,87 | Показатель незначительно увеличился за счет включения в него занимающихся хореографией |
| 8 | Количество занимающихся при объединениях (секциях) МУ ФКС «ФОК «Лидер» | 724 | 724 | 0 |  |
| 9 | Количество граждан Суксунского района, привлеченных к участию в районных, межрайонных, краевых соревнованиях, ед. | 3150 | 2800 | -11,11 | Наблюдается снижение числа участников среди жителей сельских территорий ввиду отсутствия там кадров по физической культуре и спорту, а также недостаточного межведомственного взаимодействия |
| 10 | Численность населения, принявшего участие в массовых мероприятиях за здоровый образ жизни, чел. | 1850 | 1700 | -8,11 | В 2019 году в связи с неблагоприятными погодными условиями был отменен районный туристический слет |
| 11 | Численность населения Суксунского района, принявших участие в выполнении нормативов ВФСК ГТО, чел. | 350 | 236 | -32,57 | Недостаточное мотивирование является причиной отказа взрослого населения от участия в выполнении нормативов ВФСК ГТО |
| 12 | Количество обустроенных дополнительных летних плоскостных сооружений, площадок, ед. | 1 | 0 | -1 | Отсутствие финансирования |
| 13 | Количество объединений (секций), оснащенных спортивным оборудованием и инвентарем, ед. | 2 | 2 | 0 |  |
| 14 | Количество выездов на соревнования межрайонного и выше уровней, ед. | 60 | 60 | 0 | Благодаря личному автотранспорту тренеров, спортсменов района и их законных представителей осуществляется большое количество выездов на соревнования межрайонного и выше уровней |
| 15 | Количество обустроенных спортивных площадок и оснащенных объектов, ед. | 1 | 1 | 0 |  |
| 16 | Количество оснащенных объектов спортивной инфраструктуры | 2 | 1 | -50,00 | Показатель вдвое меньше ввиду срыва устройства открытой спортивной площадки МОУ «Киселевская общеобразовательная школа – интернат» |
| 17 | Количество спортсменов Суксунского района, имеющих спортивный разряд, чел. | 7 | 8 | +14,29 | Благодаря заслугам спортсменов и тренеров района данный показатель выполнен с опережением |
| 18 | Количество спортсменов Суксунского района, участвующих в составе сборной Пермского края, чел. | 8 | 6 | - 2 | Информация отсутствует в свободном доступе |
| 19 | Количество занятых призовых мест, ед. | 50 | 73 | +46,00 | Благодаря заслугам спортсменов и тренеров района данный показатель выполнен с опережением |
| 20 | Количество приобретенного спортивного инвентаря и оборудования для сборных команд Суксунского района, шт. | 10 | 16 | +60,00 | Был приобретен более мелкий спортивный инвентарь |
| 21 | Количество человек кадрового тренерско-преподавательского состава, имеющих специальное образование, чел. | 18 | 24 | +33,33 | Ввиду получения специального образования за собственный счет увеличилось общее количество тренерско-преподавательского состава, имеющих специальное образование |
| 22 | Поддержка, премирование спортсменов, принимавших участие в краевых, всероссийских соревнованиях, как в личном зачете, так и в составе сборных команд, чел. | 20 | 28 | +40,00 | Данный показатель выполнен с опережением в связи с показанием достойных спортивных результатов спортсменов и тренеров района, за которые они были премированы |
| 23 | Количество людей с ограниченными возможностями здоровья и людей пенсионного возраста, принимающих участие в физкультурно-массовых мероприятиях, чел. | 180 | 180 | 0 |  |
| 24 | Число спортсменов данной категории, осуществляющих тренировочной процесс в учреждениях спортивной направленности, чел. | 11 | 11 | 0 |  |
| 25 | Число спортсменов из категории людей с ограниченными возможностями здоровья, принимающих участие в физкультурно-массовых мероприятиях, чел. | 95 | 95 | 0 |  |
| 26 | Число людей пенсионного возраста, принимающих участие в физкультурно-массовых мероприятиях, чел. | 85 | 85 | 0 |  |
| 27 | Количество занятых призовых мест в межрайонных, краевых, всероссийских соревнованиях среди людей с ограниченными возможностями здоровья, шт. | 5 | 12 | +140,00 | Результативное участие сборной Киселевской общеобразовательной школы-интерната во Всероссийской Спартакиаде Специальной Олимпиады по лыжным гонкам и бегу на снегоступах |
| 28 | Количество приобретенного спортивного инвентаря и оборудования для спортсменов с ограниченными возможностями здоровья, шт. | 2 | 0 | 0 | Отсутствие финансирования |

4.	Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы:

По итогам реализации программы не обеспечено выполнение 7 показателей:

Фактический показатель «Доля несовершеннолетних, имеющих I группу здоровья» составил 18,2% при плане в 19,9% в связи с влиянием неблагоприятных факторов уровня жизни.

Фактический показатель «Доля детей школьного возраста, посещающих занятия физкультурно-оздоровительных групп и спортивных секций, в общем количестве детей соответствующего возраста» составил 56,64% при плане в 76,8% в связи с изменением методики расчета показателя.

В связи с тем, что наблюдается снижение числа участников среди жителей сельских территорий ввиду отсутствия там кадров по физической культуре и спорту, а также недостаточного межведомственного взаимодействия фактический показатель «Число жителей Суксунского района, принимающих участие в физкультурно-спортивных мероприятиях» составил 4750 человек при плане в 5300 человек, фактический показатель «Количество граждан Суксунского района, привлеченных к участию в районных, межрайонных, краевых соревнованиях» составил 2800 человек при плане в 3150 человек.

В 2019 году в связи с неблагоприятными погодными условиями был отменен районный туристический слет, вследствие чего фактический показатель «Численность населения, принявшего участие в массовых мероприятиях за здоровый образ жизни» составил 1700 человек при плане в 1850 человек.

Фактический показатель «Численность населения Суксунского района, принявших участие в выполнении нормативов ВФСК ГТО» составил 236 человек при плане в 350 человек в связи с тем, что недостаточное мотивирование является причиной отказа взрослого населения от участия в выполнении нормативов ВФСК ГТО.

Фактический показатель «Количество оснащенных объектов спортивной инфраструктуры» вдвое меньше (1 при плане 2) ввиду срыва устройства открытой спортивной площадки МОУ «Киселевская общеобразовательная школа – интернат» (расторжение муниципального контракта в связи с недобросовестной работой подрядчика).

Фактический показатель «Количество приобретенного спортивного инвентаря и оборудования для спортсменов с ограниченными возможностями здоровья» составил 0 единиц при плане в 2 единицы в связи с тем, что в 2019 году средств на данную статью расходов выделено не было.

5.	Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий:

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Объемы и источники финансирования | Причины неосвоения бюджетных средств |
| --- | --- | --- |
|  | Источник финансирования | План | Факт | % исполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и формирование здорового образа жизни» | Бюджет муниципального района, тыс. руб. | 8123,139 | 7383,909 | 90,90 |  |
|  | Краевой бюджет, тыс. руб. | 2470,446 | 392,828 | 15,90 | Расторжение мун.контракта на устройство открытой спортивной площадки МОУ «Киселевская общеобразовательная школа – интернат» в связи с недобросовестной работой подрядчика |
|  | Федеральный бюджет, тыс. руб. | 1764,514 | 1764,514 | 100,00 |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | - |  |
|  | Итого, тыс. руб. | 12358,099 | 9586,251 | 77,57 |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта» | Бюджет муниципального района, тыс. руб. | 7527,139 | 6789,526 | 90,20 | Расторжение мун.контракта на устройство открытой спортивной площадки МОУ «Киселевская общеобразовательная школа – интернат» в связи с недобросовестной работой подрядчика |
|  | Краевой бюджет (тыс. руб.) | 2470,446 | 392,828 | 15,90 |  |
|  | Федеральный бюджет (тыс. руб.) | 1764,514 | 1764,514 | 100,00 |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | - |  |
|  | Итого, тыс. руб. | 11762,099 | 8991,868 | 76,45 |  |
| Основное мероприятие 1.1 «Обеспечение муниципальной услуги «Оказание услуг физкультурно-спортивной направленности» | Бюджет муниципального района, тыс. руб. | 6224,610 | 6224,610 | 100,00 |  |
|  | Краевой бюджет (тыс. руб.) | 0,000 | 0,000 | - |  |
|  | Федеральный бюджет (тыс. руб.) | 0,000 | 0,000 | - |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | - |  |
|  | Итого, тыс. руб. | 6224,610 | 6224,610 | 100,00 |  |
| Основное мероприятие 1.2 «Организация и проведение мероприятий по вовлечению населения в занятия физической культурой и массовым спортом» | Бюджет муниципального района, тыс. руб. | 365,000 | 364,926 | 99,98 |  |
|  | Краевой бюджет (тыс. руб.) | 0,000 | 0,000 | - |  |
|  | Федеральный бюджет (тыс. руб.) | 0,000 | 0,000 | - |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | - |  |
|  | Итого, тыс. руб. | 365,000 | 364,926 | 99,98 |  |
| Основное мероприятие 1.3 «Совершенствование спортивной инфраструктуры и материально-технической базы для занятий физической культурой и массовым спортом» | Бюджет муниципального района, тыс. руб. | 837,529 | 144,990 | 17,31 | Расторжение мун.контракта на устройство открытой спортивной площадки ККШ |
|  | Краевой бюджет (тыс. руб.), | 2377,577 | 299,959 | 12,60 |  |
|  | в том числе средства 2018 года | 700,00 | 700,00 | 100,00 | Сумма учтена в объемах финансирования на 2018 год |
|  | Федеральный бюджет (тыс. руб.) | 0,000 | 0,000 | - |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | - |  |
|  | Итого, тыс. руб. | 3915,106 | 1144,949 | 29,24 | Расторжение мун.контракта на устройство открытой спортивной площадки МОУ «Киселевская общеобразовательная школа – интернат» в связи с недобросовестной работой подрядчика |
| Основное мероприятие 1.4 «Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием»» | Бюджет муниципального района, тыс. руб. | 100,000 | 100,000 | 100,00 |  |
|  | Краевой бюджет (тыс. руб.) | 92,869 | 92,869 | 100,00 |  |
|  | Федеральный бюджет (тыс. руб.) | 1764,514 | 1764,514 | 100,00 |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | - |  |
|  | Итого, тыс. руб. | 1957,383 | 1957,383 | 100,00 |  |
| Подпрограмма 2 «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва» | Бюджет муниципального района, тыс. руб. | 530,742 | 529,126 | 99,70 |  |
|  | Краевой бюджет (тыс. руб.) | 0,000 | 0,000 | - |  |
|  | Федеральный бюджет (тыс. руб.) | 0,000 | 0,000 | - |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | - |  |
|  | Итого, тыс. руб. | 530,742 | 529,126 | 99,70 |  |
| Основное мероприятие 2.1 «Участие в спортивных мероприятиях, обеспечение подготовки спортсменов высокого класса, материально-техническое обеспечение сборных команд Суксунского района» | Бюджет муниципального района, тыс. руб. | 475,000 | 473,650 | 99,72 |  |
|  | Краевой бюджет (тыс. руб.) | 0,000 | 0,000 | - |  |
|  | Федеральный бюджет (тыс. руб.) | 0,000 | 0,000 | - |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | - |  |
|  | Итого, тыс. руб. | 475,000 | 473,650 | 99,72 |  |
| Основное мероприятие 2.2 «Комплекс мер по развитию системы подготовки спортивного резерва» | Бюджет муниципального района, тыс. руб. | 55,742 | 55,476 | 99,52 |  |
|  | Краевой бюджет (тыс. руб.) | 0,000 | 0,000 | - |  |
|  | Федеральный бюджет (тыс. руб.) | 0,000 | 0,000 | - |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | - |  |
|  | Итого, тыс. руб. | 55,742 | 55,746 | 99,52 |  |
| Подпрограмма 3 «Развитие физической культуры и спорта для людей с ограниченными возможностями здоровья и людей пенсионного возраста» | Бюджет муниципального района, тыс. руб. | 65,258 | 65,257 | 100,00 |  |
|  | Краевой бюджет (тыс. руб.) | 0,000 | 0,000 | - |  |
|  | Федеральный бюджет (тыс. руб.) | 0,000 | 0,000 | - |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | - |  |
|  | Итого, тыс. руб. | 65,258 | 65,257 | 100,00 |  |
| Основное мероприятие 3.1 «Организация и проведение физкультурно-массовых мероприятий для людей с ограниченными возможностями здоровья и людей пенсионного возраста» | Бюджет муниципального района, тыс. руб. | 30,258 | 30,257 | 100,00 |  |
|  | Краевой бюджет (тыс. руб.) | 0,000 | 0,000 | - |  |
|  | Федеральный бюджет (тыс. руб.) | 0,000 | 0,000 | - |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | - |  |
|  | Итого, тыс. руб. | 30,258 | 30,257 | 100,00 |  |
| Основное мероприятие 3.2 «Комплекс мер по развитию системы подготовки спортивного резерва среди людей с ограниченными возможностями здоровья» | Бюджет муниципального района, тыс. руб. | 35,000 | 35,000 | 100,00 |  |
|  | Краевой бюджет (тыс. руб.) | 0,000 | 0,000 | - |  |
|  | Федеральный бюджет (тыс. руб.) | 0,000 | 0,000 | - |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | - |  |
|  | Итого, тыс. руб. | 35,000 | 35,000 | 100,00 |  |

6.	Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу:

Изменения в муниципальную программу «Развитие физической культуры, спорта и формирование здорового образа жизни», утвержденную постановлением Администрации Суксунского муниципального района от 27.12.2017 № 448 «Об утверждении муниципальной программы Суксунского муниципального района «Развитие физической культуры, спорта и формирование здорового образа жизни» внесены следующими редакциями:

- постановлением Администрации Суксунского муниципального района от 28.04.2018 № 129 «О внесении изменений в муниципальную программу Суксунского муниципального района «Развитие физической культуры, спорта и формирование здорового образа жизни»;

- постановлением Администрации Суксунского муниципального района от 29.11.2018 № 384 «О внесении изменений в муниципальную программу Суксунского муниципального района «Развитие физической культуры, спорта и формирование здорового образа жизни»;

- постановлением Администрации Суксунского муниципального района от 29.04.2019 № 186 «О внесении изменений в муниципальную программу Суксунского муниципального района «Развитие физической культуры, спорта и формирование здорового образа жизни»;

- постановлением Администрации Суксунского муниципального района от 24.06.2019 № 270 «О внесении изменений в муниципальную программу Суксунского муниципального района «Развитие физической культуры, спорта и формирование здорового образа жизни»;

- постановлением Администрации Суксунского муниципального района от 30.08.2019 № 393 «О внесении изменений в муниципальную программу Суксунского муниципального района «Развитие физической культуры, спорта и формирование здорового образа жизни»;

- постановлением Администрации Суксунского муниципального района от 06.12.2019 № 586 «О внесении изменений в муниципальную программу Суксунского муниципального района «Развитие физической культуры, спорта и формирование здорового образа жизни»;

- постановлением Администрации Суксунского муниципального района от 26.12.2019 № 630 «О внесении изменений в муниципальную программу Суксунского муниципального района «Развитие физической культуры, спорта и формирование здорового образа жизни».

Исполнитель: Змазова В.Г.., директор МУ ФКС «ФОК «Лидер», тел. 3-13-71