Сводный годовой доклад

о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ, действующих на территории Суксунского муниципального района

за 2019 год

- Общие сведения

Сводный годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ, действующих на территории Суксунского муниципального района за 2019 год составлен отделом экономического развития, предпринимательства и сельского хозяйства Администрации Суксунского муниципального района (далее - Отдел) в соответствии с п.5.5 Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Суксунского муниципального района, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Суксунского муниципального района, утвержденного Постановлением Администрации Суксунского муниципального района  от 06.10.2014 № 304 (далее - Порядок).

К Сводному докладу прилагаются:

Сведения о достижении целевых показателей муниципальных программ Суксунского муниципального района за  2019 год (приложение 1);

Сведения об уровне достижения показателей муниципальных программ Суксунского муниципального района в 2019 году (приложение 2);

Сведения о выполнении расходных обязательств Суксунского муниципального района, связанных с реализацией муниципальных программ в 2019году (приложение 3);

- Общие сведения о муниципальных  программах Суксунского муниципального района

Перечень муниципальных программ Суксунского муниципального района утвержден Постановлением Администрации Суксунского  муниципального района от 24.10.2014 № 327 (в редакции от 13.08.2015 №208, 05.10.2017 №331, от 02.07.2018 № 188, от 10.12.2018 № 401).

Следует отметить, что в соответствии с Порядком муниципальная программа Суксунского муниципального района (далее муниципальная программа) - это система мероприятий и инструментов, обеспечивающих в рамках решения вопросов местного значения Суксунского муниципального района достижение приоритетов и целей социально-экономического развития Суксунского муниципального района, определенных документами стратегического планирования социально-экономического развития Суксунского муниципального района.

Таким образом, целью формирования и реализации муниципальных программ является не охват расходов на выполнение какой-либо функции, а необходимость решения целей и задач социально-экономического развития Суксунского муниципального района.

Реализация муниципальных программ в 2019 году была направлена на решение ключевых задач и достижение важнейших стратегических целей и приоритетов социально-экономического развития Суксунского муниципального района.

- Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых

целевых показателей муниципальных программ

Отделом  на основе  данных, представленных ответственными исполнителями, проведен анализ степени достижения целевых показателей муниципальных программ.

Всего в муниципальных программах Суксунского муниципального района установлено 189 целевых показателей, 155  из них достигнуты. Средний уровень достижения показателей по всем муниципальным программам – 82,0 %.

Наиболее низкий уровень достижения целевых показателей (ниже 70%) в муниципальной  программе «Управление имуществом и земельными ресурсами Суксунского муниципального района» (56,5%).

    - Развернутые сведения по муниципальной программе «Управление имуществом и земельными ресурсами Суксунского муниципального района»

| Наименование подпрограммы, основного мероприятия | % освоения средств | Причины неосвоения бюджетных средств |
| --- | --- | --- |
| Подпрограмма 1 «Управление имуществом Суксунского муниципального района» | 86,81 | Неосвоение бюджетных средств связано с экономией образовавшейся в результате проведения конкурсных процедур по технической инвентаризации, охраны объектов муниципального имущества |
| Основное мероприятие 1.1. Эффективный учет муниципального имущества | 73,25 | Неосвоение бюджетных средств связано с экономией образовавшейся в результате проведения конкурсных процедур на проведение технической инвентаризации объектов недвижимого имущества |
| Основное мероприятие 1.2. Эффективное управление муниципальным имуществом | 100,00 | Средства освоены в полном объеме |
| Основное мероприятие 1.3. Обеспечение надлежащего использования и содержания муниципального имущества | 89,75 | Неосвоение средств связано с экономией по мепроприятию "1.3.1. Обеспечение содержания и обслуживания нежилого муниципального фонда объектов имущества, входящих в муниципальную казну" в результате экономии на охрану муниципального имущества |
| Подпрограмма 2 «Управление земельными ресурсами Суксунского муниципального района» | 92,23 | Неосвоение бюджетных средств связано с экономией образовавшейся в результате проведения конкурсных процедур на проведение работ по формированию и постановке на учет в ГКН земельных участков и переходом оплаты муниципальных контрактов на 2020 год |
| Основное мероприятие 2.1. Эффективное управление земельными ресурсами | 100,00 | Освоение средств в полном объеме по мепроприятию "2.1.2. Информирование населения посредством СМИ о распоряжении земельными участками" |
| Основное мероприятие 2.2. Эффективное распоряжение земельными ресурсами | 91,71 | Неосвоение бюджетных средств связано с экономией образовавшейся в результате проведения конкурсных процедур на проведение работ по формированию и постановке на учет в ГКН земельных участков и переходом оплаты муниципальных контрактов на 2020 год |

Уровень освоения средств на реализацию муниципальной программы из всех источников финансирования составил – 89,4%.

Из 23 целевых показателей муниципальной программы, запланированных к достижению, выполнено 13 показателей (уровень исполнения 56,5%).

Перечень невыполненных показателей и причины невыполнения

| № п/п | Наименование целевого показателя | Причина невыполнения |
| --- | --- | --- |
|  | Сокращение расходов на содержание имущества казны Суксунского муниципального района, % | невыполнение планового показателя связано проведением ремонта швейного цеха в здании бывшего быткомбината, возмещения школе за уголь по зданию интерната в Сызганке |
|  | Увеличение неналоговых поступлений в бюджет Суксунского городского поселения, % | не выполнение показателя связано с отсутствием аукционов на продажу имущества казны |
|  | Сокращение расходов на содержание имущества казны Суксунского муниципального района, тыс.руб. | невыполнение планового показателя связано проведением ремонта швейного цеха в здании бывшего быткомбината, возмещения школе за уголь по зданию интерната в Сызганке |
|  | Поступление доходов от хозяйствующих субъектов, тыс.руб. | Невыполнение планового показателя связано со снижением доходов от перечисления части прибыли МУП «Центральная районная аптека № 64» |
|  | Доля объектов, приведенных в нормативное состояние, от общего количества объектов, требующих приведения в нормативное состояние, % | Невыполнение планового показателя связано с тем, что основная часть объектов недвижимости, состоящих в казне, т.е. свободных от прав третьих лиц, находятся в ветхом состоянии и требуются значительные ресурсы на приведение их в нормативное состояние. |
|  | Площадь вовлеченных земельных участков под жилищное строительство и строительство промышленных предприятий и промышленных парков, га | Невыполнение показателя связано с ограниченным ресурсом земель в границах населенных пунктов, на которых в соответствии с Правилами землепользования и застройки округа возможно осуществлять жилищное строительство. Принятые ГП поселений в 2019 году позволят провести работу по вовлечению земель под строительство в 2020 году после осуществления перевода категории земельных участков |
|  | Площадь предоставленных сельскохозяйственным организациям и фермерам земель, изъятых в счет невостребованных долей, га | Невыполнение показателя связано с некорректной установкой значения показателя. Требуется корректировка. А также ведется работа по оформлению права муниципальной собственности на доли с/х назначения в целях дальнейшего предоставления с/х производителям |
|  | Поступление земельного налога, а так же арендной платы и доходов от продажи земельных участков в бюджет поселения, тыс. руб. | Невыполнение показателя связано с задолженностью по арендной плате за землю, а также по земельному налогу |
|  | Увеличение площади вовлеченных земельных участков под жилищное строительство и строительство промышленных предприятий и промышленных парков, га | Невыполнение показателя связано с ограниченным ресурсом земель в границах населенных пунктов, на которых в соответствии с Правилами землепользования и застройки городского поселения возможно осуществлять жилищное строительство. Корректировка документов территориального планирования городского округа в стадии разработки. |
|  | Увеличение площади земельных участков предоставленных многодетным семьям, га | Невыполнение показателя связано с отсутствием земельных участков сформированных в период 2012-2013 годов для многодетных семей с видом разрешенного использования ЛПХ или ИЖС. |

- Предложения ответственным исполнителям

муниципальных программ

  - своевременно (по мере необходимости) вносить корректировки в  планы по расходованию средств (уменьшение или уменьшение).

  - своевременно (по мере необходимости) вносить корректировки в плановые значения целевых показателей.

  - с целью  контроля своевременного освоения средств, запланированных на реализации программы необходимо периодически проводить мониторинг реализации мероприятий муниципальной программы.