## ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о выполнении муниципальной программы Суксунского городского округа

«Обеспечение взаимодействия общества и власти»

| Ответственный исполнитель программы | Администрация Суксунского городского округа |
| --- | --- |

1. Оценка достижения целей и задач муниципальной программы.

| Цели программы | В ходе реализации муниципальной программы «Обеспечение взаимодействия общества и власти» в 2021 году реализован комплекс мер по взаимодействию общества и органов местного самоуправления Суксунского городского округа |
| --- | --- |
| Задачи программы | Благодаря реализации мероприятий муниципальной программы в 2021 году удалось решить ряд поставленных задач: Формирование условий для эффективного использования потенциала местного сообщества. Поддержка реализации проектов местных инициатив граждан. Создание постоянно действующей системы взаимодействия органов местного самоуправления и социально ориентированных некоммерческих организаций. Реализация основных направлений государственной национальной политики в Суксунском городском округе. |

2. Достигнутые результаты (исполнение контрольных точек), причины недостижения запланированных результатов, нарушения сроков.

| № п/п | Контрольная точка | Плановое окончание | Фактическое окончание | Отклонение, дней | Достигнутые результаты. Причины неисполнения, нарушения сроков |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Программа реализуется в один этап с 2020 по 2022 год |

3. Достигнутые целевые показатели, причины невыполнения показателей.

| № п/п | Целевой показатель, ед. измерения | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение, % | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Увеличение количества решенных вопросов местного значения | 12 | 12 | 0 |  |
| 2 | Количество граждан, вовлеченных в общественную жизнь округа (от общего количества граждан) | 5100 | 5100 | 0 |  |
| 3 | Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных, межконфессиональных отношений, от числа опрошенных | 77 | 77 | 0 |  |
| 4 | Уровень толерантного отношения к представителям другой национальности, от числа опрошенных | 83 | 83 | 0 |  |
| 5 | Увеличение количества реализованных проектов | 12 | 12 | 0 |  |
| 6 | Количество информационных материалов | 2 | 2 | 0 |  |
| 7 | Доля реализованных проектов от количества проектов-победителей конкурсного отбора | 100 | 100 | 0 |  |
| 8 | Количество членов общественных объединений ветеранов, пенсионеров, инвалидов, участников боевых действий | 4750 | 4763 | +0,27% | увеличение количества членов первичных ветеранских организаций |
| 9 | Численность жителей Суксунского городского округа, охваченных мероприятиями, организованными общественными объединениями, от общего количества жителей округа | 9000 | 5100 | -44% | из-за сложной эпидемиологической обстановки количество участников мероприятий было сокращено |
| 10 | Численность ветеранов (пенсионеров), вовлеченных в организацию мероприятий патриотической направленности, от общего количества ветеранов (пенсионеров) | 450 | 150 | В 3 раза меньше | из-за угрозы распространения COVID-19 к организации мероприятий патриотической направленности привлекались в основном члены президиума Совета ветеранов и председатели первичных ветеранских организаций |
| 11 | Численность участников мероприятий патриотической направленности | 7850 | 5000 | -36% | из-за сложной эпидемиологической обстановки количество участников мероприятий было сокращено |
| 12 | Количество жителей Суксунского городского округа, охваченных мероприятиями для граждан старшего возраста | 4200 | 4200 | 0 |  |
| 13 | Сохранение количества участников конкурса | 10 | 10 | 0 |  |
| 14 | Увеличение количества участников праздничных мероприятий, встреч, тематических вечеров | 4350 | 4350 | 0 |  |
| 15 | Количество мероприятий | 6 | 6 | 0 |  |
| 16 | Количество мероприятий | 6 | 6 | 0 |  |
| 17 | Доля жителей Суксунского городского округа, охваченных мероприятиями, от общего количества жителей округа | 24 | 20 | -17% | часть мероприятий в сфере нацполитики из-за сложной эпидемиологической обстановки отменена |
| 18 | Количество национальных центров | 3 | 3 | 0 |  |
| 19 | Численность участников мероприятий различного уровня, направленных на этнокультурное развитие и сохранение национальных культурных традиций народов, проживающих в Суксунском городском округе | 4700 | 3900 | -17% | часть мероприятий из-за сложной эпидемиологической обстановки отменена |
| 20 | Количество проводимых мероприятий | 5 | 3 | -40% |  |
| 21 | Количество участников мероприятий, фестивалей, конкурсов различного уровня | 25 | 15 | -40% |  |
| 22 | Количество опрошенных | 250 | 250 | 0 |  |
| 23 | Количество проведенных социологических опросов | 1 | 1 | 0 |  |

4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

По итогам 2021 года не выполнены следующие целевые показатели:

Целевой показатель «Численность жителей Суксунского городского округа, охваченных мероприятиями, организованными общественными объединениями, от общего количества жителей округа» выполнен на 56%, так как в соответствии с рекомендациями Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю количество участников мероприятий было сокращено с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Целевой показатель «Численность ветеранов (пенсионеров), вовлеченных в организацию мероприятий патриотической направленности, от общего количества ветеранов (пенсионеров)» не выполнен в полном объеме, так как из-за угрозы распространения COVID-19 к организации мероприятий патриотической направленности привлекались в основном члены президиума Совета ветеранов и председатели первичных ветеранских организаций. Из-за сложной эпидемиологической обстановки количество участников мероприятий было сокращено, поэтому целевой показатель «Численность участников мероприятий патриотической направленности» выполнен на 64%.

Часть мероприятий в сфере нацполитики из-за сложной эпидемиологической обстановки отменена, поэтому целевой показатель «Доля жителей Суксунского городского округа, охваченных мероприятиями, от общего количества жителей округа» выполнен на 83%, и целевой показатель «Численность участников мероприятий различного уровня, направленных на этнокультурное развитие и сохранение национальных культурных традиций народов, проживающих в Суксунском городском округе» - на 83%. По этой же причине целевые показатели «Количество проводимых мероприятий» и «Количество участников мероприятий,  фестивалей, конкурсов различного уровня» снизились на 40%.

5. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Объемы и источники финансирования | Причины неосвоения бюджетных средств |
| --- | --- | --- |
|  | Источник финансирования | План | Факт | % исполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа «Обеспечение взаимодействия общества и власти» | Бюджет городского округа, тыс. руб. | 543,28289 | 507,69329 | 93,4 |  |
|  | Краевой бюджет, тыс. руб. | 6590,49983 | 5327,44933 | 80,8 |  |
|  | Федеральный бюджет (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | 881,83378 | 629,22368 | 71,3 | экономия денежных средств по результатам торгов по проектам инициативного бюджетирования |
|  | Итого, тыс. руб. | 8015,6165 | 6464,3663 | 80,6 |  |
| Подпрограмма 1 «Поддержка и развитие местных инициатив» | Бюджет городского округа, тыс. руб. | 1,78289 | 1,78289 | 100 |  |
|  | Краевой бюджет (тыс. руб.) | 6590,49983 | 5327,44933 | 80,8 |  |
|  | Федеральный бюджет (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | 881,83378 | 629,22368 | 71,3 |  |
|  | Итого, тыс. руб. | 7474,11650 | 5958,4559 | 79,7 | экономия денежных средств по результатам торгов по проектам инициативного бюджетирования |
| Основное мероприятие 1.1 Поддержка местных инициатив граждан по решению вопросов местного значения | Бюджет городского округа, тыс. руб. | 1,78289 | 1,78289 | 100 |  |
|  | Краевой бюджет (тыс. руб.) | 6590,49983 | 5327,44933 | 80,8 |  |
|  | Федеральный бюджет (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | 881,83378 | 629,22368 | 71,3 |  |
|  | Итого, тыс. руб. | 7474,11650 | 5958,4559 | 79,7 | экономия денежных средств по результатам торгов по проектам инициативного бюджетирования |
| Подпрограмма 2 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» | Бюджет городского округа, тыс. руб. | 320,5 | 320,22995 | 99,9 |  |
|  | Краевой бюджет (тыс. руб.) | 0 | 0 | - |  |
|  | Федеральный бюджет (тыс. руб.) | 0 | 0 | - |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0 | 0 | - |  |
|  | Итого, тыс. руб. | 320,5 | 320,22995 | 99,9 |  |
| Основное мероприятие 2.1 Оказание содействия общественным объединениям | Бюджет городского округа, тыс. руб. | 212,0 | 211,96915 | 100 |  |
|  | Краевой бюджет (тыс. руб.) | 0 | 0 | - |  |
|  | Федеральный бюджет (тыс. руб.) | 0 | 0 | - |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0 | 0 | - |  |
|  | Итого, тыс. руб. | 212,0 | 211,96915 | 100 |  |
| Основное мероприятие 2.2 Вовлечение ветеранских организаций в деятельность по патриотическому воспитанию | Бюджет городского округа, тыс. руб. | 62,5 | 62,275 | 99,6 |  |
|  | Краевой бюджет (тыс. руб.) | 0 | 0 | - |  |
|  | Федеральный бюджет (тыс. руб.) | 0 | 0 | - |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0 | 0 | - |  |
|  | Итого, тыс. руб. | 62,5 | 62,275 | 99,6 |  |
| Основное мероприятие 2.3 Поддержание жизненной активности людей старшего возраста | Бюджет городского округа, тыс. руб. | 46,0 | 45,9858 | 100 |  |
|  | Краевой бюджет (тыс. руб.) | 0 | 0 | - |  |
|  | Федеральный бюджет (тыс. руб.) | 0 | 0 | - |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0 | 0 | - |  |
|  | Итого, тыс. руб. | 46,0 | 45,9858 | 100 |  |
| Подпрограмма 3 «Реализация национальной политики Суксунского муниципального района» | Бюджет городского округа, тыс. руб. | 221,0 | 185,68045 | 84 |  |
|  | Краевой бюджет (тыс. руб.) | 0 | 0 | - |  |
|  | Федеральный бюджет (тыс. руб.) | 0 | 0 | - |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0 | 0 | - |  |
|  | Итого, тыс. руб. | 221,0 | 185,68045 | 84 | часть мероприятий в сфере нацполитики были отменены в связи с угрозой распространения COVID-19 |
| Основное мероприятие 3.1 Создание условий для деятельности национальных центров | Бюджет городского округа, тыс. руб. | 86,0 | 86,0 | 100 |  |
|  | Краевой бюджет (тыс. руб.) | 0 | 0 | - |  |
|  | Федеральный бюджет (тыс. руб.) | 0 | 0 | - |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0 | 0 | - |  |
|  | Итого, тыс. руб. | 86,0 | 86,0 | 100 |  |
| Основное мероприятие 3.2 Сохранение и поддержка национальной самобытности культуры народов, традиционно проживающих в Суксунском районе | Бюджет городского округа, тыс. руб. | 135,0 | 99,68045 | 73,8 |  |
|  | Краевой бюджет (тыс. руб.) | 0 | 0 | - |  |
|  | Федеральный бюджет (тыс. руб.) | 0 | 0 | - |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0 | 0 | - |  |
|  | Итого, тыс. руб. | 135,0 | 99,68045 | 73,8 | часть мероприятий отменены в связи с угрозой распространения COVID-19 |

6. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу

Изменения в муниципальную программу «Обеспечение взаимодействия общества и власти», утвержденную постановлением Администрации Суксунского муниципального района от 26.12.2019 № 639 «Об утверждении муниципальной программы Суксунского городского округа «Обеспечение взаимодействия общества и власти», внесены следующими редакциями:

- постановлением Администрации Суксунского городского округа от 06.07.2020 № 564 «О внесении изменений в муниципальную программу Суксунского городского округа «Обеспечение взаимодействия общества и власти»;

-  постановлением Администрации Суксунского городского округа от 14.10.2020 № 875 «О внесении изменений в муниципальную программу Суксунского городского округа «Обеспечение взаимодействия общества и власти»;

- постановлением Администрации Суксунского городского округа от 29.12.2020 № 1038 «О внесении изменений в муниципальную программу Суксунского городского округа «Обеспечение взаимодействия общества и власти»;

- постановлением Администрации Суксунского городского округа от 21.01.2022 № 34 «О внесении изменений в муниципальную программу Суксунского городского округа «Обеспечение взаимодействия общества и власти».