**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**о выполнении Муниципальной программы Суксунского городского округа**

**«Развитие физической культуры, спорта и формирование здорового образа жизни» в 2022 году**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы | Администрация Суксунского городского округа (далее – Администрация) |

**1. Оценка достижения целей и задач Муниципальной программы.**

|  |  |
| --- | --- |
| Степень достижения цели и решения задач муниципальной программы | Степень реализации целевых показателей муниципальной программы муниципальной программы Суксунского городского округа «Развитие физической культуры, спорта и формирование здорового образа жизни» выше на 18,6 % по отношению к плановым показателям, и составляет 108,5 %.  Степень реализации целевых показателей Подпрограммы 1 «Развитие физической культуры и массового спорта» муниципальной программы Суксунского городского округа «Развитие физической культуры и массового спорта» выше на 12 % по отношению к плановым показателям, и составляет 91,7 %.  Степень реализации целевых показателей Подпрограммы 2 «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва» выше на 72,1 % по отношению к плановым показателям, и составляет 130 %.  Степень реализации целевых показателей Подпрограммы 3 «Развитие физической культуры и спорта для людей с ограниченными возможностями здоровья и людей пенсионного возраста» остается практически на прежней улице, и составляет 111,8 %. |

**2. Достигнутые результаты (исполнение контрольных точек), причины недостижения запланированных результатов, нарушения сроков.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Контрольная точка | Плановое окончание | Фактическое окончание | Отклонение, дней | Достигнутые результаты. Причины неисполнения, нарушения сроков |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Программа реализуется в 2020-2022 годы.  Реализация Программы по этапам не предусматривается. | | | | | |

Результаты отражаются в достижении целевых показателей.

**3. Достигнутые целевые показатели, причины невыполнения показателей.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Целевой показатель, ед. измерения | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение, % | Причины отклонения от планового значения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Муниципальная программа Суксунского городского округа**  **«Развитие физической культуры, спорта и формирование здорового образа жизни»** | | | | | |
| 1. | Доля населения Суксунского городского округа систематически занимающегося физической культурой и спортом в общей численности населения Суксунского городского округа в возрасте 3 - 79 лет (%) | 50,4 | 51,8 | +2,8 | Увеличение спортивных объектов в территориях. |
| Доля детей и молодежи в возрасте 3 - 29 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи (%) | 68,3 | 77,5 | + 13,5 | Увеличение спортивных объектов в территориях. |
|  | Доля граждан среднего возраста (женщины в возрасте 30 - 54 лет; мужчины в возрасте 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста (%) | 37,7 | 57,2 | + 51,7 | Увеличение спортивных объектов в территориях. |
| Доля граждан старшего возраста (женщины в возрасте 55 - 79 лет; мужчины в возрасте 60 - 79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста (%) | 11,4 | 11,6 | + 1,8 | Увеличение спортивных объектов в территориях. |
| Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта (%) | 72,9 | 81,0 | + 11,1 | Увеличилось количество спортивных объектов на 8 ед. Всего новых 11спортплощадок, 3 были заменены на новые. |
| 2. | Эффективность использования существующих спортивных сооружений (%) | 80 | 54,6 | - 31,7 | Отсутствие штата в территориях округа.  Не достаточное содержание открытых спорт площадок в территориях (очистка).  Не достаточно используются спортзалы в ОУ. |
| 3. | Доля граждан городского округа, выполнивших нормативы ВФСК ГТО, в общей численности населения, принявшего участия в сдаче нормативов ВФСК ГТО (%) | 50 | 77,2 | + 54,4 | Мотивация взрослого населения для участия в выполнении норм ВФСК ГТО, в т.ч. дополнительные мероприятия по выполнению норм ГТО. |
| Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта» | | | | | |
| 4. | Численность занимающихся при объединениях (секциях) МУ ФКС «ФОК «Лидер» (чел.) | 350 | 253 | - 27,7 | Отсутствие достаточного количества квалифицированных тренеров по иным видам спорта. |
| 5. | Число жителей Суксунского городского округа, принимающих участие в физкультурно-спортивных мероприятиях (чел.) | 5000 | 5012 | +0,24 | Снятие мер ограничений в связи с COVID-19 |
| 6. | Доля жителей Суксунского городского округа систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности населения Суксунского городского округа (%) | 50,4 | 51,8 | + 2,8 | Увеличение спортивных объектов в территориях. |
| 7 | Количество учреждений, оснащенных спортивно-технологическим оборудованием (ед.) | 0 | 0 | - |  |
| Основное мероприятие 1.1 «Обеспечение деятельности МУ ФКС «ФОК «Лидер» | | | | | |
| 8. | Численность занимающихся при объединениях (секциях) МУ ФКС «ФОК «Лидер» (чел.) | 350 | 253 | - 27,7 | Отсутствие достаточного количества квалифицированных тренеров по иным видам спорта. |
| Основное мероприятие 1.2 «Организация и проведение мероприятий по вовлечению населения в занятия физической культурой и массовым спортом» | | | | | |
| 9. | Количество граждан Суксунского городского округа, привлеченных к участию в районных, межрайонных, краевых соревнованиях (чел.) | 3000 | 3000 | - |  |
| 10. | Доля граждан Суксунского городского округа, выполнивших нормативы ВФСК ГТО, в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов ВФСК ГТО (%) | 50 | 77,2 | + 54,4 | Мотивация взрослого населения для участия в выполнении норм ВФСК ГТО, в т.ч. дополнительные мероприятия по выполнению норм ГТО. |
| Основное мероприятие 1.3 «Совершенствование спортивной инфраструктуры и материально-технической базы для занятий физической культурой и массовым спортом» | | | | | |
| 11. | Количество объединений (секций), вновь оснащенных спортивным оборудованием и инвентарем (ед.) | 0 | 0 | - |  |
| 12. | Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности (%) | 72,9 | 81,0 | + 11,1 | Увеличилось количество спортивных объектов на 8 ед. Всего новых 11спортплощадок, 3 были заменены на новые. |
| 13. | Привлечение населения к систематическим занятиям физической культурой (ед.) | 0 | 0 | - |  |
| Основное мероприятие 1.4 «Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием» | | | | | |
| 15. | Количество учреждений, оснащенных спортивно-технологическим оборудованием (ед.) | 0 | 0 | - |  |
| 16. | Ремонт объектов физической культуры и спорта (ед.) | 0 | 0 | - |  |
| Подпрограмма 2 «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва» | | | | | |
| 17. | Количество спортсменов Суксунского городского округа, участвующих в составе сборной Пермского края (чел.) | 20 | 32 | +60 | Благодаря заслугам спортсменов и тренеров района. |
| 18. | Количество спортсменов Суксунского городского округа, имеющих спортивный разряд (чел.) | 20 | 20 | - |  |
| Основное мероприятие 2.1 «Участие в спортивных мероприятиях, обеспечение подготовки спортсменов высокого класса, материально-техническое обеспечение сборных команд Суксунского городского округа» | | | | | |
| 19. | Количество занятых призовых мест (ед.) | 90 | 131 | +45,5 | Благодаря заслугам спортсменов и тренеров района. |
| 20. | Количество приобретенного спортивного инвентаря и оборудования для сборных команд Суксунского городского округа (ед.) | 50 | 25 | -50 | В связи с приобретением более дорогостоящего оборудования |
| Основное мероприятие 2.2 «Комплекс мер по развитию системы подготовки спортивного резерва» | | | | | |
| 21. | Количество человек, прошедших курсы повышения квалификации, переподготовки кадров и обучение (чел.) | 3 | 5 | +66,7 | Дистанционная форма обучения и бесплатное повышение квалификации. |
| 22. | Поддержка, премирование спортсменов, принимавших участие в краевых, всероссийских соревнованиях, как в личном зачете, так и в составе сборных команд (чел.) | 30 | 0 | -100 | Финансирование не предусмотрено. |
| Подпрограмма 3 «Развитие физической культуры и спорта для людей с ограниченными возможностями здоровья и людей пенсионного возраста» | | | | | |
| 23. | Количество людей с ОВЗ и людей пенсионного возраста систематически занимающихся физической культурой и спортом (чел.) | 100 | 200 | +100 | Реализация комплекса мер по пропаганде физической культуры и спорта. |
| 24. | Количество людей с ОВЗ и людей пенсионного возраста, принимающих участие в физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятиях (чел.) | 135 | 300 | +122,2 | Реализация комплекса мер по пропаганде физической культуры и спорта. |
| Основное мероприятие 3.1 «Создание условий для поддержания здорового образа жизни для людей с ОВЗ и людей пенсионного возраста» | | | | | |
| 25. | Количество занятых призовых мест в районных, межрайонных, краевых, всероссийских соревнованиях (ед.) | 4 | 71 | + 1675 | Установлен низкий плановый показатель. |
| 26. | Количество приобретенного спортивного инвентаря и оборудования (ед.) | 0 | 0 | - |  |
| Основное мероприятие 3.2 «Организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий для людей с ОВЗ и людей пенсионного возраста» | | | | | |
| 27. | Число людей с ОВЗ, принимающих участие в физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятиях (чел.) | 35 | 38 | +8,5 | Реализация комплекса мер по пропаганде физической культуры и спорта. |
| 28. | Число людей пенсионного возраста, принимающих участие в физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятиях (чел.) | 100 | 285 | +185 | Реализация комплекса мер по пропаганде физической культуры и спорта. |

**4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации Муниципальной программы.**

В территории используются следующие спортивные объекты:

- 29 плоскостных сооружений, в том числе 2 футбольных поля, 2 волейбольных площадок, 1 баскетбольная и 24 универсальных игровых

площадок, представляют собой комплексное оборудованное игровое поле, предназначенное для игр в различные виды спорта: баскетбол,

мини-футбол, волейбол, а так же занятия общей физической подготовкой;

- 11 спортивных залов;

- 6 тренажерных залов, из которых 3 находятся в частной собственности;

- 1 плавательный бассейн, находящийся в частной собственности.

- 1 тир при МАОУ «Суксунская средняя общеобразовательная школа № 2»;

- 28 объектов городской и рекреационной инфраструктуры, приспособленных для занятий физической культурой и спортом, из них:

20 универсальных игровых площадок для детей, 7 площадок с уличными тренажерами; 1 открытый хоккейный корт МУ ФСК «ФОК «Лидер».

В округе функционирует одно учреждение в сфере физической культуры и спорта, подведомственное органу местного самоуправления - муниципальное учреждение физической культуры и спорта «Физкультурно-оздоровительный комплекс «Лидер».

Для измерения эффективности реализации мероприятий Муниципальной программы установлены три позиции целевых показателей.

**Первая позиция содержит показатели**, предусматривающие возрастные категории населения городского округа, кто систематически, на объектах спорта, так и в свободно организованной зоне объектов городской и рекреационной инфраструктуры занимаются спортивно - оздоровительными занятиями:

- Доля граждан Суксунского городского округа систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности населения Суксунского городского округа в возрасте 3 - 79 лет (%);

- Доля граждан среднего возраста (женщины в возрасте 30 - 54 лет; мужчины в возрасте 30 - 59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста (%);

- Доля граждан старшего возраста (женщины в возрасте 55 - 79 лет; мужчины в возрасте 60 - 79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста (%).

На отклонение вышеприведённых показателей влияют:

- отсутствие в территориях округа организованной спортивной работы, которая предполагает наличие спортивных инструкторов;

- ограничения введённые в связи с COVID-19.

- Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта.

**Вторая позиция содержит показатель:**

- Эффективность использования существующих спортивных сооружений (%), данный показатель обусловлен количеством граждан посещающих спортивные объекты по отношению к максимальной проходной способности объектов.

На отклонение показателя влияют:

- отсутствие штата в территориях округа (спортивных инструкторов);

- не достаточное сезонное содержание открытых спортивных площадок в территориях (очистка);

- низкое использование населением сельских территорий возможностей спортзалов образовательных организаций (руководители ОУ не заинтересованы в использовании спортзалов, по причине дополнительного финансовой нагрузки (уборка, дополнительные коммунальные услуги).

- отсутствие ведения работы с населением в территориях округа, отсутствие штата (тренеров, инструкторов).

**Третья позиция содержит следующий показатель:**

- Доля граждан городского округа, выполнивших нормативы ВФСК ГТО, в общей численности населения, принявшего участия в сдаче нормативов (%)

Данный показатель выполняется в полном и превышающем объёме. В МУ ФСК «ФОК «Лидер» ведёт работу структурное подразделение со штатным руководителем, который ведёт всю работу по планированию, рекламе, анонсированию мероприятий, организации, реализации учёту и отчётности данного направления в Суксунском городском округе.

**5. Данные об использовании Бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование Муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия** | **Объемы и источники финансирования** | | | | **Причины не освоения бюджетных средств** |
| **Источник финансирования** | **План** | **Факт** | **% исполнения** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа Суксунского городского округа «Развитие физической культуры, спорта и формирование здорового образа жизни» | Бюджет городского округа,  тыс. руб. | 7659,00725 | 7629,69952 | 99,6 |  |
| Краевой бюджет, тыс. руб. | 108,00000 | 108,00000 | 100 |  |
| Федеральный бюджет, тыс. руб. | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
| Внебюджетные источники,  тыс. руб. | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
| Итого, тыс. руб. | 7767,00725 | 7737,69952 | 99,6 |  |
| Подпрограмма 1  «Развитие физической культуры и массового спорта» | Бюджет городского округа,  тыс. руб. | 7061,00725 | 7040,43825 | 99,7 |  |
| Краевой бюджет, тыс. руб. | 108,00000 | 108,00000 | 100 |  |
| Федеральный бюджет, тыс. руб. | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
| Внебюджетные источники,  тыс. руб. | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
| Итого, тыс. руб. | 7169,00725 | 7148,43825 | 99,7 | В связи с ограничениями по COVID - 19 в начале года |
| Основное мероприятие 1.1  Обеспечение деятельности муниципального учреждения физической культуры и спорта «Физкультурно-оздоровительный комплекс «Лидер» | Бюджет городского округа,  тыс. руб. | 6296,15725 | 6296,15725 | 100 |  |
| Краевой бюджет, тыс. руб. | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
| Федеральный бюджет, тыс. руб. | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
| Внебюджетные источники,  тыс. руб. | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
| Итого, тыс. руб. | 6296,15725 | 6296,15725 | 100 |  |
| Основное мероприятие 1.2  Организация и проведение мероприятий по вовлечению населения в занятия физической культурой и массовым спортом | Бюджет городского округа,  тыс. руб. | 535,80000 | 515,43100 | 96,2 |  |
| Краевой бюджет, тыс. руб. | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
| Федеральный бюджет, тыс. руб. | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
| Внебюджетные источники,  тыс. руб. | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
| Итого, тыс. руб. | 535,80000 | 515,43100 | 96,2 | В связи с ограничениями по COVID - 19 в начале года |
| Основное мероприятие 1.3  Совершенствование спортивной инфраструктуры и материально-технической базы для занятий физической культурой и массовым спортом | Бюджет городского округа,  тыс. руб. | 229,05000 | 228,85000 | 99,9 |  |
| Краевой бюджет, тыс. руб. | 108,00000 | 108,00000 | 100 |  |
| Федеральный бюджет, тыс. руб. | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
| Внебюджетные источники,  тыс. руб. | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
| Итого, тыс. руб. | 337,05000 | 336,85000 | 99,9 |  |
| Основное мероприятие 1.4  Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием | Бюджет городского округа,  тыс. руб. | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
| Краевой бюджет, тыс. руб. | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
| Федеральный бюджет, тыс. руб. | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
| Внебюджетные источники,  тыс. руб. | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
| Итого, тыс. руб. | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
| Основное мероприятие 1.5  Участие в реализации мероприятий, направленных на развитие преобразованных муниципальных образований | Бюджет городского округа,  тыс. руб. | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
| Краевой бюджет, тыс. руб. | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
| Федеральный бюджет, тыс. руб. | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
| Внебюджетные источники,  тыс. руб. | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
| Итого, тыс. руб. | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
| Подпрограмма 2 «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва» | Бюджет городского округа,  тыс. руб. | 500,00000 | 493,92204 | 98,8 |  |
| Краевой бюджет, тыс. руб. | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
| Федеральный бюджет, тыс. руб. | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
| Внебюджетные источники,  тыс. руб. | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
| Итого, тыс. руб. | 500,00000 | 493,92204 | 98,8 | Меньшее участие в выездных соревнованиях |
| Основное мероприятие 2.1 Участие в спортивных мероприятиях, обеспечение подготовки спортсменов высокого класса, материально-техническое обеспечение сборных команд Суксунского городского округа | Бюджет городского округа,  тыс. руб. | 500,00000 | 493,92204 | 98,8 |  |
| Краевой бюджет, тыс. руб. | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
| Федеральный бюджет, тыс. руб. | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
| Внебюджетные источники,  тыс. руб. | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
| Итого, тыс. руб. | 500,00000 | 493,92204 | 98,8 | Меньшее участие в выездных соревнованиях |
| Основное мероприятие 2.2 Комплекс мер по развитию системы подготовки спортивного резерва | Бюджет городского округа,  тыс. руб. | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
| Краевой бюджет, тыс. руб. | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
| Федеральный бюджет, тыс. руб. | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
| Внебюджетные источники,  тыс. руб. | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
| Итого, тыс. руб. | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
| Подпрограмма 3 «Развитие физической культуры и спорта для людей с ограниченными возможностями здоровья и людей пенсионного возраста» | Бюджет городского округа,  тыс. руб. | 98,00000 | 95,33923 | 97,3 |  |
| Краевой бюджет, тыс. руб. | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
| Федеральный бюджет, тыс. руб. | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
| Внебюджетные источники,  тыс. руб. | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
| Итого, тыс. руб. | 98,00000 | 95,33923 | 97,3 | Физическое состояние и возможности людей данной категории. |
| Основное мероприятие 3.1 Создание условий для поддержания здорового образа жизни для людей с ОВЗ и людей пенсионного возраста | Бюджет городского округа,  тыс. руб. | 70,00000 | 69,74510 | 99,6 |  |
| Краевой бюджет, тыс. руб. | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
| Федеральный бюджет, тыс. руб. | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
| Внебюджетные источники,  тыс. руб. | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
| Итого, тыс. руб. | 70,00000 | 69,74510 | 99,6 | Физическое состояние и возможности людей данной категории. |
| Основное мероприятие 3.2 Организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий для людей с ОВЗ и людей пенсионного возраста | Бюджет городского округа,  тыс. руб. | 28,00000 | 25,59413 | 91,4 |  |
| Краевой бюджет, тыс. руб. | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
| Федеральный бюджет, тыс. руб. | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
| Внебюджетные источники,  тыс. руб. | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
| Итого, тыс. руб. | 28,00000 | 25,59413 | 91,4 | Физическое состояние и возможности людей данной категории. |

**6. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу.**

Изменения в Муниципальную программу Суксунского городского округа «Развитие физической культуры, спорта и формирование здорового образа жизни», утверждённую Постановлением Администрации Суксунского муниципального района от 27.12.2019 № 642 «Об утверждении муниципальной программы Суксунского городского округа «Развитие физической культуры, спорта и формирование здорового образа жизни» внесены следующими редакциями:

* Постановлением Администрации Суксунского городского округа от 21.01.2022 № 37 «О внесении изменений в муниципальную программу Суксунского городского округа «Развитие физической культуры, спорта и формирование здорового образа жизни»;
* Постановлением Администрации Суксунского городского округа от 14.03.2022 № 116 «О внесении изменений в муниципальную программу Суксунского городского округа «Развитие физической культуры, спорта и формирование здорового образа жизни»;
* Постановлением Администрации Суксунского городского округа от 26.04.2022 № 236 «О внесении изменений в муниципальную программу Суксунского городского округа «Развитие физической культуры, спорта и формирование здорового образа жизни»;
* Постановлением Администрации Суксунского городского округа от 21.06.2022 № 376 «О внесении изменений в муниципальную программу Суксунского городского округа «Развитие физической культуры, спорта и формирование здорового образа жизни»;
* Постановлением Администрации Суксунского городского округа от 04.08.2022 № 500 «О внесении изменений в муниципальную программу Суксунского городского округа «Развитие физической культуры, спорта и формирование здорового образа жизни»;
* Постановлением Администрации Суксунского городского округа от 20.10.2022 № 660 «О внесении изменений в муниципальную программу Суксунского городского округа «Развитие физической культуры, спорта и формирование здорового образа жизни»;
* Постановлением Администрации Суксунского городского округа от 19.12.2022 № 836 «О внесении изменений в муниципальную программу Суксунского городского округа «Развитие физической культуры, спорта и формирование здорового образа жизни».

Исполнитель: Начальник отдела культуры, спорта,

молодёжной и социальной политики Администрации

Суксунского городского округа

Е.В. Павлова