ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о выполнении муниципальной программы

Суксунского городского округа

«Молодёжная политика Суксунского городского округа» за 2022 год

| Ответственный исполнитель программы | Администрация Суксунского городского округа(далее - Администрация) |
| --- | --- |

- Оценка достижения целей и задач муниципальной программы:

| Степень достижения цели и решения задач муниципальной программы | Степень реализации целевых показателей Подпрограммы 1 «Развитие молодежной политики» составляет 221,7 % Степень реализации целевых показателей Подпрограммы 2 «Развитие молодежной активности» составляет 80,8 %. Степень реализации целевых показателей Подпрограммы 3 «Молодая семья» составляет 433,3 %. |
| --- | --- |

2. Достигнутые результаты (исполнение контрольных точек), причины недостижения запланированных результатов, нарушения сроков.

| № п/п | Контрольная точка | Плановое окончание | Фактическое окончание | Отклонение, дней | Достигнутые результаты. Причины неисполнения, нарушения сроков |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Программа реализуется в 2020-2022 годы. Реализация Программы по этапам не предусматривается. |

Результаты отражаются в достижении целевых показателей.

3. Достигнутые целевые показатели, причины невыполнения показателей.

| № п/п | Целевой показатель, ед. измерения | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение, % | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Доля активной молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, задействованной в мероприятиях на территории Суксунского городского округа, от общей численности молодежи данного возраста Суксунского городского округа% | 25% | 90,6% | Рост в 3,6 раза | Увеличение за счет активной работы по популяризации проводимых мероприятий специалистами МБУ «Молодежный центр» |
| 2. | Количество специалистов, прошедших профессиональную переподготовку, курсы повышения квалификации и/или участвующих в обучающих семинарах и форумах | 2 | 2 | - |  |
| 3. | Количество молодежи, вовлеченной в мероприятия по патриотическому воспитанию | 550 | 670 | + 21,8 | За счет актуальности данного направления |
| 4. | Количество молодых людей, задействованных в мероприятиях гражданского образования молодежи | 1030 | 685 | -33,5 | Уменьшение финансирования на ряд мероприятий гражданского образования молодежи. |
| 5. | Количество участников мероприятий, вовлеченных в социальные и культурные практики | 2775 | 2606 | - 6,1 | На проведение мероприятия «Ярмарка учебных мест» не было запланировано финансирование на отчетный год. Что не позволило исполнить показатель порядка 200 чел. |
| 6 | Количество семей, улучшивших жилищные условия | 10 | 13 | +30,0 | Увеличение количества желающих улучшить жилищные условия. |
| Подпрограмма 1 «Развитие молодежной политики» |
| 7. | Численность молодежи, посещающей клубы по месту жительства | 90 | 200 | Увеличение в 2,2 раза | Популяризация мероприятий проводимых КМЖ |
| 8. | Количество объектов молодежной сферы, в которых проведены ремонтные работы | 0 | 0 | 0 |  |
| 9. | Количество специалистов, прошедших профессиональную переподготовку, курсы повышения квалификации и/или участвующих в обучающих семинарах и форумах | 2 | 2 | 0 |  |
| Основное мероприятие 1.1 «Обеспечение деятельности МБУ «Молодежный центр работы по месту жительства» |
| 10. | Численность молодежи, посещающей клубы по месту жительства | 90 | 200 | Увеличение в 2,2 раза | Популяризация мероприятий проводимых КМЖ |
| Основное мероприятие 1.2 «Совершенствование инфраструктуры и материально-технической базы для занятий» |
| 11. | Количество клубных формирований, в которых обновлена материально техническая база | 0 | 2 | !!! | Приобретение оборудования в КМЖ «Пилигрим» и «Эльдорадо» |
| 12. | Количество объектов молодежной сферы, в которых проведены ремонтные работы | 0 | 0 | 0 |  |
| Основное мероприятие 1.3 «Сохранение и формирование кадрового потенциала, повышение его профессионального уровня с учетом современных требований» |
| 13. | Количество специалистов, прошедших профессиональную переподготовку, курсы повышения квалификации и/или участвующих в обучающих семинарах и форумах | 2 | 2 | 0 |  |
| Подпрограмма 2 «Развитие молодежной активности» |
| 14. | Количество молодежи, вовлеченной в мероприятия по пропаганде духовно-нравственного развития и патриотического воспитания | 550 | 670 | + 21,8 | За счет актуальности данного направления |
| 15. | Количество молодых людей, задействованных в мероприятиях гражданского образования | 1030 | 685 | -33,5 | Уменьшение финансирования на ряд мероприятий гражданского образования молодежи. |
| 16. | Количество участников мероприятий, вовлеченных в социальные и культурные практики | 2775 | 2606 | - 6,1 | На проведение мероприятия «Ярмарка учебных мест» не было запланировано финансирование на отчетный год. Что не позволило исполнить показатель порядка 200 чел. |
| Основное мероприятие 2.1 «Пропаганда духовно-нравственного развития и патриотического воспитания молодежи» |
| 17. | Количество молодых людей, задействованных в мероприятиях по патриотическому воспитанию | 250 | 380 | +52,0 | За счет актуальности данного направления |
| 18. | Количество участников проводимых акций, мероприятий, направленных на пропаганду государственных символов Российской Федерации | 300 | 290 | -3,3 | Уменьшение произошло за счет увеличения более актуальных мероприятий по патриотическому воспитанию. |
| Основное мероприятие 2.2 «Повышение уровня гражданского образования молодежи» |
| 19. | Количество участников мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни | 700 | 483 | -31,0 | Уменьшение финансирования на ряд мероприятий гражданского образования молодежи. |
| 20. | Количество участников, посещающих мероприятия, пропагандирующих семейные ценности | 300 | 180 | - 40,0 | Уменьшение финансирования на ряд мероприятий гражданского образования молодежи. |
| 21. | Количество молодежи, принявшей участие в форумных кампаниях различного уровня | 30 | 22 | -26,7 | Установленные квоты форумных кампаний состава. |
| Основное мероприятие 2.3 «Вовлечение молодежи в социальную и культурную практику» |
| 22. | Количество участников мероприятий в сфере занятости | 440 | 30 | - 93,2 | Завышен плановый показатель. Ограниченное финансирование. |
| 23. | Количество участников акций, проводимых добровольческим движением | 565 | 580 | + 2,7 | За счет актуальности данного направления |
| 24. | Количество участников мероприятий | 1770 | 1996 | +12,8 | За счет актуальности данного направления |
| Подпрограмма 3 «Молодая семья» |
| 25. | Количество молодых семей, улучшивших свои жилищные условия | 10 | 13 | +30,0 | Увеличение количества желающих улучшить жилищные условия. |
| Основное мероприятие 3.1 «Содействие обеспечению молодых семей доступным жильем |
| 26. | Количество молодых семей, улучшивших свои жилищные условия | 10 | 13 | +30,0 | Увеличение количества желающих улучшить жилищные условия. |
| 27. | Количество информационных материалов | 6 | 9 | +50,0 | Информация размещена в СМИ и на официальной странице сообщества Суксунского ГО |

4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

Для измерения эффективности реализации мероприятий муниципальной программы «Молодёжная политика Суксунского городского округа» в 2022 году установлено 5 базовых целевых показателей:

1. Доля активной молодежи в возрасте от 14 до 35 лет, задействованной в мероприятиях на территории Суксунского городского округа, от общей численности молодежи данного возраста Суксунского городского округа (план 25%, факт 90,6%).

Общая численность молодых людей, проживающих на территории округа в 2022г. – 4370 человек. За отчетный год в программных мероприятиях приняло участие 3961 человек, или 90,6% от общего количества молодежи. Программный показатель перевыполнен.

2. Количество специалистов, прошедших профессиональную переподготовку, курсы повышения квалификации и/или участвующих в обучающих семинарах и форумах (план 2 человека, факт 2 человека).

Специалисты по работе с молодежью принимали участие в обучающих семинарах онлайн, что позволило, увеличит количество участников, а также увеличить выполнение показателя.

- Количество молодежи, вовлеченной в мероприятия по патриотическому воспитанию (план 550 человек, факт 670человек).

В целях стимулирования активной гражданской позиции молодых граждан, воспитания у молодежи духа патриотизма и толерантности МБУ «Молодежный центр» провел следующие районные мероприятия:

- Автопробег «Салют, ПОБЕДА!»

- Кахут «Знай свой край»

- Добрые встречи «Спасибо, ветеран!»

- День призывника «Армия России»

- Акция «Георгиевская лента»

- Торжественное вручение паспортов «Я - гражданин России»

- Акция ко Дню Конституции РФ «Какой сегодня день?»

- Квиз «Моя Россия»

- Велопробег «День Героев Отечества России»

- Спартакиада допризывной и призывной молодежи «Сыны Отечества»

- Акция «Белый – Синий - Красный»

Кроме этого было проведено более 15 мероприятий патриотической направленности онлайн, на странице вк в группе МБУ «Молодежный центр».

- Количество молодых людей, задействованных в мероприятиях гражданского образования молодежи (план 1030 человек, факт 685

человек).

С целью пропаганды здорового образа жизни в молодежной среде, а также  популяризации семенных ценностей за 2022 год были проведены следующие мероприятия:

- Чемпионат по скоростной сборке пазлов.

- Военно-спортивная игра «Марш-бросок»

- Туристические сплавы

- Квест «Почти студенты»

- Кахут «Все про Пермский край»

- Квест «В погоню за здоровьем»

- «Большой школьный марафон»

- Цикл выездов «День подростка»

- Фото – квест «Тайны ночного Суксуна»

- Кахут «Вперед к знаниям»

- Семейная игра «Мама рулит

- Семейные развлечения «Веселые санки»

Плановые показатели не выполнены в связи с ограниченным бюджетом на ряд мероприятий.

- Количество участников мероприятий, вовлеченных в социальные и культурные практики (план 2775 человек, факт 2606 человек).

В целях вовлечение молодежи в социальную и культурную практику, а также организации активного досуга молодежи Суксунского ГО и повышение социальной активности были организованы и проведены следующие мероприятия:

- Квиз «День России»

- Вкусная игра «Каравай для России»

- Акция «День неизвестного солдата»

- Молодежная премия «Лидер 20-21»

- Организована работа трудовых бригад

- Молодежные субботники

- «Чистоквест

- Премия «Лучшей работающей молодежи»

- Соревнования по роуп-скиппингу

- Конкурс «Новогодняя сказка»

- Акция «Чистые окна»

На проведение мероприятия «Ярмарка учебных мест» не было запланировано финансирование на отчетный год. Что не позволило исполнить показатель порядка 200 чел.

В 2022 году по подпрограмме «Молодая семья» получили финансовую поддержку 11 семей в размере 10% (финансирование из краевого бюджета – 2 131 781 руб), 2 семьи  реализовали свидетельства на выплату в размере 35 % расчетной стоимости жилья на сумму 2 305 800 руб – общего бюджета ( федерального – 1 203 932, 35 руб., краевого – 401310, 78 руб., МБ – 700556,87 руб.)

5. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Объемы и источники финансирования | Причины неосвоения бюджетных средств |
| --- | --- | --- |
|  | Источник финансирования | План | Факт | % исполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа «Молодёжная политика Суксунского городского округа» | Бюджет городского округа, тыс. руб. | 5816,85900 | 5810,95996 | 99,9 |  |
|  | Краевой бюджет, тыс. руб. | 4337,20800 | 2533,09178 | 58,4 |  |
|  | Федеральный бюджет, тыс. руб. | 1203,93600 | 1203,93235 | 99,99 |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0,00000 | 0,00000 | - |  |
|  | Итого, тыс. руб. | 11358,00300 | 9547,98409 | 84,1 |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие молодежной политики» | Бюджет городского округа, тыс. руб. | 4631,30000 | 4631,06600 | 100 |  |
|  | Краевой бюджет, тыс. руб. | 0,00000 | 0,00000 | - |  |
|  | Федеральный бюджет, тыс. руб. | 0,00000 | 0,00000 | - |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0,00000 | 0,00000 | - |  |
|  | Итого, тыс. руб. | 4631,30000 | 4631,06600 | 100 |  |
| Основное мероприятие 1.1 «Обеспечение деятельности МБУ «Молодежный центр работы по месту жительства» | Бюджет городского округа, тыс. руб. | 4606,30000 | 4606,30000 | 100 |  |
|  | Краевой бюджет, тыс. руб. | 0,00000 | 0,00000 | - |  |
|  | Федеральный бюджет, тыс. руб. | 0,00000 | 0,00000 | - |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0,00000 | 0,00000 | - |  |
|  | Итого, тыс. руб. | 4606,30000 | 4606,30000 | 100 |  |
| Основное мероприятие 1.2 «Совершенствование инфраструктуры и материально-технической базы для занятий» | Бюджет городского округа, тыс. руб. | 25,00000 | 24,76600 | 99,1 |  |
|  | Краевой бюджет, тыс. руб. | 0,00000 | 0,00000 | - |  |
|  | Федеральный бюджет, тыс. руб. | 0,00000 | 0,00000 | - |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0,00000 | 0,00000 | - |  |
|  | Итого, тыс. руб. | 25,00000 | 24,76600 | 99,1 |  |
| Основное мероприятие 1.3 «Сохранение и формирование кадрового потенциала, повышение его профессионального уровня с учетом современных требований» | Бюджет городского округа, тыс. руб. | 0,00000 | 0,00000 | - |  |
|  | Краевой бюджет, тыс. руб. | 0,00000 | 0,00000 | - |  |
|  | Федеральный бюджет, тыс. руб. | 0,00000 | 0,00000 | - |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0,00000 | 0,00000 | - |  |
|  | Итого, тыс. руб. | 0,00000 | 0,00000 | - |  |
| Подпрограмма 2 «Развитие молодежной активности» | Бюджет городского округа, тыс. руб. | 485,00000 | 479,33709 | 98,8 |  |
|  | Краевой бюджет, тыс. руб. | 0,00000 | 0,00000 | - |  |
|  | Федеральный бюджет, тыс. руб. | 0,00000 | 0,00000 | - |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0,00000 | 0,00000 | - |  |
|  | Итого, тыс. руб. | 485,00000 | 479,33709 | 98,8 |  |
| Основное мероприятие 2.1 «Пропаганда духовно-нравственного развития и патриотического воспитания молодежи» | Бюджет городского округа, тыс. руб. | 50,00000 | 49,86900 | 99,7 |  |
|  | Краевой бюджет, тыс. руб. | 0,00000 | 0,00000 | - |  |
|  | Федеральный бюджет, тыс. руб. | 0,00000 | 0,00000 | - |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0,00000 | 0,00000 | - |  |
|  | Итого, тыс. руб. | 50,00000 | 49,86900 | 99,7 |  |
| Основное мероприятие 2.2 «Повышение уровня гражданского образования молодежи»» | Бюджет городского округа, тыс. руб. | 84,00000 | 79,93200 | 95,2 |  |
|  | Краевой бюджет, тыс. руб. | 0,00000 | 0,00000 | - |  |
|  | Федеральный бюджет, тыс. руб. | 0,00000 | 0,00000 | - |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0,00000 | 0,00000 | - |  |
|  | Итого, тыс. руб. | 84,00000 | 79,93200 | 95,2 |  |
| Основное мероприятие 2.3 «Вовлечение молодежи в социальную и культурную практику» | Бюджет городского округа, тыс. руб. | 351,00000 | 349,53609 | 99,6 |  |
|  | Краевой бюджет, тыс. руб. | 0,00000 | 0,00000 | - |  |
|  | Федеральный бюджет, тыс. руб. | 0,00000 | 0,00000 | - |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0,00000 | 0,00000 | - |  |
|  | Итого, тыс. руб. | 351,00000 | 349,53609 | 99,6 |  |
| Подпрограмма 3 «Молодая семья» | Бюджет городского округа, тыс. руб. | 700,55900 | 700,55687 | 100 |  |
|  | Краевой бюджет, тыс. руб. | 4337,20800 | 2533,09178 | 58,4 | Плановый показатель финансовых средств не был полностью востребован, в соответствии с методиками и нормами расчётов объём денежных средств, предоставляемых молодым семьям меньше |
|  | Федеральный бюджет, тыс. руб. | 1203,93600 | 1203,93235 | 100 |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0,00000 | 0,00000 | - |  |
|  | Итого, тыс. руб. | 6241,70300 | 4437,58100 | 71,1 | Плановый показатель финансовых средств не был полностью востребован, в соответствии с методиками и нормами расчётов объём денежных средств, предоставляемых молодым семьям меньше |
| Основное мероприятие 3.1 «Содействие обеспечению молодых семей доступным жильем | Бюджет городского округа, тыс. руб. | 700,55900 | 700,55687 | 100 |  |
|  | Краевой бюджет, тыс. руб. | 4337,20800 | 2533,09178 | 58,4 | Плановый показатель финансовых средств не был полностью востребован, в соответствии с методиками и нормами расчётов объём денежных средств, предоставляемых молодым семьям меньше |
|  | Федеральный бюджет, тыс. руб. | 1203,93600 | 1203,93235 | 100 |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0,00000 | 0,00000 | - |  |
|  | Итого, тыс. руб. | 6241,70300 | 4437,58100 | 71,1 | Плановый показатель финансовых средств не был полностью востребован, в соответствии с методиками и нормами расчётов объём денежных средств, предоставляемых молодым семьям меньше |

6. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу.

Изменения в муниципальную программу Суксунского городского округа «Молодёжная политика Суксунскогогородского округа», утвержденную постановлением Администрации Суксунского муниципального района от 27.12.2019 № 643 «Об утверждении муниципальной программы Суксунского городского округа «Молодёжная политика Суксунского городского округа» внесены следующими редакциями:

- Постановлением Администрации Суксунского городского округа от 21.01.2022 № 36 «О внесении изменений в муниципальную программу Суксунского городского округа «Молодёжная политика Суксунского городского округа»;

- Постановлением Администрации Суксунского городского округа от 14.03.2022 № 114 «О внесении изменений в муниципальную программу Суксунского городского округа «Молодёжная политика Суксунского городского округа».

Исполнитель: Начальник отдела культуры, спорта,

молодёжной и социальной политики Администрации

Суксунского городского округа

Е.В. Павлова