УТВЕРЖДЕН

постановлением

Администрации Суксунского

городского округа

от 19.05.2022 № 291

ПЛАН

**подготовки проекта решения о бюджете Суксунского городского округа на 2023 год и на плановый период 2024-2025 годов**

| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятия** | **Сроки** | **Ответственные**  **исполнители** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **1. Подготовительный этап** | | | |
| 1.1. | Представление в отдел экономического развития, предпринимательства и сельского хозяйства Администрации Суксунского городского округа (далее - отдел экономического развития) информации для формирования основных показателей прогноза социально-экономического развития Суксунского городского округа | В соответствии со сроками, определенными отделом экономического развития | Крупные и средние предприятия и организации |
| 1.2. | Проведение совещания на уровне главы Администрации Суксунского городского округа по исходным условиям для формирования вариантов развития экономики Суксунского городского округа и основных показателей прогноза социально-экономического развития городского округа до 2025 года;  определению общих подходов для формирования проекта бюджета на 2023-2025 годы | В соответствии со сроками, определенными отделом экономического развития, Финансовым управлением Администрации Суксунского городского округа (далее - Финансовое управление) | Отдел экономического развития,  Финансовое управление |
| 1.3. | Представление в Финансовое управление основных показателей предварительного прогноза социально-экономического развития Суксунского городского округа на период до 2025 года | До 10 августа  2022 г. | Отдел экономического развития |
| 1.4. | Представление в Финансовое управление информации по расчетным показателям по материальным расходам на содержание работников в органах местного самоуправления на 2023-2025 годы в соответствии с приложением 1 к настоящему Плану | До 12 августа  2022 г. | Органы местного самоуправления Суксунского городского округа, отраслевые (функциональные) и структурные подразделенияАдминистрации Суксунского городского округа (далее-Администрация городского округа) |
| 1.5. | Представление в Финансовое управление информации для расчета корректирующих коэффициентов, отражающих местные особенности и влияющих на стоимость предоставляемых муниципальных услуг | В соответствии со сроками, определенными Финансовым управлением | Органы местного самоуправления Суксунского городского округа, отраслевые (функциональные) и структурные подразделения Администрации городского округа, муниципальные учреждения и предприятия |
| 1.6. | Представление органам государственной власти Пермского краяинформации для расчета корректирующих коэффициентов, отражающих местные особенности и влияющих на стоимость предоставляемых муниципальных услуг | В сроки, установленные органами государственной власти Пермского края | Финансовое управление, Администрация городского округа |
| 1.7. | Направление в Министерство финансов Пермского края предложений по внесению изменений в региональный перечень (классификатор) государственных (муниципальных) услуг и работ Пермского края (при необходимости) | В сроки, установленные приказом Министерства финансов Пермского края об утверждении Перечня мероприятий по подготовке проекта закона Пермского края о бюджете Пермского края | Финансовое управление |
| 1.8. | Проведение предварительных расчетов по проекту бюджета Суксунского городского округа на 2023-2025 годы на основе представленных основных предварительных показателей прогноза социально-экономического развития Суксунского городского округа на период до 2025 года | До 30 сентября 2022 г. | Финансовое управление |
| 1.9. | Проведение совещания по предварительным расчетам по проекту бюджета Суксунского городского округа на 2023-2025 годы, утверждение сценарных условий для формирования вариантов развития экономики Суксунского городского округа и основных показателей прогноза социально -экономического развития Суксунского городского округа до 2025 года, выбор исходных условий для формирования бюджета Суксунского городского округа | До 01 октября  2022 г. | Отдел экономического развития,  Финансовое управление |
| **2. Подготовка нормативных правовых актов** | | | |
| 2.1. | Представление в Финансовое управление предложений с соответствующими обоснованиями по утверждению:  нормативных правовых актов о порядке формирования и исполнения бюджета Суксунского городского округа;  Методики планирования бюджетных ассигнований Суксунского городского округа | До 25 августа  2022 г. | Отраслевые (функциональные) и структурные подразделения Администрации городского округа |
| 2.2. | Актуализация перечня муниципальных программ | До 01 сентября  2022 г. | Отдел экономического развития |
| 2.3. | Представление в Финансовое управление предложений для подготовки расчетных показателей по расходам бюджета Суксунского городского округа, кроме расходов, указанных в пункте 1.4 настоящего Плана | До 01 сентября  2022 г. | Органы местного самоуправления Суксунского городского округа, отраслевые (функциональные) и структурные подразделения Администрации городского округа |
| 2.4. | Актуализация (при необходимости): методики прогнозирования поступлений доходов в бюджет Суксунского городского округа в соответствии с общими требованиями, установленными Правительством Российской Федерации;  методики прогнозирования поступлений по источникам финансирования дефицита бюджета Суксунского городского округа в соответствии с общими требованиями, установленными Правительством Российской Федерации | До 9 сентября  2022 г. | Органы местного самоуправления Суксунского городского округа, отраслевые (функциональные) подразделения Администрации городского округа, Финансовое управление |
| 2.5. | Актуализация (при необходимости) порядка формирования и ведения реестра источников доходов бюджета Суксунского городского округа | До 9 сентября  2022 г. | Финансовое управление |
| 2.6. | Актуализация нормативно правовых актов о порядке определения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) (при необходимости) | До 20 сентября  2022 г. | Органы местного самоуправления Суксунского городского округа, отраслевые (функциональные) подразделения Администрации городского округа, осуществляющие функции и полномочия учредителя в отношении бюджетных и автономных учреждений |
| 2.7. | Актуализация нормативно правовых актов об утверждении нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | До 15 ноября  2022 г. | Органы местного самоуправления Суксунского городского округа, отраслевые (функциональные) подразделения Администрации городского округа, осуществляющие функции и полномочия учредителя в отношении бюджетных и автономных учреждений |
| 2.8. | Представление в Финансовое управление уточненных предложений для подготовки проекта постановления Администрации Суксунского городского округа по уточнению нормативных затрат материальных расходов на содержание работников в органах местного самоуправления, с учетом решений, принятых на совещании у главы Администрации по рассмотрению проекта бюджета Суксунского городского округа на 2023-2025 годы | До 10 октября  2022 г. | Отраслевые (функциональные) и структурные подразделения Администрации городского округа |
| 2.9. | Актуализация (при необходимости) Методики планирования бюджетных ассигнований Суксунского городского округа, утвержденной приказом Финансового управления | До 25 октября  2022 г. | Финансовое управление |
| 2.10. | Разработка и принятие нормативно-правовых актов об утверждении муниципальных программ, реализация которых начинается с 2023 года.  Внесение изменений в муниципальные программы Суксунского городского округа. | В соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ | Ответственные исполнители муниципальных программ |
| 2.11. | Актуализация (при необходимости) решения Думы Суксунского городского округа «О бюджетном процессе в Суксунском городском округе» | До 15 ноября  2022 г. | Финансовое управление |
| 2.12. | Разработка и утверждение постановления Администрации Суксунского городского округа об утверждении расчетных показателей материальных расходов на содержание работников в органах местного самоуправления | До 15 ноября  2022 г. | Финансовое управление |
| 2.13. | Разработка и принятие муниципальных правовых актов по принимаемым обязательствам в соответствии с решениями, принятыми на совещании у главы Администрации Суксунского городского округа по рассмотрению бюджетных заявок, и уточнению действующих расходных обязательств | До 20 декабря  2022 г. | Руководители отраслевых (функциональных) и структурных подразделений Администрации городского округа |
| **3. Проведение согласительных процедур с органами государственной власти Пермского края** | | | |
| 3.1. | Заполнение таблицы по исходным данным в соответствии с приложением к Закону Пермского края от 12.10.2007 №111-ПК «О бюджетном процессе в Пермском крае» для расчета межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Пермского края | В сроки, определенные Министерством финансов Пермского края | Финансовое управление |
| 3.2. | Согласование исходных данных расчета межбюджетных трансфертов Суксунскому городскому округу на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов в отраслевых министерствах Пермского края (по необходимости) | В сроки, установленные приказом Министерства финансов Пермского края об утверждении Перечня мероприятий по подготовке проекта закона Пермского края о бюджете Пермского края | Отраслевые (функциональные), структурные подразделения Администрации городского округа |
| 3.3. | Представление в Министерство финансов Пермского края согласованных исходных данных для распределения межбюджетных трансфертов по проекту бюджета на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов в электронном и бумажном виде | В сроки, определенные Министерством финансов Пермского края | Финансовое управление |
| **4. Подготовка проекта решения о бюджете Суксунского городского округа на 2023 год и на плановый период 2024-2025 годов** | | | |
| 4.1. | Представление в Финансовое управление информации по проекту бюджета Суксунского городского округа на 2023-2025 годы в соответствии с приложением 2 к настоящему Плану | В соответствии со сроками, определенными в приложении | Органы местного самоуправления Суксунского городского округа, отраслевые (функциональные) и структурные подразделения Администрации городского округа |
| 4.2. | Рассмотрение на совещании у главы Администрации Суксунского городского округа перечня инвестиционных проектов общественной инфраструктуры | До 03 октября  2022 г. | Администрация Суксунского городского округа, Управление капитального строительства Администрации городского округа, Финансовое управление |
| 4.3. | Расчет прогнозируемого объема средств на реализацию инвестиционных проектов общественной инфраструктуры | До 14 октября  2022 г. | Финансовое управление |
| 4.4. | Представление в Финансовое управление информации для подготовки проекта решения Думы Суксунского городского округа о бюджете Суксунского городского округа на 2023 год и на плановый период 2024-2025 годов с соответствующими документами и материалами в соответствии с приложением 3 к настоящему Плану | В соответствии со сроками, определенными в приложении | Органы местного самоуправления Суксунского городского округа, отраслевые (функциональные) и структурные подразделения Администрации городского округа |
| 4.5. | Представление в Финансовое управление материалов, представляемых одновременно с проектом решения о бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов:  предварительные итоги социально-экономического развития Суксунского городского округа за истекший период 2022 года и ожидаемые итоги социально-экономического развития за 2022 год;  прогноз социально-экономического развития Суксунского городского округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов с пояснительной запиской к нему, с приведением обоснований параметров прогноза, с указанием причин и факторов прогнозируемых изменений | До 10 августа  2022 г. | Отдел экономического развития |
| 4.6. | Расчет доходов бюджета Суксунского городского округа, расчет расходов бюджета Суксунского городского округа в информационной системе «АЦК-Планирование» с распределением средств расходов по главным распорядителям бюджетных средств по муниципальным программам и непрограммным мероприятиям по бюджетной классификации расходов | До 21 октября  2022 г. | Финансовое управление, руководители отраслевых (функциональных) подразделений Администрации городского округа |
| 4.7. | Рассмотрение на совещании у главы Администрации Суксунского городского округа проекта бюджета на 2023-2025 годы в разрезе муниципальных программ и непрограммных мероприятий | До 25 октября  2022 г. | Финансовое управление, руководители отраслевых (функциональных) и структурных подразделений Администрации городского округа |
| 4.8. | Проведение согласования с Думой Суксунского городского округа замены дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности дополнительным нормативом отчислений в бюджет городского округа от налога на доходы физических лиц | В сроки, установленные приказом Министерства финансов Пермского края об утверждении Перечня мероприятий по подготовке проекта закона Пермского края о бюджете Пермского края | Финансовое управление |
| 4.9. | Подготовка проекта решения Думы Суксунского городского округа о бюджете Суксунского городского округа на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов с приложением соответствующих документов и материалов в соответствии с бюджетным процессом, представление его в Думу Суксунского городского округа | До 15 ноября  2022 г. | Финансовое управление |
| 4.10. | Формирование реестра расходных обязательств Суксунского городского округа на 2023-2025 годы, представление его в Контрольно-счетную палату Суксунского городского округа | До 15 ноября  2022 г. | Финансовое управление |
| 4.11. | Размещение проекта решения Думы Суксунского городского округа о бюджете Суксунского городского округа на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов в инофрмационно-коммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Суксунского городского округа | До 23 ноября  2022 г. | Финансовое управление |
| **5. Участие в работе по подготовке проекта бюджета Суксунского**  **городского округа ко второму чтению** | | | |
| 5.1. | Представление предложений в Финансовое управление по уточнению проекта бюджета Суксунского городского округа на 2023 год и на плановый период 2024-2025 годов к его рассмотрению во втором чтении с представлением обоснований бюджетных ассигнований на бумажном носителе за подписью руководителей | Не позднее, чем за неделю до срока представления предложений в Думу Суксунского городского округа | Органы местного самоуправления Суксунского городского округа, отраслевые (функциональные) подразделения Администрации городского округа |
| 5.2. | Участие в работе рабочих групп и комиссий, созданных для подготовки проекта решения о бюджете Суксунского городского округа на 2023 год и на плановый период 2024-2025 годов к его рассмотрению во втором чтении | В соответствии со сроками, установленными Думой Суксунского городского округа | Финансовое управление, отраслевые (функциональные) и структурные подразделения Администрации городского округа (по согласованию) |
| 5.3. | Занесение в программном продукте «АЦК-Планирование» распределения средств по главным распорядителям бюджетных средств по муниципальным программам и непрограммным мероприятиям в соответствии с решениями, принятыми рабочей группой и согласительной комиссией при подготовке проекта решения о бюджете Суксунского городского округа на 2023 год и на плановый период 2024-2025 годов к его рассмотрению во втором чтении (при необходимости) | Не позднее чем за неделю до срока представления предложений в Думу Суксунского городского округа | Финансовое управление, главные распорядители средств |
| 5.4. | Формирование структуры плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений в информационной системе «АЦК-Планирование» | До 09 декабря  2022 г. | Финансовое управление |
| **6. Осуществление подготовительных мероприятий к исполнению бюджета**  **Суксунского городского округа в 2023 году** | | | |
| 6.1. | Уточнение реестра расходных обязательств Суксунского городского округа с учетом норм решения Думы Суксунского городского округа о бюджете городского округа на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов, принятого во втором чтении | В течение 15 дней после принятия решения о бюджете Суксунского городского округа на очередной финансовый год и плановый период | Финансовое управление, главные распорядители средств |
| 6.2. | Составление сводной бюджетной росписи бюджета Суксунского городского округа, кассового плана, утверждение их руководителем финансового органа | До 31 декабря  2022 г. | Финансовое управление |
| 6.3. | Утверждение плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений | Не позднее начала очередного финансового года | Органы, на которые возложены полномочия и функции учредителя |