УТВЕРЖДЕНЫ

Постановлением

Администрации Суксунского

городского округа

от 20.10.2022 № 658

Изменения,

которые вносятся в муниципальную программу Суксунского городского округа

«Обеспечение безопасности жизнедеятельности жителей Суксунского городского округа», утвержденную постановлением Администрации Суксунского городского округа от 31.12.2019 № 652 «Об утверждении муниципальной программы Суксунского городского округа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности жителей Суксунского городского округа»

(далее – Программа)

- В Паспорте программы:

  - позицию:

| «Объемы и источники финансирования программы | Источники финансирования | Расходы (тыс. руб.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | Итого |
|  | Всего, в том числе: | 16976,37 | 14768,34 | 18468,98 | 50213,69 |
|  | Бюджет городского округа | 14928,41 | 14656,74 | 18353,98 | 47939,14 |
|  | Краевой бюджет | 2047,95 | 111,60 | 115,00 | 2274,55 |
|  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0» |

изложить в следующей редакции:

| «Объемы и источники финансирования программы | Источники финансирования | Расходы (тыс. руб.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | Итого |
|  | Всего, в том числе: | 16926,37 | 14714,74 | 21328,65 | 52969,76 |
|  | Бюджет городского округа | 14878,41 | 14603,14 | 19068,90 | 48550,45 |
|  | Краевой бюджет | 2047,95 | 111,60 | 2259,75 | 4419,30 |
|  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0» |

- Раздел 9 «Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

«Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов бюджета Суксунского городского округа на реализацию целей Программы составляет 52969,76 тысяч рублей.

Финансовое обеспечение реализации Программы представлено в приложениях 3, 4, 5 к настоящей Программе.»

- Приложение 1 изложить в следующей редакции:

- «Приложение 1

к муниципальной программе

Суксунского городского округа «Обеспечение безопасности

жизнедеятельности жителей Суксунского городского округа»

Перечень мероприятий

муниципальной программы Суксунского городского округа

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Подпрограмма 1 Профилактика правонарушений, наркомании и алкоголизма, в том числе среди несовершеннолетних |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1- Профилактика совершения правонарушений в общественных местах и иных местах массового пребывания граждан |  | январь 2020 | декабрь 2022 | Снижение количества правонарушений общественного порядка с 52 в 2019 году до 48 к 2022 году |
| 1.1.1 | Мероприятие 1 –Проведение информационной кампании о способах и методах защиты жизни, здоровья и имущества граждан от преступных посягательств, формирование позитивного общественного мнения о правоохранительной деятельности и результатах работы по профилактике правонарушений общественного порядка | Администрация Суксунского городского округа (далее – Администрация) | январь 2020 | декабрь 2022 | Снижение количества правонарушений общественного порядка с 52 в 2019 году до 48 к 2022 году |
| 1.1.2 | Мероприятие 2 – Проведение семинаров и конференций по вопросам пропаганды правовых знаний и формирование у детей и молодежи навыков в действиях при совершении против них правонарушений общественного порядка | Администрация | январь 2020 | декабрь 2022 | Снижение количества правонарушений общественного порядка с 52 в 2019 году до 48 к 2022 году |
| 1.1.3 | Мероприятие 3 – Проведение семинаров с представителями организаций, осуществляющих деятельность по профилактике правонарушений в Суксунском городском округе, заседаний коллегиальных органов Суксунского ГО по профилактике правонарушений общественного порядка | Администрация | январь 2020 | декабрь 2022 | Снижение количества правонарушений общественного порядка с 52 в 2019 году до 48 к 2022 году |
| 1.1.4 | Мероприятие 4 – Приведение в нормативное состояние муниципальных помещений используемых в целях профилактики правонарушений и обеспечения общественной безопасности общественного порядка | Администрация | январь 2020 | декабрь 2022 | Снижение количества правонарушений общественного порядка с 52 в 2019 году до 48 к 2022 году |
| 1.2 | Основное мероприятие 2- Повышение роли населения в укреплении законности и правопорядка |  | январь 2020 | декабрь 2022 | Снижение количества правонарушений общественного порядка с 52 в 2019 году до 48 к 2022 году |
| 1.2.1 | Мероприятие 1- Выплата материального стимулирования народным дружинникам за участие в мероприятиях в охране общественного порядка | Администрация | январь 2020 | декабрь 2022 | Снижение количества правонарушений общественного порядка с 52 в 2019 году до 48 к 2022 году |
| 1.3 | Основное мероприятие 3 – Ограничение влияния на криминогенную обстановку лиц, склонных к совершению правонарушений |  | январь 2020 | декабрь 2022 | Снижение количества правонарушений общественного порядка с 52 в 2019 году до 48 к 2022 году |
| 1.3.1 | Мероприятие 1 – Мероприятия для детей (включая несовершеннолетних, трудных подростков, состоящих на учете в правоохранительных органах) | Администрация | январь 2020 | декабрь 2022 | Снижение количества правонарушений общественного порядка с 52 в 2019 году до 48 к 2022 году |
| 1.3.2 | Мероприятие 2 – Осуществление общественного контроля соблюдения законодательства в сфере государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртсодержащей продукции, в том числе в части запрещения розничной продажи алкогольных напитков несовершеннолетним; проведение правовых, просветительских акций | Администрация | январь 2020 | декабрь 2022 | Снижение количества правонарушений общественного порядка с 52 в 2019 году до 48 к 2022 году |
| 1.4 | Основное мероприятие 4 – Сокращение спроса на наркотики |  | январь 2020 | декабрь 2022 | Снижение количества правонарушений общественного порядка с 52 в 2019 году до 48 к 2022 году |
| 1.4.1 | Мероприятие 1 –Организация работы по духовно-нравственному воспитанию подростков и молодежи с привлечением представителей здравоохранения, культуры, органов правопорядка, родительских комитетов, общественных объединений, духовенства | Администрация | январь 2020 | декабрь 2022 | Снижение количества правонарушений общественного порядка с 52 в 2019 году до 48 к 2022 году |
| 1.5 | Основное мероприятие 5 – Контроль организации мероприятий по информированию населения в целях профилактики спроса потребления психоактивных веществ |  | январь 2020 | декабрь 2022 | Снижение количества правонарушений общественного порядка с 52 в 2019 году до 48 к 2022 году |
| 1.5.1 | Мероприятие 1 – Организация мероприятий по информированию населения района о последствиях потребления ПАВ | Администрация | январь 2020 | декабрь 2022 | Снижение количества правонарушений общественного порядка с 52 в 2019 году до 48 к 2022 году |
| 2 | Подпрограмма 2 «Безопасность дорожного движения» |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие 1 – Организационно-профилактические мероприятия |  | январь 2020 | декабрь 2022 | Снижение количества ДТП с погибшими с 7 в 2019 году до 4 к 2022 году Снижение количества ДТП с участием детей с 2 в 2019 году до 0 к 2022 году |
| 2.1.1 | Мероприятие 1 – Организация и проведение заседаний комиссии по безопасности дорожного движения | Администрация | январь 2020 | декабрь 2022 | Снижение количества ДТП с погибшими с 7 в 2019 году до 4 к 2022 году Снижение количества ДТП с участием детей с 2 в 2019 году до 0 к 2022 году |
| 2.1.2 | Мероприятие 2 – Организация и проведение семинаров, «круглых столов», встреч с населением по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения | Администрация | январь 2020 | декабрь 2022 | Снижение количества ДТП с погибшими с 7 в 2019 году до 4 к 2022 году Снижение количества ДТП с участием детей с 2 в 2019 году до 0 к 2022 году |
| 2.2 | Основное мероприятие 2 – Совершенствование организации дорожного движения |  | январь 2020 | декабрь 2022 | Снижение количества ДТП с погибшими с 7 в 2019 году до 4 к 2022 году Снижение количества ДТП с участием детей с 2 в 2019 году до 0 к 2022 году |
| 2.2.1 | Мероприятие 1 – Проведение рейдовых мероприятий | Администрация | январь 2020 | декабрь 2022 | Снижение количества ДТП с погибшими с 7 в 2019 году до 4 к 2022 году Снижение количества ДТП с участием детей с 2 в 2019 году до 0 к 2022 году |
| 2.3. | Основное мероприятие 3 – Совершенствование процесса обучения детей Правилам дорожного движения |  | январь 2020 | декабрь 2022 | Снижение количества ДТП с участием детей с 2 в 2019 году до 0 к 2022 году |
| 2.3.1 | Мероприятие 1 – Обновление в образовательных учреждениях уголков по пропаганде безопасности поведения детей и подростков на дорогах и улицах | Администрация | январь 2020 | декабрь 2022 | Снижение количества ДТП с погибшими с 7 в 2019 году до 4 к 2022 году Снижение количества ДТП с участием детей с 2 в 2019 году до 0 к 2022 году |
| 2.3.2 | Мероприятие 2 – Проведение ежегодных конкурсов рисунков по тематике безопасности движения среди воспитанников детских садов, учащихся школ. | Администрация | январь 2020 | декабрь 2022 | Снижение количества ДТП с погибшими с 7 в 2019 году до 4 к 2022 году Снижение количества ДТП с участием детей с 2 в 2019 году до 0 к 2022 году |
| 2.3.3 | Мероприятие 3 – Проведение ежегодных конкурсов среди образовательных учреждений на лучшую организацию работы по профилактике БДД | Администрация | январь 2020 | декабрь 2022 | Снижение количества ДТП с погибшими с 7 в 2019 году до 4 к 2022 году Снижение количества ДТП с участием детей с 2 в 2019 году до 0 к 2022 году |
| 2.4 | Основное мероприятие 4 - Совершенствование форм и методов пропаганды правил дорожного движения |  | январь 2020 | декабрь 2022 | Снижение количества ДТП с погибшими с 7 в 2019 году до 4 к 2022 году Снижение количества ДТП с участием детей с 2 в 2019 году до 0 к 2022 году |
| 2.4.1 | Мероприятие 1 – Организация освещения в местной печати дорожно-транспортных происшествий на территории Суксунского городского округа, причины и условия совершения, профилактические мероприятия, направленные на сохранность транспорта, нововведение по линии ГИБДД | Администрация | январь 2020 | декабрь 2022 | Снижение количества ДТП с погибшими с 7 в 2019 году до 4 к 2022 году Снижение количества ДТП с участием детей с 2 в 2019 году до 0 к 2022 году |
| 3 | Подпрограмма 3 «Профилактика терроризма и экстремизма» |  |  |  |  |
| 3.1 | Основное мероприятие 1 – Комплекс мер по профилактике терроризма и экстремизма |  | январь 2020 | декабрь 2022 | Увеличение количества населения, охваченного профилактическими мероприятиями от общего количества населения с 65% в 2019 году до 100% к 2022 году |
| 3.1.1 | Мероприятие 1 – Организация освещения в местной печати информации для населения о безопасном поведении в экстремальных ситуациях | Администрация | январь 2020 | декабрь 2022 | Увеличение количества населения, охваченного профилактическими мероприятиями от общего количества населения с 65% в 2019 году до 100% к 2022 году |
| 3.1.2 | Мероприятие 2 – Распространение соответствующих методических пособий и рекомендаций для руководителей организаций | Администрация | январь 2020 | декабрь 2022 | Увеличение количества населения, охваченного профилактическими мероприятиями от общего количества населения с 65% в 2019 году до 100% к 2022 году |
| 3.1.3 | Мероприятие 3 – Организация обучающих семинаров для руководителей организаций на тему: «Профилактика терроризма и экстремизма» | Администрация | январь 2020 | декабрь 2022 | Увеличение количества населения, охваченного профилактическими мероприятиями от общего количества населения с 65% в 2019 году до 100% к 2022 году |
| 3.1.4 | Мероприятие 4 - Организация разъяснительной работы среди персонала объектов жизнеобеспечения порядка действий при возникновении угрозы взрыва, обнаружения подозрительных предметов | Администрация | январь 2020 | декабрь 2022 | Увеличение количества населения, охваченного профилактическими мероприятиями от общего количества населения с 65% в 2019 году до 100% к 2022 году |
| 3.1.5 | Мероприятие 5 – Проведение акций «Внимание – экстремизм!», «Терроризму нет!» в общеобразовательных и культурно-просветительных учреждениях округа | Администрация | январь 2020 | декабрь 2022 | Увеличение количества населения, охваченного профилактическими мероприятиями от общего количества населения с 65% в 2019 году до 100% к 2022 году |
| 3.2. | Основное мероприятие 3 – Комплекс мер по обеспечению антитеррористической защищенности объектов жизнеобеспечения, объектов с массовым пребыванием людей, мест массового скопления людей |  | январь 2020 | декабрь 2022 | Повышение антитеррористической защищенности объектов |
| 3.2.1. | Мероприятие 1 – Установка системы видеонаблюдения на объектах с массовым пребыванием людей, в местах массового скопления людей | Администрация | январь 2020 | декабрь 2022 | Повышение антитеррористической защищенности объектов, мест с массовым пребыванием людей в количестве 5 объектов (территорий) |
| 3.2.2 | Мероприятие 2 – Установка системы видеонаблюдения на объектах ГТС, транспортной инфраструктуры | Администрация | январь 2020 | декабрь 2022 | Повышение антитеррористической защищенности объектов, мест с массовым пребыванием людей в количестве 2 объектов (территорий) |
| 3.2.3 | Мероприятие 3 – Обеспечение работоспособности системы видеонаблюдения | Администрация | январь 2020 | декабрь 2022 | Повышение антитеррористической защищенности объектов, мест с массовым пребыванием людей в количестве 7 объектов (территорий) |
| 4 | Подпрограмма 4 «Мероприятия по гражданской обороне, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение безопасности людей на водных объектах» |  |  |  |  |
| 4.1. | Основное мероприятие 1 - Организационно-профилактические мероприятия |  | январь 2020 | декабрь 2022 | Увеличение количества населения, охваченного профилактическими мероприятиями от общего количества населения с 65% в 2019 году до 100% к 2022 году |
| 4.1.1 | Мероприятие 2 –Подготовка, переподготовка и повышение квалификации должностных лиц в области ГО и ЧС | Администрация | январь 2020 | декабрь 2022 | Повышение профессионализма, уверенность в правильных действиях, отработка действий членов КЧС и ОПБ, в количестве 100% к 2022 году |
| 4.2. | Основное мероприятие 2 – Предупреждение гибели людей в местах массового отдыха населения на водных объектах |  | январь 2020 | декабрь 2022 | Снижение количества погибших на водных объектах с 2 в 2019 году до 0 к 2022 году |
| 4.2.1 | Мероприятие 1 – Публикации в местной печати статей по профилактике и предупреждению несчастных случаев на воде, приемам спасания на воде | Администрация | январь 2020 | декабрь 2022 | Увеличение количества населения, охваченного профилактическими мероприятиями от общего количества населения с 65% в 2019 году до 100% к 2022 году |
| 4.2.2 | Мероприятие 2 – Создание передвижных спасательных постов в местах массового отдыха населения и обучение населения приемам спасения на воде | Администрация | январь 2020 | декабрь 2022 | Снижение количества погибших на водных объектах с 2 в 2019 году до 0 к 2022 году |
| 4.3. | Основное мероприятие 3 – Мероприятия по гражданской обороне по подготовке населения и организаций к действиям при ЧС в мирное и военное время |  | январь 2020 | декабрь 2022 | Снижение количества погибших на водных объектах с 2 в 2019 году до 0 к 2022 году |
| 4.3.1 | Мероприятие 1 – Подготовка и содержание в готовности необходимых сил и средств для защиты населения и территорий Суксунского городского округа от ЧС природного и техногенного характера | Администрация | январь 2020 | декабрь 2022 | Снижение количества погибших на водных объектах с 2 в 2019 году до 0 к 2022 году |
| 4.3.2 | Мероприятие 2 – Организация обучения населения способам защиты и действиям при ЧС природного и техногенного характера | Администрация | январь 2020 | декабрь 2022 | Увеличение количества населения, охваченного профилактическими мероприятиями от общего количества населения с 65% в 2019 году до 100% к 2022 году |
| 4.3.3 | Мероприятие 3 – Создание и содержание в готовности нештатного аварийно-спасательного формирования на территорий Суксунского городского округа | Администрация | январь 2020 | декабрь 2022 | Снижение количества погибших на водных объектах с 2 в 2019 году до 0 к 2022 году |
| 4.4 | Основное мероприятие 4 – Повышение защищенности населения и территорий Суксунского городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |  | январь 2020 | декабрь 2022 | Приведение в нормативное состояния документов, направленных на обеспечение защиты населения и Суксунского городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 1 ед. к 2020 году |
| 4.4.1 | Мероприятие 1 – Разработка паспорта безопасности территории Суксунского городского округа | Администрация | январь 2020 | декабрь 2022 | Приведение в нормативное состояния документов, направленных на обеспечение защиты населения и Суксунского городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 1 ед. к 2020 году |
| 4.5 | Основное мероприятие 5 – Обеспечение функционирования объектов гражданской обороны в соответствии с установленными требованиями |  | январь 2020 | декабрь 2022 | Приведение в нормативное состояния документов, направленных на обеспечение защиты населения и Суксунского городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 1 ед. к 2020 году |
| 4.5.1 | Изготовление карт к Плану по гражданской обороне и защите населения Суксунского городского округа | Администрация | январь 2020 | декабрь 2022 | Приведение в нормативное состояния документов, направленных на обеспечение защиты населения и Суксунского городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 1 ед. к 2020 году |
| 5 | Подпрограмма 5 «Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности» |  |  |  |  |
| 5.1. | Основное мероприятие 1 - Предупреждение гибели и травмирования людей на пожарах |  | январь 2020 | декабрь 2022 | Снижение количества погибших на пожарах с 4 в 2019 году до 1 к 2022 году |
| 5.1.1. | Мероприятие 1 – Публикации в местной печати статей по профилактике и предупреждению гибели и травмирования людей на пожарах | Администрация | январь 2020 | декабрь 2022 | Увеличение количества населения, охваченного профилактическими мероприятиями от общего количества населения с 65% в 2019 году до 100% к 2022 году |
| 5.1.2. | Мероприятие 2 – Организация обучения населения мерам пожарной безопасности | Администрация | январь 2020 | декабрь 2022 | Увеличение количества населения, охваченного профилактическими мероприятиями от общего количества населения с 65% в 2019 году до 100% к 2022 году |
| 5.2. | Основное мероприятие 2 – Повышение защищенности населения и территории Суксунского городского округа от пожаров |  | январь 2020 | декабрь 2022 | Снижение количества погибших на пожарах с 4 в 2019 году до 1 к 2022 году |
| 5.2.1. | Мероприятие 1 – Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах Суксунского городского округа | Администрация | январь 2020 | декабрь 2022 | Снижение количества погибших на пожарах с 4 в 2019 году до 1 к 2022 году |
| 5.2.2. | Мероприятие 2 – Устройство противопожарных минерализованных полос населенных пунктов подверженных угрозе возникновения лесных и природных пожаров в границах Суксунского городского округа | Администрация | январь 2020 | декабрь 2022 | Защита населенных пунктов подверженных угрозе возникновения лесных и природных пожаров, 5 населенных пунктов до 2022 года |
| 5.2.3. | Мероприятие 3 – Изготовление методических материалов, платов, памяток, информационных стендов, баннеров на противопожарную тематику, их размещение на территории Суксунского городского округа | Администрация | январь 2020 | декабрь 2022 | Увеличение количества населения, охваченного профилактическими мероприятиями от общего количества населения с 65% в 2019 году до 100% к 2022 году |
| 5.2.4. | Мероприятие 4 – Содержание пожарных пирсов и водоемов на территории Суксунского городского округа | Администрация | январь 2020 | декабрь 2022 | Снижение количества погибших на пожарах с 4 в 2019 году до 1 к 2022 году |
| 5.2.5. | Мероприятие 5 - Создание и ремонт пожарных пирсов (площадок), пожарных водоемов | Администрация | январь 2020 | декабрь 2022 | Снижение количества погибших на пожарах с 4 в 2019 году до 1 к 2022 году |
| 5.2.6. | Мероприятие 6 – Обеспечение пожарной безопасности жилых помещений находящихся в муниципальной собственности | Администрация | январь 2020 | декабрь 2022 | Снижение количества погибших на пожарах с 4 в 2019 году до 1 к 2022 году |
| 5.2.7. | Мероприятие 7 – Приобретение специального пожарного автомобиля | Администрация | январь 2020 | декабрь 2022 | Снижение количества погибших на пожарах с 4 в 2019 году до 1 к 2022 году |
| 6 | Подпрограмма 6 «Обеспечение реализации Программы и прочие мероприятия в области пожарной безопасности» |  |  |  |  |
| 6.1. | Основное мероприятие 1 - Обеспечение выполнения полномочий в области обеспечения безопасности жизнедеятельности |  | январь 2020 | декабрь 2022 | Повышение эффективности пожаротушения и спасения людей при пожарах |
| 6.2. | Мероприятие 1 - Обеспечение выполнения полномочий в сфере обеспечения безопасности жизнедеятельности | Администрация | январь 2020 | декабрь 2022 | Повышение эффективности пожаротушения и спасения людей при пожарах» |

- Приложение 2 изложить в следующей редакции:

- «Приложение 2

к муниципальной программе

Суксунского городского округа

«Обеспечение безопасности

жизнедеятельности жителей Суксунского городского округа»

Перечень целевых показателей муниципальной программы

Суксунского городского округа

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. |  | ГРБС |  | Значения показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | на начало реализации программы | 2020 год |  |  |  | 2021 год |  | 2022 год |  | Наименование программных мероприятий |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 |  |  |  | 7 |  | 8 |  | 9 |
| Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности жителей Суксунского городского округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество правонарушений общественного порядка | Ед. |  |  |  | 52 | 50 |  | 49 |  |  |  | 48 |  | Профилактика правонарушений общественного порядка Повышение роли населения в укреплении законности и правопорядка Ограничение влияния на криминогенную обстановку лиц, склонных к совершению правонарушений Сокращение спроса на наркотики Контроль организации мероприятий по информированию населения в целях профилактики спроса потребления ПАВ |
| 2 | Количеств погибших на водных объектах | Ед. |  |  |  | 2 | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 |  | Предупреждение гибели людей в местах массового отдыха населения на водных объектах |
| 3 | Количество погибших на пожарах | Ед. |  |  |  | 4 | 3 |  | 2 |  |  |  | 1 |  | Предупреждение гибели и травмирования людей на пожарах Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах Суксунского городского округа Обеспечение выполнения полномочий в области обеспечения пожарной безопасности |
| 4 | Количеств ДТП с погибшими | Ед. |  |  |  | 7 | 6 |  | 5 |  |  |  | 4 |  | Организационно-профилактические мероприятия Совершенствование организации дорожного движения Совершенствование форм и методов пропаганды ПДД |
| 5 | Количество ДТП с участием детей | Ед. |  |  |  | 2 | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 |  | Организационно-профилактические мероприятия Совершенствование организации дорожного движения Совершенствование процесса обучения детей ПДД Совершенствование форм и методов пропаганды ПДД |
| 6 | Количество населения, охваченного профилактическими мероприятиями от общего количества | % |  |  |  | 65 | 80 |  | 90 |  |  |  | 100 |  | Комплекс мер по профилактике терроризма и экстремизма Комплекс мер по обеспечению антитеррористической защищенности объектов жизнеобеспечения, объектов с массовым пребыванием людей, мест массового скопления людей Организационно-профилактические мероприятия Мероприятия по гражданской обороне по подготовке населения и организаций к действиям при ЧС в мирное и военное время Повышение защищенности населения и территорий Суксунского городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |
| Подпрограмма 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Количество правонарушений общественного порядка |  | Ед. |  |  | 52 |  | 50 |  |  | 49 |  | 48 |  | Мероприятие 1 – Проведение информационной кампании о способах и методах защиты жизни, здоровья и имущества граждан от преступных посягательств, формирование позитивного общественного мнения о правоохранительной деятельности и результатах работы по профилактике правонарушений общественного порядка Мероприятие 2 – Проведение семинаров и конференций по вопросам пропаганды правовых знаний и формирование у детей и молодежи навыков в действиях при совершении против них правонарушений общественного порядка Мероприятие 3 – Проведение семинаров с представителями организаций, осуществляющих деятельность по профилактике правонарушений в Суксунском городском округе, заседаний коллегиальных органов Суксунского ГО по профилактике правонарушений общественного порядка Мероприятие 4 – Приведение в нормативное состояние муниципальных помещений используемых в целях профилактики правонарушений и обеспечения общественной безопасности общественного порядка |
| Основное мероприятие 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Количество правонарушений общественного порядка |  | Ед. |  |  | 52 |  | 50 |  |  | 49 |  | 48 |  | Мероприятие 1- Выплата материального стимулирования народным дружинникам за участие в мероприятиях по охране общественного порядка |
| Основное мероприятие 1.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Количество правонарушений общественного порядка |  | Ед. |  |  | 52 |  | 50 |  |  | 49 |  | 48 |  | Мероприятие 1 – Мероприятия для детей (включая несовершеннолетних, трудных подростков, состоящих на учете в правоохранительных органах) Мероприятие 2 – Осуществление общественного контроля соблюдения законодательства в сфере государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртсодержащей продукции, в том числе в части запрещения розничной продажи алкогольных напитков несовершеннолетним; проведение правовых, просветительских акций |
| Основное мероприятие 1.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Количество правонарушений общественного порядка |  | Ед. |  |  | 52 |  | 50 |  |  | 49 |  | 48 |  | Мероприятие 1 –Организация работы по духовно-нравственному воспитанию подростков и молодежи с привлечением представителей здравоохранения, культуры, органов правопорядка, родительских комитетов, общественных объединений, духовенства |
| Основное мероприятие 1.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Количество правонарушений общественного порядка |  | Ед. |  |  | 52 |  | 50 |  |  | 49 |  | 48 |  | Мероприятие 1 – Организация мероприятий по информированию населения района о последствиях потребления ПАВ |
| Подпрограмма 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Количеств ДТП с погибшими |  | Ед. |  |  | 7 |  | 6 |  |  | 5 |  | 4 |  | Мероприятие 1 – Организация и проведение заседаний комиссии по безопасности дорожного движения Мероприятие 2 – Организация и проведение семинаров, «круглых столов», встреч с населением по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения |
| 15 | Количество ДТП с участием детей |  | Ед. |  |  | 2 |  | 1 |  |  | 1 |  | 0 |  |  |
| Основное мероприятие 2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Количество ДТП с погибшими |  | Ед. |  |  | 7 |  | 6 |  |  | 5 |  | 4 |  | Мероприятие 1 – Проведение рейдовых мероприятий |
| 17 | Количество ДТП с участием детей |  | Ед. |  |  | 2 |  | 1 |  |  | 1 |  | 0 |  |  |
| Основное мероприятие 2.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Количество ДТП с участием детей |  | Ед. |  |  | 2 |  | 1 |  |  | 1 |  | 0 |  | Мероприятие 1 – Обновление в образовательных учреждениях уголков по пропаганде безопасности поведения детей и подростков на дорогах и улицах Мероприятие 2 – Проведение ежегодных конкурсов рисунков по тематике безопасности движения среди воспитанников детских садов, учащихся школ. Мероприятие 3 – Проведение ежегодных конкурсов среди образовательных учреждений на лучшую организацию работы по профилактике БДД |
| Основное мероприятие 2.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Количество ДТП с погибшими |  | Ед. |  |  | 7 |  | 6 |  |  | 5 |  | 4 |  | Мероприятие 1 – Организация освещения в местной печати дорожно-транспортных происшествий на территории Суксунского городского округа, причины и условия совершения, профилактические мероприятия, направленные на сохранность транспорта, нововведение по линии ГИБДД |
| 20 | Количество ДТП с участием детей |  | Ед. |  |  | 2 |  | 1 |  |  | 1 |  | 0 |  |  |
| Подпрограмма 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Количество населения, охваченного профилактическими мероприятиями от общего количества населения |  | % |  |  | 65 |  | 80 |  |  | 90 |  | 100 |  | Мероприятие 1 – Организация освещения в местной печати информации для населения о безопасном поведении в экстремальных ситуациях Мероприятие 2 – Распространение соответствующих методических пособий и рекомендаций для руководителей организаций Мероприятие 3 – Организация обучающих семинаров для руководителей организаций на тему: «Профилактика терроризма и экстремизма» Мероприятие 4 - Организация разъяснительной работы среди персонала объектов жизнеобеспечения порядка действий при возникновении угрозы взрыва, обнаружения подозрительных предметов Мероприятие 5 – Проведение акций «Внимание – экстремизм!», «Терроризму нет!» в общеобразовательных и культурно-просветительных учреждениях округа |
| Основное мероприятие 3.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Повышение антитеррористической защищенности объектов |  | Ед. |  |  | 0 |  | 5 |  | 2 |  |  | 0 | Мероприятие 1 – Установка системы видеонаблюдения на объектах с массовым пребыванием людей, в местах массового скопления людей Мероприятие 2 – Установка системы видеонаблюдения на объектах ГТС, транспортной инфраструктуры Мероприятие 3 – Обеспечение работоспособности системы видеонаблюдения |  |
| Подпрограмма 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Количество населения, охваченного профилактическими мероприятиями от общего количества населения |  | % |  |  | 65 |  | 80 |  | 90 |  |  | 100 | Мероприятие 1 –Подготовка, переподготовка и повышение квалификации должностных лиц в области ГО и ЧС |  |
| Основное мероприятие 4.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Количество погибших на водных объектах |  | Ед. |  |  | 2 |  | 1 |  | 1 |  | 0 |  | Мероприятие 1 – Публикации в местной печати статей по профилактике и предупреждению несчастных случаев на воде, приемам спасания на воде Мероприятие 2 – Создание передвижных спасательных постов в местах массового отдыха населения и обучение населения приемам спасения на воде Мероприятие 3 – Оборудование передвижных спасательных постов |  |
| Основное мероприятие 4.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Количество погибших на водных объектах |  | Ед. |  |  | 2 |  | 1 |  | 1 |  | 0 |  | Мероприятие 1 – Подготовка и содержание в готовности необходимых сил и средств, для защиты населения и территорий Суксунского городского округа от ЧС природного и техногенного характера Мероприятие 2 – Организация обучения населения способам защиты и действиям при ЧС природного и техногенного характера Мероприятие 3 – Создание и содержание в готовности нештатного аварийно-спасательного формирования на территорий Суксунского городского округа |  |
| Основное мероприятие 4.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Приведение в нормативное состояния документов (паспорта), направленных на обеспечение защиты населения и Суксунского городского округа от ЧС природного и техногенного характера |  | Ед. |  |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | Мероприятие 1 – Разработка паспорта безопасности территории Суксунского городского округа Мероприятие 2 - Создание местной автоматизированной системы централизованного оповещения Мероприятие 3 - Создание запасов продовольствия в целях гражданской обороны и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Суксунского городского округа Мероприятие 4 - Поддержание в готовности пунктов временного размещения |  |
| Основное мероприятие 4.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Приведение в нормативное состояния документов (паспорта), направленных на обеспечение защиты населения и Суксунского городского округа от ЧС природного и техногенного характера |  | Ед. |  |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | Мероприятие – 1 Изготовление карт к Плану по гражданской обороне и защите населения Суксунского городского округа |  |
| Подпрограмма 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 5.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Количество погибших на пожарах |  | Ед. |  |  | 4 |  | 3 |  | 2 |  | 1 |  | Мероприятие 1 – Публикации в местной печати статей по профилактике и предупреждению гибели и травмирования людей на пожарах Мероприятие 2 – Организация обучения населения мерам пожарной безопасности |  |
| Основное мероприятие 5.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Количество погибших на пожарах |  | Ед. |  |  | 4 |  | 3 |  | 2 |  | 1 |  | Мероприятие 1 – Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах Суксунского городского округа Мероприятие 2 – Устройство противопожарных минерализованных полос населенных пунктов подверженных угрозе возникновения лесных и природных пожаров в границах Суксунского городского округа Мероприятие 3 – Изготовление методических материалов, платов, памяток, информационных стендов, баннеров на противопожарную тематику, их размещение на территории Суксунского городского округа Мероприятие 4 – Содержание пожарных пирсов и водоемов на территории Суксунского городского округа Мероприятие 5 - Создание и ремонт пожарных пирсов (площадок), пожарных водоемов Мероприятие 6 – Обеспечение пожарной безопасности жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности Мероприятие 7 – Приобретение специального пожарного автомобиля |  |
| Подпрограмма 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 6.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Повышение эффективности пожаротушения и спасения людей при пожарах |  | % |  |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | Мероприятие 1 - Обеспечение выполнения полномочий в сфере обеспечения безопасности жизнедеятельности» |  |

- Приложение 3 изложить в следующей редакции:

- «Приложение 3

к муниципальной программе

Суксунского городского округа

«Обеспечение безопасности

жизнедеятельности жителей Суксунского городского округа»

___________

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

муниципального образования за счет средств бюджета

Суксунского городского округа

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники (ГРБС) | Код бюджетной классификации |  |  | Расходы, тыс.руб |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | 2020 | 2021 | 2022 |
| Муниципальная программа "Обеспечение безопасности жизнедеятельности жителей Суксунского городского округа" | Всего | 610 620 | 0300, 7000 | 0400000000 | 14878,41 | 14603,14 | 19068,90 |
|  | Администрация Суксунского городского округа (далее - Администрация), Управление образования | 610 620 | 0300, 7000 | 0400000000 | 14878,41 | 14603,14 | 19068,90 |
| Подпрограмма 1 Охрана общественного порядка | Всего | 610 | 0314, 0113 | 0410000000 | 181,76 | 48,00 | 48,80 |
|  | Администрация | 610 | 0314, 0113 | 0410000000 | 181,76 | 48,00 | 48,80 |
| Основное мероприятие 1.1 Профилактика совершения правонарушений в общественных местах и иных местах массового пребывания граждан | Администрация | 610 | 0314 | 0410100000 | 103,36 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 1 –Проведение информационной кампании о способах и методах защиты жизни, здоровья и имущества граждан от преступных посягательств, формирование позитивного общественного мнения о правоохранительной деятельности и результатах работы по профилактике правонарушений общественного порядка | Администрация | 610 | 0314 | 0410100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 2 – Проведение семинаров и конференций по вопросам пропаганды правовых знаний и формирование у детей и молодежи навыков в действиях при совершении против них правонарушений общественного порядка | Администрация | 610 | 0314 | 0410100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 3 – Проведение семинаров с представителями организаций, осуществляющих деятельность по профилактике правонарушений в Суксунском городском округе, заседаний коллегиальных органов Суксунского ГО по профилактике правонарушений общественного порядка | Администрация | 610 | 0314 | 0410100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 4 – Приведение в нормативное состояние муниципальных помещений, используемых в целях профилактики правонарушений и обеспечения общественной безопасности общественного порядка | Администрация | 610 | 0314 | 0410100000 | 103,36 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 1.2 Повышение роли населения в укреплении законности и правопорядка | Администрация | 610 | 0314 | 0410200000 | 78,40 | 19,70 | 20,30 |
| Мероприятие 1- Выплата материального стимулирования народным дружинникам за участие в мероприятиях в охране общественного порядка | Администрация | 610 | 0314 | 04102SП020 | 78,40 | 19,70 | 20,30 |
| Основное мероприятие 1.3 - Ограничение влияния на криминогенную обстановку лиц, склонных к совершению правонарушений | Администрация | 610 | 0314 | 0410200000 | 0,00 | 28,30 | 28,50 |
| Мероприятие 1 – Мероприятия для детей | Администрация | 610 | 0314 | 041032П180 | 0,00 | 28,30 | 28,50 |
| Мероприятие 2 – Осуществление общественного контроля соблюдения законодательства в сфере государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртсодержащей продукции, в том числе в части запрещения розничной продажи алкогольных напитков несовершеннолетним; проведение правовых, просветительских акций | Администрация |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 1.4 - Сокращение спроса на наркотики | Администрация |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 1 –Организация работы по духовно-нравственному воспитанию подростков и молодежи с привлечением представителей здравоохранения, культуры, органов правопорядка, родительских комитетов, общественных объединений, духовенства | Администрация |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 1.5 - Контроль организации мероприятий по информированию населения в целях профилактики спроса потребления ПАВ | Администрация |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 1 - Организация мероприятий по информированию населения района о последствиях потребления ПАВ | Администрация |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 2 Безопасность дорожного движения | Всего | 620 | 0709 | 0420000000 | 57,20 | 130,38 | 97,61 |
|  | Управление образования | 620 | 0709 | 0420000000 | 57,20 | 130,38 | 97,61 |
| Основное мероприятие 2.1 - Организационно-профилактические мероприятия |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 1 – Организация и проведение заседаний комиссии по безопасности дорожного движения | Администрация |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 2 – Организация и проведение семинаров, «круглых столов», встреч с населением по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения | Администрация |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 2.2 – Совершенствование организации дорожного движения | Администрация, Управление образования |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 1 – Проведение рейдовых мероприятий | Администрация |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 2.3 Совершенствование процесса обучения детей Правилам дорожного движения | Управление образования | 620 | 0709 | 0420300000 | 57,20 | 130,38 | 97,61 |
| Мероприятие 1 – Обновление в образовательных учреждениях уголков по пропаганде безопасности поведения детей и подростков на дорогах и улицах | Администрация, Управление образования |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 2 – Проведение ежегодных конкурсов рисунков по тематике безопасности движения среди воспитанников детских садов, учащихся школ. | Администрация | 620 | 0709 | 042032П010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 3 – Проведение ежегодных конкурсов среди образовательных учреждений на лучшую организацию работы по профилактике БДД | Управление образования | 620 | 0709 | 042032П010 | 57,20 | 130,38 | 97,61 |
| Основное мероприятие 2.4 - Совершенствование форм и методов пропаганды правил дорожного движения | Администрация |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 1 – Организация освещения в местной печати дорожно-транспортных происшествий на территории Суксунского городского округа, причины и условия совершения, профилактические мероприятия, направленные на сохранность транспорта, нововведение по линии ГИБДД | Администрация |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 3 Профилактика терроризма и экстремизма | Всего | 610 | 0310 | 0430000000 | 856,67 | 778,40 | 270,92 |
|  | Администрация, МКУ «Гражданская защита» | 610 | 0310 | 0430000000 | 856,67 | 778,40 | 270,92 |
| Основное мероприятие 3.1 - Комплекс мер по профилактике терроризма и экстремизма | Администрация | 610 | 0310 | 0430200000 | 0,00 | 25,40 | 0,00 |
| Мероприятие 1 – Организация освещения в местной печати информации для населения о безопасном поведении в экстремальных ситуациях | Администрация |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 2 – Изготовление и установка антивандальных информационных стендов | Администрация | 610 | 0310 | 043022П170 | 0,00 | 25,40 | 0,00 |
| Мероприятие 3 – Организация обучающих семинаров для руководителей организаций на тему: «Профилактика терроризма и экстремизма» | Администрация |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 4 - Организация разъяснительной работы среди персонала объектов жизнеобеспечения порядка действий при возникновении угрозы взрыва, обнаружения подозрительных предметов | Администрация |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 5 – Проведение акций «Внимание – экстремизм!», «Терроризму нет!» в общеобразовательных и культурно-просветительных учреждениях округа | Администрация |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 3.2 – Комплекс мер по обеспечению антитеррористической защищенности объектов жизнеобеспечения, объектов с массовым пребыванием людей, мест массового скопления людей | Администрация, МКУ «Гражданская защита» | 610 | 0310 | 0430300000 | 856,67 | 753,00 | 270,92 |
| Мероприятие 1 – Установка системы видеонаблюдения на объектах с массовым пребыванием людей, в местах массового скопления людей | Администрация, МКУ «Гражданская защита» | 610 | 0310 | 043032П030 | 856,67 | 663,00 | 167,52 |
| Мероприятие 2 – Установка системы видеонаблюдения на объектах ГТС, транспортной инфраструктуры | Администрация, МКУ «Гражданская защита» |  |  | 043032П180 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 3 – Обеспечение работоспособности системы видеонаблюдения | Администрация, МКУ «Гражданская защита» | 610 | 0310 | 043032П180 | 0,00 | 90,00 | 103,40 |
| Подпрограмма 4 Мероприятия по гражданской обороне, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение безопасности людей на водных объектах" | Всего | 610 | 0310 | 0440000000 | 640,18 | 58,12 | 1224,60 |
|  | Администрация, МКУ «Гражданская защита» | 610 | 0310 | 0440000000 | 640,18 | 58,12 | 1224,60 |
| Основное мероприятие 4.1 - Организационно-профилактические мероприятия | Администрация | 610 | 0310 | 0440100000 | 2,11 | 28,00 | 8,64 |
| Мероприятие 1 –Подготовка, переподготовка и повышение квалификации должностных лиц в области ГО и ЧС | Администрация | 610 | 0310 | 044012П050 | 2,11 | 28,00 | 8,64 |
| Основное мероприятие 4.2 - Предупреждение гибели людей в местах массового отдыха населения на водных объектах | Администрация | 610 | 0310 | 0440200000 | 15,55 | 27,50 | 78,00 |
| Мероприятие 1 – Публикации в местной печати статей по профилактике и предупреждению несчастных случаев на воде, приемам спасания на воде | Администрация |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 2 – Создание передвижных спасательных постов в местах массового отдыха населения и обучение населения приемам спасения на воде | Администрация | 610 | 0310 | 04402SП200 | 15,55 | 27,50 | 0,00 |
| Мероприятие 3 – Оборудование передвижных спасательных постов | Администрация | 610 | 0310 | 044022П060 | 0,00 | 0,00 | 78,00 |
| Основное мероприятие 4.3 Мероприятия по гражданской обороне по подготовке населения и организаций к действиям при ЧС в мирное и военное время | Администрация, МКУ «Гражданская защита» | 610 | 0310 | 0440300000 | 550,87 | 2,62 | 50,00 |
| Мероприятие 1 – Подготовка и содержание в готовности необходимых сил и средств для защиты населения и территорий Суксунского городского округа от ЧС природного и техногенного характера | Администрация | 610 | 0310 | 044032П070 | 22,28 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 2 – Организация обучения населения способам защиты и действиям при ЧС природного и техногенного характера | Администрация | 610 | 0310 | 044032П080 | 0,00 | 2,62 | 50,00 |
| Мероприятие 3 – Создание и содержание в готовности нештатного аварийно-спасательного формирования на территорий Суксунского городского округа | Администрация, МКУ «Гражданская защита» | 610 | 0310 | 044032П090 | 528,59 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие – 4.4 Повышение защищенности населения и территорий Суксунского городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | Администрация | 610 | 0310 | 0440400000 | 71,65 | 0,00 | 1087,96 |
| Мероприятие 1 – Разработка паспорта безопасности территории Суксунского городского округа | Администрация | 610 | 0310 | 044042П100 | 71,65 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 2 - Создание местной автоматизированной системы централизованного оповещения | Администрация | 610 | 0310 | 044042П190 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
| Мероприятие 3 - Создание запасов продовольствия в целях гражданской обороны и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Суксунского городского округа | Администрация | 610 | 0310 | 044042П200 | 0,00 | 0,00 | 117,96 |
| Мероприятие 4 - Поддержание в готовности пунктов временного размещения | Администрация | 610 | 0310 | 044042П210 | 0,00 | 0,00 | 70,00 |
| Основное мероприятие – 4.5 Обеспечение функционирования объектов гражданской обороны в соответствии с установленными требованиями | Администрация | 610 | 0310 | 0440500000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 1 – Изготовление карт к Плану по гражданской обороне и защите населения Суксунского городского округа | Администрация | 610 | 0310 | 044052П110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 5 Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности | Всего | 610 | 0310 | 0450000000 | 9982,10 | 10035,70 | 13177,37 |
|  | Администрация, МКУ «Гражданская защита» | 610 | 0310 | 0450000000 | 9982,10 | 10035,70 | 13177,37 |
| Основное мероприятие 5.1 – Предупреждение гибели и травмирования людей на пожарах | Администрация, МКУ «Гражданская защита» |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 1 – Публикации в местной печати статей по профилактике и предупреждению гибели и травмирования людей на пожарах | Администрация, МКУ «Гражданская защита» |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 2 – Организация обучения населения мерам пожарной безопасности | Администрация, МКУ «Гражданская защита» |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 5.2 – Повышение защищенности населения и территории Суксунского городского округа от пожаров | Администрация, МКУ «Гражданская защита» | 610 | 0310 | 0450200000 | 9982,10 | 10035,70 | 13177,37 |
| Мероприятие 1 – Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах Суксунского городского округа | Администрация, МКУ «Гражданская защита» | 610 | 0310 | 045022П130 | 9932,10 | 9962,10 | 11454,97 |
| Мероприятие 2 – Устройство противопожарных минерализованных полос населенных пунктов подверженных угрозе возникновения лесных и природных пожаров в границах Суксунского городского округа | Администрация, МКУ «Гражданская защита» | 610 | 0310 | 045022П140 | 0,00 | 20,00 | 75,00 |
| Мероприятие 3 – Изготовление методических материалов, платов, памяток, информационных стендов, баннеров на противопожарную тематику, их размещение на территории Суксунского городского округа | Администрация, МКУ «Гражданская защита» | 610 | 0310 | 045022П150 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
| Мероприятие 4 – Содержание пожарных пирсов и водоемов на территории Суксунского городского округа | Администрация, МКУ «Гражданская защита» | 610 | 0310 | 045022П160 | 50,00 | 53,60 | 75,00 |
| Мероприятие 5 - Создание и ремонт пожарных пирсов (площадок), пожарных водоемов | Администрация, МКУ «Гражданская защита» | 610 | 0310 | 045022П220 | 50,00 | 53,60 | 745,00 |
| Мероприятие 6 – Обеспечение пожарной безопасности жилых помещений находящихся в муниципальной собственности | Администрация, МКУ «Гражданская защита» | 610 | 0310 | 045022П230 | 50,00 | 53,60 | 82,48 |
| Мероприятие 7 - Приобретение специального пожарного автомобиля | Администрация | 610 | 0310 | 045022П230 | 0,00 | 0,00 | 714,92 |
| Подпрограмма 6 Обеспечение реализации Программы и прочие мероприятия в области безопасности жизнедеятельности | Всего | 610 | 0310 | 0460000000 | 3160,50 | 3552,55 | 4249,60 |
|  | Администрация, МКУ «Гражданская защита» | 610 | 0310 | 0460000000 | 3160,50 | 3552,55 | 4249,60 |
| Основное мероприятие 6.1 - Обеспечение выполнения полномочий в области обеспечения безопасности жизнедеятельности | Администрация, МКУ «Гражданская защита» | 610 | 0310 | 0460100000 | 3160,50 | 3552,55 | 4249,60 |
| Мероприятие 1 - Обеспечение выполнения полномочий в сфере обеспечения безопасности жизнедеятельности | Администрация, МКУ «Гражданская защита» | 610 | 0310 | 0460100110 | 3160,50 | 3552,55 | 4249,60» |

- Приложение 4 изложить в следующей редакции:

- «Приложение 4

к муниципальной программе

Суксунского городского округа

«Обеспечение безопасности

жизнедеятельности жителей Суксунского городского округа»

Финансовое обеспечение реализации муниципальной

Программы Суксунского городского округа за счет средств

бюджета Пермского края

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники (ГРБС) | Код бюджетной классификации |  |  | Расходы, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа | Всего | 610 | 0300 | 04 0 00 00000 | 2047,95235 | 111,6 | 829,91667 |
|  | Администрация Суксунского городского округа (далее – Администрация) | 610 | 0300 | 04 0 00 00000 | 2047,95235 | 111,6 | 829,91667 |
| Подпрограмма 1 Охрана общественного порядка | Всего | 610 | 0314 | 04 1 01 00000 | 2047,95235 | 111,6 | 115,0 |
|  | Администрация | 610 | 0314 | 04 1 01 SП150 | 2047,95235 | 111,6 | 115,0 |
| Основное мероприятие 1.1 Профилактика совершения правонарушений в общественных местах и иных местах массового пребывания граждан | Администрация | 610 | 0314 | 04 1 01 SП150 | 1963,85235 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 4 – Приведение в нормативное состояние муниципальных помещений используемых в целях профилактики правонарушений и обеспечения общественной безопасности общественного порядка | Администрация | 610 | 0314 | 04 1 01 SП150 | 1963,85235 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.2 Повышение роли населения в укреплении законности и правопорядка | Администрация | 610 | 0314 | 04 1 02 00000 | 84,1 | 111,6 | 115,0 |
| Мероприятие 1- Выплата материального стимулирования народным дружинникам за участие в мероприятиях в охране общественного порядка | Администрация | 610 | 0314 | 04 1 02 SП020 | 84,1 | 111,6 | 115,0 |
| Подпрограмма 5 - Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности | Всего | 610 | 0310 | 0450000000 | 0,00 | 0,00 | 714,91667 |
|  | Администрация | 610 | 0310 | 0450000000 | 0,00 | 0,00 | 714,91667 |
| Основное мероприятие 5.2 – Повышение защищенности населения и территории Суксунского городского округа от пожаров | Администрация | 610 | 0310 | 0450200000 | 0,00 | 0,00 | 714,91667 |
| Мероприятие 7 - Приобретение специального пожарного автомобиля | Администрация | 610 | 0314 | 04102SП020 | 0,00 | 0,00 | 714,91667 |

- Приложение 5 изложить в следующей редакции:

- «Приложение 5

к муниципальной программе

Суксунского городского округа

«Обеспечение безопасности

жизнедеятельности жителей Суксунского городского округа»

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

Суксунского городского округа

за счет всех источников финансирования

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники (ГРБС) | Код бюджетной классификации |  |  | Расходы, тыс.руб |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | 2020 | 2021 | 2022 |
| Муниципальная программа "Обеспечение безопасности жизнедеятельности жителей Суксунского городского округа" | Всего | 610 620 | 0300, 7000 | 0400000000 | 16926,37 | 14714,74 | 21328,65 |
|  | Администрация Суксунского городского округа (далее - Администрация), Управление образования | 610 620 | 0300, 7000 | 0400000000 | 14878,41 | 14603,14 | 19068,90 |
|  | Министерство территориальной безопасности ПК | 610 | 0314 | 0410200000 | 2047,95 | 111,60 | 2259,75 |
| Подпрограмма 1 Охрана общественного порядка | Всего | 610 | 0314, 0113 | 0410000000 | 2229,71 | 159,60 | 163,80 |
|  | Администрация | 610 | 0314, 0113 | 0410000000 | 181,76 | 48,00 | 48,80 |
|  | Министерство территориальной безопасности ПК | 610 | 0314 | 0410200000 | 2047,95 | 111,60 | 115,0 |
| Основное мероприятие 1.1 Профилактика совершения правонарушений в общественных местах и иных местах массового пребывания граждан | Администрация, Министерство территориальной безопасности ПК | 610 | 0314 | 0410100000 | 2067,21 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 1 –Проведение информационной кампании о способах и методах защиты жизни, здоровья и имущества граждан от преступных посягательств, формирование позитивного общественного мнения о правоохранительной деятельности и результатах работы по профилактике правонарушений общественного порядка | Администрация | 610 | 0314 | 0410100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 2 – Проведение семинаров и конференций по вопросам пропаганды правовых знаний и формирование у детей и молодежи навыков в действиях при совершении против них правонарушений общественного порядка | Администрация | 610 | 0314 | 0410100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 3 – Проведение семинаров с представителями организаций, осуществляющих деятельность по профилактике правонарушений в Суксунском городском округе, заседаний коллегиальных органов Суксунского ГО по профилактике правонарушений общественного порядка | Администрация | 610 | 0314 | 0410100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 4 – Приведение в нормативное состояние муниципальных помещений, используемых в целях профилактики правонарушений и обеспечения общественной безопасности общественного порядка | Администрация | 610 | 0314 | 0410100000 | 103,36 | 0,00 | 0,00 |
|  | Министерство территориальной безопасности ПК | 610 | 0314 | 0410200000 | 1963,85 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 1.2 Повышение роли населения в укреплении законности и правопорядка | Администрация, министерство территориальной безопасности ПК | 610 | 0314 | 0410200000 | 162,50 | 131,30 | 135,30 |
| Мероприятие 1- Выплата материального стимулирования народным дружинникам за участие в мероприятиях в охране общественного порядка | Администрация | 610 | 0314 | 04102SП020 | 78,40 | 19,70 | 20,30 |
|  | Министерство территориальной безопасности ПК | 610 | 0314 | 04102SП020 | 84,10 | 111,60 | 115,00 |
| Основное мероприятие 1.3 - Ограничение влияния на криминогенную обстановку лиц, склонных к совершению правонарушений | Администрация | 610 | 0113 | 0410300000 | 0,00 | 28,30 | 28,50 |
| Мероприятие 1 – Мероприятия для детей | Администрация | 610 | 0113 | 041032П180 | 0,00 | 28,30 | 28,50 |
| Мероприятие 2 – Осуществление общественного контроля соблюдения законодательства в сфере государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртсодержащей продукции, в том числе в части запрещения розничной продажи алкогольных напитков несовершеннолетним; проведение правовых, просветительских акций | Администрация |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 1.4 - Сокращение спроса на наркотики | Администрация |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 1 –Организация работы по духовно-нравственному воспитанию подростков и молодежи с привлечением представителей здравоохранения, культуры, органов правопорядка, родительских комитетов, общественных объединений, духовенства | Администрация |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 1.5 - Контроль организации мероприятий по информированию населения в целях профилактики спроса потребления ПАВ | Администрация |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 1 - Организация мероприятий по информированию населения района о последствиях потребления ПАВ | Администрация |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 2 Безопасность дорожного движения | Всего | 620 | 0709 | 0420000000 | 57,20 | 130,38 | 97,61 |
|  | Управление образования | 620 | 0709 | 0420000000 | 57,20 | 130,38 | 97,61 |
| Основное мероприятие 2.1 - Организационно-профилактические мероприятия | Администрация |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 1 – Организация и проведение заседаний комиссии по безопасности дорожного движения | Администрация |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 2 – Организация и проведение семинаров, «круглых столов», встреч с населением по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения | Администрация |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 2.2 – Совершенствование организации дорожного движения | Администрация, Управление образования |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 1 – Проведение рейдовых мероприятий | Администрация |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 2.3 Совершенствование процесса обучения детей Правилам дорожного движения | Управление образования | 620 | 0709 | 0420300000 | 57,20 | 130,38 | 97,61 |
| Мероприятие 1 – Обновление в образовательных учреждениях уголков по пропаганде безопасности поведения детей и подростков на дорогах и улицах | Администрация, Управление образования |  |  | 042032П010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 2 – Проведение ежегодных конкурсов рисунков по тематике безопасности движения среди воспитанников детских садов, учащихся школ. | Администрация | 620 | 0709 | 042032П010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 3 – Проведение ежегодных конкурсов среди образовательных учреждений на лучшую организацию работы по профилактике БДД | Управление образования | 620 | 0709 | 042032П010 | 57,20 | 130,38 | 97,61 |
| Основное мероприятие 2.4 - Совершенствование форм и методов пропаганды правил дорожного движения | Администрация |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 1 – Организация освещения в местной печати дорожно-транспортных происшествий на территории Суксунского городского округа, причины и условия совершения, профилактические мероприятия, направленные на сохранность транспорта, нововведение по линии ГИБДД | Администрация |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 3 Профилактика терроризма и экстремизма | Всего | 610 | 0310 | 0430000000 | 856,67 | 778,40 | 270,92 |
|  | Администрация, МКУ «Гражданская защита» | 610 | 0310 | 0430000000 | 856,67 | 778,40 | 270,92 |
| Основное мероприятие 3.1 - Комплекс мер по профилактике терроризма и экстремизма | Администрация | 610 | 0310 | 0430200000 | 0,00 | 25,40 | 0,00 |
| Мероприятие 1 – Организация освещения в местной печати информации для населения о безопасном поведении в экстремальных ситуациях | Администрация |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 2 – Изготовление и установка антивандальных информационных стендов | Администрация | 610 | 0310 | 043022П170 | 0,00 | 25,40 | 0,00 |
| Мероприятие 3 – Организация обучающих семинаров для руководителей организаций на тему: «Профилактика терроризма и экстремизма» | Администрация |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 4 - Организация разъяснительной работы среди персонала объектов жизнеобеспечения порядка действий при возникновении угрозы взрыва, обнаружения подозрительных предметов | Администрация |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 5 – Проведение акций «Внимание – экстремизм!», «Терроризму нет!» в общеобразовательных и культурно-просветительных учреждениях округа | Администрация |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 3.2 – Комплекс мер по обеспечению антитеррористической защищенности объектов жизнеобеспечения, объектов с массовым пребыванием людей, мест массового скопления людей | Администрация, МКУ «Гражданская защита» | 610 | 0310 | 0430300000 | 856,67 | 753,00 | 270,92 |
| Мероприятие 1 – Установка системы видеонаблюдения на объектах с массовым пребыванием людей, в местах массового скопления людей | Администрация, МКУ «Гражданская защита» | 610 | 0310 | 043032П030 | 856,67 | 0,00 | 167,52 |
| Мероприятие 2 – Установка системы видеонаблюдения на объектах ГТС, транспортной инфраструктуры | Администрация, МКУ «Гражданская защита» |  |  |  | 0,00 | 663,00 | 0,00 |
| Мероприятие 3 – Обеспечение работоспособности системы видеонаблюдения | Администрация, МКУ «Гражданская защита» | 610 | 0310 | 043032П180 | 0,00 | 90,00 | 103,40 |
| Подпрограмма 4 Мероприятия по гражданской обороне, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение безопасности людей на водных объектах" | Всего | 610 | 0310 | 0440000000 | 640,18 | 58,12 | 1224,60 |
|  | Администрация, МКУ «Гражданская защита» | 610 | 0310 | 0440000000 | 640,18 | 58,12 | 1224,60 |
| Основное мероприятие 4.1 - Организационно-профилактические мероприятия | Администрация | 610 | 0310 | 0440100000 | 2,11 | 28,00 | 8,64 |
| Мероприятие 1 –Подготовка, переподготовка и повышение квалификации должностных лиц в области ГО и ЧС | Администрация | 610 | 0310 | 044012П050 | 2,11 | 28,00 | 8,64 |
| Основное мероприятие 4.2 - Предупреждение гибели людей в местах массового отдыха населения на водных объектах | Администрация | 610 | 0310 | 0440200000 | 15,55 | 27,50 | 78,00 |
| Мероприятие 1 – Публикации в местной печати статей по профилактике и предупреждению несчастных случаев на воде, приемам спасания на воде | Администрация |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 2 – Создание передвижных спасательных постов в местах массового отдыха населения и обучение населения приемам спасения на воде | Администрация | 610 | 0310 | 04402SП200 | 15,55 | 27,50 | 0,00 |
| Мероприятие 3 – Оборудование передвижных спасательных постов | Администрация | 610 | 0310 | 044022П060 | 0,00 | 0,00 | 78,00 |
| Основное мероприятие 4.3 Мероприятия по гражданской обороне по подготовке населения и организаций к действиям при ЧС в мирное и военное время | Администрация, МКУ «Гражданская защита» | 610 | 0310 | 0440300000 | 550,87 | 2,62 | 50,00 |
| Мероприятие 1 – Подготовка и содержание в готовности необходимых сил и средств для защиты населения и территорий Суксунского городского округа от ЧС природного и техногенного характера | Администрация | 610 | 0310 | 044032П070 | 22,28 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 2 – Организация обучения населения способам защиты и действиям при ЧС природного и техногенного характера | Администрация | 610 | 0310 | 044032П080 | 0,00 | 2,62 | 50,00 |
| Мероприятие 3 – Создание и содержание в готовности нештатного аварийно-спасательного формирования на территорий Суксунского городского округа | Администрация, МКУ «Гражданская защита» | 610 | 0310 | 044032П090 | 528,59 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие – 4.4 Повышение защищенности населения и территорий Суксунского городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | Администрация | 610 | 0310 | 0440400000 | 71,65 | 0,00 | 1087,96 |
| Мероприятие 1 – Разработка паспорта безопасности территории Суксунского городского округа | Администрация | 610 | 0310 | 044042П100 | 71,65 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 2 - Создание местной автоматизированной системы централизованного оповещения | Администрация | 610 | 0310 | 044042П190 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
| Мероприятие 3 - Создание запасов продовольствия в целях гражданской обороны и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Суксунского городского округа | Администрация | 610 | 0310 | 044042П200 | 0,00 | 0,00 | 117,96 |
| Мероприятие 4 - Поддержание в готовности пунктов временного размещения | Администрация | 610 | 0310 | 044042П210 | 0,00 | 0,00 | 70,00 |
| Основное мероприятие – 4.5 Обеспечение функционирования объектов гражданской обороны в соответствии с установленными требованиями | Администрация | 610 | 0310 | 0440500000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 1 – Изготовление карт к Плану по гражданской обороне и защите населения Суксунского городского округа | Администрация | 610 | 0310 | 044052П110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 5 Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности | Всего | 610 | 0310 | 0450000000 | 9982,10 | 10035,70 | 15322,12 |
|  | Администрация, МКУ «Гражданская защита» | 610 | 0310 | 0450000000 | 9982,10 | 10035,70 | 13177,37 |
|  | Министерство территориальной безопасности ПК | 610 | 0310 | 0450000000 | 0,00 | 0,00 | 2144,75 |
| Основное мероприятие 5.1 – Предупреждение гибели и травмирования людей на пожарах | Администрация, МКУ «Гражданская защита» |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 1 – Публикации в местной печати статей по профилактике и предупреждению гибели и травмирования людей на пожарах | Администрация, МКУ «Гражданская защита» |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 2 – Организация обучения населения мерам пожарной безопасности | Администрация, МКУ «Гражданская защита» |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 5.2 – Повышение защищенности населения и территории Суксунского городского округа от пожаров | Администрация, министерство территориальной безопасности ПК | 610 | 0310 | 0450200000 | 9982,10 | 10035,70 | 15322,12 |
| Мероприятие 1 – Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах Суксунского городского округа | Администрация, МКУ «Гражданская защита» | 610 | 0310 | 045022П130 | 9932,10 | 9962,10 | 11454,97 |
| Мероприятие 2 – Устройство противопожарных минерализованных полос населенных пунктов подверженных угрозе возникновения лесных и природных пожаров в границах Суксунского городского округа | Администрация, МУ «Управление благоустройством», МКУ «Гражданская защита» | 610 | 0310 | 045022П140 | 0,00 | 20,00 | 75,00 |
| Мероприятие 3 – Изготовление методических материалов, платов, памяток, информационных стендов, баннеров на противопожарную тематику, их размещение на территории Суксунского городского округа | Администрация, МКУ «Гражданская защита» | 610 | 0310 | 045022П150 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
| Мероприятие 4 – Содержание пожарных пирсов и водоемов на территории Суксунского городского округа | Администрация, МУ «Управление благоустройством» | 610 | 0310 | 045022П160 | 50,00 | 53,60 | 75,00 |
| Мероприятие 5 - Создание и ремонт пожарных пирсов (площадок), пожарных водоемов | Администрация, МУ «Управление благоустройством» | 610 | 0310 | 045022П220 | 50,00 | 53,60 | 745,00 |
| Мероприятие 6 – Обеспечение пожарной безопасности жилых помещений находящихся в муниципальной собственности | Администрация, МКУ «Гражданская защита» | 610 | 0310 | 045022П230 | 50,00 | 53,60 | 82,48 |
| Мероприятие 7 - Приобретение специального пожарного автомобиля | Администрация | 610 | 0310 | 04502SР040 | 0,00 | 0,00 | 714,92 |
|  | Министерство территориальной безопасности ПК | 610 | 0314 | 04102SП020 | 0,00 | 0,00 | 2144,75 |
| Подпрограмма 6 Обеспечение реализации Программы и прочие мероприятия в области безопасности жизнедеятельности | Всего | 610 | 0310 | 0460000000 | 3160,50 | 3552,55 | 4249,60 |
|  | Администрация, МКУ «Гражданская защита» | 610 | 0310 | 0460000000 | 3160,50 | 3552,55 | 4249,60 |
| Основное мероприятие 6.1 - Обеспечение выполнения полномочий в области обеспечения безопасности жизнедеятельности | Администрация, МКУ «Гражданская защита» | 610 | 0310 | 0460100000 | 3160,50 | 3552,55 | 4249,60 |
| Мероприятие 1 - Обеспечение выполнения полномочий в сфере обеспечения безопасности жизнедеятельности | Администрация, МКУ «Гражданская защита» | 610 | 0310 | 0460100110 | 3160,50 | 3552,55 | 4249,60» |