## ОТЧЕТ

**проверки целевого и эффективного использования средств**

**субсидии, направленных на реализацию муниципальной**

**программы «Культура Суксунского городского округа»**

**в рамках мероприятия «Участие в реализации мероприятий,**

**направленных на развитие преобразованных муниципальных**

**образований» (на ремонт Киселевского Дома культуры),**

**в муниципальном учреждении «Центр развития культуры»**

**за 2021 год**

«22» июля 2022 года № 10

В соответствии с пунктом 2.5 Плана работы Контрольно-счетной палаты Суксунского городского округа Пермского края на 2022 год, на основании распоряжения Контрольно-счетной палаты Суксунского городского округа Пермского края от 01.07.2022 № 14 «О проведении проверки целевого и эффективного использования средств субсидии, направленных на реализацию муниципальной программы «Культура Суксунского городского округа» в рамках мероприятия «Участие в реализации мероприятий, направленных на развитие преобразованных муниципальных образований» (на ремонт Киселевского Дома культуры), в МУ «Центр развития культуры» за 2021 год», инспектором КСП Суксунского городского округа Пономаревой Тамарой Ивановной проведено контрольное мероприятие – проверка целевого и эффективного использования средств субсидии, направленных на реализацию муниципальной программы «Культура Суксунского городского округа» в рамках мероприятия «Участие в реализации мероприятий, направленных на развитие преобразованных муниципальных образований» (на ремонт Киселевского Дома культуры), в муниципальном учреждении «Центр развития культуры» за 2021 год.

Проверка проведена в период с 04.07.2022 по 18.07.2022.

***Цель контрольного мероприятия***

Проверка целевого и эффективного использования средств субсидии, направленных на реализацию муниципальной программы «Культура Суксунского городского округа» в рамках мероприятия «Участие в реализации мероприятий, направленных на развитие преобразованных муниципальных образований» (на ремонт Киселевского Дома культуры), в муниципальном учреждении «Центр развития культуры».

***Краткая информация об объекте контрольного мероприятия***

Муниципальное учреждение «Центр развития культуры» является учреждением культуры, реализующим деятельность по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей Суксунского городского округа услугами организаций культуры, для развития местного традиционного народного художественного творчества.

Учреждение является юридическим лицом, имеет в оперативном управлении обособленное имущество, бланк и гербовую печать со своим наименованием, другие печати, штампы и бланки, необходимые для его деятельности.

МУ «ЦРК» от своего имени приобретает и осуществляет имущественные и неимущественные права, выступает истцом и ответчиком в суде, несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Учреждение имеет самостоятельный баланс, осуществляет операции с бюджетными средствами через лицевые счета, открытые в Финансовом управлении Администрации Суксунского городского округа Пермского края.

Как юридическое лицо в соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» Учреждение внесено в Единый государственный реестр юридических лиц под основным государственным регистрационным номером № 1025902467557.

Полное наименование Учреждения: муниципальное учреждение «Центр развития культуры».

Сокращенное наименование Учреждения: МУ «ЦРК».

Организационно-правовая форма – учреждение.

Форма собственности – муниципальная.

Тип учреждения – автономное.

Вид учреждения – досуговое учреждение прочей направленности.

Юридический адрес: Россия, 617560, Пермский край, Суксунский район, п. Суксун, ул. Кирова, д. 45.

Учредителем и собственником имущества Учреждения является Суксунский городской округ.

Функции и полномочия учредителя в отношении Учреждения осуществляет Администрация Суксунского городского округа Пермского края (далее – Администрация Суксунского городского округа).

Функции и полномочия собственника имущества, переданного Учреждению, осуществляет Управление имущественных отношений и градостроительства Администрации Суксунского городского округа.

В проверяемом периоде МУ «ЦРК» осуществляло свою деятельность на основании Устава, утвержденного постановлением Администрации Суксунского городского округа от 24.01.2020 № 24 (далее – Устав), с учетом изменений в Устав, внесенных постановлением Администрации Суксунского городского округа Пермского края от 27.12.2021 № 838 «О внесении изменений в Устав муниципального учреждения «Центр развития культуры», утвержденный Постановлением Администрации Суксунского муниципального района от 24.01.2020 № 24».

В наименовании постановления Администрации Суксунского городского округа Пермского края от 27.12.2021 № 838, а также в пункте 1 изменений, вносимых в Устав муниципального учреждения «Центр развития культуры», утвержденных постановлением Администрации Суксунского городского округа Пермского края от 27.12.2021 № 838, допущены технические ошибки: вместо «Администрации Суксунского городского округа Пермского края», отражено «Администрации Суксунского муниципального района».

Основным видом деятельности Учреждения в 2021 году являлась деятельность многоцелевых центров и подобных заведений с преобладанием культурного обслуживания.

В соответствии с Уставом Учреждение имеет следующие структурные подразделения без права юридического лица:

- Суксунский Дом культуры, п. Суксун, ул. Кирова, 45;

- Сыринский сельский Дом культуры, с. Сыра, ул. Ленина, 62;

- Ключевской сельский Дом культуры, с. Ключи, ул. 40 лет Победы, 17;

- Бреховский сельский клуб, с. Брехово, ул. Зеленая, 8;

- Торговищенский сельский Дом культуры, с. Торговище, ул. Трактовая, 37;

- Тисовский сельский Дом культуры, с. Тис, ул. Советская, 1;

- Агафонковский сельский Дом культуры, д. Агафонково, ул. Центральная, 18;

- Поедугинский сельский Дом культуры, д. Поедуги, ул. Ф.В. Рогожникова, 10;

- Иванковский сельский клуб, д. Васькино, ул. Пушкина, 47;

- Сызганский сельский клуб, д. Сызганка, ул. Молодежная, 2а;

- Пепелышевский сельский клуб, д. Пепелыши, ул. Колхозная, 15;

- Истекаевский сельский клуб, д. Н. Истекаевка, ул. Трактовая, 14;

- Бырминский сельский клуб, д. Бырма, ул. Школьная, 2;

- Боровской сельский клуб, д. Бор, ул. Центральная, 16;

- Каменский Дом досуга, д. Каменка, ул. Механизаторов, 7;

- Усть-Иргинский Дом досуга, д. Усть-Иргино, ул. Сабуровская, 8;

- Тебеняковский Дом досуга, д. Тебеняки, ул. Центральная, 15;

- Киселевский Дом культуры, д. Киселево, ул. Новая, 2а;

- Сабарский Дом культуры, с. Сабарка, ул. Победы, 2;

- Ковалевский Дом досуга, д. Ковалево, ул. Дорожная, 42.

Ответственным за финансово-хозяйственную деятельность Учреждения с правом первой подписи является директор Мамаева Алина Васильевна, назначенная на должность постановлением Администрации Суксунского муниципального района от 26.02.2019 № 71 «О назначении на должность Мамаевой А.В.».

В проверяемом периоде источниками финансирования деятельности Учреждения являлись средства бюджета Суксунского городского округа в форме предоставления субсидий на выполнение муниципального задания, субсидий на иные цели и доходы от оказания платных услуг.

Руководствуясь частью 11 статьи 2 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», частью 3 статьи 7 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (далее – Федеральный закон о бухгалтерском учете), МУ «ЦРК» заключено Соглашение об оказании услуг по ведению бухгалтерского (бюджетного), налогового, статистического учета, планирования бюджетной сметы и составления отчетности от 07.05.2020 № 11 (далее – Соглашение от 07.05.2020 № 11) с Муниципальным казенным учреждением «Централизованная бухгалтерия Суксунского городского округа Пермского края» (далее – МКУ «ЦБ Суксунского городского округа»).

МКУ «ЦБ Суксунского городского округа» соответствует требованиям части 6 статьи 7 Федерального закона о бухгалтерском учете.

Наблюдательный совет МУ «ЦРК» утвержден постановлением Администрации Суксунского муниципального района от 16.05.2019 № 209 «Об утверждении состава Наблюдательного совета МУ «Центр развития культуры» в составе 5 человек.

Постановлением Администрации Суксунского городского округа Пермского края от 28.08.2020 № 731 «О внесении изменений в состав Наблюдательного совета МУ «Центр развития культуры», утвержденного постановлением Администрации Суксунского муниципального района от 16.05.2019 № 209» утвержден новый состав Наблюдательного совета, также в составе 5 человек.

Согласно пунктам 3.7, 3.8 Устава Наблюдательный совет создается в составе 6 членов, в его состав входят 2 представителя Учредителя Учреждения, 2 представителя трудового коллектива, 2 представителя общественности.

Таким образом, количественный состав членов Наблюдательного совета не соответствует уставным требованиям.

Для осуществления деятельности МУ «ЦРК» на основании распоряжения Управления имущественных отношений и градостроительства Администрации Суксунского городского округа Пермского края от 24.11.2020 № 57 нежилые помещения (помещения № 10-18, № 31) с кадастровым номером 59:35:0300101:775, общей площадью 126,9 кв. м., расположенные по адресу: Пермский край, Суксунский район, д. Киселево, ул. Новая, д. 2а, предоставлены МУ «ЦРК» в безвозмездное пользование на период с 24.11.2020 по 23.11.2023.

На основании пункта 3.2.3 Договора безвозмездного пользования муниципальным имуществом от 24.11.2020 № 9 МУ «ЦРК» несет расходы по содержанию имущества, поддерживает его исправность, надлежащее техническое, санитарное и противопожарное состояние в соответствии с действующими нормативными требованиями, осуществляет для этого ремонтные работы.

Нежилые помещения Киселевского Дома культуры учитываются в МУ «ЦРК» на забалансовом счете 01 «Имущество, полученное в пользование», стоимостью 1 рубль, что подтверждает инвентарная карточка учета нефинансовых активов № ЦК0669.

***В ходе контрольного мероприятия установлено следующее:***

***1) Проверка полноты и своевременности ведения официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (***[***www.bus.gov.ru***](http://www.bus.gov.ru)***) согласно действующему законодательству***

В нарушение [пунктов 3.3](https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/9015223/XA00MD02N7/), [3.5 статьи 32 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях](https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/9015223/XA00MGE2OB/)» (далее – Федеральный закон о некоммерческих организациях), [Порядка представления информации государственным (муниципальным) учреждением, ее размещения на официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта](https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902290777/XA00LUO2M6/), утвержденного [приказом Министерства финансов Российской Федерации от 21.07.2011 № 86н](https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902290777/) «Об утверждении порядка предоставления информации государственным (муниципальным) учреждением, ее размещения на официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта» (далее – Порядок предоставления информации государственным (муниципальным) учреждением, ее размещения на официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта), Учредителем МУ «ЦРК» не обеспечена в полном объеме открытость и доступность информации о деятельности муниципального учреждения «Центр развития культуры».

В нарушение пункта 3.3 статьи 32 Федерального закона о некоммерческих организациях на официальном сайте в сети Интернет ([www.bus.gov.ru](http://www.bus.gov.ru)) не размещена следующая информация:

- решение учредителя о создании государственного (муниципального) учреждения;

- изменения в Устав, утвержденные постановлением Администрации Суксунского городского округа Пермского края от 27.12.2021 № 838 «О внесении изменений в Устав муниципального учреждения «Центр развития культуры», утвержденный Постановлением Администрации Суксунского муниципального района от 24.01.2020 № 24»;

- информация об операциях с субсидиями на иные цели.

В соответствии с пунктом 15 Порядка предоставления информации государственным (муниципальным) учреждением, ее размещения на официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта в случае принятия новых документов и (или) внесения изменений в документы, информация из которых была ранее размещена на официальном сайте, учреждение, не позднее пяти рабочих дней, следующих за днем принятия документов или внесения изменений в документы, должно предоставить через официальный сайт уточненную структурированную информацию об учреждении с приложением соответствующих электронных копий документов.

В нарушение пункта 15 Порядка предоставления информации государственным (муниципальным) учреждением, ее размещения на официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта:

- новая редакция Устава от 24.01.2020 размещена 11.03.2020 в формате Word, а не сканированная копия документа с отметкой налогового органа;

- план финансово-хозяйственной деятельности от 31.03.2021 размещен 31.05.2021;

- план финансово-хозяйственной деятельности от 30.06.2021 размещен 12.08.2021.

Не обновлена информация в сети Интернет ([www.bus.gov.ru](http://www.bus.gov.ru)) в разделе «Иная информация» подразделе «Перечень организаций, в которых открыты счета».

***2)*** ***Анализ нормативных правовых актов и распорядительных документов, регулирующих порядок предоставления и использования средств субсидии на реализацию муниципальной программы «Культура Суксунского городского округа» в рамках мероприятия «Участие в реализации мероприятий, направленных на развитие преобразованных муниципальных образований», выделенных муниципальному учреждению «Центр развития культуры» на ремонт Киселевского Дома культуры***

В соответствии со статьей 139 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства Пермского края от 21.10.2016 № 962-п «Об утверждении Правил формирования, предоставления, распределения субсидий и предоставления, распределения иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных образований Пермского края», Законом Пермского края от 28.02.2018 № 191-ПК «О финансовом обеспечении в связи с отдельными видами преобразования муниципальных образований в Пермском крае» в целях реализации государственной программы Пермского края «Региональная политика и развитие территорий», утвержденной Постановлением Правительства Пермского края от 01.10.2013 № 1305-п, Правительство Пермского края утвердило Порядок предоставления субсидий бюджетам преобразованных муниципальных образований из бюджета Пермского края на реализацию муниципальных программ (мероприятий в рамках муниципальных программ) по развитию преобразованных муниципальных образований (далее – Порядок предоставления субсидий) и Методику расчета объема субсидий бюджетам преобразованных муниципальных образований (далее – Методика расчета объема субсидий) из бюджета Пермского края на реализацию муниципальных программ (мероприятий в рамках муниципальных программ) по развитию преобразованных муниципальных образований Постановлением от 21.11.2018 № 718-п «Об утверждении Порядка предоставления субсидий бюджетам преобразованных муниципальных образований из бюджета Пермского края на реализацию муниципальных программ (мероприятий в рамках муниципальных программ) по развитию преобразованных муниципальных образований и Методики расчета объема субсидий бюджетам преобразованных муниципальных образований из бюджета Пермского края на реализацию муниципальных программ (мероприятий в рамках муниципальных программ) по развитию преобразованных муниципальных образований».

Согласно пункту 2.1 Порядка предоставления субсидий, Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных образований на реализацию муниципальных программ (мероприятий в рамках муниципальных программ) по развитию преобразованных муниципальных образований на ремонт объектов общественной инфраструктуры муниципального значения: инженерной, коммунальной, социальной инфраструктуры.

На основании пункта 2.2 Порядка предоставления субсидий одними из условий предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований являются:

- наличие утвержденной муниципальной программы (мероприятий в рамках муниципальных программ) по развитию преобразованных муниципальных образований;

- наличие в бюджете муниципального образования бюджетных ассигнований на исполнение расходного обязательства муниципального образования, в целях софинансирования которого предоставляется субсидия, в объеме не менее 25% для преобразованных муниципальных образований, у которых разница в расходах на содержание органов местного самоуправления, полученная в результате преобразования муниципальных образований, ниже среднего объема сокращения расходов на содержание органов местного самоуправления муниципальных образований при преобразовании муниципальных образований, рассчитываемого в соответствии с Методикой расчета объема субсидий, включая размер планируемой к предоставлению из бюджета Пермского края субсидии.

В соответствии со статьей 4 Закона Пермского края от 23.02.2019 № 358-ПК «Об образовании нового муниципального образования Суксунский городской округ», пунктами 1.7 и 1.8 Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Суксунского городского округа, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Суксунского городского округа, утвержденного постановлением Администрации Суксунского муниципального района от 15.10.2019 № 493 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Суксунского городского округа, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Суксунского городского округа», в целях создания условий для организации культурно-массового досуга, развития и реализации творческого потенциала, участия в культурной жизни жителей Суксунского городского округа постановлением Администрации Суксунского муниципального района от 27.12.2019 № 641 «Об утверждении муниципальной программы Суксунского городского округа «Культура Суксунского городского округа» утверждена муниципальная программа «Культура Суксунского городского округа».

Срок реализации программы: 2020-2022 годы.

В течение 2020-2021 годов постановлениями Администрации Суксунского городского округа Пермского края от 14.04.2020 № 330, от 26.06.2020 № 528, от 31.07.2020 № 649, от 16.11.2020 № 938, от 10.12.2020 № 983, от 29.01.2021 № 57, от 09.03.2021 № 138, от 28.05.2021 № 335, от 02.07.2021 № 413, от 26.07.2021 № 449, от 24.08.2021 № 536, от 16.09.2021 № 600, от 16.11.2021 № 722, от 15.12.2021 № 801 в Программу были внесены изменения.

Одними из задач Программы являются: реализация основных направлений муниципальной политики в сфере культуры на территории Суксунского городского округа, развитие культурно-досуговой деятельности, улучшение материально-технической базы и приведение учреждений культуры в нормативное состояние.

В рамках подпрограммы 1 «Развитие сферы культуры» муниципальной программы «Культура Суксунского городского округа» предусмотрено мероприятие 1.4.1 «Участие в реализации мероприятий, направленных на развитие преобразованных муниципальных образований».

С целью улучшения технического состояния имущества структурного подразделения МУ «ЦРК» – Киселевского Дома культуры, расположенного по адресу: Суксунский район, д. Киселево, ул. Новая, 2а, ремонт указанного объекта включен в объем расходов на реализацию муниципальной программы «Культура Суксунского городского округа» (далее – Программа) в рамках мероприятия «Участие в реализации мероприятий, направленных на развитие преобразованных муниципальных образований» подпрограммы 1 «Развитие сферы культуры» в 2021 году.

Бюджетом Суксунского городского округа на 2021 год, утвержденным решением Думы Суксунского городского округа от 17.12.2020 № 168 «О бюджете Суксунского городского округа на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», предусмотрены бюджетные ассигнования на исполнение расходного обязательства муниципального образования, в целях софинансирования которого предоставляется субсидия на ремонт Киселевского Дома культуры МУ «ЦРК» в сумме 382,18 тыс. руб.

В соответствии с Законом Пермского края от 07.12.2020 № 582-ПК «О бюджете Пермского края на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», Порядком предоставления субсидий, утвержденным Постановлением Правительства Пермского края от 21.11.2018 № 718-п «Об утверждении Порядка предоставления субсидий бюджетам преобразованных муниципальных образований из бюджета Пермского края на реализацию муниципальных программ (мероприятий в рамках муниципальных программ) по развитию преобразованных муниципальных образований и Методики расчета объема субсидий бюджетам преобразованных муниципальных образований из бюджета Пермского края на реализацию муниципальных программ (мероприятий в рамках муниципальных программ) по развитию преобразованных муниципальных образований», между Министерством территориального развития Пермского края и Администрацией Суксунского городского округа Пермского края было заключено Соглашение о предоставлении субсидии и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, из бюджета Пермского края бюджету муниципального образования Пермского края, источником предоставления которых являются средства бюджета Пермского края от 05.03.2021 № 53-05.07-212 (далее – Соглашение от 05.03.2021 № 53-05.07-212).

Предметом вышеназванного Соглашения являлось предоставление в 2021 году из бюджета Пермского края бюджету Суксунского городского округа Субсидии бюджетам преобразованных муниципальных образований из бюджета Пермского края на реализацию муниципальных программ (мероприятий в рамках муниципальных программ) по развитию преобразованных муниципальных образований в соответствии с лимитами бюджетных обязательств, доведенными Министерству по кодам классификации расходов бюджетов Российской Федерации на ремонт Киселевского Дома культуры МУ «ЦРК».

Соглашением от 05.03.2021 № 53-05.07-212 определены следующие показатели результативности:

- выполнение объемов работ по мероприятию (объекту): ремонт Киселевского Дома культуры МУ «ЦРК» 100%;

- соблюдение сроков реализации мероприятия (объекта): ремонт Киселевского Дома культуры МУ «ЦРК» 110 дней.

Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение по Соглашению от 05.03.2021 № 53-05.07-212 на ремонт Киселевского Дома культуры МУ «ЦРК», составил 1 528 728,00 руб., в том числе за счет бюджета Пермского края – 1 146 546,00 руб. (75%), за счет бюджета Суксунского городского округа – 382 182,00 руб. (25%).

Дополнительным соглашением от 09.07.2021 № 53-05.07-212/1 к Соглашению о предоставлении субсидии и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, из бюджета Пермского края бюджету муниципального образования Пермского края, источником предоставления которых являются средства бюджета Пермского края, от 05.03.2021 № 53-05.07-212 внесены изменения в объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение по Соглашению. Общий объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение по Соглашению составил 1 260 000,00 руб., в том числе за счет бюджета Пермского края – 945 000,00 руб., за счет бюджета Суксунского городского округа – 315 000,00 руб.

В соответствии с пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком определения объема и условий предоставления субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на иные цели, утвержденным постановлением Администрации Суксунского городского округа Пермского края от 21.04.2020 № 357 «Об утверждении Порядков предоставления субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания, определения объема и условий предоставления субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на иные цели», финансовое обеспечение на иные цели автономному учреждению должно осуществляться в виде субсидий.

В проверяемом периоде Администрацией Суксунского городского округа Пермского края, которой как получателю средств бюджета Суксунского городского округа доведены лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидий автономным учреждениям на иные цели, с МУ «ЦРК» заключено Соглашение о предоставлении субсидии на иные цели от 01.02.2021 № 105 (далее – Соглашение от 01.02.2021 № 105).

Предметом Соглашения от 01.02.2021 № 105 является предоставление Учреждению из бюджета Суксунского городского округа в 2021 году Субсидии «Реализация приоритетного регионального проекта «Приведение в нормативное состояние объектов общественной инфраструктуры муниципального значения» на основании постановления Администрации Суксунского городского округа Пермского края от 01.02.2021 № 58 «О выделении субсидии на иные цели».

Дополнительным соглашением от 23.03.2021 № 11 к Соглашению о предоставлении субсидии на иные цели от 01.02.2021 № 105 на основании постановления Администрации Суксунского городского округа Пермского края от 23.03.2021 № 172 «О внесении изменений в Постановление Администрации Суксунского городского округа Пермского края от 01.02.2021 № 58 «О выделении субсидии на иные цели» внесены изменения в приложения № 1 «Перечень субсидий», № 2 «График перечисления Субсидии» Соглашения о предоставлении субсидии на иные цели от 01.02.2021 № 105 по увеличению размера финансового обеспечения в сумме 1 528 728,00 руб., в том числе за счет средств бюджета Пермского края в сумме 1 146 546,00 руб., за счет средств бюджета Суксунского городского округа в сумме 382 182,00 руб., на ремонт Киселевского Дома культуры и направлению расходов на участие в реализации мероприятий, направленных на развитие преобразованных муниципальных образований (на ремонт Киселевского Дома культуры МУ «ЦРК»).

Дополнительным соглашением от 23.03.2021 № 11 к Соглашению о предоставлении субсидии на иные цели от 01.02.2021 № 105 не внесены изменения по увеличению финансового обеспечения в раздел 2 «Условия и финансовое обеспечение предоставления Субсидии» Соглашения. Соответственно, размер субсидии, указанный в приложениях № 1 и № 2 Соглашения, противоречит размеру субсидии, указанному в разделах 1 и 2 Соглашения. Также в разделе 1 «Предмет Соглашения» не отражено наименование направления расходов Субсидии – участие в реализации мероприятий, направленных на развитие преобразованных муниципальных образований. Соответственно, наименование указанных расходов на ремонт Киселевского Дома культуры в разделе 1 «Предмет Соглашения» в рамках реализации приоритетного регионального проекта «Приведение в нормативное состояние объектов общественной инфраструктуры муниципального значения» противоречит наименованию направления расходов (участие в реализации мероприятий, направленных на развитие преобразованных муниципальных образований), отраженных в приложениях № 1 и № 2 Соглашения.

Дополнительными соглашениями от 05.08.2021 № 118, от 11.10.2021 № 179 к Соглашению о предоставлении субсидии на иные цели от 01.02.2021 № 105 на основании постановлений Администрации Суксунского городского округа Пермского края от 05.08.2021 № 491 «О внесении изменений в Постановление Администрации Суксунского городского округа от 01.02.2021 № 58 «О выделении субсидии на иные цели МУ «ЦРК» на 2021 год», от 24.08.2021 № 536 «О внесении изменений в муниципальную программу Суксунского городского округа «Культура Суксунского городского округа» внесены изменения по уменьшению размера финансового обеспечения в приложение № 1 «Перечень субсидий» и приложение № 2 «График перечисления Субсидии». Средства субсидии на ремонт Киселевского Дома культуры МУ «ЦРК» составили 1 260 000,00 руб., в том числе за счет бюджета Пермского края – 945 000,00 руб., бюджета Суксунского городского округа – 315 000,00 руб. В то же время вышеназванными дополнительными соглашениями не внесены изменения по уменьшению финансового обеспечения в раздел 1 «Предмет Соглашения» и в раздел 2 «Условия и финансовое обеспечение предоставления Субсидии». Соответственно, размер субсидии, указанный в приложениях № 1 и № 2 Соглашения, с учетом изменений, определенных вышеназванными дополнительными соглашениями, противоречит размеру субсидии, указанному в разделах 1 и 2 Соглашения.

Постановлением Администрации Суксунского городского округа Пермского края от 28.05.2021 № 334 «О внесении изменений в Порядок определения объема и условий предоставления субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на иные цели, утвержденный постановлением Администрации Суксунского городского округа от 21.04.2020 № 357» утверждены изменения в Порядок определения объема и условий предоставления субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на иные цели. Изменения вступили в силу 31.05.2021 (со дня официального опубликования постановления).

При заключении Дополнительных соглашений 05.08.2021 № 118, от 11.10.2021 № 179 к Соглашению о предоставлении субсидии на иные цели от 01.02.2021 № 105 Администрации Суксунского городского округа Пермского края необходимо было определить показатели результативности.

В нарушение пункта 2.6 Порядка определения объема и условий предоставления субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на иные цели, утвержденного постановлением Администрации Суксунского городского округа от 21.04.2020 № 357 «Об утверждении Порядков предоставления субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания, определения объема и условий предоставления субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на иные цели» (далее – Порядка определения объема и условий предоставления субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на иные цели), в Соглашении о предоставлении субсидии на иные цели от 01.02.2021 № 105 не определены:

- значения результатов предоставления целевой субсидии, которые должны быть конкретными и измеримыми и соответствовать результатам регионального проекта, и показатели, необходимые для достижения результатов предоставления субсидии, включая показатели в части материальных объектов и услуг, планируемых к получению при достижении результатов соответствующих проектов;

- меры ответственности при недостижении значений результатов предоставления целевой субсидии;

- сроки достижения значений результатов предоставления целевой субсидии;

- форма, порядок и сроки предоставления отчетности о достижении результатов целевой субсидии.

Расходы МУ «ЦРК» осуществляются за счет средств бюджета Суксунского городского округа в соответствии с утвержденным планом финансово-хозяйственной деятельности (далее – план ФХД) в разрезе субсидий на выполнение муниципального задания, субсидий на иные цели, от приносящей доход деятельности.

В соответствии с пунктом 2 Требований к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения (далее – Требований к составлению и утверждению плана ФХД), утвержденных приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31.08.2018 № 186н «О Требованиях к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения», Учреждение составляет и утверждает план ФХД в соответствии с Требованиями и порядком, установленным органом-учредителем.

Порядок составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений, в отношении которых Администрация Суксунского городского округа осуществляет функции и полномочия учредителя (далее – Порядок составления и утверждения плана ФХД), утвержден постановлением Администрации Суксунского городского округа Пермского края от 30.12.2020 № 1045 «Об утверждении Порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений, в отношении которых Администрация Суксунского городского округа осуществляет функции и полномочия учредителя».

В соответствии с пунктом 5 Требований к составлению и утверждению плана ФХД план должен составляться и утверждаться на текущий финансовый год и плановый период, если закон (решение) о бюджете утверждается на очередной финансовый год и плановый период.

В соответствии с решением Думы Суксунского городского округа от 17.12.2020 № 168 «О бюджете Суксунского городского округа на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» бюджет Суксунского городского округа утвержден на 3 года.

Пунктом 1.3 Порядка составления и утверждения плана ФХД также предусмотрено составление и утверждение плана на текущий финансовый год и плановый период.

В нарушение пункта 5 Требований к составлению и утверждению плана ФХД, пункта 1.3 Порядка составления и утверждения плана ФХД в Плане финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов от 15.01.2021 отражены только показатели на 2021 текущий финансовый год.

В течение года Учреждением внесены в План финансово-хозяйственной деятельности Учреждения изменения от 30.06.2021 и 30.12.2021, где были отражены показатели планового периода на 2022 и 2023 годы.

План ФХД МУ «ЦРК» на 2021 год согласован председателем Наблюдательного совета без указания даты согласования и номера протокола заседания Наблюдательного совета.

В нарушение пункта 4.1 Порядка составления и утверждения плана ФХД, план ФХД МУ «ЦРК» на 2021 год и плановый период от 15.01.2021, от 30.06.2021, от 30.12.2021 утвержден Учредителем, а не руководителем учреждения.

Форма плана ФХД предусматривает обязательное включение в него показателей по субсидиям на иные цели.

Показатели субсидии на иные цели по Соглашению от 01.02.2021 № 105 включены в План ФХД, нарушений не выявлено.

***3) Анализ правовых актов и внутренних документов муниципального учреждения «Центр развития культуры», регулирующих организацию и осуществление закупочной деятельности в соответствии с законодательством о контрактной системе в сфере закупок и закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц***

В проверяемом периоде Учреждение осуществляло закупки в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ).

В соответствии с требованиями Федерального закона № 223-ФЗ в Учреждении утверждено Положение о закупке. В проверяемом периоде действовало Положение о закупке, утвержденное приказами МУ «ЦРК» от 22.08.2020 № 22а «Об утверждении Типового положения о закупке товаров, работ, услуг МУ «ЦРК», осуществляющих закупки в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Протокол заседания Наблюдательного совета МУ «ЦРК» от 04.08.2020), от 29.10.2021 № 65 «Об утверждении Типового положения о закупке товаров, работ, услуг МУ «ЦРК», осуществляющих закупки в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Протокол заседания Наблюдательного совета МУ «ЦРК» от 27.10.2021).

В приказах Учреждения от 22.08.2020 № 22а и от 29.10.2021 № 65 допущены технические ошибки – положение о закупке конкретного учреждения не может быть типовым.

В соответствии с разделом 2.2 «Комиссия по осуществлению закупок» Положения о закупке МУ «ЦРК» создана единая комиссия по осуществлению закупок, утвержденная приказом МУ «ЦРК» от 27.04.2020 № 15 «О создании единой комиссии по осуществлению закупок для нужд муниципального учреждения «Центр развития культуры».

В нарушение части 1 статьи 4 Федерального закона № 223-ФЗ изменение Положения о закупке размещено в Единой информационной системе в сфере закупок 22.11.2021, то есть позднее чем через 15 дней после даты утверждения – 29.10.2021.

На основании подпункта 2 пункта 3.2.2 Положения о закупке МУ «ЦРК» закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) может осуществляться по закупкам товара, работ или услуг на сумму, не превышающую шестисот тысяч рублей.

В соответствии с подпунктом 3.16.9 пункта 3 Устава Наблюдательный совет рассматривает предложения директора Учреждения о совершении крупных сделок.

Размер крупной сделки Учреждения, рассчитанный в соответствии со статьей 14 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» (далее – Федеральный закон 174-ФЗ), на 2021 год составляет 1 470 312,15 руб. (строка 350 Баланса (ф. 0503730) по состоянию на 01.01.2021\*10%).

С целью проведения аукциона в электронной форме на Электронной Торговой Площадке РТС-тендер 29.03.2021 было размещено извещение в Единой информационной системе в сфере закупок за реестровым номером 32110133109, где начальная (максимальная) цена договора на ремонт Киселевского Дома культуры МУ «ЦРК» составляла 1 528 728,00 руб.

В нарушение части 1 статьи 15 Федерального закона № 174-ФЗ крупная сделка на ремонт Киселевского Дома культуры МУ «ЦРК» на сумму 1 528 728,00 руб. не одобрена Наблюдательным советом Учреждения.

***4) Проверка законности и эффективности проведения процедур определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в целях выполнения работ в рамках мероприятия «Участие в реализации мероприятий, направленных на развитие преобразованных муниципальных образований» (ремонту Киселевского Дома культуры)***

МУ «ЦРК» был опубликован в Единой информационной системе в сфере закупок (далее – ЕИС) План закупок товаров, работ, услуг от 29.12.2020 № 2200484404 на 2021 год.

С целью проведения закупки для выполнения работ в рамках мероприятия «Участие в реализации мероприятий, направленных на развитие преобразованных муниципальных образований» (ремонту Киселевского Дома культуры) муниципальным учреждением «Центр развития культуры 29.03.2021 был утвержден измененный План закупок и опубликован в ЕИС по виду услуг «Ремонт Киселевского Дома культуры МУ «ЦРК» на сумму 1 528 728,00 руб.

Закупка на ремонт Киселевского Дома культуры соответствует уставной деятельности Учреждения. Помещения Киселевского Дома культуры используются в процессе деятельности МУ «ЦРК».

В рамках реализации Соглашения о предоставлении субсидии на иные цели от 01.02.2021 № 105 Учреждением в соответствии с пунктом 3.7 Положения о закупке с целью проведения аукциона в электронной форме на Электронной Торговой Площадке РТС-тендер 29.03.2021 было размещено извещение в Единой информационной системе за реестровым номером 32110133109.

К участию в торгах было допущено четыре участника (протокол рассмотрения первых частей заявок от 14.04.2021).

По результатам рассмотрения вторых частей заявок наименьшую цену договора предложил участник под номером 4 (протокол рассмотрения вторых частей заявок от 16.04.2021).

В соответствии с частью 12 статьи 4 Федерального закона № 223-ФЗ протоколы, составляемые в ходе закупки, размещаются заказчиком в ЕИС не позднее чем через 3 дня со дня подписания таких протоколов.

Протокол рассмотрения вторых частей заявок от 16.04.2021 размещен в ЕИС 26.04.2021, то есть с нарушением установленного Федеральным законом № 223-ФЗ срока.

По результатам аукциона в электронной форме с победителем торгов – Индивидуальным предпринимателем К. (далее – ИП К.) заключен Договор от 27.04.2021 № 5 (номер в ЕИС 2021.59343) на ремонт Киселевского Дома культуры МУ «ЦРК» на сумму 1 260 000,00 руб. (номер в реестре договоров 55951006080210000200000).

В Договоре от 27.04.2021 № 5 допущена техническая ошибка при отражении номера протокола аукциона в электронной форме – вместо номера 2021492 отражен номер 202492.

В соответствии с частью 15 статьи 3.2 Федерального закона № 223-ФЗ договор по результатам конкурентной закупки заключается не ранее чем через 10 дней и не позднее чем через 20 дней с даты размещения в ЕИС итогового протокола, составленного по результатам конкурентной закупки.

В нарушение вышеназванной нормы Федерального закона № 223-ФЗ Договор (номер в ЕИС 2021.59343) на ремонт Киселевского Дома культуры МУ «ЦРК» на сумму 1 260 000,00 руб. заключен 27.04.2021.

Начальная (максимальная) цена договора на ремонт Киселевского Дома культуры МУ «ЦРК» составляла 1 528 728,00 руб.

По результатам аукциона в электронной форме экономия бюджетных средств составила 268 728,00 руб., или 17,58%.

При обосновании начальной (максимальной) цены договора было допущено завышение цены на сумму 1 816,40 руб. В локальном сметном расчете на сумму 1 528 728,00 руб. по строке 107 раздела 3 «Сантехнические работы» на установку туалетной гарнитуры (мыльницы-сетки, дозаторы для мыла, вешалки) необоснованно отражена расценка ФЕР10-01-059-01 (на установку столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и других), где стоимость единицы в ценах 2001 года составила 2 392,69 руб. и общая стоимость составила 215,00 руб.

Расценка по оплате труда рабочих ФЕР10-01-059-01 составила 542,95 руб. и, соответственно, общая стоимость основной заработной платы составила 49,00 руб.

Логично было применить расценку ФЕР17-01-002-04 (установка гарнитуры туалетной: вешалок, подстаканников, поручней для ванн и так далее), где стоимость единицы в ценах 2001 года составляет 32,88 руб. и общая стоимость составила бы 3,00 руб. Расценка по оплате труда рабочих ФЕР17-01-002-04 составляет 26,94 руб. и, соответственно, общая стоимость основной заработной платы составила бы 2,00 руб. Разница в общих ценах 2001 года составила 212,00 руб. (215,00 руб. – 3,00 руб.). Разница по основной заработной плате составила 47,00 руб. (49,00 руб. – 2,00 руб.). Разница в накладных расходах составила 50,00 руб. (47,00 х 118% х 0,9). Разница в сметной прибыли составила 25,00 руб. (47,00 х 63% х 0,85).

С учетом индекса изменения сметной стоимости (7,57) разница в ценах составила 2 172,59 руб. ((212,00 руб. + 50,00 руб. + 25,00 руб.) х 7,57).

В связи с завышением стоимости работ при обосновании начальной (максимальной) цены договора неправомерный расход средств субсидии на иные цели по Соглашению от 01.02.2021 № 105 составил 1 816,40 руб. (2 172,59 руб. х 0,83605414697 (понижающий коэффициент по итогам аукциона)), в том числе за счет бюджета Суксунского городского округа – 454,10 руб., бюджета Пермского края – 1 362,30 руб.

***5) Проверка исполнения обязательств по договорам, заключенным в целях выполнения работ (оказания услуг) в рамках мероприятия «Участие в реализации мероприятий, направленных на развитие преобразованных муниципальных образований» (ремонту Киселевского Дома культуры)***

Проверка исполнения обязательств по Договору от 27.04.2021 № 5 на сумму 1 260 000,00 руб. с ИП К. на выполнение работ по ремонту Киселевского Дома культуры МУ «ЦРК» показала следующее*.*

На основании пункта 2.2 Договора от 27.04.2021 № 5 окончание всех работ, предусмотренных договором, осуществляется Подрядчиком до 01.11.2021.

ИП К. обязательства по Договору от 27.04.2021 № 5 выполнил в срок, определенный договором, что подтверждает Акт о приемке выполненных работ от 01.11.2021 № 1 на сумму 1 260 000,00 руб.

Исполнительская документация (в том числе акты скрытых работ) по Договору от 27.04.2021 № 5 с ИП К. для проверки в КСП Суксунского городского округа не представлялись.

КСП Суксунского городского округа считает целесообразным включать в договоры пункт о предоставлении подрядчиком исполнительской документации.

Авансовый платеж Договором от 27.04.2021 № 5 не предусмотрен.

На основании пункта 3.4 Договора от 27.04.2021 № 5 оплата выполненных работ производится Заказчиком в течение 10 календарных дней на основании счета (счета-фактуры), акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ, затрат (форма КС-3).

Финансирование по Соглашению от 01.02.2021 № 105 в рамках мероприятия «Участие в реализации мероприятий, направленных на развитие преобразованных муниципальных образований» (ремонт Киселевского Дома культуры) из бюджета Суксунского городского округа поступило на основании распоряжения на зачисление средств от 11.11.2021 № 22723 в сумме 315 000,00 руб., из бюджета Пермского края поступило на основании распоряжения на зачисление средств от 11.11.2021 № 22724 в сумме 945 000,00 руб.

Отсутствие бюджетного финансирования не освобождает заказчика от обязанности осуществления оплаты работ, выполненных подрядчиком по договору.

Оплата по счету от 01.11.2021 № 145 на основании Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) от 01.11.2021 № 1 и Справки о стоимости выполненных работ, затрат (форма КС-3) от 01.11.2021 № 1 на сумму 1 260 000,00 руб. проведена платежными поручениями от 24.11.2021 № 23491 на сумму 315 000,00 руб. (за счет бюджета Суксунского городского округа), от 24.11.2021 № 23492 на сумму 945 000,00 руб. (за счет бюджета Пермского края).

В нарушение статьи 309 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), пункта 4.3.1 Положения о закупке денежные обязательства по Договору от 27.04.2021 № 5 Заказчик исполнил ненадлежащим образом. Просрочка платежа составила 12 дней.

Пунктом 7.1 Договора от 27.04.2021 № 5 предусмотрена ответственность в случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных пунктом 3.4 Договора. Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации и начислить неустойку за каждый день просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательств. То есть, мог быть нанесен ущерб бюджету в сумме 3 780,00 руб. (1 260 000,00 × 12 дней × 1/300 × 7,5% (ставка рефинансирования)).

В ходе контрольного обмера (осмотра) установлено:

1. Визуальный осмотр и детальное (инструментальное) обследование объема видимой части выполненных работ, подтвержденных Актом о приемке выполненных работ от 01.11.2021 № 1 (далее – Акт о приемке выполненных работ) на сумму 1 260 000,00 руб. по Договору от 27.04.2021 № 5 с индивидуальным предпринимателем К. (предмет договора – ремонт Киселевского Дома культуры МУ «ЦРК»), показал, что он соответствует объему фактически выполненных работ, за исключением выявленных несоответствий, указанных ниже в пункте 2.

2. В ходе произведенного контрольного обмера (осмотра) помещений Киселевского Дома культуры выявлено следующее:

2.1. в наличии не обнаружено ершиков туалетных с ведром из стекла и нержавеющей стали в количестве двух штук, указанных в Акте о приемке выполненных работ за порядковым номером 112;

2.2. выявлено несоответствие с фактическим наличием по позициям, отраженным в Акте о приемке выполненных работ:

- по строке 109 Акта о приемке выполненных работ указаны дозаторы для жидкого мыла настенные из нержавеющей стали в количестве двух штук, фактически в наличии имеются не установленные дозаторы для жидкого мыла настенные из пластика в количестве двух штук;

- по строке 111 Акта о приемке выполненных работ указаны вешалки трехрожковые стальные с гальванопокрытием в количестве одной штуки, фактически установлены пластиковые вешалки в количестве двух штук.

3. Выявлены не установленные (не прикрепленные к стене) предметы для туалетной комнаты:

- настенные дозаторы для жидкого мыла в количестве двух штук;

- настенные мыльницы-сетки из нержавеющей стали в количестве двух штук.

4. Выявлены не используемые противомоскитные сетки в количестве трех штук, пять квадратных метров.

5. Проверить объем скрытых работ не представляется возможным. Таким образом, установить соответствие объема скрытых работ, предусмотренного указанным Актом о приемке выполненных работ, объемам фактически выполненных работ невозможно.

По причине допущенных нарушений, выявленных в период осмотра помещений Киселевского Дома культуры МУ «ЦРК», неправомерный расход средств субсидии на иные цели по Соглашению от 01.02.2021 № 105 составил 1 875,89 руб. (за счет бюджета Суксунского городского округа – 468,97 руб., за счет бюджета Пермского края – 1 406,92 руб.), в том числе:

- не обнаружены в наличии ершики туалетные с ведром из стекла и нержавеющей стали в количестве двух штук на сумму 972,12 руб. (128,00 руб. (в ценах 2001 года, позиция в Акте о приемке выполненных работ № 112) + 25,60 руб. (НДС = 128,00 руб. х 0,2) х 7,57 (индекс изменения сметной стоимости) х 0,83605414697 (понижающий коэффициент по итогам аукциона));

- не обнаружена в наличии вешалка стальная, трехрожковая, с гальванопокрытием на сумму 903,77 руб. (119,00 руб. (в ценах 2001 года) + 23,80 руб. (НДС = 119,00 руб. х 0,2) х 7,57 (индекс изменения сметной стоимости) х 0,83605414697 (понижающий коэффициент по итогам аукциона)).

В нарушение пункта 1.2 Договора от 27.04.2021 № 5 неправомерно приняты и оплачены материалы, не предусмотренные условиями договора, на сумму 979,26 руб. (в том числе за счет бюджета Суксунского городского округа – на сумму 244,82 руб., за счет бюджета Пермского края – на сумму 734,44 руб.), что повлекло неосновательное обогащение подрядчика и является неправомерным расходом средств субсидии на иные цели по Соглашению от 01.02.2021 № 105. Дозатор для жидкого мыла настенный из нержавеющей стали в количестве двух штук, стоит в ценах 2001 года 212,00 руб., а дозатор для жидкого мыла настенный из ударопрочного пластика, согласно ФССЦ-18.2.06.06-0002, в количестве двух штук стоит в ценах 2001 года 83,06 руб. Разница в ценах 2001 года составила 128,94 руб., с учетом НДС (20%), индекса изменения сметной стоимости (7,57), понижающего коэффициента по итогам аукциона (0,83605414697), разница составила 979,26 руб.

Также выявлены не установленные (не прикрепленные к стене) предметы для туалетной комнаты (дозаторы для жидкого мыла в количестве двух штук, настенные мыльницы-сетки из нержавеющей стали в количестве двух штук). Следовательно, работы Подрядчиком не выполнены. В стоимость не выполненных Подрядчиком работ вошло:

- 4 предмета х 32,88 руб. (стоимость единицы в ценах 2001 года) / 100 = 1,31 руб.;

- 4 предмета х 26,94 руб. (расценка по оплате труда рабочих) / 100 = 1,08 руб. (общая стоимость основной заработной платы);

- 1,08 руб. х 118% х 0,9 = 1,15 руб. (накладные расходы);

- (1,08 руб. х 63% х 0,85) = 0,58 руб. (сметная прибыль).

Общая стоимость не выполненных Подрядчиком работ на основании ФЕР17-01-002-04 составила 19,24 руб. ((1,31 руб. + 1,15 руб. + 0,58 руб.) х 7,57 (индекс изменения сметной стоимости) х 0,83605414697 (понижающий коэффициент по итогам аукциона)).

Таким образом, в нарушение статьи 746 ГК РФ Учреждением оплачены работы на сумму 19,24 руб. (в том числе за счет бюджета Суксунского городского округа – на сумму 4,81 руб., за счет бюджета Пермского края – на сумму 14,43 руб.), которые фактически не выполнялись, что повлекло причинение ущерба бюджетам на указанную сумму.

При осмотре выявлены не используемые противомоскитные сетки в количестве трех штук (5 кв.м.) на сумму 4 108,74 руб. (541,00 руб. (стоимость в ценах 2001 года) х 7,57 (индекс изменения сметной стоимости) х 1,2 (НДС в размере 20%) х 0,83605414697 (понижающий коэффициент по итогам аукциона)), что влечет неэффективное использование средств субсидии на иные цели.

При анализе исполнения обязательств по Договору от 27.04.2021 № 5 выявлено нарушение ведения бухгалтерского учета МКУ «ЦБ Суксунского городского округа».

В нарушение пункта 22 раздела 2 «Нефинансовые активы» Инструкции по применению единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений, утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации от 01.12.2010 № 157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению» (далее – Инструкция № 157н), по результатам ремонтных работ в Киселевском Доме культуры МУ «ЦРК» не были приняты к учету объекты нефинансовых активов (зеркало, мыльница-сетка из нержавеющей стали, дозатор для жидкого мыла, ершик туалетный с ведром из стекла и нержавеющей стали, держатель-рычаг с крышкой из нержавеющей стали для туалетной бумаги, вешалка), а расходы были списаны на затраты.

***6) Оценка результативности и целевого использования средств субсидии на реализацию муниципальной программы «Культура Суксунского городского округа» в рамках мероприятия «Участие в реализации мероприятий, направленных на развитие преобразованных муниципальных образований», выделенных муниципальному учреждению «Центр развития культуры» на ремонт Киселевского Дома культуры***

График реализации мероприятия «Участие в реализации мероприятий, направленных на развитие преобразованных муниципальных образований», определенный в Соглашении от 01.02.2021 № 105, соблюден.

В связи с тем, что Соглашением о предоставлении субсидии на иные цели от 01.02.2021 № 105 Учредитель не определил показатели достижения измеримого результата, оценить результативность предоставления субсидии невозможно.

В то же время, поскольку Соглашением от 05.03.2021 № 53-05.07-212 Администрации Суксунского городского округа Пермского края определены показатели результативности использования субсидии бюджетам преобразованных муниципальных образований из бюджета Пермского края на реализацию муниципальных программ (мероприятий в рамках муниципальных программ) по развитию преобразованных муниципальных образований, можно проанализировать показатели результативности и оценить результат использования средств субсидии на иные цели на ремонт Киселевского Дома культуры МУ «ЦРК».

Соглашением от 05.03.2021 № 53-05.07-212 определены следующие показатели результативности:

- выполнение объемов работ по мероприятию (объекту): ремонт Киселевского Дома культуры МУ «ЦРК» – 100%;

- соблюдение сроков реализации мероприятия (объекта): ремонт Киселевского Дома культуры МУ «ЦРК» – 110 дней.

Показатель результативности по выполнению объемов работ, определенный Соглашением от 05.03.2021 № 53-05.07-212, выполнен на 99,998%.

Показатель результативности по соблюдению сроков выполнения работ, определенный Соглашением от 02.02.2021 № 53-09.05-222 в 110 дней, не выполнен. Фактический срок выполнения ремонтных работ (в соответствии с Договором от 27.04.2021 № 5) составил 187 дней, просрочка составила 77 дней.

Предоставленные субсидии на иные цели по Соглашению от 01.02.2021 № 105 направлены Учреждением на цели, соответствующие целям, определенным названным Соглашением о предоставлении субсидии на иные цели.

***Возражения или замечания руководителей***

***объектов контрольного мероприятия***

***на результаты контрольного мероприятия***

Муниципальным учреждением «Центр развития культуры» замечания и возражения на результаты контрольного мероприятия в Контрольно-счетную палату Суксунского городского округа Пермского края не представлены.

***Выводы:***

1. В проверяемом периоде Администрацией Суксунского городского округа Пермского края были предоставлены МУ «ЦРК» субсидии из бюджета Суксунского городского округа на иные цели в общей сумме 1 260 000,00 руб., в том числе за счет бюджета Пермского края в сумме 945 000,00 руб., за счет бюджета Суксунского городского округа в сумме 315 000,00 руб.

Указанные средства направлены на ремонт Киселевского Дома культуры МУ «ЦРК», расположенного по адресу: Суксунский район, д. Киселево, ул. Новая, 2а.

2. В наименовании постановления Администрации Суксунского городского округа Пермского края от 27.12.2021 № 838, а также в пункте 1 изменений, вносимых в Устав муниципального учреждения «Центр развития культуры», утвержденных постановлением Администрации Суксунского городского округа Пермского края от 27.12.2021 № 838, допущены технические ошибки: вместо «Администрации Суксунского городского округа Пермского края», отражено «Администрации Суксунского муниципального района».

3. В нарушение пунктов 3.7, 3.8 Устава количественный состав членов Наблюдательного совета не соответствует уставным требованиям.

4. В нарушение [пунктов 3.3](https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/9015223/XA00MD02N7/), [3.5 статьи 32 Федерального закона от о некоммерческих организациях](https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/9015223/XA00MGE2OB/), [Порядка представления информации государственным (муниципальным) учреждением, ее размещения на официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта](https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902290777/XA00LUO2M6/) ([www.bus.gov.ru](http://www.bus.gov.ru)) Учредителем МУ «ЦРК» не обеспечена в полном объеме открытость и доступность информации о деятельности муниципального учреждения «Центр развития культуры».

В нарушение пункта 3.3 статьи 32 Федерального закона о некоммерческих организациях на официальном сайте в сети Интернет ([www.bus.gov.ru](http://www.bus.gov.ru)) не размещена следующая информация:

- решение учредителя о создании государственного (муниципального) учреждения,

 - изменения в Устав, утвержденные постановлением Администрации Суксунского городского округа Пермского края от 27.12.2021 № 838 «О внесении изменений в Устав муниципального учреждения «Центр развития культуры», утвержденный Постановлением Администрации Суксунского муниципального района от 24.01.2020 № 24»,

- информация об операциях с субсидиями на иные цели.

5. В нарушение пункта 15 Порядка предоставления информации государственным (муниципальным) учреждением, ее размещения на официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта:

- новая редакция Устава от 24.01.2020 размещена 11.03.2020 в формате Word, без отметки налогового органа,

- план финансово-хозяйственной деятельности от 31.03.2021 размещен 31.05.2021,

- план финансово-хозяйственной деятельности от 30.06.2021 размещен 12.08.2021.

Не обновлена информация в сети Интернет ([www.bus.gov.ru](http://www.bus.gov.ru)) в разделе «Иная информация» подразделе «Перечень организаций, в которых открыты счета».

6. В нарушение пункта 2.6 Порядка определения объема и условий предоставления субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на иные цели, в Соглашении о предоставлении субсидии на иные цели от 01.02.2021 № 105 не определены:

- значения результатов предоставления целевой субсидии, которые должны быть конкретными и измеримыми и соответствовать результатам регионального проекта и показатели, необходимые для достижения результатов предоставления субсидии, включая показатели в части материальных объектов и услуг, планируемых к получению при достижении результатов соответствующих проектов;

- меры ответственности при недостижении значений результатов предоставления целевой субсидии;

- сроки достижения значений результатов предоставления целевой субсидии;

- форма, порядок и сроки предоставления отчетности о достижении результатов целевой субсидии.

7. В нарушение пункта 5 Требований к составлению и утверждению плана ФХД, пункта 1.3 Порядка составления и утверждения плана ФХД, в Плане финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов от 15.01.2021 отражены только показатели на 2021 текущий финансовый год.

8. В нарушение пункта 4.1 Порядка составления и утверждения плана ФХД, план ФХД МУ «ЦРК» на 2021 год и плановый период от 15.01.2021, от 30.06.2021, от 30.12.2021 утвержден Учредителем, а не руководителем учреждения.

9. В нарушение части 1 статьи 4 Федерального закона № 223-ФЗ изменение Положения о закупке размещено на сайте ЕИС позднее (22.11.2021), чем через 15 дней после даты утверждения – 29.10.2021.

10. В нарушение части 12 статьи 4 Федерального закона № 223-ФЗ Протокол рассмотрения вторых частей заявок от 16.04.2021, размещен в Единой информационной системе 26.04.2021, с нарушением сроков.

11. В нарушение части 1 статьи 15 Федерального закона № 174-ФЗ крупная сделка на ремонт Киселевского Дома культуры МУ «ЦРК» на сумму 1 528 728,00 руб. не одобрена Наблюдательным советом Учреждения.

12. В нарушение части 15 статьи 3.2 Федерального закона № 223-ФЗ Договор от 27.04.2021 № 5 (номер в ЕИС 2021.59343) на ремонт Киселевского Дома культуры МУ «ЦРК» на сумму 1 260 000,00 руб. заключен с нарушением срока.

13. В связи с завышением стоимости работ при обосновании начальной (максимальной) цены договора, неправомерный расход средств субсидии на иные цели по Соглашению от 01.02.2021 № 105 составил 1816,40 руб., в том числе за счет бюджета Суксунского городского округа в сумме 454,10 руб., бюджета Пермского края 1362,30 руб.

14. В нарушение статьи 309 ГК РФ, пункта 4.3.1 Положения о закупке денежные обязательства по Договору от 27.04.2021 № 5 Заказчик исполнил ненадлежащим образом. Просрочка платежа составила двенадцать дней.

15. В связи с нарушениями, выявленными в период осмотра помещений Киселевского Дома культуры МУ «ЦРК», неправомерный расход средств субсидии на иные цели по Соглашению от 01.02.2021 № 105 составил 1875,89 руб. (за счет бюджета Суксунского городского округа 468,97 руб., за счет бюджета Пермского края 1406,92 руб.).

16. В нарушение пункта 1.2 Договора от 27.04.2021 № 5 неправомерно приняты и оплачены материалы, не предусмотренные условиями договора, на сумму 979,26 руб. (в том числе за счет бюджета Суксунского городского округа на сумму 244,82 руб., за счет бюджета Пермского края на сумму 734,44 руб.), что повлекло неосновательное обогащение подрядчика и является неправомерным расходом средств субсидии на иные цели по Соглашению от 01.02.2021 № 105.

17. В нарушение статьи 746 ГК РФ Учреждением оплачены работы на сумму 19,24 руб. (в том числе за счет бюджета Суксунского городского округа на сумму 4,81 руб., за счет бюджета Пермского края на сумму 14,43 руб.), которые фактически не выполнялись, что повлекло причинение ущерба бюджетам на указанную сумму.

18. В период осмотра помещений Киселевского Дома культуры МУ «ЦРК» выявлены не используемые противомоскитные сетки в количестве 5 кв. м. на сумму 4 108,74 руб., что влечет неэффективное использование средств субсидии на иные цели.

19. В нарушение пункта 22 раздела 2 «Нефинансовые активы» Инструкции № 157н по результатам ремонтных работ в Киселевском Доме культуры МУ «ЦРК» не были приняты к учету объекты нефинансовых активов (зеркало, мыльница-сетка из нержавеющей стали, дозатор для жидкого мыла, ершик туалетный с ведром из стекла и нержавеющей стали, держатель-рычаг с крышкой из нержавеющей стали для туалетной бумаги, вешалка), а расходы были списаны на затраты.

20. В связи с тем, что Соглашением о предоставлении субсидии на иные цели от 01.02.2021 № 105 Учредитель не определил показатели достижения измеримого результата, оценить результативность предоставления субсидии невозможно.

21. Показатели результативности, определенные Соглашением от 05.03.2021 № 53-05.07-212 не выполнены.

Показатель результативности по выполнению объемов работ, определенный Соглашением от 05.03.2021 № 53-05.07-212, выполнен на 99,998%.

Показатель результативности по соблюдению сроков выполнения работ, определенный Соглашением от 02.02.2021 № 53-09.05-222 в 110 дней, не выполнен. Фактический срок выполнения ремонтных работ (в соответствии с Договором от 27.04.2021 № 5) составил 187 дней, просрочка составила 77 дней.

22. Предоставленные субсидии на иные цели по Соглашению от 01.02.2021 № 105 направлены Учреждением на цели, соответствующие целям, определенным названным Соглашением о предоставлении субсидии на иные цели.

Неэффективный расход средств субсидии на иные цели по Соглашению от 01.02.2021 № 105 составил 4 108,74 руб.

Неправомерный расход средств субсидии на иные цели по Соглашению от 01.02.2021 № 105 составил 4 690,79 руб. (в том числе за счет бюджета Пермского края – в сумме 3 518,09 руб., или 75%; и бюджета Суксунского городского округа – в сумме 1 172,70 руб., или 25%).

***Предложения (рекомендации):***

1. Направить представление Контрольно-счетной палаты Суксунского городского округа Пермского края в муниципальное учреждение «Центр развития культуры».

2. Направить информационное письмо в Администрацию Суксунского городского округа Пермского края.

3. Направить отчет и информацию об основных итогах контрольного мероприятия в Думу Суксунского городского округа и главе городского округа – главе Администрации Суксунского городского округа Пермского края.

Председатель Контрольно-счетной

палаты Суксунского городского

округа Пермского края О.Г. Туголукова