**Отчет о результатах деятельности Контрольно-счетной палаты**

**Суксунского городского округа Пермского края за 2022 год**

Контрольно-счетная палата Суксунского городского округа Пермского края является постоянно действующим органом внешнего муниципального финансового контроля, образованным Думой Суксунского городского округа, что отражено в Положении о Контрольно-счетной палате Суксунского городского округа Пермского края, утвержденном решением Думы Суксунского городского округа от 19.12.2019 № 64 «Об образовании Контрольно-счетной палаты Суксунского городского округа Пермского края».

Контрольно-счетная палата Суксунского городского округа Пермского края (далее – КСП Суксунского городского округа) является органом местного самоуправления Суксунского городского округа и обладает правами юридического лица.

Область действия контрольных полномочий КСП Суксунского городского округа в соответствии с Положением распространяется на органы местного самоуправления и муниципальные органы, муниципальные учреждения и унитарные предприятия Суксунского городского округа, а также на иные организации, если они используют имущество, находящееся в муниципальной собственности Суксунского городского округа.

Внешний муниципальный финансовый контроль осуществлялся также в отношении иных организаций путем осуществления проверки соблюдения условий получения ими субсидий, кредитов, гарантий за счет средств бюджета Суксунского городского округа в порядке контроля за деятельностью главных распорядителей и получателей средств бюджета муниципального образования, предоставивших указанные средства, в случаях, если возможность проверок указанных организаций установлена в договорах о предоставлении указанных субсидий, кредитов.

Организация деятельности КСП Суксунского городского округа строится на основе принципов законности, объективности, независимости и гласности.

В соответствии с решением Думы Суксунского городского округа от 26.12.2019 № 79 «Об утверждении структуры и штатной численности Контрольно-счетной палаты Суксунского городского округа Пермского края» Контрольно-счетная палата Суксунского городского округа Пермского края состоит из председателя и инспектора.

Финансовое обеспечение деятельности КСП Суксунского городского округа в отчетном году составило 1 593,90 тыс. рублей.

Для выполнения задач и осуществления полномочий, установленных частью 8 Положения, КСП Суксунского городского округа осуществляется контрольно-ревизионная, экспертно-аналитическая и иная деятельность.

В 2022 году предварительный контроль осуществлялся КСП Суксунского городского округа при проведении финансовой экспертизы проектов нормативных правовых актов Думы Суксунского городского округа.

Последующий контроль осуществлялся при проведении внешней проверки Отчёта об исполнении бюджета Суксунского городского округа за 2021 год.

В рамках осуществления информационно-аналитической деятельности КСП Суксунского городского округа за 2022 год проведена экспертиза 15 проектов решений Думы Суксунского городского округа, подготовлено 15 заключений, из них:

8 – на проекты решений о внесении изменений и дополнений в решение о бюджете Суксунского городского округа на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов;

1 – на проект решения об утверждении отчета об исполнении бюджета Суксунского городского округа за 2021 год;

2 – на проекты решений о бюджете Суксунского городского округа на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов;

4 – на прочие проекты решений Думы Суксунского городского округа.

В рамках осуществления контрольно-ревизионной деятельности КСП Суксунского городского округа проведено 12 контрольных мероприятий, в том числе:

6 плановых камеральных внешних проверок бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств за 2021 год (в рамках подготовки заключения на годовой отчет об исполнении бюджета Суксунского городского округа за 2021 год);

6 плановых документальных проверок.

Общий объем охваченных проверками средств составил 838 254 911,95 рублей (из них 60 456 130,13 руб. – по документальным проверкам), в том числе бюджетных средств – 838 252 069,23 руб. (из них 2 727 426,36 руб. – федеральный бюджет, 16 501 640,48 руб. – краевой бюджет, 819 023 002,39 руб. – местный бюджет), внебюджетные средства – 2 842,72 руб.

В 2022 году проведены следующие документальные проверки:

1) с 16.02.2022 по 18.03.2022 проведена проверка целевого и эффективного использования субсидии, направленной на реализацию муниципальной программы «Развитие образования» в рамках приоритетного регионального проекта «Приведение в нормативное состояние объектов общественной инфраструктуры муниципального значения» (на ремонт зала спортивной борьбы в МАОУ ДО «Дом детского творчества»), в Управлении образования Администрации Суксунского городского округа Пермского края за 2021 год.

По результатам контрольного мероприятия выявлены следующие нарушения:

1. В нарушение пункта 2.6 Порядка определения объема и условий предоставления субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на иные цели, утвержденного постановлением Администрации Суксунского городского округа от 21.04.2020 № 357 «Об утверждении Порядков предоставления субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания, определения объема и условий предоставления субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на иные цели», в Соглашении от 15.02.2021 № 112 не определены:

- значения результатов предоставления целевой субсидии, которые должны быть конкретными и измеримыми и соответствовать результатам регионального проекта и показатели, необходимые для достижения результатов предоставления субсидии, включая показатели в части материальных объектов и услуг, планируемых к получению при достижении результатов соответствующих проектов;

- меры ответственности при недостижении значений результатов предоставления целевой субсидии;

- сроки достижения значений результатов предоставления целевой субсидии;

- форма, порядок и сроки предоставления отчетности о достижении результатов целевой субсидии.

С учетом изложенного и на основании статьи 16 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъекта Российской Федерации и муниципальных образований» КСП Суксунского городского округа было внесено Представление от 23.03.2022 № 1 для рассмотрения и принятия мер по устранению выявленных нарушений и недостатков.

УОА Суксунского городского округа указанным Представлением было предложено:

1. Совместно с Муниципальным казенным учреждением «Централизованная бухгалтерия Суксунского городского округа Пермского края» провести проверку по выявленным фактам нарушений законодательства.

2. Усилить внутренний контроль правильности оформления Соглашений о предоставлении субсидии на иные цели.

3. Принять меры по устранению причин и условий, способствовавших совершению выявленных нарушений.

2) с 24.02.2022 по 25.03.2022 проведена проверка целевого и эффективного использования субсидии на приведение в нормативное состояние объектов общественной инфраструктуры муниципального значения (ремонт зала спортивной борьбы) в рамках реализации муниципальной программы «Развитие образования» в Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества» за 2021 год.

Проверка проведена по предложению Контрольно-счётной палаты Пермского края в целях обеспечения наибольшего охвата муниципальных образований при проведении мероприятия «Проверка целевого и эффективного использования субсидий, направленных на реализацию муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных образований» (в рамках реализации Закона Пермского края от 02.09.2014 № 357-ПК «О предоставлении субсидий бюджетам муниципальных образований Пермского края из бюджета Пермского края»).

По результатам контрольного мероприятия выявлены следующие нарушения:

1. В нарушение части 2 статьи 29 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», пункта 3.10 Требований к структуре официального сайта, утвержденных Приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 14.08.2020 № 831 «Об утверждении Требований к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления информации», пункта 3 Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной организации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной организации», на официальном сайте МАОУ ДО «Дом детского творчества» (ddt-suksun.profiedu.ru) в подразделе «Финансово-хозяйственная деятельность» размещена с нарушением срока следующая информация:

- об объеме образовательной деятельности (муниципальное задание);

- копия плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

2. В нарушение пункта 3.3 статьи 32 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» на официальном сайте в сети Интернет ([www.bus.gov.ru](http://www.bus.gov.ru)) не размещено решение учредителя о создании государственного (муниципального) учреждения – в разделе «Решения учредителя о создании государственного (муниципального) учреждения».

3. Информация в сети Интернет ([www.bus.gov.ru](http://www.bus.gov.ru)) в разделе «Плановые показатели деятельности» размещена Учреждением с нарушением установленных сроков. В нарушение пункта 15 Порядка предоставления информации государственным (муниципальным) учреждением, ее размещения на официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта Муниципальное задание от 08.12.2020 № 15 опубликовано 20.01.2021.

Не обновлена информация в сети Интернет ([www.bus.gov.ru](http://www.bus.gov.ru)) в разделе «Иная информация» подразделе «Перечень организаций, в которых открыты счета».

4. В нарушение части 2 статьи 4.1 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», пунктов 4.4.7, 4.7.1 Положения о закупке в реестре договоров не размещена в течение 10 рабочих дней информация о внесении следующих изменений в договоры:

- дополнительное соглашение от 15.07.2021 об увеличении сроков выполнения работ к Договору от 19.05.2021 № 2 с ООО «Квант» на сумму 259 589,17 руб. размещено 27.10.2021;

- дополнительное соглашение от 20.07.2021 об увеличении сроков выполнения работ к Договору от 21.04.2021 № 1 с ИП Коряков А.Ю. на сумму 2 670 000 руб. размещено 02.08.2021;

- дополнительное соглашение от 21.08.2021 об увеличении сроков выполнения работ к Договору от 21.04.2021 № 1 с ИП Коряков А.Ю. на сумму 2 670 000 руб. размещено 02.09.2021;

- дополнительное соглашение от 01.10.2021 об увеличении сроков выполнения работ к Договору от 21.04.2021 № 1 с ИП Коряков А.Ю. на сумму 2 670 000 руб. размещено 12.10.2021.

5. В нарушение пункта 11.1 Договора от 21.04.2021 № 1 на ремонт зала спортивной борьбы МАОУ ДО «Дом детского творчества» ИП Коряковым А.Ю. не представлено обеспечение исполнения договора на период с 21.08.2021 по 15.10.2021.

6. В нарушение статьи 19 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» не осуществлялся внутренний контроль при совершении фактов хозяйственной жизни по выполнению работ по Договору от 19.05.2021 № 2 с ООО «Квант».

В связи с необоснованным применением повышающего коэффициента в размере 1,0232587 в составе затрат (Акт о приемке выполненных работ от 22.10.2021 без номера на сумму 259 589,17 руб.) неправомерный расход средств субсидии на иные цели по Соглашению от 15.02.2021 № 112 составил 5 029,36 руб. (в том числе за счет бюджета Пермского края в сумме 3 772,02 руб., бюджета Суксунского городского округа в сумме 1 257,34 руб.).

7. В нарушение пункта 4.2 Договора подряда от 17.05.2021 № 01 с ИП Порядиным А.А. работы были оплачены заказчиком с просрочкой в 27 календарных дней в части финансирования за счет бюджета Суксунского городского округа (25%) и с просрочкой в 57 календарных дней в части финансирования за счет бюджета Пермского края (75%).

В нарушение статьи 309 ГК РФ денежные обязательства по Договору подряда от 17.05.2021 № 01 с ИП Порядиным А.А. на монтаж водопроводных и канализационных сетей МАОУ ДО «Дом детского творчества» в сумме 74 862,26 руб. исполнены не в срок.

8. В нарушение пункта 4.2 Договора подряда от 30.04.2021 № 45 с ООО «Спектр Плюс» работы на монтаж автоматической охранно-пожарной сигнализации в борцовском зале МАОУ ДО «Дом детского творчества» были оплачены заказчиком с просрочкой в 26 календарных дней в части финансирования за счет бюджета Пермского края на сумму 39 242,25 руб. (75%).

В нарушение статьи 309 ГК РФ денежные обязательства по Договору подряда от 30.04.2021 № 45 с ООО «Спектр Плюс» в сумме 39 242,25 руб. исполнены не в срок.

9. В нарушение раздела 1 Методических указаний по применению форм первичных учетных документов и формированию регистров бухгалтерского учета органами государственной власти (государственными органами), органами местного самоуправления, органами управления государственными внебюджетными фондами, государственными (муниципальными) учреждениями, утвержденных Приказом Минфина России от 30.03.2015 № 52н «Об утверждении форм первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами государственной власти (государственными органами), органами местного самоуправления, органами управления государственными внебюджетными фондами, государственными (муниципальными) учреждениями, и Методических указаний по их применению» (далее – Методические указания, утвержденные Приказом Минфина России № 52н), в Журналах операций № 2 с безналичными денежными средствами, Журналах операций № 4 расчетов с поставщиками и подрядчиками за сентябрь – декабрь 2021 года не заполнено поле «Количество листов приложений».

10. В нарушение графика документооборота к Соглашению об оказании услуг по ведению бухгалтерского (бюджетного), налогового, статистического учета, планирования бюджетной сметы и составления отчетности от 07.05.2020 № 13 Журнал операций расчетов с поставщиками и подрядчиками (ф. 0504071) за октябрь 2021 года по сроку 25.11.2021 распечатан 16.12.2021.

11. В нарушение Методических указаний, утвержденных Приказом Минфина России № 52н, в инвентарной карточке учета нефинансовых активов № ДТ0156 (ф. 0504031) в разделе 5 «Краткая индивидуальная характеристика объекта» не зафиксирована информация о наличии в здании зала спортивной борьбы охранно-пожарной сигнализации.

12. В нарушение подпункта 10.2.5 Порядка применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным Приказом Минфина России от 29.11.2017 № 209н, Соглашения о предоставлении субсидии на иные цели от 15.02.2021 № 112 неверно отражено название и предмет договора (монтаж), который должен соответствовать направлению расходования средств (ремонт зала спортивной борьбы МАОУ ДО «Дом детского творчества») в следующих договорах:

- от 19.05.2021 № 2 с ООО Квант» на монтаж электрической части зала спортивной борьбы МАОУ ДО «Дом детского творчества» на сумму 259 589,17 руб.;

- от 17.05.2021 № 01 с ИП Порядиным А.А. на монтаж водопроводных и канализационных сетей в МАОУ ДО «Дом детского творчества» на сумму 74 862,26 руб.;

- от 30.04.2021 № 45 с ООО «Спектр Плюс» на монтаж автоматической охранно-пожарной сигнализации в борцовском зале учреждения на сумму 52 323,00 руб.

13. Показатель результативности по соблюдению сроков выполнения работ, определенный Соглашением о предоставлении субсидии и иных межбюджетных трансферов, имеющих целевое назначение, из бюджета Пермского края бюджету муниципального образования Пермского края, источником предоставления которых являются средства бюджета Пермского края от 02.02.2021 № 53-09.05-222 в 60 дней, не выполнен. В связи с увеличением сроков проведения ремонтных работ по причине корректировки проектной сметной документации в процессе проведения работ и несвоевременного приобретения материалов подрядчиком из-за значительного увеличения стоимости материалов, фактический срок выполнения ремонтных работ составил 165 дней.

С учетом изложенного и на основании статьи 16 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъекта Российской Федерации и муниципальных образований» КСП Суксунского городского округа было внесено Представление от 29.03.2022 № 2 для рассмотрения и принятия мер по устранению выявленных нарушений и недостатков.

МАОУ ДО «Дом детского творчества» указанным Представлением было предложено:

1. Обеспечить восстановление в бюджет Суксунского городского округа неправомерно израсходованных средств субсидии на иные цели по Соглашению от 15.02.2021 № 112 в размере 5 029,36 руб. (в том числе софинансирование Учредителя за счет бюджета Пермского края в сумме 3 772,02 руб., и бюджета Суксунского городского округа в сумме 1 257,34 руб.) в срок до «29» апреля 2022 года.

2. Усилить контроль соблюдения законодательства в сфере закупок.

3. Усилить контроль своевременности внесения обеспечения по исполнению договоров, исполнению денежных обязательств в рамках заключенных договоров.

4. Усилить внутренний контроль правильности оформления первичных учетных документов, подтверждающих совершенные факты хозяйственной жизни.

5. Усилить контроль выполнения показателей результативности, определенных Соглашениями о предоставлении субсидии на иные цели.

6. Совместно с МКУ «ЦБ Суксунского городского округа» провести проверку по выявленным фактам нарушений законодательства Российской Федерации.

7. Усилить контроль своевременности размещения в сети Интернет информации на официальном сайте [www.bus.gov.ru](http://www.bus.gov.ru), на официальном сайте МАОУ ДО «Дом детского творчества» (ddt-suksun.profiedu.ru).

8. Обеспечить размещение недостающей информации в сети Интернет на официальном сайте [www.bus.gov.ru](http://www.bus.gov.ru).

9. Принять меры по устранению причин и условий, способствовавших совершению выявленных нарушений.

3) с 11.05.2022 по 22.06.2022 проведена проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных на обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов в рамках федерального проекта «Комплексное развитие сельских территорий», направленных на реализацию муниципальной программы «Благоустройство территории и обустройство объектов общественной инфраструктуры Суксунского городского округа», в Управлении капитального строительства Администрации Суксунского городского округа Пермского края за 2020 год (совместно с Прокуратурой Суксунского района и МО МВД России «Суксунский»).

По результатам контрольного мероприятия выявлены следующие нарушения.

1. Выявлены следующие нарушения законодательства в сфере закупок:

- в нарушение [статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ)](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=324268&dst=101309&date=08.08.2019) изменены существенные условия Муниципального контракта от 26.06.2020 № 08566000044200000710001 (место выполнения работ);

- в нарушение части 7 статьи 95Федерального закона № 44-ФЗ не внесены соответствующие изменения в реестр контрактов, заключенных заказчиком, на сайте zakupki.gov.ru, связанные с заменой марки труб, определенных Муниципальным контрактом от 26.06.2020 № 08566000044200000710001 (качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) труб являлись улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте);

- в нарушение части 7.1 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ работы приняты и подписаны (Акты о приемке выполненных работ от 15.10.2020 № 1, от 15.10.2020 № 2) без предоставления Подрядчиком обеспечения гарантийных обязательств.

2. Проверка исполнения обязательств по Муниципальному контракту от 26.06.2020 № 08566000044200000710001 выявила следующие нарушения:

- в нарушение пункта 7.5 Муниципального контракта Управление капитального строительства Администрации Суксунского городского округа Пермского края не направило Подрядчику требование об уплате штрафа в связи с невыполнением обязательств по контракту (непредставление обеспечения гарантийных обязательств);

- в нарушение статьи 309 Гражданского кодекса Российской Федерации денежные обязательства по Муниципальному контракту Управлением капитального строительства Администрации Суксунского городского округа Пермского края исполнены не надлежащим образом.

3. Выявлены следующие нарушения ведения бюджетного учета:

- в нарушение пункта 3 статьи 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» начальник Управления капитального строительства Администрации Суксунского городского округа Пермского края, ответственный за оформление факта хозяйственной жизни, не обеспечил своевременную передачу первичных учетных документов в Муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия Суксунского городского округа Пермского края» для регистрации содержащихся в них данных в регистрах бухгалтерского учета;

- в нарушение графика документооборота (Приложение № 2 к Соглашению об оказании услуг по ведению бухгалтерского, налогового, статистического учета, составления отчетности от 13.01.2020 № 7 с Муниципальным казенным учреждением «Централизованная бухгалтерия Суксунского городского округа Пермского края») Журнал операций с безналичными денежными средствами № 2 (ф. 0504071) за ноябрь 2020 года распечатан ответственным лицом Муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия Суксунского городского округа Пермского края» 11.01.2021, с нарушением установленных сроков (пятого числа каждого месяца за предыдущий месяц).

4. В ходе контрольного осмотра (обмера) площадок накопления ТКО выявлены случаи некачественное окрашивание металлических поверхностей ограждения площадок (2 площадки), использование насосно-компрессорных труб, не предусмотренных Локальным сметным расчетом и не отраженным в Акте выполненных работ, при установке ограждения площадки (1 площадка), неиспользуемые площадки (5 площадок).

С учетом изложенного и на основании статьи 16 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъекта Российской Федерации и муниципальных образований» КСП Суксунского городского округа было внесено Представление от 30.06.2022 № 8 для рассмотрения и принятия мер по устранению выявленных нарушений и недостатков.

УКС Администрации Суксунского городского округа указанным Представлением было предложено:

1. Усилить контроль соблюдения законодательства в сфере закупок.

2. Усилить контроль качества выполненных работ и их соответствия техническому заданию при приемке выполненных подрядчиками работ, предоставления обеспечения гарантийных обязательств.

3. Принять меры к взысканию с Подрядчика неустойки (пени) за нарушения сроков исполнения контракта и штрафных санкций за не предоставление обеспечения гарантийных обязательств.

4. Усилить внутренний контроль своевременности исполнения денежных обязательств по заключенным муниципальным контрактам.

5. Совместно с Муниципальным казенным учреждением «Централизованная бухгалтерия Суксунского городского округа Пермского края» провести проверку по выявленным фактам нарушений законодательства Российской Федерации.

6. Принять меры по устранению причин и условий, способствовавших совершению выявленных нарушений.

4) с 04.07.2022 по 18.07.2022 проведена проверка целевого и эффективного использования средств субсидии, направленных на реализацию муниципальной программы «Культура Суксунского городского округа» в рамках мероприятия «Участие в реализации мероприятий, направленных на развитие преобразованных муниципальных образований» (на ремонт Киселевского Дома культуры), в муниципальном учреждении «Центр развития культуры» за 2021 год.

По результатам контрольного мероприятия выявлены следующие нарушения.

1. В нарушение пункта 5 Требований к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденных приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31.08.2018 № 186н «О Требованиях к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения», пункта 1.3 Порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений, в отношении которых Администрация Суксунского городского округа осуществляет функции и полномочия учредителя (далее – Порядок составления и утверждения плана ФХД), утвержденного постановлением Администрации Суксунского городского округа Пермского края от 30.12.2020 № 1045 «Об утверждении Порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений, в отношении которых Администрация Суксунского городского округа осуществляет функции и полномочия учредителя», в Плане финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов от 15.01.2021 отражены только показатели на 2021 текущий финансовый год.

2. В нарушение пункта 4.1 Порядка составления и утверждения плана ФХД, план ФХД МУ «ЦРК» на 2021 год и плановый период от 15.01.2021, от 30.06.2021, от 30.12.2021 утвержден Учредителем, а не руководителем учреждения.

3. Изменение Положения о закупке размещено в Единой информационной системе в сфере закупок с нарушением сроков, установленных частью 1 статьи 4 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ).

4. В нарушение части 1 статьи 15 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» крупная сделка на ремонт Киселевского Дома культуры МУ «ЦРК» на сумму 1 528 728,00 руб. не одобрена Наблюдательным советом Учреждения.

5. Протокол рассмотрения вторых частей заявок от 16.04.2021 размещен в Единой информационной системе с нарушением сроков, установленных частью 12 статьи 4 Федерального закона № 223-ФЗ.

6. Договор от 27.04.2021 № 5 (номер в ЕИС 2021.59343) на ремонт Киселевского Дома культуры МУ «ЦРК» на сумму 1 260 000,00 руб. заключен с нарушением срока, установленного частью 15 статьи 3.2 Федерального закона № 223-ФЗ.

7. В связи с завышением стоимости работ при обосновании начальной (максимальной) цены договора неправомерный расход средств субсидии на иные цели по Соглашению от 01.02.2021 № 105 составил 1 816,40 руб., в том числе за счет бюджета Суксунского городского округа – 454,10 руб., бюджета Пермского края – 1 362,30 руб.

8. В нарушение статьи 309 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), пункта 4.3.1 Положения о закупке денежные обязательства по Договору от 27.04.2021 № 5 Заказчик исполнил ненадлежащим образом. Просрочка платежа составила 12 дней.

9. В нарушение пункта 1.2 Договора от 27.04.2021 № 5 неправомерно приняты и оплачены материалы, не предусмотренные условиями договора, на сумму 979,26 руб. (в том числе за счет бюджета Суксунского городского округа – на сумму 244,82 руб., за счет бюджета Пермского края – на сумму 734,44 руб.), что повлекло неосновательное обогащение подрядчика и является неправомерным расходом средств субсидии на иные цели по Соглашению от 01.02.2021 № 105.

10. По причине допущенных нарушений, выявленных в период осмотра помещений Киселевского Дома культуры МУ «ЦРК», неправомерный расход средств субсидии на иные цели по Соглашению от 01.02.2021 № 105 составил 1 875,89 руб. (за счет бюджета Суксунского городского округа – 468,97 руб., за счет бюджета Пермского края – 1 406,92 руб.).

11. В нарушение статьи 746 ГК РФ Учреждением оплачены работы на сумму 19,24 руб. (в том числе за счет бюджета Суксунского городского округа – на сумму 4,81 руб., за счет бюджета Пермского края – на сумму 14,43 руб.), которые фактически не выполнялись, что повлекло причинение ущерба бюджетам на указанные суммы.

12. В период осмотра помещений Киселевского Дома культуры МУ «ЦРК» выявлены не используемые противомоскитные сетки в количестве трех штук (5 кв. м.) на сумму 4 108,74 руб., что является неэффективным использованием средств субсидии на иные цели.

13. В нарушение пункта 22 раздела 2 «Нефинансовые активы» Инструкции по применению единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений, утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации от 01.12.2010 № 157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению» (далее – Инструкция № 157н), по результатам ремонтных работ в Киселевском Доме культуры МУ «ЦРК» не были приняты к учету объекты нефинансовых активов (зеркало, мыльница-сетка из нержавеющей стали, дозатор для жидкого мыла, ершик туалетный с ведром из стекла и нержавеющей стали, держатель-рычаг с крышкой из нержавеющей стали для туалетной бумаги, вешалка), а расходы были списаны на затраты.

С учетом изложенного и на основании статьи 16 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъекта Российской Федерации и муниципальных образований» КСП Суксунского городского округа было внесено Представление от 22.07.2022 № 9 для рассмотрения и принятия мер по устранению выявленных нарушений и недостатков.

МУ «ЦРК» указанным Представлением было предложено:

1. Обеспечить восстановление в бюджет Суксунского городского округа неправомерно израсходованные средства субсидии на иные цели по Соглашению от 01.02.2021 № 105 в размере 4 690,79 руб. (в том числе по Соглашению от 05.03.2021 № 53-05.07-212 между Министерством территориального развития Пермского края и Администрацией Суксунского городского округа Пермского края софинансирование за счет бюджета Пермского края в сумме 3 518,09 руб., или 75%; и бюджета Суксунского городского округа в сумме 1 172,70 руб., или 25%).

2. Усилить контроль соблюдения эффективного использования средств субсидии на иные цели.

3. Усилить контроль соблюдения законодательства в сфере закупок.

4. Усилить контроль своевременности исполнения денежных обязательств в рамках заключенных договоров.

5. Усилить контроль приемки выполненных работ в соответствии с условиями заключенных договоров.

6. Совместно с МКУ «ЦБ Суксунского городского округа» провести проверку по выявленным фактам нарушений законодательства Российской Федерации.

7. Принять меры по устранению причин и условий, способствовавших совершению выявленных нарушений.

5) с 05.09.2022 по 10.10.2022 проведена встречная проверка целевого и эффективного использования субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и субсидии на иные цели (на ремонт Тохтарёвской сельской библиотеки) в Муниципальном учреждении культуры «Суксунская централизованная библиотечная система» за 2021 год (в рамках проверки целевого и эффективного использования бюджетных средств, направленных на реализацию муниципальной программы «Культура Суксунского городского округа», в Администрации Суксунского городского округа Пермского края за 2021 год).

По результатам контрольного мероприятия выявлены следующие нарушения.

1. В нарушение [пункта 3.3](https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/9015223/XA00MD02N7/) [статьи 32 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях](https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/9015223/XA00MGE2OB/)», пункта 4.3.6 Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Суксунского городского округа на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) от 01.01.2021 № 18 между Администрацией Суксунского городского округа Пермского края и МУК «Суксунская ЦБС», пункта 4.4 Порядка формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и его финансового обеспечения, утвержденного постановлением Администрации Суксунского городского округа Пермского края от 01.06.2020 № 458 «Об утверждении Порядка формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и его финансового обеспечения», МУК «Суксунская ЦБС» не обеспечило размещение отчета о выполнении муниципального задания в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» ([www.bus.gov.ru](http://www.bus.gov.ru)).

2. В нарушение пункта 5 Требований к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения), утвержденных приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31.08.2018 № 186н «О Требованиях к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения», пункта 1.3 Порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений, в отношении которых Администрация Суксунского городского округа осуществляет функции и полномочия учредителя, утвержденного постановлением Администрации Суксунского городского округа Пермского края от 30.12.2020 № 1045 «Об утверждении Порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений, в отношении которых Администрация Суксунского городского округа осуществляет функции и полномочия учредителя» (далее – Порядок составления и утверждения плана ФХД), в Плане финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов от 28.01.2021 отражены только показатели на 2021 текущий финансовый год.

3. В нарушение пункта 4.1 Порядка составления и утверждения плана ФХД, план ФХД МУК «Суксунская ЦБС» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов от 28.01.2021, от 31.03.2021, от 30.06.2021, от 30.09.2021 не согласован Учредителем.

4. В нарушение пункта 11 Инструкции по применению Единого [плана](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=364484&dst=100016&field=134&date=13.10.2022) счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений, утвержденной Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 01.12.2010 № 157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению» (далее – Инструкция № 157н), к Журналу операций № 2 с безналичными денежными средствами за декабрь 2021 года не приложена выписка из лицевого счета организации за 28.12.2021 на сумму 8 616,74 руб. и платежные заявки от 28.12.2021 № БСГУ-000848 на сумму 916,74 руб. и от 28.12.2021 № БСГУ-000849 на сумму 7 700,00 руб.

5. В нарушение пункта 11.4 [Порядк](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=400241&dst=100011&field=134&date=13.10.2022)а применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденного Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29.11.2017 № 209н «Об утверждении Порядка применения классификации операций сектора государственного управления», пункта 118 Инструкция № 157н оплата за приобретенные строительные материалы на сумму 7 450,00 руб. проведена с подстатьи КОСГУ 346 «Увеличение стоимости прочих материальных запасов», а не с подстатьи КОСГУ 344 «Увеличение стоимости строительных материалов.

6. В нарушение пункта 5.2 Правил внутреннего трудового распорядка, утвержденных приказом МУК «Суксунская ЦБС» 13.01.2020 № 8, табели учета использования рабочего времени (ф. 0504421) за январь – декабрь 2021 года не соответствуют фактическим выходам сотрудников на работу, в них не отражены рабочие дни сотрудников в выходной день – субботу.

7. В нарушение Методических указаний по применению форм первичных учетных документов и формированию регистров бухгалтерского учета органами государственной власти (государственными органами), органами местного самоуправления, органами управления государственными внебюджетными фондами, государственными (муниципальными) учреждениями, утвержденных Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 30.03.2015 № 52н «Об утверждении форм первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами государственной власти (государственными органами), органами местного самоуправления, органами управления государственными внебюджетными фондами, внебюджетными фондами, государственными (муниципальными) учреждениями, и методических указаний по их применению» (далее – Методические указания, утвержденные Приказом Минфина России № 52н):

- за январь – август 2021 года не применялись расчетные ведомости (ф. 504402);

- в форме «Записка-расчет об исчислении среднего заработка при предоставлении отпуска, увольнения и других случаях» (ф. 0504425) систематически не указывались дебет и кредит бухгалтерской проводки;

- не во всех карточках-справках (ф. 0504417) заполнена квалификация, образование.

8. В нарушение пункта 1 статьи 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (далее – Федеральный закон о бухгалтерском учете) в табеле учета использования рабочего времени за июнь 2021 года отсутствует информация о фактически отработанном времени библиотекарем Истекаевской сельской библиотеки, в табеле учета использования рабочего времени за август 2021 года отсутствует информация о фактически отработанном времени библиотекарем Бырминской сельской библиотеки.

9. В нарушение пунктов 3, 5 Положения об особенностях порядка исчисления средней заработной платы, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.12.2007 № 922 «Об особенностях порядка исчисления средней заработной платы», пункта 2.5 и подпункта 2.4.5 Положения о премировании работников МУК «Суксунская централизованная библиотечная система», утвержденного приказом МУК «Суксунская ЦБС» от 30.12.2019 № 1, неправомерный расход средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (по оплате труда и начислений на выплаты по оплате труда) составил 15 715,37 руб., нанесен ущерб бюджету Суксунского городского округа на указанную сумму.

10. В нарушение пункта 3.3.1 Положения о системе оплаты труда работников МУК «Суксунская ЦБС», утвержденного приказом Учреждения от 11.06.2020 № 31, в проверяемом периоде была назначена и выплачена ежемесячная надбавка к окладу за стаж работы (выслугу лет) менее трех лет в сумме 2 472,43 руб. Размер страховых взносов, исчисленных с данного вида выплат по оплате труда, составил 746,67 руб.

Неправомерный расход средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания по данному виду нарушения (по оплате труда и начислений на выплаты по оплате труда) составил 3 219,10 руб., нанесен ущерб бюджету Суксунского городского округа на указанную сумму.

11. В нарушение Федерального закона о бухгалтерском учете и Инструкции № 157н Учетной политикой или отдельным приказом Учреждения не утверждена форма штатного расписания (Учреждением внесены дополнительные столбцы в унифицированную форму).

12. В нарушение статьи 9 Федерального закона о бухгалтерском учете, Методических указаний, утвержденных Приказом Минфина России № 52н, подотчетным лицом в авансовых отчетах не заполнена должность подотчетного лица, приложенные документы к авансовым отчетам не пронумерованы, а лицом, на которое возложено ведение бухгалтерского учета на лицевой стороне авансовых отчетов не проставлена бухгалтерская запись дебет, кредит (бухгалтерская корреспонденция), сумма по расходам.

13. В нарушение пункта 2 Порядка выдачи под отчет денежных средств, составления и представления отчетов подотчетными лицами, приведенного в приложении № 7 к Положению по единой учетной политике органов местного самоуправления, муниципальных казенных, автономных и бюджетных учреждений Суксунского городского округа Пермского края, утвержденному приказом МКУ «ЦБ Суксунского городского округа» от 30.12.2020 № 195 «Об утверждении Положения по единой учетной политике органов местного самоуправления, муниципальных казенных, автономных и бюджетных учреждений Суксунского городского округа Пермского края», бухгалтерией МКУ «ЦБ Суксунского городского округа» при наличии авансового отчета подотчетного лица были перечислены денежные средства под отчет (а не в возмещение перерасхода денежных средств).

14. В нарушение пункта 118 Инструкции № 157 приобретенные строительные материалы по авансовому отчету от 12.07.2021 № БСГУ-000002 на сумму 7 450,00 руб. отнесены на подстатью КОСГУ 346 «Увеличение стоимости прочих материальных запасов», а не на подстатью КОСГУ 344 «Увеличение стоимости строительных материалов».

15. В нарушение Методических указаний, утвержденных Приказом Минфина России № 52н:

- в актах о приемке-передаче объектов нефинансовых активов (ф. 0504101) от 17.02.2021 не заполнены строки: отметка бухгалтерии об открытии инвентарной карточки (номер, дата, номер счета бухгалтерского учета); заключение комиссии при осмотре объекта нефинансовых активов; должность, подпись, расшифровка, дата подписи исполнителя, не приложена копия инвентарной карточки;

- в актах о списании материальных запасов (ф. 0504230) систематически не заполнен столбец 8 «направление расходования» (причина списания);

- в ведомостях выдачи материальных ценностей на нужды учреждения (ф. 0504210) систематически не проставлена бухгалтерская запись дебет, кредит.

16. В результате нарушения пункта 1.3 Соглашения об оказании услуг от 19.05.2021 № 3 между Муниципальным казенным учреждением «Центр обслуживания учреждений» и МУК «Суксунская ЦБС» Учреждением были закуплены материалы, в связи с чем неэффективный расход средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания составил 126 305,00 руб.

17. В нарушение части 2 статьи 4.1 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ), пункта 10 [Правил](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=408474&dst=100012&field=134&date=14.10.2022) ведения реестра договоров, заключенных заказчиками по результатам закупки, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.10.2014 № 1132 «О порядке ведения реестра договоров, заключенных заказчиками по результатам закупки», раздела 4.7 Положения о закупке товаров, работ, услуг муниципальным учреждением культуры «Суксунская централизованная библиотечная система», утвержденного Наблюдательным советом МУК «Суксунская ЦБС» (Протокол от 12.03.2020 № 2) (далее – Положение о закупке), Договор от 09.01.2021 № 10130264 на сумму 297 000,00 руб. с Публичным акционерным обществом «Ростелеком» размещен в реестре договоров с нарушением срока.

18. В нарушение части 2 статьи 4.1 Федерального закона № 223-ФЗ, пункта 4.7.1 Положения о закупке в реестре договоров не размещена информация в течение 10 рабочих дней со дня исполнения по договорам от 09.01.2021 № 10130264, от 01.01.2021 № 58-21/Т-Б.

19. В нарушение статьи 13 Федерального закона о бухгалтерском учете, пункта 3 Инструкции № 157н допущено искажение кредиторской задолженности по состоянию на 01.01.2022 при расчетах с ПАО «Пермэнергосбыт» на сумму 721,77 руб.

20. В нарушение пункта 6 [Инструкции](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=420122&dst=100012&field=134&date=14.10.2022) о порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений, утвержденной Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 25.03.2011 № 33н «Об утверждении Инструкции о порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений» (далее – Инструкция № 33н), бухгалтерская отчетность за 2021 год сформирована без оглавления.

21. В нарушение пункта 72.1 Инструкции № 33н не представлены в составе Пояснительной записки к балансу учреждения по состоянию на 01.01.2021 Сведения о принятых и неисполненных обязательствах (ф. 0503775), где заполняется раздел 4 «Сведения об экономии при заключении государственных (муниципальных) контрактов с применением конкурентных способов».

22. В нарушение пункта 48 Инструкции № 33н в Отчете об обязательствах учреждения (ф. 0503738) по субсидии на иные цели на ремонт Тохтаревской сельской библиотеки МУК «Суксунская ЦБС» не отражены принятые обязательства с применением конкурентных способов (графа 7) на основании заключенного Договора от 26.04.2021 в сумме 664 616,22 руб.

23. В нарушение пункта 9 Инструкции № 33н, пункта 79 федерального [стандарт](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=362262&dst=100011&field=134&date=14.10.2022)а бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности организаций государственного сектора», утвержденного Приказом Министерства Финансов Российской Федерации от 31.12.2016 № 256н «Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности организаций государственного сектора», пункта 1.4 Порядка проведения инвентаризации активов и обязательств, представленного в виде приложения № 6 к Учетной политике Учреждения, не проведена перед составлением годовой бухгалтерской отчетности инвентаризация финансовых активов и обязательств за 2021 год, акты сверки составлялись не со всеми контрагентами.

24. В нарушение пункта 11 Инструкции № 157н, графика документооборота, приведенного в Приложении № 2 к Соглашению от 13.01.2020 № 8 на оказание услуг по ведению бухгалтерского (бюджетного), налогового, статистического учета, планирования бюджетной сметы и составления отчетности с МКУ «ЦБ Суксунского городского округа», некоторые журналы операций распечатаны с нарушением сроков.

25. В нарушение части 2 статьи 4.1 Федерального закона № 223-ФЗ, пункта 4.7.1 Положения о закупке в реестре договоров несвоевременно размещена информация о результатах исполнения по договору от 26.04.2021 № 1 на сумму 664 616,22 руб.

26. В нарушение пункта 22 раздела II «Нефинансовые активы» Инструкции № 157н по результатам ремонтных работ Тохтарёвской сельской библиотеки МУК «Суксунская ЦБС» не были приняты к учету объекты нефинансовых активов (обогреватели электрические), а расходы были списаны на затраты.

С учетом изложенного и на основании статьи 16 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъекта Российской Федерации и муниципальных образований» КСП Суксунского городского округа было внесено Представление от 14.10.2022 № 10 для рассмотрения и принятия мер по устранению выявленных нарушений и недостатков.

МУК «Суксунская ЦБС» указанным Представлением было предложено:

1. Усилить контроль соблюдения эффективного использования средств субсидий.

2. Перечислить в доход бюджета Суксунского городского округа сумму неправомерно израсходованных средств излишне начисленной и выплаченной заработной платы, отпускных, отчислений с оплаты труда (страховых взносов) в размере 18 934,47 руб. в части субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в срок до «14» ноября 2022 г.

3. Совместно с МКУ «ЦБ Суксунского городского округа» провести проверку по выявленным фактам нарушений законодательства Российской Федерации.

4. Не допускать несвоевременного размещения отчета о выполнении муниципального задания в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» ([www.bus.gov.ru](http://www.bus.gov.ru)).

5. Проводить формирование плана финансово-хозяйственной деятельности в строгом соответствии с Требованиями к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения.

6. Усилить внутренний контроль правильности оформления первичных учетных документов, подтверждающих совершенные факты хозяйственной жизни.

7. Усилить контроль соблюдения законодательства в сфере закупок.

8. Усилить контроль своевременности размещения в сети Интернет на сайте zakupki.gov.ru информации о заключенных договорах, а также об их исполнении.

9. Принять меры по устранению причин и условий, способствовавших совершению выявленных нарушений.

6) с 15.08.2022 по 14.10.2022 проведена проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, направленных на реализацию муниципальной программы «Культура Суксунского городского округа», в Администрации Суксунского городского округа Пермского края за 2021 год.

По результатам контрольного мероприятия выявлены следующие нарушения.

1. В нарушение пункта 2 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пункта 5.7 Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Суксунского городского округа, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Суксунского городского округа, утвержденного постановлением Администрации Суксунского муниципального района от 15.10.2019 № 493 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Суксунского городского округа, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Суксунского городского округа», пункта 2 статьи 14 Положения о бюджетном процессе в Суксунском городском округе, утвержденного решением Думы Суксунского городского округа от 31.10.2019 № 39 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Суксунском городском округе», муниципальная программа Суксунского городского округа «Культура Суксунского городского округа» на 2021 год не приведена в соответствие с решением Думы Суксунского городского округа от 17.12.2020 № 168 «О бюджете Суксунского городского округа на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».

2. В нарушение пункта 3.2 Порядка предоставления субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания, утвержденного постановлением Администрации Суксунского городского округа Пермского края от 21.04.2020 № 357 «Об утверждении Порядков предоставления субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания, определения объема и условий предоставления субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на иные цели», в Соглашениях о предоставлении субсидии из бюджета Суксунского городского округа на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) от 01.01.2021 № 16, от 01.01.2021 № 17, от 01.01.2021 № 18 не определены показатели достижения измеримого результата.

3. Дополнительными соглашениями от 29.03.2021 № 12, от 21.05.2021 № 58 к Соглашению от 01.01.2021 № 16, дополнительными соглашениями от 21.05.2021 № 60, от 07.10.2021 № 177 к Соглашению от 01.01.2021 № 17, дополнительными соглашениями от 21.05.2021 № 59, от 05.10.2021 № 175, от 24.12.2021 № 302 к Соглашению от 01.01.2021 № 18 внесены изменения по увеличению (уменьшению) размера финансового обеспечения в приложение № 1 «График перечисления Субсидии на 2021 год». В то же время вышеназванными дополнительными соглашениями не внесены изменения по уменьшению финансового обеспечения в раздел 2 «Порядок, условия предоставления Субсидии и финансовое обеспечение выполнения муниципального задания». Соответственно, размер субсидии, указанный в приложениях № 1 Соглашений, с учетом изменений, определенных вышеназванными дополнительными соглашениями, противоречит размеру субсидии, указанному в разделе 2 Соглашений.

4. В нарушение пункта 2.6 Порядка определения объема и условий предоставления субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на иные цели, утвержденного постановлением Администрации Суксунского городского округа Пермского края от 21.04.2020 № 357 «Об утверждении Порядков предоставления субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания, определения объема и условий предоставления субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на иные цели» (далее – Порядок определения объема и условий предоставления субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на иные цели), в Соглашениях о предоставлении субсидии на иные цели от 20.01.2021 № 93, от 20.01.2021 № 94, от 29.01.2021 № 103, от 01.02.2021 № 104, от 01.02.2021 № 105, от 24.02.2021 № 118 не определены:

- значения результатов предоставления целевой субсидии, которые должны быть конкретными и измеримыми и соответствовать результатам регионального проекта, и показатели, необходимые для достижения результатов предоставления субсидии, включая показатели в части материальных объектов и услуг, планируемых к получению при достижении результатов соответствующих проектов;

- меры ответственности при недостижении значений результатов предоставления целевой субсидии;

- сроки достижения значений результатов предоставления целевой субсидии.

5. Дополнительными соглашениями от 05.08.2021 № 109, от 26.11.2021 № 238, от 30.12.2021 № 348 к Соглашению от 01.02.2021 № 104, а также дополнительными соглашениями от 05.08.2021 № 118, от 11.10.2021 № 179 к Соглашению от 01.02.2021 № 105 внесены изменения по увеличению (уменьшению) размера финансового обеспечения в приложение № 1 «Перечень субсидий» и приложение № 2 «График перечисления Субсидии». В то же время вышеназванными дополнительными соглашениями не внесены изменения по уменьшению финансового обеспечения в раздел 1 «Предмет Соглашения» и в раздел 2 «Условия и финансовое обеспечение предоставления Субсидии». Соответственно, размер субсидии, указанный в приложениях № 1 и № 2 Соглашения, с учетом изменений, определенных вышеназванными дополнительными соглашениями, противоречит размеру субсидии, указанному в разделах 1 и 2 Соглашения.

6. В нарушение статьи 19 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» Администрация Суксунского городского округа Пермского края не осуществляла внутренний контроль свершаемых фактов хозяйственной жизни (при перечислении субсидий подведомственному учреждению – Муниципальному учреждению «Центр развития культуры»).

С учетом изложенного и на основании статьи 16 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъекта Российской Федерации и муниципальных образований» КСП Суксунского городского округа было внесено Представление от 01.11.2022 № 11 для рассмотрения и принятия мер по устранению выявленных нарушений и недостатков.

Администрации Суксунского городского округа Пермского края указанным Представлением было предложено:

1. Совместно с Муниципальным казенным учреждением «Централизованная бухгалтерия Суксунского городского округа Пермского края» провести проверку по выявленным фактам нарушений законодательства Российской Федерации.

2. Привести в соответствие с решением о бюджете муниципальную программу Суксунского городского округа «Культура Суксунского городского округа» за 2021 год.

3. Усилить внутренний контроль правильности оформления первичных учетных документов, подтверждающих совершенные факты хозяйственной жизни.

4. Усилить внутренний контроль оформления соглашений о предоставлении субсидий подведомственным учреждениям.

5. Принять меры по устранению причин и условий, способствовавших совершению выявленных нарушений.

Проверка финансово-хозяйственной деятельности в Муниципальном автономном образовательном учреждении дополнительного образования «Суксунская детская школа искусств» за 2021 год, начатая согласно утвержденному плану работы 07.11.2022, была окончена 06.02.2023 по причине длительной болезни инспектора.

В 2022 году было проведено 6 внешних проверок бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств, по результатам которых КСП Суксунского городского округа внесено 5 Представлений для рассмотрения и принятия мер по устранению выявленных нарушений и недостатков.

Всего по результатам проведенных контрольных мероприятий выявлено финансовых нарушений на общую сумму 9 138 169,61 руб. (из них 8 747 330,87 руб. – по документальным проверкам), в том числе 507 442,91 руб. – неэффективное использование бюджетных средств, 28 654,62 руб. – неправомерное расходование бюджетных средств, 2 856 524,57 руб. – нарушения при ведении бухгалтерского учета, составления и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, 4 216 819,51 руб. – нарушения законодательства о закупочной деятельности, 1 528 728,00 руб. – нарушения в сфере управления и распоряжения муниципальной собственностью.

Всего сумма к возмещению в местный бюджет по результатам проверок составила 28 654,62 руб.

По результатам контрольных мероприятий составлено 6 актов о проведении внешней проверки бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств за 2021 год и 6 актов документальных проверок.

В адрес проверенных организаций КСП Суксунского городского округа было направлено 11 представлений с требованиями устранения выявленных нарушений законодательства.

В течение 2022 года было в полном объеме выполнено проверяемыми организациями и снято с контроля 11 представлений.

В течение 2022 года по результатам проверок возмещено всего средств в бюджеты всех уровней в размере 34 177,74 руб. (в том числе по результатам проверок прошлых лет в размере 5 523,12 руб. (МУК «Суксунская ЦБС»)), из них 7 290,11 руб. – в краевой бюджет, 26 887,63 руб. – в местный бюджет.

По состоянию на 01.01.2023 задолженность по возмещению средств в бюджет отсутствует.

В течение 2022 года предписания в органы местного самоуправления и муниципальные органы, проверяемые органы и организации и их должностным лицам не направлялись; Уведомления о применении бюджетных мер принуждения в финансовый орган также не направлялись.

Отчеты о результатах документальных и камеральных проверок направлялись для информации председателю Думы Суксунского городского округа, главе городского округа – главе Администрации Суксунского городского округа.

Отчеты о результатах документальных проверок подведомственных учреждений также направлялись учредителям в целях организации контроля экономической и финансово-хозяйственной деятельности подведомственных муниципальных образовательных организаций в пределах прав, установленных действующим законодательством.

Руководители и сотрудники проверенных учреждений и организаций к дисциплинарной ответственности не привлекались.

Сотрудниками КСП Суксунского городского округа в 2022 году протоколы об административных правонарушениях не составлялись, дела об административных правонарушениях в отношении должностных лиц не возбуждались в связи с отсутствием состава административных правонарушений.

Все материалы контрольных мероприятий (включая внесенные по результатам проверок представления и ответы учреждений на них) направлялись в Прокуратуру Суксунского района в рамках заключенного Соглашения о порядке взаимодействия между Контрольно-счетной палатой Суксунского городского округа Пермского края, МО МВД России «Суксунский» и прокуратурой Суксунского района от 09.12.2020.

В случаях, когда в ходе проверок было установлено, что учреждением допускались нарушения требований законодательства в сфере закупок, содержащие признаки административных правонарушений, КСП Суксунского городского округа, руководствуясь пунктом 2 части 1 статьи 28.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ), направляла материалы проверок, содержащие данные, указывающие на наличие события административного правонарушения, в Управление Федеральной антимонопольной службы по Пермскому краю.

Согласно [пункту 62 части 2 статьи 28.3](consultantplus://offline/ref=DD2E20BF1567D56DF5BF72F2EB231375FBFBE805CC07A73B255E43C004E6D38E054DDA3D308DF8O3J) КоАП РФ, [Постановлени](consultantplus://offline/ref=DD2E20BF1567D56DF5BF72F2EB231375F8F3EC0ECA06A73B255E43C004FEO6J)ю Правительства Российской Федерации от 07.04.2004 № 189 «Вопросы Федеральной антимонопольной службы» составлять протоколы об административных правонарушениях уполномочены должностные лица Федеральной антимонопольной службы и ее территориальных органов.

Управлением Федеральной антимонопольной службы по Пермскому краю протоколы об административных правонарушениях не составлялись, дела об административных правонарушениях в отношении должностных лиц не возбуждались.

Информация о проведенных экспертно-аналитических, контрольных мероприятиях, о выявленных при их проведении нарушениях, о внесенных представлениях по результатам проверок, а также о принятых по ним решениях и мерах размещена на официальном сайте Суксунского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.suksun.ru.

Для реализации принятых в июле 2022 года изменений в Федеральный закон «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» было принято Распоряжение Правительства Российской Федерации от 02.09.2022 № 2523-р «Об определении ВКонтакте и Одноклассники в качестве информационных систем и (или) программ для электронных вычислительных машин, используемых государственными органами, в том числе судами, Судебным департаментом при Верховном Суде Российской Федерации, включая управления Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации в субъектах Российской Федерации, а также органами местного самоуправления, организациями, подведомственными государственным органам и органам местного самоуправления, для создания официальных страниц». Распоряжение обязывает госорганы создавать и вести официальные страницы в социальных сетях, список которых утверждает Правительство, для размещения информации о своей работе. Новые требования вступили в силу с 01.12.2022.

# В исполнение указанного Распоряжения Правительства Российской Федерации КСП Суксунского городского округа созданы официальные аккаунты в сетях ВКонтакте и Одноклассники (ссылки на страницы: <https://vk.com/public217492809>, <https://ok.ru/group/70000001309553>).

Как и в предыдущие годы КСП Суксунского городского округа принимала участие в деятельности Ассоциации контрольно-счетных органов Пермского края, проводимых в 2022 году в виде заочных заседаний. 22.06.2022 было проведено выездное заседание АКСО Пермского края территориального объединения «Согласие» в Контрольно-счётной палате Кунгурского муниципального округа.

Сотрудники КСП Суксунского городского округа в течение года также принимали участие в обучающих мероприятиях (вебинарах) Союза муниципальных контрольно-счетных органов Российской Федерации.

В Контрольно-счетной палате Суксунского городского округа Пермского края разработан, утвержден и реализуется План противодействия коррупции на 2022-2023 годы.

За прошедший период разработан и утверждён ряд нормативных актов, необходимых для осуществления деятельности Контрольно-счетной палаты Суксунского городского округа Пермского края.

В течение 2022 года жалобы, обращения граждан и юридических лиц по вопросам, относящимся к компетенции КСП Суксунского городского округа, не поступали.

Председатель Контрольно-счетной палаты

Суксунского городского округа Пермского края О.Г. Туголукова