ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о выполнении муниципальной программы

Суксунского муниципального района

«Культура Суксунского муниципального района» за 2016 год

| Ответственный исполнитель программы | Администрация Суксунского муниципального района (отдел молодежной политики, культуры, спорта и туризма) |
| --- | --- |

- Оценка достижения целей и задач муниципальной программы:

| Цели Программы | В ходе реализации МП «Культура Суксунского муниципального района» в 2016 году разработан комплекс мер по обеспечению развития культурного творчества населения, инноваций в сфере культуры через сохранение, эффективное использование и пополнение культурного потенциала Суксунского района |
| --- | --- |
| Задачи Программы | Благодаря реализации мероприятий муниципальной программы в 2016 году удалось решить ряд поставленных задач: создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры Суксунского района; сохранение, пополнение и использование культурного и исторического наследия Суксунского района, обеспечение равного доступа населения к культурным ценностям и участию в культурной жизни, развитие и реализация культурного и духовного потенциала каждой личности; воспитание культуры межнационального общения, поддержка национальных центров, коллективов, увеличения количества и качества этнокультурных мероприятий в районе. |

2. Достигнутые результаты (исполнение контрольных точек), причины недостижения запланированных результатов, нарушения сроков.

| № п/п | Контрольная точка | Плановое окончание | Фактическое окончание | Отклонение, дней | Достигнутые результаты. Причины неисполнения, нарушения сроков |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Программа реализуется в один этап с 2015 года по 2017 год |

Результаты отражаются в достижении целевых показателей.

3. Достигнутые целевые показатели, причины невыполнения показателей.

| № п/п | Целевой показатель, ед. измерения | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение, % | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Доля населения, участвующего в культурно-досуговых практиках от общего количества жителей Суксунского района, % | 10,5 | 12 | +14,3 | Укрупнение районных мероприятий, введение новых форматов проведения этих мероприятий |
| Подпрограмма 1 «Развитие сферы культуры» |
| 1. | Количество учреждений культуры прошедших модернизацию материально-технической базы, шт. | 6 | 1 | -83 | Отсутствие финансирования по данному направлению |
| 2. | Число работников культуры, прошедших профессиональную переподготовку или повышение квалификации, чел. | 7 | 4 | -43 | Недостаточное финансирование |
| 3. | Координационно-методическая деятельность, проведение семинаров, шт. | 10 | 10 | 0 | - |
| Основное мероприятие «Модернизация материально-технической базы учреждений культуры» |
| 1.1 | Количество приобретенных комплектов, шт. | 2 | 2 | 0 | - |
| 1.2 | Количество учреждений культуры, приведение в нормативное состояние, шт. | 1 | 1 | 0 | - |
| 1.3 | Количество приобретенных книг, шт. | 2000 | 0 | - | Отсутствие финансирования |
| Основное мероприятие «Сохранение и формирование кадрового потенциала, повышение его профессионального уровня с учетом современных требований» |
| 2.1 | Число работников культуры принявших участие в семинарах, мастер-классах, круглых столах, методических объединения, чел. | 5 | 5 | 0 | - |
| Подпрограмма 2 «Искусство» |
| 1 | Число участников, посещающих проводимые мероприятия, чел. | 35 000 | 41 636 | +19 | Укрупнение районных мероприятий, введение новых форматов проведения этих мероприятий |
| 2 | Количество занятых призовых мест, шт. | 13 | 34 | +161,5 | Повышение престижа творческих коллективов, индивидуальных исполнителей Суксунского района |
| Основное мероприятие «Организация мероприятий различного уровня, способствующих формированию культурных ценностей населения» |
| 1.1 | Количество проведенных мероприятий, шт. | 10 | 10 | 0 | - |
| 1.2 | Количество разновидностей распространенных информационных материалов, шт. | 4 | 4 | - | - |
| Основное мероприятие «Поддержка и развитие творческих коллективов и объединений учреждений культуры» |
| 2.1 | Число лауреатов, дипломантов, призеров в конкурсах и фестивалях различного уровня, чел. | 20 | 65 | +225 | Повышение творческого мастерства ансамблей, индивидуальных исполнителей, повышение престижа этих исполнителей на краевой, всероссийской и международной арене |
| 2.2 | Количество гастрольных концертов, шт. | 2 | 2 | 0 | - |
| Подпрограмма 3 «Национальная культура» |
| 1 | Количество межнациональных конфликтов, шт. | 0 | 0 | 0 | - |
| 2 | Увеличение доли жителей вовлеченных в мероприятия этнокультурной направленности, чел. | 5 000 | 5235 | +4,7 | - |
| Основное мероприятие «Воспитание культуры межнационального общения, поддержки национальных центров, творческих коллективов» |
| 1.2 | Численность членов национальных центров, чел. | 175 | 180 | +2,8 | - |
| Основное мероприятие «Сохранение поддержка национальной самобытности культуры народов, традиционно проживающих в Суксунском районе» |
| 2.1 | Количество проводимых мероприятий, шт. | 12 | 13 | +8,3 | - |
| 2.2 | Численность участников национальных творческих коллективов, чел. | 75 | 114 | +52,0 | - |

- Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

Для достижения целевых показателей муниципальной программы «Культура Суксунского района» в 2016 году было организовано проведения ряда мероприятий:

День работника культуры;

Праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы;

Праздник-фестиваль «С днем рождения, Суксун!»;

Праздничный концерт ко Дню учителя «Виват, учитель!»;

Районный смотр-конкурс «Родные просторы»;

Праздничное мероприятие «Счастливого Нового года!».

В 2016 году 34 лауреата и дипломанта различных конкурсов и фестивалей краевого и всероссийского уровня приняли участие мероприятиях:

Всероссийская викторина «Музыкальная гостиная»;

XII фестиваль искусств Д. Кабалевского «Наш Пермский край;

III краевой конкурс детского и юношеского литературно-художественного творчества «Мир, нарисованный словом»;

III Международный конкурс-фестиваль детского, юношеского и взрослого творчества «Страна души», респ. Абхазия;

XIII Открытый Всероссийский фестиваль-конкурс детско-юношеского творчества «Голубая волна».

Делегации Суксунского района приняли участие в различных национальных фестивалях, конкурсах, форумах: форум «Мусульманский мир», «Русский мир», Всероссийский сход предпринимателей татарских сел, фестиваль «Пермь талантлары», «Славься, Марий Эл!», Ягафаровские чтения, конкурс «Татар кызы», краевой Сабантуй и другие.

По итогам 2016 года не достигнуты  плановые значения 2 целевых показателей:

На 2016 год на финансирование мероприятия по модернизации материально-технической базы не запланировано. Фактическое финансирование в сумме 49 476 рублей в рамках проведения Праздника-Фестиваля «С Днем рождения, Суксун!» (приобретены 2 комплекта головной радиосистемы с гарнитурой в КДЦ). В связи, с чем не выполнен целевой показатель «Количество учреждений культуры прошедших модернизацию материально-технической базы».

Руководители клубных систем приняли участие в платном авторском семинаре «Возрождение традиций народных праздников в современной массовой культуре». Остатка средств по финансированию профессиональной переподготовки или повышения квалификации оказалось недостаточным. В результате целевой показатель «Число работников культуры, прошедших профессиональную переподготовку или повышение квалификации» выполнен на 57,4% (план - 4 чел., факт- 7 чел.).

- Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Объемы и источники финансирования | Причины неосвоения бюджетных средств |
| --- | --- | --- |
|  | Источник финансирования | План | Факт | % исполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа «Культура Суксунского муниципального района» | Бюджет муниципального района, тыс. руб. | 1 221,0 | 1 131,1 | 92,6 |  |
|  | Краевой бюджет, тыс. руб. | 71,8 | 71,8 | 100 |  |
|  | Федеральный бюджет, тыс. руб. | 42,4 | 42,4 | 100 |  |
|  | Бюджет Суксунского городского поселения, тыс. руб. | 8 646,6 | 9 185,8 | 106 | При внесении изменений в бюджет Суксунского городского поселения и его утверждении не были внесены соответствующие изменения в Программу |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0 | 0 | - |  |
|  | Итого, тыс. руб. | 9 981,8 | 10 431,1 | 104,5 |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие сферы культуры» | Бюджет муниципального района, тыс. руб. | 174,5 | 168,7 | 96,7 |  |
|  | Краевой бюджет, тыс. руб. | 0 | 0 | - |  |
|  | Федеральный бюджет, тыс. руб. | 42,4 | 42,4 | 100 |  |
|  | Бюджет Суксунского городского поселения, тыс. руб. | 8 644,6 | 9 183,8 | 106 |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0 | 0 | - |  |
|  | Итого, тыс. руб. | 8 861,5 | 9 394,9 | 106 |  |
| Основное мероприятие 1 Модернизация материально-технической базы учреждений культуры | Бюджет муниципального района, тыс. руб. | 49,5 | 49,5 | 100 |  |
|  | Краевой бюджет, тыс. руб. | 0 | 0 | - |  |
|  | Федеральный бюджет, тыс. руб. | 42,4 | 42,4 | 100 |  |
|  | Бюджет Суксунского городского поселения, тыс. руб. | 208,5 | 207,2 | 99,4 | При внесении изменений в бюджет Суксунского городского поселения и его утверждении не были внесены соответствующие изменения в Программу |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0 | 0 | - |  |
|  | Итого, тыс. руб. | 300,4 | 299,1 | 99,6 |  |
| Основное мероприятие 2 Сохранение и формирование кадрового потенциала, повышение его профессионального уровня с учетом современных требований | Бюджет муниципального района, тыс. руб. | 15,0 | 9,2 | 61,3 | Оставшихся средств оказалось недостаточно для участия в других курсах, семинарах |
|  | Краевой бюджет, тыс. руб. | 0 | 0 | - |  |
|  | Федеральный бюджет, тыс. руб. | 0 | 0 | - |  |
|  | Бюджет Суксунского городского поселения, тыс. руб. | 0 | 0 | - |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0 | 0 | - |  |
|  | Итого, тыс. руб. | 15,0 | 9,2 | 61,3 |  |
| Основное мероприятие 3 Обеспечение деятельности казенного учреждения | Бюджет муниципального района, тыс. руб. | 110,0 | 110,0 | 100 |  |
|  | Краевой бюджет, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Федеральный бюджет, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Бюджет Суксунского городского поселения, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Итого, тыс. руб. | 110,0 | 110,0 | 100 |  |
| Основное мероприятие 4 Обеспечение деятельности муниципального учреждения «Суксунская централизованная библиотечная система» | Бюджет муниципального района, тыс. руб. | 0 | 0 | - |  |
|  | Краевой бюджет, тыс. руб. | 0 | 0 | - |  |
|  | Федеральный бюджет, тыс. руб. | 0 | 0 | - |  |
|  | Бюджет Суксунского городского поселения, тыс. руб. | 4 001,0 | 4 210,0 | 105 | При внесении изменений в бюджет Суксунского городского поселения и его утверждении не были внесены соответствующие изменения в Программу |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0 | 0 | - |  |
|  | Итого, тыс. руб. | 4 001,0 | 4 210,0 | 105 |  |
| Основное мероприятие 5 Обеспечение деятельности муниципального учреждения культуры «Суксунский историко-краеведческий музей» | Бюджет муниципального района, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Краевой бюджет, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Федеральный бюджет, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Бюджет Суксунского городского поселения, тыс. руб. | 2 003,8 | 2 182,0 | 109 | При внесении изменений в бюджет Суксунского городского поселения и его утверждении не были внесены соответствующие изменения в Программу |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Итого, тыс. руб. | 2 003,8 | 2 182,0 | 109 |  |
| Основное мероприятие 6 Обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения культуры «Суксунский Дом культуры» | Бюджет муниципального района, тыс. руб. | 0 | 0 | - |  |
|  | Краевой бюджет, тыс. руб. | 0 | 0 | - |  |
|  | Федеральный бюджет, тыс. руб. | 0 | 0 | - |  |
|  | Бюджет Суксунского городского поселения, тыс. руб. | 2 431,3 | 2 584,6 | 106 | При внесении изменений в бюджет Суксунского городского поселения и его утверждении не были внесены соответствующие изменения в Программу |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0 | 0 | - |  |
|  | Итого, тыс. руб. | 2 431,3 | 2 584,6 | 106 |  |
| Подпрограмма 2 «Искусство» | Бюджет муниципального района, тыс. руб. | 875,0 | 812,0 | 93 |  |
|  | Краевой бюджет, тыс. руб. | 0 | 0 | - |  |
|  | Федеральный бюджет, тыс. руб. | 0 | 0 | - |  |
|  | Бюджет Суксунского городского поселения, тыс. руб. | 2,0 | 2,0 | 100 |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0 | 0 | - |  |
|  | Итого, тыс. руб. | 877,0 | 814,0 | 93 |  |
| Основное мероприятие 1 Организация мероприятий различного уровня, способствующих формированию культурных ценностей населения | Бюджет муниципального района, тыс. руб. | 800,0 | 760,0 | 95 | Часть средств была запланирована на проведение праздника-фестиваля «С Днем Рождения, Суксун!». Экономия бюджетных средств сложилась благодаря привлечению средств спонсоров |
|  | Краевой бюджет, тыс. руб. | 0 | 0 | - |  |
|  | Федеральный бюджет, тыс. руб. | 0 | 0 | - |  |
|  | Бюджет Суксунского городского поселения, тыс. руб. | 2,0 | 2,0 | 100 |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0 | 0 | - |  |
|  | Итого, тыс. руб. | 802,0 | 762,0 | 95 |  |
| Основное мероприятие 2 Поддержка и развитие творческих коллективов и объединений учреждений культуры | Бюджет муниципального района, тыс. руб. | 75,0 | 52,4 | 70 | Ввиду отсутствия специализированного транспорта для перевозки коллективов (детей!), некоторые выезда были ограничены и перевозка детей осуществлялась на транспорте и за счет средств родителей |
|  | Краевой бюджет, тыс. руб. | 0 | 0 | - |  |
|  | Федеральный бюджет, тыс. руб. | 0 | 0 | - |  |
|  | Бюджет Суксунского городского поселения, тыс. руб. | 0 | 0 | - |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0 | 0 | - |  |
|  | Итого, тыс. руб. | 75,0 | 52,4 | 70 |  |
| Подпрограмма 3 «Национальная культура» | Бюджет муниципального района, тыс. руб. | 171,5 | 150,4 | 88 |  |
|  | Краевой бюджет, тыс. руб. | 71,8 | 71,8 | 100 |  |
|  | Федеральный бюджет, тыс. руб. | 0 | 0 | - |  |
|  | Бюджет Суксунского городского поселения, тыс. руб. | 0 | 0 | - |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0 | 0 | - |  |
|  | Итого, тыс. руб. | 243,3 | 222,2 | 91 |  |
| Основное мероприятие 1 Воспитание культуры межнационального общения, поддержка национальных центров, творческих коллективов | Бюджет муниципального района, тыс. руб. | 58,5 | 58,3 | 100 |  |
|  | Краевой бюджет, тыс. руб. | 0 | 0 | - |  |
|  | Федеральный бюджет, тыс. руб. | 0 | 0 | - |  |
|  | Бюджет Суксунского городского поселения, тыс. руб. | 0 | 0 | - |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0 | 0 | - |  |
|  | Итого, тыс. руб. | 58,5 | 58,3 | 100 |  |
| Основное мероприятие 2 Сохранение и поддержка национальной самобытности культуры народов, традиционно проживающих в Суксунском районе | Бюджет муниципального района, тыс. руб. | 113,0 | 92,1 | 81,5 |  |
|  | Краевой бюджет, тыс. руб. | 0 | 0 | - |  |
|  | Федеральный бюджет, тыс. руб. | 0 | 0 | - |  |
|  | Бюджет Суксунского городского поселения, тыс. руб. | 0 | 0 | - |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0 | 0 | - |  |
|  | Итого, тыс. руб. | 113,0 | 92,1 | 81,5 |  |
| Основное мероприятие 3 Укрепление российского единства и этнокультурное развитие народов Пермского края | Бюджет муниципального района, тыс. руб. | 0 | 0 | - |  |
|  | Краевой бюджет, тыс. руб. | 71,8 | 71,8 | 100 |  |
|  | Федеральный бюджет, тыс. руб. | 0 | 0 | - |  |
|  | Бюджет Суксунского городского поселения, тыс. руб. | 0 | 0 | - |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0 | 0 | - |  |
|  | Итого, тыс. руб. | 71,8 | 71,8 | 100 |  |

6. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу.

Изменения в муниципальную программу «Культура Суксунского муниципального района», утвержденную постановлением Администрации Суксунского муниципального района от 24.10.2014 № 330 «Об утверждении муниципальной программы Суксунского муниципального района «Культура Суксунского муниципального района» внесены следующими редакциями:

- постановлением Администрации Суксунского муниципального района от 25.06.2015 № 153 «О внесении изменений в муниципальную программу Суксунского муниципального района «Культура Суксунского муниципального района»;

- постановлением Администрации Суксунского муниципального района от 15.07.2015 № 177 «О внесении изменений в муниципальную программу Суксунского муниципального района «Культура Суксунского муниципального района»;

- постановлением Администрации Суксунского муниципального района от 16.12.2015 № 305 «О внесении изменений в муниципальную программу Суксунского муниципального района «Культура Суксунского муниципального района»;

- постановлением Администрации Суксунского муниципального района от 19.04.2016 № 76 «О внесении изменений в муниципальную программу Суксунского муниципального района «Культура Суксунского муниципального района»;

- постановлением Администрации Суксунского муниципального района от 01.07.2016 № 144 «О внесении изменений в муниципальную программу Суксунского муниципального района «Культура Суксунского муниципального района»;

- постановлением Администрации Суксунского муниципального района от 23.09.2016 № 256 «О внесении изменений в муниципальную программу Суксунского муниципального района «Культура Суксунского муниципального района»;

- постановлением Администрации Суксунского муниципального района от 07.11.2016 № 305 «О внесении изменений в муниципальную программу Суксунского муниципального района «Культура Суксунского муниципального района»;

- постановлением Администрации Суксунского муниципального района от 16.12.2016 № 332 «О внесении изменений в муниципальную программу Суксунского муниципального района «Культура Суксунского муниципального района».

Исполнитель:

Ладейщикова Т.В., начальник  отдела молодежной политики, культуры, спорта и туризма

Администрации Суксунского муниципального района

тел. 3-18-86