ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о выполнении муниципальной программы Суксунского муниципального района «Экономическое развитие» за 2016 год

| Ответственный исполнитель программы | Отдел экономического развития, предпринимательства и сельского хозяйства |
| --- | --- |

- Оценка достижения целей и задач муниципальной программы.

Целью Программы является создание условий для обеспечения роста экономики района, в том числе за счет эффективного развития малых форм хозяйствования (далее МФХ) и малого и среднего предпринимательства.

Достижение поставленной цели предполагается посредством решения следующих задач:

Создание условий для развития малых форм хозяйствования;

Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства;

Формирование положительного имиджа предпринимательства среди населения.

Решение поставленных задач в 2016 году обеспечили следующие мероприятия:

для на предоставление грантов начинающим фермерам были запланированы средства бюджета Суксунского МР – 250,0 тыс. руб., и на условиях софинансирования - средства краевого бюджета - 506,0 тыс. руб.;

на возмещение части затрат по уплате процентов по кредитам МФХ предусмотрены средства краевого бюджета- 78,0 тыс. руб., средства федерального бюджета – 238,0 тыс. руб.;

разработана схема размещения рекламных конструкций на территории Суксунского МР.;

делегация района приняла участие во II Форуме «Развитие территорий-2016»;

организовано участие старшеклассников в бизнес-играх и  участие в защите бизнес-проектов в г. Пермь;

проведен межмуниципальный конкурс «Суксунский подсолнух-2016».

2. Достигнутые результаты (исполнение контрольных точек), причины не достижения запланированных результатов, нарушения сроков.

| № п/п | Контрольная точка | Плановое окончание | Фактическое окончание | Отклонение, дней | Достигнутые результаты. Причины неисполнения, нарушения сроков |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Программа реализуется в один этап с 2015 года по 2017 год |

- Достигнутые целевые показатели, причины невыполнения показателей.

| № п/п | Целевой показатель, ед. измерения | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение, % | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Показатель Рост объема поступлений в бюджет муниципального района от уплаты налога на доходы физических лиц, % | 2,7 | 1,1 | -59,2 | Объем поступлений НДФЛ в бюджет откорректирован |
| 2 | Показатель Количество вновь созданных рабочих мест, в малых формах хозяйствования на селе в результате реализации мероприятий подпрограммы 1, единиц | 3 | 0 | - |  |
| 3 | Показатель Увеличение поголовья сельскохозяйственных животных, % | 2 | -20,8 | Снижение в 10 раз | В 2016 году КФХ приняло решение о закрытии. Поголовье продано в СХО. |
| 4 | Показатель Количество КФХ, получивших государственную поддержку на развитие семейных ферм в результате реализации мероприятий подпрограммы 1 , единиц | 1 | 0 | - | Отсутствие потенциальных участников программы |
| 5 | Показатель Количество начинающих КФХ, получивших государственную поддержку в результате реализации мероприятий подпрограммы 1 | 1 | 0 | - | Отсутствие потенциальных участников программы |
| 6 | Показатель Количество субъектов СМСП, получивших государственную поддержку в результате реализации мероприятий подпрограммы 2, единиц | 4 | 0 | - | Отсутствие потенциальных участников программы. Несоответствие заявочных пакетов документов условиям отбора |
| 7 | Показатель Объем поступлений от уплаты налога на доходы физических лиц в бюджет муниципального района, тыс.руб. | 56 516 | 44 050,6 | 77,9% | Показатели откорректировали в течение 2016 года: план-43 554,8; факт-44 050,6; процент выполнения 101,1%. |
| 8 | Показатель Объем поступлений от единого налога на вмененный доход, патентной системы налогообложения в бюджет муниципального района, тыс.руб. | 3578 | 3909,0 | 109,3 | - |

- Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

Плановый объем финансирования программ составил 1533,1 тыс. руб.  Процент освоения бюджетных средств выполнения 47,1.

По подпрограмме 1 «Развитие малых форм хозяйствования на селе Суксунского муниципального района»  освоение средств 29,3%.  Причиной неисполнения мероприятия «Поддержка начинающих крестьянских (фермерских) хозяйств» является отсутствие потенциальных участников программы.

По подпрограмме 2 «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Суксунского муниципального района» освоение средств – 88,7%.

При планировании средств по направлению «Участие в форумах, выставках, ярмарках с целью создания условий для привлечения инвестиций в экономику района»  заложены  средства в сумме 100,0 тыс. руб. Потребность составила 75,4 тыс. руб., в том числе на подготовку и участие в Форуме «Развитие территорий -2016» 300 тыс. руб., проведение межмуниципальной ярмарки «Суксунский подсолнух-2016» 45,5 тыс. руб.

В бюджете Суксунского МР на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства в 2016 году были запланированы средства в размере 100,0 тыс. руб.

В конкурсе МО по развитию предпринимательства Суксунский МР участие не принимал. Для участия в конкурсе необходимы заявки от потенциальных участников.

По направлению «субсидии вновь зарегистрированным и действующим менее одного года на момент принятия решения о предоставлении субсидии субъектам малого предпринимательства на возмещение части затрат по государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя, расходов, связанных с началом предпринимательской деятельности» было заложено средств в сумме 70 тыс. руб., по направлению «субсидии на возмещение части затрат, связанных с уплатой субъектами малого и среднего предпринимательства первого взноса (аванса) при заключении договора (договоров) лизинга оборудования с российскими лизинговыми организациями в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг), включая затраты на монтаж оборудования» – 30 тыс. руб. В адрес Администрация Суксунского МР заявок от потенциальных участников не поступило.

На разработку схемы размещения рекламных конструкций строительства и инфраструктуры было заложены средства бюджета Суксунского МР в размере 161,1 тыс. руб. Исполнение составило 100 %, средства израсходованы в полном объеме.

По итогам реализации программы не выполнено 6 показателей (процент выполнения 25).

В течение 2016 года откорректирован планируемый объем поступлений НДФЛ в консолидированный бюджет Суксунского муниципального района. В постановление по утверждению МП «Экономическое развитие» изменения (уточнения) не вносили. В результате показатель «Рост объема поступлений в бюджет муниципального района от уплаты налога на доходы физических лиц» не выполнен;

В 2016 году ИП Егоров В.И. (КФХ) принял решение о закрытии, поголовье было продано в СХО, в связи, с чем не выполнен показатель «Увеличение поголовья сельскохозяйственных животных».

Ввиду отсутствия потенциальных участников не выполнены показатели:

«Количество  вновь созданных  рабочих мест, в малых формах  хозяйствования на селе в результате реализации мероприятий подпрограммы 1»;

«Количество КФХ, получивших государственную поддержку на развитие семейных ферм в результате реализации мероприятий подпрограммы 1»;

«Количество начинающих КФХ, получивших государственную поддержку в результате реализации мероприятий подпрограммы 1»;

«Количество субъектов СМСП, получивших государственную поддержку в результате реализации мероприятий подпрограммы 2».

5. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Объемы и источники финансирования | Причины неосвоения бюджетных средств |
| --- | --- | --- |
|  | Источник финансирования | План | Факт | % исполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа «Экономическое развитие» | Бюджет муниципального района, тыс. руб. | 711,1 | 408,9 | 57,5 |  |
|  | Краевой бюджет, тыс. руб. | 584,0 | 86,591 | 14,8% |  |
|  | Федеральный бюджет, тыс. руб. | 238,0 | 227,0 | 95,4% |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Итого, тыс. руб. | 1533,1 | 722,491 | 32,1% |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие малых форм хозяйствования на селе Суксунского муниципального района» | Бюджет муниципального района, тыс. руб. | 250,0 | 0 | 0 |  |
|  | Краевой бюджет, тыс. руб. | 584,0 | 86,591 | 14,8% |  |
|  | Федеральный бюджет, тыс. руб. | 238,0 | 227,0 | 95,4% |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Итого, тыс. руб. | 1072,0 | 313,59 | 29,3% |  |
| Основное мероприятие 1.1. Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств | Бюджет муниципального района, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Краевой бюджет, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Федеральный бюджет, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Итого, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |  |
| Основное мероприятие 1.2 Поддержка начинающих крестьянских (фермерских) хозяйств | Бюджет муниципального района, тыс. руб. | 250,0 | 0 | 0 | Отсутствие потенциальных участников программы |
|  | Краевой бюджет, тыс. руб. | 506,0 | 0 | 0 | Отсутствие потенциальных участников программы |
|  | Федеральный бюджет, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Итого, тыс. руб. | 756,0 | 0 | 0 |  |
| Основное мероприятие 1.3. Предоставление субсидий на возмещение части процентной ставки | Бюджет муниципального района, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Краевой бюджет, тыс. руб. | 78,0 | 86,591 | 111,0% | Согласно письму Администрации Суксунского МР выделено дополнительно из резерва на финансирование мероприятия средств в размере 8,591 тыс. руб. |
|  | Федеральный бюджет, тыс. руб. | 238,0 | 227,0 | 100% | Расходование средств в объемах кассового плана |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Итого, тыс. руб. | 305,0 | 313,591 | 102,8% |  |
| Подпрограмма 2 «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Суксунского муниципального района» | Бюджет муниципального района, тыс. руб. | 461,1 | 408,9 | 88,7% |  |
|  | Краевой бюджет, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Федеральный бюджет, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Итого, тыс. руб. | 461,1 | 408,9 | 88,7% |  |
| Мероприятие 2.1.1. Участие в форумах, выставках, ярмарках с целью создания условий для привлечения инвестиций в экономику района | Бюджет муниципального района, тыс. руб. | 100,0 | 75,4 | 75,4% | Фактическая потребность составила 75,4 тыс. руб., в том числе: на подготовку и участие в Форуме «Развитие территорий -2016» 300 тыс.руб., проведение межмуниципальной ярмарки «Суксунский подсолнух-2016» 45,5 тыс.руб. |
|  | Краевой бюджет, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Федеральный бюджет, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Итого, тыс. руб. | 100,0 | 75,4 | 75,4% |  |
| Мероприятие 2.1.4 Разработка инвестиционной стратегии | Бюджет муниципального района, тыс. руб. | 200,0 | 172,4 | 86,2% | Расходы на разработку произведены согласно заключенным муниципальным контрактам |
|  | Краевой бюджет, тыс. руб. |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет, тыс. руб. |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. |  |  |  |  |
|  | Итого, тыс. руб. | 200,0 | 172,4 | 86,2% |  |
| Мероприятие 2.2.1 Предоставление субсидий вновь зарегистрированным и действующим менее одного года на момент принятия решения о предоставлении субсидии субъектам малого предпринимательства на возмещение части затрат по государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя, расходов связанных с началом предпринимательской деятельности | Бюджет муниципального района, тыс. руб. | 70,0 | 0 | 0 | Ввиду отсутствия потенциальных участников программы. |
|  | Краевой бюджет, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Федеральный бюджет, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Итого, тыс. руб. | 70,0 | 0 | 0 |  |
| Мероприятие 2.2.2 Предоставление субсидий на возмещение части затрат, связанных с уплатой субъектами малого и среднего предпринимательства первого взноса (аванса) при заключении договора (договоров) лизинга оборудования с российскими лизинговыми организациями в целях создания и 9или) модернизации производства товаров (работ, услуг), включая затраты на монтаж оборудования | Бюджет муниципального района, тыс. руб. | 30,0 | 0 | 0 | Несоответствие заявочных пакетов документов условиям отбора |
|  | Краевой бюджет, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Федеральный бюджет, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Итого, тыс. руб. | 30 | 0 | 0 |  |
| Мероприятие 2.3.1 Разработка схемы размещения рекламных конструкций строительства и инфраструктуры | Бюджет муниципального района, тыс. руб. | 161,1 | 161,1 | 100% |  |
|  | Краевой бюджет, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Федеральный бюджет, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Итого, тыс. руб. | 161,1 | 161,1 | 100% |  |

6. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу.

1. Постановление № 43 от 14.03.2016 «О внесении изменений в муниципальную программу Суксунского муниципального района «Экономическое развитие».

2. Постановление № 81 от 22.04.2016 «О внесении изменений в муниципальную программу Суксунского муниципального района «Экономическое развитие».

3. Постановление № 182 от 22.07.2016 «О внесении изменений в муниципальную программу Суксунского муниципального района «Экономическое развитие».