ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о выполнении муниципальной программы

Суксунского муниципального района

«Молодежная политика Суксунского района»

за 2016 год

| Ответственный исполнитель программы | Администрация Суксунского муниципального района (отдел молодежной политики, культуры, спорта и туризма) |
| --- | --- |

- Оценка достижения целей и задач муниципальной программы:

| Цели Программы | В результате реализации муниципальной программы «Молодежная политика Суксунского района» в 2016 году созданы условия для развития потенциала молодежи и включения ее в процессы общественно-политического, социально-экономического и культурного развития Суксунского района. |
| --- | --- |
| Задачи Программы | Благодаря реализации мероприятий муниципальной программы в 2016 году удалось решить ряд поставленных задач: 1. повысить уровень гражданско-патриотического, духовно-нравственного сознания молодежи, сформировать механизмы и модели вовлечения молодых граждан в социальную практику, позитивную общественную деятельность, направленную на улучшение жизни в Суксунском районе; 2. создать условия на территории Суксунского района для развития молодежного кадрового потенциала. |

2. Достигнутые результаты (исполнение контрольных точек), причины недостижения запланированных результатов, нарушения сроков.

| № п/п | Контрольная точка | Плановое окончание | Фактическое окончание | Отклонение, дней | Достигнутые результаты. Причины неисполнения, нарушения сроков |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Программа реализуется в один этап с 2015 года по 2017 год |

Результаты отражаются в достижении целевых показателей.

3. Достигнутые целевые показатели, причины невыполнения показателей.

| № п/п | Целевой показатель, ед. измерения | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение, % | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Доля молодежи, вовлеченной в позитивные социальные практики от общего количества молодежи Суксунского района, % | 55 | 58 | +5,4 | Впервые проведено массовое мероприятие для молодежи Единый последний звонок «Звени, звонок!» |
| Подпрограмма 1 |
| 1. | Количество молодых людей, вовлеченных в мероприятия гражданско-патриотического воспитания, чел. | 230 | 230 | 0 | - |
| 2. | Количество молодых людей, задействованных в мероприятиях направленных на повышение уровня гражданского образования, чел. | 430 | 430 | 0 | - |
| 3. | Количество молодых людей, вовлеченных в социальные и культурные практики, чел. | 2300 | 2407 | +4,6 | Впервые проведено массовое мероприятие для молодежи Единый последний звонок «Звени, звонок!» |
| 4. | Численность занимающихся в клубах по месту жительства, чел. | 1100 | 1100 | 0 | - |
| Основное мероприятие «Пропаганда духовно-нравственного развития и патриотического воспитания молодежи» |
| 1. | Количество проведенных мероприятий, шт. | 2 | 2 | 0 | - |
| 2. | Количество проведенных мероприятий направленных на пропаганду государственных символов Российской Федерации, шт. | 2 | 2 | 0 | - |
| Основное мероприятие «Повышение уровня гражданского образования молодежи» |
| 1. | Количество молодых людей, задействованных в мероприятиях, чел. | 150 | 150 | 0 | - |
| 2. | Количество участников, посещающих проводимые мероприятия, чел. | 260 | 260 | 0 | - |
| Основное мероприятие «Вовлечение молодежи в социальную и культурную практику» |
| 1. | Количество участников мероприятий, чел. | 400 | 400 | 0 | - |
| 2. | Количество проведенных акций, мероприятий, шт. | 3 | 4 | +33 | Впервые проведено массовое мероприятие для молодежи Единый последний звонок «Звени, звонок!» |
| 3. | Количество участников мероприятий, чел. | 1000 | 1107 | +11 |  |
| Подпрограмма 2 |
| 1. | Количество молодых людей получивших финансовую поддержку в период обучения, чел. | 56 | 5 | -91 | Отменены социальные выплаты студентам-целевикам, обучающимся на «хорошо» и «отлично», а также отменена поддержка лучшей учащейся молодежи |
| Основное мероприятие «Создание условий для развития молодежного кадрового потенциала» |
| 1. | Количество студентов, обучающихся на хорошо и отлично, чел. | 17 | 0 | - | Депутатами Земского собрания Суксунского муниципального района с 2016 года отменены социальные выплаты студентам-целевикам, обучающимся на «хорошо» и «отлично», а также отменена поддержка лучшей учащейся молодежи |
| 2. | Количество награжденных, чел. | 27 | 0 | 0 |  |
| 3. | Количество обучающихся, чел. | 12 | 12 | 0 |  |
| Подпрограмма 3 |
| 1. | Количество молодых семей улучшивших свои жилищные условия в период реализации программы, шт. | 0 | 5 | +100 | При написании программы плановые значения данного показателя за 2016-2017 гг. не проставлены в связи с тем, что в бюджете поселений не было предусмотрено средств для данных целей, финансирование для участия по данному мероприятию утверждается каждый финансовый год |
| Основное мероприятие «Содействие обеспечению молодых семей доступным жильем» |
| 1. | Количество обратившихся, чел. | 0 | 16 | - |  |
| 2. | Количество информационных материалов, консультаций и т.д., шт. | 10 | 10 | 0 | - |

4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

Для достижения целевых показателей муниципальной программы «Молодежная политика Суксунского района» в 2016 году было организовано проведения ряда мероприятий:

районная Спартакиада «Сыны Отечества»,

круглый стол «Армия вчера, сегодня, завтра»,

Акция «Письмо солдату»,

торжественное вручение паспортов «Я – гражданин России»,

Акция, посвященная Дню российского флага,

районная военно-патриотическая игра «Марш-бросок»,

районная акция «Жизнь прекрасна, когда безопасна!»,

районная акция «Мы за здоровый образ жизни»,

спортивно-творческая эстафета «Мама, папа, я – любим спорт не зря»;

ярмарка учебных заведений «Личность. Карьера. Успех»,

акции: «Чистый берег», «Чистые окна», «Мы нужны друг другу», «Подарок ветерану»,

праздник для выпускников единый «Последний звонок-2016» «Звени, звонок!»,

районная акция «Я рисую на стене»,

вечерняя программа Праздника-Фестиваля «С Днем рождения, Суксун!»,

Фестиваль брейк-данса «Break the bank anniversary»,

Новогодний бал для лучшей работающей молодежи.

Для достижения целевого показателя «Численность молодых людей, которые учились по целевому направлению и на договорной основе, закончили учебное заведение и вернулись на территорию» в 2016 году возмещены расходы за обучение на договорной основе 5 специалистам.

Плановое значение целевого показателя «Количество молодых семей улучшивших свои жилищные условия в период реализации программы» на 2016 год 0 семей, фактическое исполнение – 5 семей. Социальную выплату на улучшение жилищных условий получили 2 семьи Киселевского сельского поселения, 2 семьи – Ключевского сельского поселения и 1 семья – Поедугинского сельского поселения.

По итогам реализации муниципальной программы «Молодежная политика Суксунского района» в 2016 году 3 целевых показателя не выполнены по следующим причинам:

Решением Земского собрания Суксунского муниципального района с 2016 года отменены социальные выплаты студентам-целевикам, обучающимся на «хорошо» и «отлично», а также отменена поддержка лучшей учащейся молодежи, в связи с этим не выполнены показатели «Количество молодых людей получивших финансовую  поддержку в период обучения» и «Количество награжденных».

Мониторинг по количеству студентов, обучающихся на «хорошо» и «отлично» не ведется по той же причине (отмена выплат), таким образом не выполнен показатель «Количество студентов, обучающихся на хорошо и отлично».

5. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Объемы и источники финансирования | Причины неосвоения бюджетных средств |
| --- | --- | --- |
|  | Источник финансирования | План | Факт | % испол-нения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа «Молодежная политика Суксунского района» | Бюджет муниципального района, тыс. руб. | 6543,6 | 6087,2 | 93,0 |  |
|  | Краевой бюджет, тыс. руб. | 2028,7 | 1632,5 | 80,5 |  |
|  | Федеральный бюджет (тыс. руб.) | 1333,2 | 1064,5 | 80,0 |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0 | 0 | - |  |
|  | Итого, тыс. руб. | 9905,5 | 8784,2 | 88,7 |  |
| Подпрограмма 1 «Молодое поколение» | Бюджет муниципального района, тыс. руб. | 5325,4 | 5324,4 | 99,98 |  |
|  | Краевой бюджет (тыс. руб.) | 0 | 0 | - |  |
|  | Федеральный бюджет (тыс. руб.) | 0 | 0 | - |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0 | 0 | - |  |
|  | Итого, тыс. руб. | 5325,4 | 5324,4 | 99,98 |  |
| Основное мероприятие 1 «Пропаганда духовно-нравственного развития и патриотического воспитания молодежи» | Бюджет муниципального района, тыс. руб. | 18,0 | 17,99 | 100 |  |
|  | Краевой бюджет (тыс. руб.) | 0 | 0 | - |  |
|  | Федеральный бюджет (тыс. руб.) | 0 | 0 | - |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0 | 0 | - |  |
|  | Итого, тыс. руб. | 18,0 | 17,99 | 100 |  |
| Основное мероприятие 2 «Повышение уровня гражданского образования молодежи» | Бюджет муниципального района, тыс. руб. | 70,0 | 70,0 | 100 |  |
|  | Краевой бюджет (тыс. руб.) | 0 | 0 | - |  |
|  | Федеральный бюджет (тыс. руб.) | 0 | 0 | - |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0 | 0 | - |  |
|  | Итого, тыс. руб. | 70,0 | 70,0 | 100 |  |
| Основное мероприятие 3 «Вовлечение молодежи в социальную и культурную практику» | Бюджет муниципального района, тыс. руб. | 475,0 | 474,0 | 99,8 | … |
|  | Краевой бюджет (тыс. руб.) | 0 | 0 | - |  |
|  | Федеральный бюджет (тыс. руб.) | 0 | 0 | - |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0 | 0 | - |  |
|  | Итого, тыс. руб. | 475,0 | 474,0 | 99,8 |  |
| Основное мероприятие 4 «Обеспечение муниципальные услуги «Организация работы с подростками и молодежью по месту жительству»» | Бюджет муниципального района, тыс. руб. | 4579,9 | 4579,9 | 100 |  |
|  | Краевой бюджет (тыс. руб.) | 0 | 0 | - |  |
|  | Федеральный бюджет (тыс. руб.) | 0 | 0 | - |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0 | 0 | - |  |
|  | Итого, тыс. руб. | 4579,9 | 4579,9 | 100 |  |
| Основное мероприятие 5 «Мероприятия, обеспечивающие функционирование и содержание учреждений сферы молодежной политики» | Бюджет муниципального района, тыс. руб. | 182,46 | 182,46 | 100 |  |
|  | Краевой бюджет (тыс. руб.) | 0 | 0 | - |  |
|  | Федеральный бюджет (тыс. руб.) | 0 | 0 | - |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0 | 0 | - |  |
|  | Итого, тыс. руб. | 182,46 | 182,46 | 100 |  |
| Подпрограмма 2 «Кадры» | Бюджет муниципального района, тыс. руб. | 59,8 | 59,8 | 100 |  |
|  | Краевой бюджет (тыс. руб.) | 0 | 0 | - |  |
|  | Федеральный бюджет (тыс. руб.) | 0 | 0 | - |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0 | 0 | - |  |
|  | Итого, тыс. руб. | 59,8 | 59,8 | 100 |  |
| Основное мероприятие 1 «Создание условий для развития молодежного кадрового потенциала» | Бюджет муниципального района, тыс. руб. | 59,8 | 59,8 | 100 |  |
|  | Краевой бюджет (тыс. руб.) | 0 | 0 | - |  |
|  | Федеральный бюджет (тыс. руб.) | 0 | 0 | - |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0 | 0 | - |  |
|  | Итого, тыс. руб. | 59,8 | 59,8 | 100 |  |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение жильем молодых семей» | Бюджет муниципального района, тыс. руб. | 1158,4 | 703,0 | 61 |  |
|  | Краевой бюджет (тыс. руб.) | 2028,7 | 1632,5 | 80,5 |  |
|  | Федеральный бюджет (тыс. руб.) | 1333,2 | 1064,5 | 80 |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0 | 0 | - |  |
|  | Итого, тыс. руб. | 4520,3 | 3400,0 | 75 |  |
| Основное мероприятие 1 «Содействие обеспечению молодых семей доступным жильем» | Бюджет муниципального района, тыс. руб. | 1158,4 | 703,0 | 61 | В 2016 году выданы Свидетельства по молодой семье, но не предъявлены к оплате, т.к. срок реализации Свидетельства составляет 9 месяцев |
|  | Краевой бюджет (тыс. руб.) | 2028,7 | 1632,5 | 80,5 |  |
|  | Федеральный бюджет (тыс. руб.) | 1333,2 | 1064,5 | 80 |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0 | 0 | - |  |
|  | Итого, тыс. руб. | 4520,3 | 3400,0 | 75 |  |

6. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу.

Изменения в муниципальную программу «Молодежная политика Суксунского района», утвержденную постановлением Администрации Суксунского муниципального района от 27.10.2014 № 331 «Об утверждении муниципальной программы Суксунского муниципального района «Молодежная политика Суксунского района» внесены следующими редакциями:

- постановлением Администрации Суксунского муниципального района от 25.06.2015 № 155 «О внесении изменений в муниципальную программу Суксунского муниципального района «Молодежная политика Суксунского района»;

- постановлением Администрации Суксунского муниципального района от 15.07.2015 № 175 «О внесении изменений в муниципальную программу Суксунского муниципального района «Молодежная политика Суксунского района»;

- постановлением Администрации Суксунского муниципального района от 29.09.2015 № 244 «О внесении изменений в муниципальную программу Суксунского муниципального района «Молодежная политика Суксунского района»;

- постановлением Администрации Суксунского муниципального района от 09.11.2015 № 272 «О внесении изменений в муниципальную программу Суксунского муниципального района «Молодежная политика Суксунского района»;

- постановлением Администрации Суксунского муниципального района от 19.04.2016 № 72 «О внесении изменений в муниципальную программу Суксунского муниципального района «Молодежная политика Суксунского района»;

- постановлением Администрации Суксунского муниципального района от 23.09.2016 № 257 «О внесении изменений в муниципальную программу Суксунского муниципального района «Молодежная политика Суксунского района».

Исполнитель: Ладейщикова Т.В., начальник отдела молодежной политики, культуры, спорта и туризма, тел. 3-10-42