ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о выполнении муниципальной программы Суксунского муниципального района «Обеспечение безопасности жизнедеятельности жителей Суксунского района» за 2016 год.

| Ответственный исполнитель программы | Администрация Суксунского муниципального района (далее -Администрация) |
| --- | --- |

1. Оценка достижения целей и задач муниципальной программы.

Целью Программы является повышение уровня защищенности населения и территории Суксунского муниципального района от чрезвычайных ситуаций  природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах, обеспечение безопасности населения района.

Достижение данной цели предполагается посредством решения следующих задач:

| 1. Повышение уровня безопасности граждан, проживающих на территории Суксунского муниципального района, предупреждение возникновения ситуаций, представляющих опасность для их жизни, здоровья, собственности, укрепление законности и правопорядка за счет совершенствования системы общественного воздействия на причины и условия совершения правонарушений. | Жители Суксунского муниципального района полностью охвачены различными профилактическими мероприятиями по обеспечению безопасности жизнедеятельности жителей. Все целевые показатели выполнены. |
| --- | --- |
| 2. Сокращение незаконного распространения и потребления психоактивных веществ (далее ПАВ), масштабов их последствий для безопасности здоровья личности и общества в целом. Проведение профилактических мероприятий по предупреждению распространения наркомании и связанных с ней правонарушений. | Увеличение количества зарегистрированных правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психоактивных веществ и их прекурсоров. |
| 3. Снижение количества погибших при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Суксунского муниципального района. | При чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера на территории Суксунского муниципального района гибель людей недопушено. |
| 4. . Снижение ожидаемого количества погибших и пострадавших при опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий на территории Суксунского муниципального района. | Военных действий не вводилось |
| 5. Совершенствование функционирования в муниципальном районе системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности. | Принятыми профилактическими мерами не допущена гибель людей на водных объектах. За 12 месяцев 2016 года на территории Суксунского муниципального района произошло 12 пожаров, в результате которого погибло 2 человека и 1 травмирован. |
| 6. Улучшение обстановки в области обеспечения безопасности дорожного движения на территории муниципального района. | По итогам 2016 года на территории Суксунского муниципального района зарегистрировано 288 (297) дорожно-транспортных происшествий, снижение на 3%, из них с пострадавшими 42 ДТП, при которых погибло 8 человек, получили ранения 49 человек. Рост травматизма и гибель людей зафиксирован на федеральной трассе Р242 Пермь – Екатеринбург. |
| 7. Рост культуры безопасности жизнедеятельности населения. | Жители Суксунского муниципального района полностью охвачены различными профилактическими мероприятиями по обеспечению безопасности жизнедеятельности жителей. |
| 8. Организация деятельности добровольной народной дружины по охране общественного порядка. | На базе ЧОП «Леопард» создана ДНД в количестве 12 человек. Для членов ДНД получены удостоверения, жилеты и нарукавные повязки. Решением о бюджете Суксунского городского поселения на 2017 год за счет средств краевого бюджета на страхование граждан, участвующих в деятельности дружин охраны общественного порядка на территории Пермского края запланировано 2 тыс. руб., на выплату материального стимулирования народным дружинникам за участие в охране общественного порядка запланировано 114,3 тыс. рублей. |

Вывод: Состояние и уровень  безопасности жителей  Суксунского муниципального района  удовлетворительное.

2. Достигнутые результаты (исполнение контрольных точек), причины не достижения запланированных результатов, нарушение сроков.

| № п/п | Контрольная точка | Плановое окончание | Фактическое окончание | Отклонение, дней | Достигнутые результаты. Причины неисполнения, нарушения сроков |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Программа реализуется в один этап с 2016 года по 2018 год |

3. Достигнутые целевые показатели, причины не выполнения показателей.

|  | Наименование показателя | План | факт | Отклонение, % | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Доля правонарушений, совершенных в общественных местах от общего количества преступлений; % | 13 | 7,89 | -39,3 | За 12 месяцев 2016 года на территории района зарегистрировано 75 преступлений совершенных в общественных местах. В целях снижения данного вида преступлений принимаются соответствующие меры, а именно осуществляется охрана общественного порядка в ночное время силами отдела с привлечением ЧОП. Внесение изменений в нормативно-правовую базу в 2015 году, повлекло рост числа преступлений, совершенных в общественном месте. По итогам 12 месяцев 2016 года по статье 264-1 УК РФ возбуждено 33 уголовных дела. |
| 2 | Количество несовершеннолетних лиц, совершивших правонарушения, чел. | 13 | 8 | -38,5 | В 2016 году на территории Суксунского муниципального района совершено 8 преступлений несовершеннолетним. Удельный вес преступности несовершеннолетних от общего числа составляет 3,1%, (Пермский край -6,3%) |
| 3 | Количество зарегистрированных правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психоактивных веществ и их прекурсоров, ед. | 5 | 7 | +40 | За 12 месяцев 2016 года на территории Суксунского МР в сфере НОН зарегистрировано 7 преступлений по ст. 228 УК РФ. Передано в суд 5 дел. |
| 4 | Количество дорожно-транспортных происшествий с погибшими, ед. | 8 | 8 | 0 | За 2016 год на территории Суксунского муниципального района зарегистрировано 288 дорожно-транспортных происшествий, из них с пострадавшими 42 ед.. Погибло 8 человек, получили ранения 49 человек. |
| 5 | Количество дорожно-транспортных происшествий с участием детей, чел. | 3 | 2 | -33,3 | С участием детей в 2016 году зарегистрировано 2 ДТП, при котором 3 ребенка получили травмы. |
| 6 | Количество погибших на водных объектах, чел | 5 | 0 | - | Принятыми профилактическими мерами не допущена гибель людей на водных объектах. |
| 7 | Количество погибших на пожарах, чел. | 1 | 2 | В 2 раза | За 12 месяцев 2016 года на территории Суксунского муниципального района произошло 12 пожаров, в результате которого погибло 2 человека и 1 травмирован. |
| 8 | Количество пожаров на территории, ед. | 16 | 12 | -25 | За 12 месяцев 2016 года на территории Суксунского муниципального района произошло 12 пожаров, в результате которого погибло 2 человека и 1 травмирован. |
| 9 | Количество населенных пунктов, охваченных реконструированной региональной автоматизированной системой централизованного оповещения, ед. | 4 | 1 | -75 | Запланировано на 2017 год по краевой программе |
| 10 | Доля населения, охваченного профилактическими мероприятиями, % | 70 | 70 | 0 | Выполнено |
| Подпрограмма 1 |
| 11 | Доля правонарушений, совершенных в общественных местах, % | 13 | 7,89 | -53 | За 12 месяцев 2016 года на территории района зарегистрировано 75 преступлений совершенных в общественных местах. В целях снижения данного вида преступлений принимаются соответствующие меры, а именно осуществляется охрана общественного порядка в ночное время силами отдела с привлечением ЧОП. Внесение изменений в нормативно-правовую базу в 2015 году, повлекло рост числа преступлений, совершенных в общественном месте. По итогам 12 месяцев 2016 года по статье 264-1 УК РФ возбуждено 33 уголовных дела. |
| 12 | Количество созданных добровольных дружин, ед. | 1 | 1 | 0 | На базе ЧОП «Леопард» создана ДНД в количестве 12 человек. Для членов ДНД получены удостоверения, жилеты и нарукавные повязки. Решением о бюджете Суксунского городского поселения на 2017 год за счет средств краевого бюджета общественного порядка на территории Пермского края запланировано 2 тыс. рублей, на выплату материального стимулирования народным дружинникам за участие в охране общественного порядка запланировано 114,3 тыс. рублей. |
| 13 | Количество несовершеннолетних лиц, совершивших правонарушения, ед. | 13 | 8 | -61,5 | В 2016 году на территории Суксунского муниципального района совершено 8 преступлений несовершеннолетними, рост на 60%, удельный вес преступности несовершеннолетних от общего числа составляет 3,1%, по краю эта цифра выглядит на уровне 6,3%. |
| 14 | Количество зарегистрированных правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психоактивных веществ и их прекурсоров, ед. | 5 | 7 | +40 | За 12 месяцев 2016 года на территории Суксунского МР в сфере НОН зарегистрировано 7 преступлений по ст. 228 УК РФ. Передано в суд 5 дел. |
| 15 | Организация мероприятий по информированию населения о последствиях потребления ПАВ, ед. | 12 | 12 | 0 | Выполнено |
| Подпрограмма 2 |
| 16 | Количество дорожно-транспортных происшествий с погибшими, ед. | 8 | 8 | 0 | По итогам 2016 года на территории Суксунского муниципального района зарегистрировано 288 дорожно-транспортных происшествий, снижение на 3%, из них с пострадавшими 42 , рост на 61,5%, при которых погибло 8 человек, рост на 33,3%, получили ранения 49 человек, рост на 28,9%. |
| 17 | Количество детей, попавших в дорожно-транспортные происшествия, ед. | 3 | 3 | 0 | С участием детей по итогам 12 месяцев 2016 года зарегистрировано 2 ДТП, при котором 3 ребенка получили травмы. | 0 | С участием детей по итогам 12 месяцев 2016 года зарегистрировано 2 ДТП, при котором 3 ребенка получили травмы, при этом наблюдается снижение по количеству происшествий на 33,3%, погибших нет. |
| 18 | Количество лиц погибших в дорожно-транспортных происшествиях, ед. | 8 | 8 | 0 | По итогам 2016 года на территории Суксунского муниципального района зарегистрировано 288 дорожно-транспортных происшествий(снижение на 3%), погибло 8 человек(рост на 33,3%), получили ранения 49 человек (рост на 28,9%). |
| 19 | Количество детей попавших в дорожно-транспортные происшествия, ед. | 3 | 2 | 0 | С участием детей по итогам 12 месяцев 2016 года зарегистрировано 2 ДТП, при котором 3 ребенка получили травмы. |
| 20 | Количество публикаций в местной печати, ед. | 6 | 6 | 0 | Выполнено |
| Подпрограмма 3 |
| 21 | Количество проведенных заседаний антитеррористической комиссии района, ед. | 5 | 5 | 0 | Выполнено |
| 22 | Количество проведенных семинаров на тему: «Профилактика экстремизма и терроризма», ед. | 1 | 1 | 0 | Выполнено |
| 23 | Доля населения, охваченного профилактическими мероприятиями, % | 70 | 70 | 0 | Выполнено |
| 24 | Количество переработанных паспортов антитеррористической защищенности организаций, учреждений, общеобразовательных учреждений района, ед. | 14 | 14 | 0 | Выполнено |
| 25 | Количество образовательных учреждений района установивших системы видеонаблюдения, ед. | 8 | 8 | 0 | Выполнено |
| Подпрограмма 5 |
| 26 | Количество проведенных тренировок с силами районного звена ТП РСЧС, ед. | 8 | 8 | 0 | Выполнено |
| 27 | Снижение количества погибших на водных объектах, чел. | 3 | 0 | - | Принятыми профилактическими мерами не допущена гибель людей на водных объектах. |
| 28 | Количество населенных пунктов, охваченных РАСЦО, ед. | 4 | 1 | -75 | Запланировано на 2017 год по краевой программе |
| 29 | Доля населения по оповещению при ЧС и происшествиях, ед. | 70 | 70 | 0 | Выполнено |
| 30 | Количество погибших и получивших вред здоровью в чрезвычайных ситуациях и на пожарах, ед. | 1 | 2 | +100 | За 12 месяцев 2016 года на территории Суксунского муниципального района произошло 12 пожаров, в результате которого погибло 2 человека и 1 травмирован. |

4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

По итогам реализации программы в 2016 году не выполнено 2 показателя:

За 2016 год на территории района произошло 12 пожаров, в результате которых погибло 2 человека и 1 травмирован, в результате чего не выполнен показатель «Количество погибших на пожарах».

В целях обеспечения пожарной безопасности ежегодно проводится вручение памяток по населению. Организовано размещение баннеров и информации в территории поселений района.

Финансирование мероприятий по реконструкции региональной автоматизированной системой централизованного оповещения перенесено на 2017 год, в связи, с чем не выполнен показатель «Количество населенных пунктов, охваченных реконструированной региональной автоматизированной системой централизованного оповещения».

В планах на 2017 год - обеспечить РАСЦО 3 населенных пункта: д. Кошелёво, д.Киселёво, с.Ключи.

5. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Объемы и источники финансирования | Причины неосвоения бюджетных средств |
| --- | --- | --- |
|  | Источник финансирования | План | Факт | % исполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа | Бюджет муниципального района, тыс. руб. | 385,6 | 380,8 | 98,8 |  |
|  | Краевой бюджет, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Федеральный бюджет (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Итого, тыс. руб. | 385,6 | 380,8 | 98,8 |  |
| Подпрограмма 1. Профилактика правонарушений, наркомании и алкоголизма, в том числе среди несовершеннолетних | Бюджет муниципального района, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Краевой бюджет (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Федеральный бюджет (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Итого, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |  |
| Подпрограмма 2. Безопасность дорожного движения | Бюджет муниципального района, тыс. руб. | 68,0 | 63,2 | 93 |  |
|  | Краевой бюджет (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Федеральный бюджет (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Итого, тыс. руб. | 68,0 | 63,2 | 93 |  |
| Основное мероприятие 2.3 - Совершенствование процесса обучения детей Правилам дорожного движения | Бюджет муниципального района, тыс. руб. Краевой бюджет(тыс.руб. | 68,0 | 63,2 | 93 | Экономия средств бюджета Суксунского муниципального района при закупках тренажеров |
|  | Федеральный бюджет (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Итого, тыс. руб. | 68,0 | 63,2 | 93 |  |
| Подпрограмма 3. Профилактика терроризма и экстремизма | Краевой бюджет (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Федеральный бюджет (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Итого, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |  |
| Подпрограмма 4. Мероприятия по гражданской обороне, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | Бюджет муниципального района, тыс. руб. | 317,6 | 317,6 | 100 |  |
|  | Краевой бюджет (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Федеральный бюджет (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0 | 0 |  |  |
|  | Итого, тыс. руб. | 317,6 | 317,6 | 100 |  |
| Основное мероприятие 4.4 Мероприятия по гражданской обороне населения и организации к действиям при чрезвычайных ситуациях в мирное и военное время | Бюджет муниципального района, тыс. руб. | 317,6 | 317,6 | 100 |  |
|  | Краевой бюджет (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Федеральный бюджет (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0 | 0 |  |  |
|  | Итого, тыс. руб. | 317,6 | 317,6 | 100 |  |
| Основное мероприятие 4.5 Повышение защищённости населения и территории Суксунского муниципального района от чрезвычайных ситуаций, пожаров | Бюджет муниципального района, тыс. руб. . | 207,0 | 207,0 | 100 |  |
|  | Краевой бюджет (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Федеральный бюджет (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Итого, тыс. руб. | 207,0 | 207,0 | 100 |  |
| Мероприятие 1 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах Суксунского городского поселения | Бюджет муниципального района, тыс. руб. | 207,0 | 207,0 | 100 |  |
|  | Краевой бюджет (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Федеральный бюджет (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Итого, тыс. руб. | 207,0 | 207,0 | 100 |  |

6. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу.

Постановлением Администрации Суксунского муниципального района от 07.11.2016 № 306 «О внесении изменений в программу Суксунского муниципального района «Обеспечение безопасности жизнедеятельности жителей Суксунского района» внесены изменения в подпрограмму 4.