## ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о выполнении муниципальной программы Суксунского муниципального района

«Территориальное развитие и муниципальная политика» за 2016 год

| Ответственный исполнитель программы | Администрация Суксунского муниципального района |
| --- | --- |

- Оценка достижения целей и задач муниципальной программы.

| Цели программы | В ходе реализации муниципальной программы «Территориальное развитие и муниципальная политика» в 2016 году реализован комплекс мер по улучшению условий жизнедеятельности населения Суксунского района через укрепление институтов гражданского общества, поддержку общественных организаций Суксунского муниципального района |
| --- | --- |
| Задачи программы | Благодаря реализации мероприятий муниципальной программы в 2016 году удалось решить ряд оставленных задач: 1. создание благоприятных условий для развития территориального общественного самоуправления в Суксунском муниципальном районе. 2. осуществление поддержки общественных инициатив, направленных на решение социально значимых проблем. 3. оказание содействия общественным объединениям. |

2. Достигнутые результаты (исполнение контрольных точек), причины недостижения запланированных результатов, нарушения сроков.

| № п/п | Контрольная точка | Плановое окончание | Фактическое окончание | Отклонение, дней | Достигнутые результаты. Причины неисполнения, нарушения сроков |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Программа реализуется в один этап с 2016 по 2018 год |

- Достигнутые целевые показатели, причины невыполнения показателей.

| № п/п | Целевой показатель, ед. измерения | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение, % | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | доля населения, участвующего в общественном самоуправлении от общего количества жителей Суксунского района,% | 1,5 | 1,5 | 0 | - |
| 2 | доля населения старшего возраста, участвующего в мероприятиях муниципальной программы (от общего количества населения Суксунского района),% | 22 | 23 | +5% | Увеличение количества участников мероприятий за счет организации мероприятий патриотической направленности, а также увеличения количества членов первичных ветеранских организаций, которые стали активными участниками организованных мероприятий |
| 3 | количество органов ТОС, шт. | 6 | 3 | -50% | Количество органов ТОС осталось на уровне 2015 года |
| 4 | количество органов ТОС, принявших участие в конкурсе «Лучшее территориальное общественное самоуправление года», шт. | 3 | 0 | - | Отсутствие заявок на участие в конкурсе |
| 5 | количество проведенных социологических опросов, шт. | 3 | 3 | 0 | - |
| 6 | число граждан, принявших участие в обучающих семинарах, чел. | 50 | 0 | - | Отсутствие заявок на участие |
| 7 | количество материалов, размещенных в средствах массовой информации, в информационно-телекоммуни-кационной сети «Интернет» о деятельности ТОС, шт. | 5 | 3 | -40% | Снижение в связи с отсутствием информации о деятельности ТОС |
| 8 | количество разновидностей распространенных информационных материалов, шт. | 2 | 0 | - | Раздаточные информационные материалы не разрабатывались |
| 9 | количество членов общественных объединений, чел. | 4400 | 4879 | +10% | Налажена работа по привлечению новых членов в общественные объединения |
| 10 | количество участников мероприятий патриотической направленности чел. | 5200 | 5362 | +3% | Увеличено количество мероприятий патриотической направленности |
| 11 | количество участников мероприятий, направленных на поддержание жизненной активности людей старшего возраста, чел. | 4450 | 4735 | +6% | Увеличено количество районных мероприятий с участием людей старшего возраста |
| 12 | количество мероприятий, организованных совместно с Советом ветеранов, шт. | 5 | 8 | +60% | Активизирована совместная деятельность с районным Советом ветеранов |
| 13 | количество печатных изданий, шт. | 4 | 5 | +25% | Увеличение количества печатных изданий за счет выбора более дешевых изданий |
| 14 | численность членов районного Общества инвалидов, чел. | 160 | 153 | -4% | Снижение за счет «стареющего» состава членов общества |
| 15 | численность членов Союза участников боевых действий и их семей, чел. | 220 | 22 | -90 | При формировании планового значение показателя произошла техническая ошибка |
| 16 | количество выездов с выступлениями районного хора ветеранов, шт. | 6 | 6 | 0 | - |
| 17 | увеличение количества участников конкурса «Ветеранское подворье», шт. | 20 | 17 | -15% | В конкурсе приняли участие 17 семей. |
| 18 | увеличение количества участников праздничных мероприятий, встреч, тематических вечеров, посвященных международному Дню пожилых людей, чел. | 4300 | 4525 | +5% | - |
| 19 | количество поздравленных ветеранов ВОв, председателей первичных ветеранских организаций с днем рождения, чел. | 56 | 56 | 0 | - |
| 20 | количество мероприятий для граждан, принимавших участие в ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, шт. | 2 | 2 | 0 | - |
| 21 | увеличение количества мероприятий для граждан пожилого возраста из числа пострадавших от политических репрессий, посвященных Дню памяти жертв политических репрессий, в т.ч. встреча с главой района, шт. | 2 | 2 | 0 | - |

- Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

По итогам 2016 года не выполнено 8 целевых показателей:

В 2016 году новых органов ТОС на территории района не создано, велась подготовка к образованию новых органов ТОС: на территориях сельских поселений района проводилась информационная работа, организовывались собрания жителей. Регистрация органов ТОС в Поедугинском и Киселевском сельских поселениях организовано в 1 квартале 2017 года, в результате не выполнен целевой показатель «Количество органов ТОС» (план-6 шт., факт-3 шт.).

Конкурс «Лучшее территориальное общественное самоуправление года» не состоял по причине отсутствия заявок, и как следствие не выполнен показатель «Количество органов ТОС, принявших участие в конкурсе «Лучшее территориальное общественное самоуправление года».

В связи с отсутствием заявок на участие в обучающих семинарах в 2016 году мероприятия не проводились, целевой показатель «Число  граждан, принявших участие в обучающих семинарах».

С целью информирования населения о деятельности в районной газете «Новая жизнь» было размещено 3 публикации. Плановое значение -5 шт., и как результат  не выполнен целевой показатель «Количество материалов, размещенных в средствах массовой информации, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» о деятельности ТОС».

Мероприятие «Разработка, печать и распространение памяток и брошюр по формам участия населения в осуществлении местного самоуправления» не реализовано, целевой показатель «Количество разновидностей распространенных информационных материалов» не выполнен (план -2 шт., факт-0).

Происходит снижение количества членов общества инвалидов за счет «стареющего» состава членов общества. Жители района, получающие статус «Инвалид», не желают афишировать данную информацию, целевой показатель «Численность членов районного Общества инвалидов» выполнен на 95,6%.

Целевой показатель «Численность членов Союза участников боевых действий и их семей» не выполнен по причине технической ошибки при формировании планового значение показателя. Необходимо внесение изменений в муниципальную программу.

Конкурс «Ветеранское подворье» проводится по нескольким номинациям. В 2016 году заявки подали 20 семей, участие приняло только 17 семей. Таким образом, целевой показатель «Увеличение количества участников конкурса «Ветеранское подворье» выполнен на 85%.

5. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Объемы и источники финансирования | Причины неосвоения бюджетных средств |
| --- | --- | --- |
|  | Источник финансирования | План | Факт | % исполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа «Территориальное развитие и муниципальная политика» | Бюджет муниципального района, тыс. руб. | 476,96 | 468,86 | 98,3 |  |
|  | Краевой бюджет, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Федеральный бюджет, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Итого, тыс. руб. | 476,96 | 468,86 | 98,3 |  |
| подпрограмма 1 Развитие общественного самоуправления | Бюджет муниципального района, тыс. руб. | 189,33 | 186,28 | 98,4 |  |
|  | Краевой бюджет, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Федеральный бюджет, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Итого, тыс. руб. | 189,33 | 186,28 | 98,4 |  |
| Основное мероприятие 1.1 Создание условий для развития ТОС | Бюджет муниципального района, тыс. руб. | 3,0 | 0 | 0 | Не реализовано мероприятие «Разработка, печать и распространение памяток и брошюр по формам участия населения в осуществлении местного самоуправления» |
|  | Краевой бюджет, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Федеральный бюджет, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Итого, тыс. руб. | 3,0 | 0 | 0 |  |
| Основное мероприятие 1.2 Создание и реализация программы празднования 365-летия п. Суксун | Бюджет муниципального района, тыс. руб. | 97,71 | 97,65 | 100 |  |
|  | Краевой бюджет, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Федеральный бюджет, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Итого, тыс. руб. | 97,71 | 97,65 | 100 |  |
| Основное мероприятие 1.3 Организация и проведение конкурса «Лучшее территориальное общественное самоуправление года» | Бюджет муниципального района, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Краевой бюджет, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Федеральный бюджет, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Итого, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |  |
| Основное мероприятие 1.4 Организация мероприятий, обеспечивающих проведение социологического опроса «Народная стратегия» | Бюджет муниципального района, тыс. руб. | 88, 62 | 88,62 | 100 |  |
|  | Краевой бюджет, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Федеральный бюджет, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Итого, тыс. руб. | 88, 62 | 88,62 | 100 |  |
| подпрограмма 2 Муниципальная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций | Бюджет муниципального района, тыс. руб. | 287,63 | 282,58 | 98,2 |  |
|  | Краевой бюджет, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Федеральный бюджет, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Итого, тыс. руб. | 287,63 | 282,58 | 98,2 |  |
| Основное мероприятие 2.1 Оказание содействия общественным объединениям | Бюджет муниципального района, тыс. руб. | 145,13 | 145,08 | 100 |  |
|  | Краевой бюджет, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Федеральный бюджет, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Итого, тыс. руб. | 145,13 | 145,08 | 100 |  |
| Основное мероприятие 2.2 Проведение мероприятий патриотической направленности | Бюджет муниципального района, тыс. руб. | 53,0 | 48,0 | 90,6 | Не состоялась встреча главы района с Почетными гражданами Суксунского района, запланированная в рамках Дня народного единства |
|  | Краевой бюджет, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Федеральный бюджет, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Итого, тыс. руб. | 53,0 | 48,0 | 90,6 |  |
| Основное мероприятие 2.3 Поддержание жизненной активности людей старшего возраста | Бюджет муниципального района, тыс. руб. | 89,5 | 89,5 | 100 |  |
|  | Краевой бюджет, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Федеральный бюджет, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Итого, тыс. руб. | 89,5 | 89,5 | 100 |  |

6. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу.

Изменения в муниципальную программу «Территориальное развитие и муниципальная политика», утвержденную постановлением Администрации Суксунского муниципального района от 30.10.2015 г. № 266 «Об утверждении  муниципальной программы Суксунского муниципального района «Территориальное развитие и муниципальная политика»  внесены следующими редакциями:

- постановлением Администрации Суксунского муниципального района от 25.05.2016 № 113 «О внесении изменений в муниципальную программу Суксунского муниципального района «Территориальное развитие и муниципальная политика»;

- постановлением Администрации Суксунского муниципального района от 29.12.2016 № 346 «О внесении изменений в муниципальную программу Суксунского муниципального района «Территориальное развитие и муниципальная политика».