ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о выполнении муниципальной программы Суксунского муниципального района

«Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Суксунского муниципального района»

| Ответственный исполнитель программы | Финансовое управление Администрации Суксунского муниципального района |
| --- | --- |

- Оценка достижения целей и задач муниципальной программы.

Муниципальная программа Суксунского муниципального района «Управление  муниципальными финансами и муниципальным долгом Суксунского муниципального района» разработана в соответствии с Перечнем муниципальных программ Суксунского муниципального района, утвержденным постановлением главы Администрации района от 27 октября 2014 года № 334. Приоритетами политики в сфере реализации муниципальной программы являются:

организация и совершенствование бюджетного процесса;

повышение финансовой устойчивости местных бюджетов;

управление муниципальным долгом Суксунского муниципального района;

обеспечение публичности бюджета Суксунского муниципального района.

Исходя из данных приоритетов реализация программы осуществляется по следующим подпрограммам муниципальной программы:

Подпрограмма 1. Организация и совершенствование бюджетного процесса

Подпрограмма 2. Повышение финансовой устойчивости местных бюджетов

Подпрограмма 3. Управление муниципальным долгом Суксунского муниципального района

Подпрограмма 4. Обеспечение публичности бюджета Суксунского муниципального района

Подпрограмма 5. Обеспечение реализации Программы.

В рамках реализации подпрограммы отмечено достижение  основных целей подпрограмм. Бюджет Суксунского муниципального района сформирован по программно-целевым принципам. Проведена работа по переходу на программно-целевой принцип формирования бюджетов всех поселений.

Основными результатами реализации муниципальной программы в 2016 году стали обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета Суксунского муниципального района в условиях реализации антикризисных мероприятий, исполнение бюджета, сформированного на основе программно-целевых принципов, повышение открытости и понятности бюджета.

Несмотря на проблемы исполнения бюджетов в 2015 году, обеспечены позитивные тенденции при наполнении доходной части бюджета муниципального района. За прошлый год в бюджет муниципального района поступило доходов 528,3 млн.рублей или 96,7 % к плану отчетного периода. Недополучено в бюджет муниципального района 17,8 млн.рублей, вся сумма которых приходится на безвозмездные поступления из бюджетов других уровней. Налоговые и неналоговые доходы поступили в сумме 61,4 млн. рублей при плановых назначениях 60,6 млн.рублей или исполнение составило 101,4%. Дополнительно поступило в бюджет муниципального района 0,9 млн.рублей. В 2016 году сохраняется положительная динамика поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет муниципального района по отношению к 2015 году.

Муниципальный долг Суксунского муниципального района по итогам реализации Программы в 2016 году отсутствует.

2. Достигнутые результаты (исполнение контрольных точек), причины недостижения запланированных результатов, нарушения сроков.

| № п/п | Контрольная точка | Плановое окончание | Фактическое окончание | Отклонение, дней | Достигнутые результаты. Причины неисполнения, нарушения сроков |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 2015 | 2017 | - | - |  |

3. Достигнутые целевые показатели, причины невыполнения показателей.

| № п/п | Целевой показатель, ед. измерения | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение, % | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Суксунского муниципального района» |  |
| 1 | Бюджет Суксунского муниципального района сформирован по программно-целевым принципам, % | Не менее 80 | 92,1 | - | Охват расходов бюджета муниципального района показателями муниципальных программ составил более 92%. В 2016 году за счет средств бюджета муниципального района реализовывались10 муниципальных программ. Муниципальные программы устанавливают общие требования к политике в соответствующих сферах, к определению механизмов взаимодействия участников программ. При утверждении программы принимали наиболее оптимальный и обоснованный вариант, с точки зрения достижения поставленных целей и для реализации которого имеются необходимые ресурсы. В рамках подготовки и рассмотрения определены приоритеты, проведена оценка содержания муниципальных программ, предусмотрены объемы их финансирования в соответствии с реальными возможностями. |
| 2 | Отношение объема муниципального долга к объему собственных доходов бюджета, % | Не более 20 | 0 | - | Муниципальный долг Суксунского муниципального района по итогам реализации Программы в 2016 году отсутствует |
|  | Подпрограмма 1 «Организация и совершенствование бюджетного процесса» |  |
| 3 | Показатель «Проект решения о бюджете Суксунского муниципального района на очередной финансовый год и плановый период внесен в Земское собрание в установленный срок (до 1 ноября)» | да | да | - |  |
| 4 | Показатель «Процент абсолютного отклонения первоначальных плановых назначений налоговых и неналоговых доходов бюджета Суксунского муниципального района от уточненных (без учета внешних факторов)», % | не более 5 | 21,9 | +16,9 | Рост темпа поступлений НДФЛ (увеличение ФОТ в экономике от планируемого объема 2015 года), увеличение доходов от продажи муниципального имущества (более чем в 4 раза от первоначально учтенных), увеличение доходов от продажи земельных участков, рост поступлений от акцизов на нефтепродукты в связи с изменением с 01.07.2016 нормативов зачисления в бюджет муниципального района, зачисление доходов, не учтенных при планировании бюджета (отчисление прибыли МУП по итогам 2015 года) |
| 5 | Показатель «Уровень исполнения плановых назначений налоговых и неналоговых доходов бюджета Суксунского муниципального района», % | не менее 95 и не более 105 | 101,4 | - | Налоговые и неналоговые доходы поступили в объеме 61,4 млн. рублей при плановом назначении 60,6 млн.рублей или исполнено составила 101,4%, дополнительно поступило 0,8 млн рублей. Выполнены более 100% все основные группы доходных источников, кроме доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности |
| 6 | Показатель «Доля расходов бюджета, распределенных по муниципальным программам», % | не менее 80 | 92,1 | - | Охват расходов бюджета муниципального района показателями муниципальных программ составил более 92%. В 2016 году за счет средств бюджета муниципального района реализовывались10 муниципальных программ. |
| 7 | Показатель «Уровень привлеченных в бюджет муниципального района средств кредитных организаций для погашения дефицита бюджета, % к объему собственных доходов», % | не более 10 | 0 | - | В 2016 году не осуществлялось привлечение объема заимствуемых средств |
| 8 | Показатель «Доля расходов, направленных на формирование резервного фонда Администрации Суксунского муниципального района, в общем объеме расходов бюджета муниципального района», % | Не менее 0,1 | 0,14 | - | В бюджете муниципального района сформирован резервный фонд в объеме 800 тыс.рублей. |
| 9 | Показатель «Доля юридически значимых электронных платежных документов в общем объеме платежных документов при кассовом обслуживании органов местного самоуправления и муниципальных учреждений», % | не менее 97 | 100 | - | Юридически значимые электронные платежные документы в общем объеме платежных документов составляют 100 % |
| 10 | Показатель «Уровень исполнения установленных законодательством Российской Федерации требований о составе отчетности об исполнении консолидированного бюджета Суксунского муниципального района», % | 100 | 100 | - |  |
| 11 | Показатель «Количество замечаний Ревизионной комиссии Суксунского муниципального района, препятствующих утверждению решения о годовом отчете об исполнении бюджета Суксунского муниципального района», шт. | 0 | 0 | - |  |
| 12 | Показатель «Доля судебных актов, исполненных Финансовым управлением с соблюдением требований бюджетного законодательств», % | 100 | 100 | - |  |
|  | Подпрограмма 2 «Повышение финансовой устойчивости местных бюджетов» |  |
| 13 | Показатель «Отсутствие замечаний к распределению межбюджетных трансфертов, препятствующих рассмотрению проекта бюджета в 1 чтении», да/ нет | да | да | - |  |
|  | Подпрограмма 3 «Управление муниципальным долгом Суксунского муниципального района» | Предоставление муниципальных гарантий в рамках утвержденной программы гарантий в 2016 году не производилось. Также в 2016 году не осуществлялось привлечение объема заимствуемых средств и, соответственно не предусматривались расходы на обслуживание муниципального долга. |
| 14 | Показатель «Отношение объема муниципального долга к объему собственных доходов бюджета», % | Не более 20 | 0 | - | Муниципальный долг Суксунского муниципального района по итогам реализации Программы в 2016 году отсутствует |
| 15 | Показатель «Доля расходов бюджета на обслуживание муниципального долга Суксунского муниципального района в общем объеме расходов бюджета, за исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций», % | не более 0,5 | 0 | - | Муниципальный долг Суксунского муниципального района по итогам реализации Программы в 2016 году отсутствует, в связи с этим расходы на обслуживание долга не предусматривались |
|  | Подпрограмма 4 «Обеспечение публичности бюджета Суксунского муниципального района» |  |
| 16 | Показатель «Количество участников публичных слушаний по проекту решения Земского собрания о бюджете на очередной финансовый год и плановый период», чел. | не менее 10 | 25 | 250 | Одним из основных направлений программы является обеспечение мер, направленных на повышение открытости и прозрачности бюджетных данных. В проводимых публичных слушаниях по проекту бюджета на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов приняло участие 25 чел. |
|  | Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации Программы» |  |
| 17 | Показатель «Уровень достижения показателей Программы (от общего количества установленных Программой целевых показателей)», усл. | не менее 90% | 108 | - |  |

4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

Анализ исполнения мероприятий подпрограммы в 2016 году в целом показал положительный эффект.  В основном все запланированные  мероприятия выполнены, а целевые показатели подпрограммы достигнуты в  установленный срок.

Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой поддержки поселений осуществлялось исходя из принципа сбалансированности и обеспеченности поступлениями дотации из краевого бюджета. Все 4 поселения, входящие в состав муниципального района  являются получателями дотации из районного фонда финансовой поддержки поселений. Объем районного фонда финансовой поддержки поселений в бюджете района утвержден в объеме 30 728,3 тыс.рублей, фактически исполнен в полном объеме. Объем фонда в течение года не изменился. Все поселения являются получателями дотации из районного фонда финансовой поддержки поселений.

5. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Объемы и источники финансирования | Причины неосвоения бюджетных средств |
| --- | --- | --- |
|  | Источник финансирования | План | Факт | % исполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа | Бюджет муниципального района, тыс. руб. | 36110,5 | 36963,3 | 102,4 | Превышение фактических результатов от плановых назначений программы связана с тем, что корректировка и уточнение объемов финансирования учтенных программой не осуществлялась |
|  | Краевой бюджет, тыс. руб. | - | - |  |  |
|  | Федеральный бюджет (тыс. руб.) | - | - |  |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | - | - |  |  |
|  | Итого, тыс. руб. | 36110,5 | 36963,3 | 102,4 |  |
| Подпрограмма «Организация и совершенствование бюджетного процесса» | Бюджет муниципального района, тыс. руб. | 800 | 512,1 | 64,0 |  |
|  | Краевой бюджет (тыс. руб.) | - | - |  |  |
|  | Федеральный бюджет (тыс. руб.) | - | - |  |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | - | - |  |  |
|  | Итого, тыс. руб. | 800 | 512,1 | 64,0 |  |
| Основное мероприятие «Финансовое обеспечение непредвиденных и чрезвычайных ситуаций за счет резервного фонда Администрации Суксунского муниципального района» | Бюджет муниципального района, тыс. руб. | 800 | 512,1 | 64,0 |  |
|  | Краевой бюджет (тыс. руб.) | - | - |  |  |
|  | Федеральный бюджет (тыс. руб.) | - | - |  |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | - | - |  |  |
|  | Итого, тыс. руб. | 800 | 512,2 | 64,0 | Отсутствие потребности в направлении средств на предупреждение ЧС и ЧС. Средства направлены на финансирование следующих мероприятий: обеспечение аварийно-спасательных работ, проведенных на автомобильной дороге общего пользования федерального значения Р-242 Пермь-Екатеринбург в результате неблагоприятных погодных явлений; оплата ремонтных работ на участке объездной дороги Кошелево-Суксун, на участке автомобильной дороги - улица Бр. Каменских п. Суксун; проведение ремонтно-восстановительных работ кровли муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Сызганская основная общеобразовательная школа»; предоставление субсидии МУП «Суксунская коммунальная служба» в целях возмещения затрат на приобретение материально-технических средств для поддержания в готовности резерва и обеспечения бесперебойного водоснабжения; обеспечение расходов, связанных с привлечением сил и техники в связи с ликвидацией возгорания на земельном участке в границах Суксунского городского поселения, расположенного в урочище «Мокрое»; выделение средств Администрации Поедугинского сельского поселения на проведение ремонтных работ водозаборной скважины в д.Бор в целях обеспечения бесперебойного водоснабжения. |
| Подпрограмма «Повышение финансовой устойчивости местных бюджетов» | Бюджет муниципального района, тыс. руб. | 29708,1 | 30728,3 | 103,4 |  |
|  | Краевой бюджет (тыс. руб.) |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет (тыс. руб.) |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. |  |  |  |  |
|  | Итого, тыс. руб. | 29708,1 | 30728,3 | 103,4 |  |
| Основное мероприятие «Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой поддержки поселений» | Бюджет муниципального района, тыс. руб. | 29708,1 | 30728,3 | 103,4 | Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой поддержки поселений осуществлялось исходя из принципа сбалансированности и обеспеченности поступлениями дотации из краевого бюджета |
|  | Краевой бюджет (тыс. руб.) |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет (тыс. руб.) |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. |  |  |  |  |
|  | Итого, тыс. руб. | 29708,1 | 30728,3 | 103,4 |  |
| Подпрограмма «Обеспечение реализации Программы» | Бюджет муниципального района, тыс. руб. | 5 602,4 | 5722,9 | 102,2 |  |
|  | Краевой бюджет (тыс. руб.) |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет (тыс. руб.) |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. |  |  |  |  |
|  | Итого, тыс. руб. | 5 602,4 | 5722,9 | 102,2 |  |
| Основное мероприятие «Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления» | Бюджет муниципального района, тыс. руб. | 5 602,4 | 5722,9 | 102,2 | Превышение фактических результатов от плановых назначений программы связана с тем, что корректировка и уточнение объемов финансирования учтенных программой не осуществлялась |
|  | Краевой бюджет (тыс. руб.) |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет (тыс. руб.) |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. |  |  |  |  |
|  | Итого, тыс. руб. | 5 602,4 | 5722,9 | 102,2 |  |

6. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу.

Корректировка и уточнение формулировок, наименований мероприятий, а также объемов финансирования не осуществлялась.