| ГОДОВОЙ ОТЧЕТ |
| --- |
| о выполнении муниципальной программы Суксунского муниципального района «Управление имуществом и земельными ресурсами Суксунского муниципального района» |
| Ответственный исполнитель программы | Администрация Суксунского муниципального района |
| 1. Оценка достижения целей и задач муниципальной программы. |
| Цели программы | Эффективное управление и распоряжение муниципальной собственностью |
|  | Эффективное распоряжение земельными участками, находящимися в муниципальной собственности |
|  | Максимальное вовлечение в оборот земельных участков, государственная собственность, на которые не разграничена |
|  | Обеспечение жилищного строительства земельными участками |
| В результате проведенного анализа достижения целевых показателей, в основном следует отметить их исполнение. Процент исполнения целевых показателей по увеличению поступлений от использования имущества и земельных ресурсов района свидетельствует о высокой степени эффективности управления и распоряжения ими. По отдельным показателям отмечена некорректная установка показателей. Требуется соответствующая корректировка. |
| Задачи программы | Обеспечение эффективного управления, распоряжения и использования муниципального имущества. |
|  | Обеспечение полноты и достоверности данных Реестров муниципальной собственности |
|  | Обеспечение эффективного управления и распоряжения земельными участками, находящимися в муниципальной собственности и земельными участками государственная собственность на которые не разграничена. |
| Основными промежуточными результатами реализации программы в 2016 году стали: |
| Повышение эффективности управления и распоряжения земельными участками через обеспечение полноты и достоверности данных о заключенных договорах аренды земельных участков и внедрении автоматизированного начисления арендных платежей, в результате применения в работе с договорами аренды земельных участков программного обеспечения «1С Аренда», а так же активизацию претензионно-исковой работы с должниками по договорам аренды земельных участков (в частности в пользу Комитета имущественных отношений вынесено решение Арбитражного суда Пермского края о взыскании с ООО «Ремтехснаб» задолженности по арендной плате (321 001руб.) и неустойки за ненадлежащее исполнение обязательств по договору (178 709 руб.), а так же решение Мирового суда судебного участка № 118 по взысканию задолженности по арендной плате по договору аренды земельного участка с Барановой О.В. (4500 руб). |
| В целях обеспечения полноты и достоверности данных Реестров муниципальной собственности, автоматизации процессов по внесению и хранению сведений об объектах муниципальной собственности, постановки объектов и правообладателей на учет, регистрации изменений сведений об объектах, ведения учета и расчета по обязательствам на объекты, формирования отчетности об объектах имущества, в 2016 году приобретено программное обеспечение "1С: Предприятие. Пифагор: Упрвление муниципальным имуществом", которое планируется внедрить в полном объеме в 2017 году (после внесения необходимых для работы программного обеспечения, сведений). |

2. Достигнутые результаты (исполнение контрольных точек), причины не достижения запланированных результатов, нарушения сроков.

| № п/п | Контрольная точка | Плановое окончание | Фактическое окончание | Отклонение, дней | Достигнутые результаты. Причины неисполнения, нарушения сроков |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Программа реализуется в один этап 2016 -2018 годы, соответственно сроком окончания реализации программы и достижения ожидаемых непосредственных результатов, определенных Приложением 1 к муниципальной программе Суксунского муниципального района «Управление имуществом и земельными ресурсами Суксунского муниципального района», утвержденной постановлением Администрации Суксунского муниципального района от 30.10.2015 № 265, является 2018 год. |

| 3. Достигнутые целевые показатели, причины невыполнения показателей |
| --- |
| N п/п | Целевой показатель, ед. измерения | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение, % | Причины отклонения от планового значения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Увеличение неналоговых поступлений в бюджет Суксунского муниципального района, % | 16 | 69,13 | В 4,3 раза | Перевыполнение планового показателя связано с проведением аукционов по продаже муниципального имущества (двух зданий бывших детских садов) |
| 2. | Сокращение расходов на содержание имущества казны Суксунского муниципального района, % | - | - |  |  |
| 3. | Увеличение неналоговых поступлений в бюджет Суксунского городского поселения, % | - | - |  |  |
| 4. | Сокращение расходов на содержание имущества казны Суксунского городского поселения, % | 58 | 62,35 | +7,5 | Перевыполнение показателя относительно планового значения связано с исключением расходов на тепло, водо и электроснабжение помещений состоящих в казне поселения, а так же в 2016 году не проводились ремонты объектов состоящих в казне. |
| 5. | Поступление в бюджет района доходов от использования имущества Суксунского муниципального района, тыс.руб. | 1850 | 3538 | +91,24 | Перевыполнение планового показателя связано с проведением аукционов по продаже муниципального имущества (двух зданий бывших детских садов) |
| 6. | Сокращение расходов на содержание имущества казны Суксунского муниципального района, тыс.руб. | 1248,5 | 1065 | +17,23 | Перевыполнение показателя относительно планового значения связано со снижением расходов на тепло и электроснабжение помещений состоящих в казне района |
| 7. | Доля имущества, находящегося в реестре муниципального имущества Суксунского муниципального района, соответствующего требованиям статьи 50 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", от имущества, находящегося в реестре муниципального имущества, % | 80 | 80,31 | +0,39 |  |
| 8 | Доля объектов, прошедших государственную регистрацию прав собственности, в составе казны Суксунского муниципального района от общего количества объектов, находящихся в казне района, % | 50 | 50,13 | +0,26 |  |
| 9. | Поступление доходов от реализации имущества, тыс. руб. | 500 | 2375,9 | В 4,7 раза | Перевыполнение планового показателя связано с проведением аукционов по продаже муниципального имущества (двух зданий бывших детских садов) |
| 10. | Поступление доходов от сдачи имущества в аренду, тыс. руб. | 1100 | 1161 | +5,55 | Перевыполнение планового показателя связано с взысканием в 2016 году задолженности по арендной плате за 2015 год в претензионном порядке. |
| 11 | Поступление доходов от хозяйствующих субъектов , тыс.руб. | 250 | 148,25 | -40,7 | Невыполнение планового показателя связано со снижением доходов от перечисления части прибыли МУП «Центральная районная аптека № 64», что в свою очередь связано с падением прибыли предприятия от продаж на 539 тыс. руб. |
| 12. | Доля объектов, приведенных в нормативное состояние, от общего количества объектов, требующих приведения в нормативное состояние, % | 65 | 62,7 | -3,54 |  |
| 13 | Сокращение расходов на содержание имущества, тыс.руб. | 1248,5 | 1065 | 14,7 | Перевыполнение показателя относительно планового значения связано со снижением расходов на тепло и электроснабжение помещений состоящих в казне района |
| 14 | Увеличение площади земель вовлеченных в гражданский оборот, % | 70 | 58 | -17,1 | Невыполнение показателя связано с некорректной установкой показателя. Требуется корректировка. |
| 15 | Поступление земельного налога, а так же арендной платы и доходов от продажи земельных участков в консолидированный бюджет района, тыс. руб. | 11620 | 12513 | +7,69 | Перевыполнение планового показателя связано с высоким уровнем заинтересованности землепользователей в выкупе земельных участков в собственность в 2016 году, в связи со значительным повышением цены выкупа земельных участков под объектами с 01.01.2017г., и как следствие высоким уровнем продажи земельных участков на территориях сельских поселений района в 2016 году. |
| 16 | Площадь вовлеченных земельных участков под жилищное строительство и строительство промышленных предприятий и промышленных парков, га | 18,5 | 15 | -18,92 | Невыполнение показателя связано с ограниченным ресурсом земель в границах населенных пунктов, на которых в соответствии с Правилами землепользования и застройки поселений района возможно осуществлять жилищное строительство. Корректировки документов территориального планирования поселений начатые в начале 2016 года до настоящего времени не завершены. |
| 17 | Площадь предоставленных сельскохозяйственным организациям и фермерам земель, изъятых в счет невостребованных долей, га | 700 | 333,79 | -52,3 | Невыполнение показателя связано с некорректной установкой показателя. Требуется корректировка. |
| 18. | Доля объектов, прошедших государственную регистрацию прав собственности, в составе казны Суксунского городского поселения от общего количества объектов, находящихся в казне района, % | 30 | 39,9 | +33,00 |  |
| 19. | Поступление доходов от реализации имущества, тыс.руб. | 500 | 0 | - | Невыполнение показателя связано с отсутствием заинтересованности в приобретении имеющегося в муниципальной собственности имущества, которое может быть выставлено на торги (здание клуба ЗМИ) |
| 20. | Сокращение расходов на содержание имущества, тыс.руб. | 500 | 51,9 | -89,62 | Перевыполнение показателя связано с невыполнением запланированных мероприятий по восстановлению видеонаблюдения в п. Суксун и в целом некорректной установкой показателя. Требуется корректировка. |
| 21 | Поступление земельного налога, а так же арендной платы и доходов от продажи земельных участков в бюджет поселения, тыс. руб. | 6900 | 4961 | -28,1 | Невыполнение показателя связано с высоким уровнем недоимки по земельному налогу и арендной плате за землю и не достаточно развитой системой учета заключенных договоров аренды земельных участков, расчета арендной платы, контроля за поступлением денежных средств по договорам аренды и системой осуществления претензионно-исковой работы. К тому же показатель установлен некорректно (фактическое исполнение первоначальных назначений установленных решением о бюджете района на 2016 год составляет 82,7% . Требуется корректировка. |
| 22. | Увеличение площади земель вовлеченных в гражданский оборот, % | 75 | 62,75 | 16,3 | Невыполнение показателя связано с большой долей земель ограниченных в обороте (водный и лесной фонд - 13,9 % от земель находящихся в распоряжении Суксунского городского поселения), а так же большой долей земель сельскохозяйственного назначения в черте населенного пункта, которые предусмотрены для сенокосов и пастбищ (23,2% от земель находящихся в распоряжении Суксунского городского поселения). Требуется изменение территориального зонирования и установление соответствующих видов разрешенного использования |
| 23. | Увеличение площади вовлеченных земельных участков под жилищное строительство и строительство промышленных предприятий и промышленных парков, га | 8,5 | 14,99 | +76,35 | Перевыполнение показателя связано с активной работой сельских поселений по проведению аукционов по предоставлению земельных участков |
| 24 | Увеличение площади земельных участков предоставленных многодетным семьям, га | 14,25 | 17,4 | +22,11 | - |

- Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

Не достигнуты плановые значения восьми показателей по следующим причинам:

В результате снижения доходов от перечисления части прибыли МУП «Центральная районная аптека № 64», что в свою очередь связано с падением прибыли предприятия от продаж на 539 тыс. руб. привело к неисполнению планового показателя «Поступление доходов от хозяйствующих субъектов».

Невыполнение планового показателя «Доля объектов, приведенных в нормативное состояние, от общего количества объектов, требующих приведения в нормативное состояние» связано с тем, что основная часть объектов недвижимости, состоящих в казне, и свободных от прав третьих лиц, находятся в ветхом состоянии  и  приведение их в нормативное состояние требует значительно большего бюджетного финансирования. Кроме того, заинтересованность в приобретении такого имущества со стороны третьих лиц отсутствует.

Невыполнение показателя «Увеличение площади земель вовлеченных в гражданский оборот» связано с некорректной установкой значения показателя.

Невыполнение показателя «Площадь вовлеченных земельных участков  под жилищное строительство и строительство промышленных предприятий и промышленных парков» связано с ограниченным ресурсом земель в границах населенных пунктов, на которых в соответствии с Правилами землепользования и застройки поселений района возможно осуществлять жилищное строительство. Корректировки документов территориального планирования поселений начатые в начале 2016 года до настоящего времени не завершены

Невыполнение показателя «Площадь предоставленных сельскохозяйственным организациям и фермерам земель, изъятых в счет невостребованных долей» связано с некорректной установкой значения показателя.

Невыполнение показателя «Поступление доходов от реализации имущества» по Суксунскому городскому поселению связано с отсутствием заинтересованности в приобретении имеющегося в муниципальной собственности поселения имущества, которое может быть выставлено на торги (здание клуба ЗМИ).

Невыполнение показателя «Поступление земельного налога, а так же арендной платы и доходов  от продажи земельных участков в бюджет поселения» связано с высоким уровнем недоимки по земельному налогу и арендной плате за землю и не достаточно развитой системой учета заключенных договоров аренды земельных участков, расчета арендной платы, контроля за поступлением денежных средств по договорам аренды и системой осуществления претензионно-исковой работы.

Невыполнение показателя «Увеличение площади земель вовлеченных в гражданский оборот» связано с большой долей земель  ограниченных в обороте (водный и лесной фонд  - 13,9 % от земель находящихся в распоряжении Суксунского  городского поселения), а так же большой  долей земель сельскохозяйственного назначения в черте населенного пункта, которые предусмотрены для сенокосов и  пастбищ (23,2% от земель находящихся в распоряжении Суксунского городского поселения). Требуется изменение территориального зонирования и установление соответствующих видов разрешенного использования.

| 5. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий |
| --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Объемы и источники финансирования | Причины неосвоения бюджетных средств |
|  | Источник финансирования | План | Факт | % исполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа Суксунского муниципального района «Управление имуществом и земельными ресурсами Суксунского муниципального района | Бюджет муниципального района, тыс. руб. | 1915,95 | 1677,422 | 87,55 | Неосвоение бюджетных средств связано с перерасчетом начисления по контракту на теплоснабжение по помещениям переданным для размещения МФЦ, экономией образовавшейся в результате проведения конкурсных процедур и экономией на опубликование в СМИ информации о торгах и распоряжении земельными ресурсами |
|  | Краевой бюджет, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Федеральный бюджет (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Итого, тыс. руб. | 1915,95 | 1677,422 |  |  |
| Подпрограмма 1 «Управление имуществом Суксунского муниципального района» | Бюджет муниципального района, тыс. руб. | 1772,5 | 1557,022 | 87,84 |  |
|  | Краевой бюджет (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Федеральный бюджет (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Итого, тыс. руб. | 1772,5 | 1557,022 | 87,84 |  |
| Основное мероприятие 1.1. Эффективный учет муниципального имущества | Бюджет муниципального района, тыс. руб. | 334,8 | 296,23 | 88,48 | Неосвоение бюджетных средств связано с экономией образовавшейся в результате проведения конкурсных процедур на проведение технической инвентаризации объектов недвижимого имущества |
|  | Краевой бюджет (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Федеральный бюджет (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Итого, тыс. руб. | 334,8 | 296,23 | 88,48 |  |
| Основное мероприятие 1.2. Эффективное управление муниципальным имуществом | Бюджет муниципального района, тыс. руб. | 92,5 | 80,37 | 86,89 | Неосвоение средств связано с экономией по мепроприятию "1.2.3. Информирование о торгах по объектам муниципальной собственности" и экономией образовавшейся в результате проведения конкурсных процедур на проведение независимой оценки рыночной стоимости объектов муниципальной собственности |
|  | Краевой бюджет (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Федеральный бюджет (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Итого, тыс. руб. | 92,5 | 80,37 | 86,89 |  |
| Основное мероприятие 1.3. Обеспечение надлежащего использования и содержания муниципального имущества | Бюджет муниципального района, тыс. руб. | 1345,2 | 1180,422 | 87,75 | Неосвоение средств связано с экономией по мероприятию «.3.1. Обеспечение содержания и обслуживания нежилого муниципального фонда объектов имущества, входящих в муниципальную казну» в результате перерасчета начисления по контракту на теплоснабжение по помещениям переданным для размещения МФЦ |
|  | Краевой бюджет (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Федеральный бюджет (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Итого, тыс. руб. | 1345,2 | 1180,422 | 87,75 |  |
| Подпрограмма 2 «Управление земельными ресурсами Суксунского муниципального района» | Бюджет муниципального района, тыс. руб. | 143,45 | 120,4 | 83,93 |  |
|  | Краевой бюджет (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Федеральный бюджет (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0 | 0 0 |  |  |
|  | Итого, тыс. руб. | 143,45 | 120,4 | 83,93 |  |
| Основное мероприятие 2.1. Эффективное управление земельными ресурсами | Бюджет муниципального района, тыс. руб. | 42,25 | 29,5 | 69,82 | Неосвоение средств связано с экономией по мероприятию «2.1.2. Информирование населения посредством СМИ о распоряжении земельными участками» |
|  | Краевой бюджет (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Федеральный бюджет (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Итого, тыс. руб. | 42,25 | 29,5 | 69,82 |  |
| Основное мероприятие 2.2. Эффективное распоряжение земельными ресурсами | Бюджет муниципального района, тыс. руб. | 101,2 | 90,9 | 89,82 | Неосвоение бюджетных средств связано с экономией образовавшейся в результате проведения конкурсных процедур на проведение работ по формированию и постановке на учет в ГКН земельных участков |
|  | Краевой бюджет (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Федеральный бюджет (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Итого, тыс. руб. | 101,2 | 90,9 | 89,82 |  |

6. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу.

Изменения в муниципальную программу ««Управление имуществом и земельными ресурсами Суксунского муниципального района», утвержденную постановлением Администрации Суксунского муниципального района от 30.10.2015 № 265 «Об утверждении муниципальной программы Суксунского муниципального района ««Управление имуществом и земельными ресурсами Суксунского муниципального района»  внесены следующими редакциями:

постановлением Администрации Суксунского муниципального района от 05.10.2016 № 22«О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу Суксунского муниципального района «Управление имуществом и земельными ресурсами  Суксунского муниципального района»;

постановлением Администрации Суксунского муниципального района от 07.04.2016 № 61 «О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу Суксунского муниципального района «Управление имуществом и земельными ресурсами  Суксунского муниципального района»;

постановлением Администрации Суксунского муниципального района от 15.08.2016 № 225 «О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу Суксунского муниципального района «Управление имуществом и земельными ресурсами  Суксунского муниципального района»;

постановлением Администрации Суксунского муниципального района от 12.12.2016 № 329 «О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу Суксунского муниципального района «Управление имуществом и земельными ресурсами  Суксунского муниципального района»;

постановлением Администрации Суксунского муниципального района от 16.12.2016 № 335 «О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу Суксунского муниципального района «Управление имуществом и земельными ресурсами  Суксунского муниципального района»;

| 7. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий за счет бюджета Суксунского городского поселения |
| --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Объемы и источники финансирования | Причины неосвоения бюджетных средств |
|  | Источник финансирования | План | Факт | % исполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа Суксунского муниципального района «Управление имуществом и земельными ресурсами Суксунского муниципального района | Бюджет городского поселения, тыс. руб. | 1787,45 | 333,01 | 18,63 | Неисполнение средств связано с тремя основными невыполненными мероприятиями: восстановление видеонаблюдения в п. Суксун, приобретение жилого помещения для предоставления семье Набиуллиной Е.Н. по решению суда, разработка проекта планировки территории. Средства в сумме 1424 тыс. руб. переведены целевым остатком на 2017 год. |
|  | Краевой бюджет, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Федеральный бюджет (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Итого, тыс. руб. | 1787,45 | 333,01 | 18,63 |  |
| Подпрограмма 3 «Управление имуществом Суксунского городского поселения» | Бюджет городского поселения, тыс. руб. | 1228,05 | 251,11 | 20,45 |  |
|  | Краевой бюджет (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Федеральный бюджет (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Итого, тыс. руб. | 1228,05 | 251,11 | 20,45 |  |
| Основное мерприятие 3.1. Эффективный учет муниципального имущества | Бюджет городского поселения, тыс. руб. | 0,8 | 0,80 | 100,00 |  |
|  | Краевой бюджет (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Федеральный бюджет (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Итого, тыс. руб. | 0,8 | 0,80 | 100,00 |  |
| Основное мероприятие 3.2. Эффективное управление муниципальным имуществом | Бюджет городского поселения, тыс. руб. | 675,35 | 4,35 | 0,64 | Неисполнение связано с тем, что по мероприятию «3.2.6. Реализация преимущественного права на предоставление жилых помещений по договорам социального найма отдельным категориям граждан» все аукционы, объявляемые в течение 2016 года в целях реализации мероприятия признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок на участие в них. Средства в размере 670 тыс. руб. были переведены целевым остатком на 2017 год |
|  | Краевой бюджет (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Федеральный бюджет (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Итого, тыс. руб. | 675,35 | 4,35 | 0,64 |  |
| Основное мероприятие 3.3. Обеспечение надлежащего использования и содержания муниципального имущества | Бюджет городского поселения, тыс. руб. | 551,9 | 245,96 | 44,57 | Неисполнение связано с тем, что работы по мероприятию «3.3.1. Обеспечение содержания и обслуживания нежилого муниципального фонда объектов имущества, входящих в муниципальную казну» (восстановление видеонаблюдения в п. Суксун) были перенесены на 2017 год, поэтому средства в размере 304 тыс. руб. были переведены целевым остатком на 2017 год |
|  | Краевой бюджет (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Федеральный бюджет (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Итого, тыс. руб. | 551,9 | 245,96 | 44,57 |  |
| Подпрограмма 4 «Управление земельными ресурсами Суксунского городского поселения» | Бюджет городского поселения, тыс. руб. | 109,4 | 81,90 | 74,86 |  |
|  | Краевой бюджет (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Федеральный бюджет (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Итого, тыс. руб. | 109,4 | 81,90 | 74,86 |  |
| Основное мероприятие 4.1. Эффективное управление земельными ресурсами Суксунского городского поселения | Бюджет городского поселения, тыс. руб. | 37,4 | 34,90 | 93,32 | Неисполнение связано с экономией средств по мероприятию «4.1.5. Информирование населения посредством СМИ о распоряжении земельными участками» |
|  | Краевой бюджет (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Федеральный бюджет (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Итого, тыс. руб. | 37,4 | 34,90 | 93,32 |  |
| Основное мероприятие 4.2. Эффективное распоряжение земельными ресурсами | Бюджет городского поселения, тыс. руб. | 72 | 47,00 | 65,28 | 1. Работы по контракту на формиирование земельных участков под детскими площадками были завершены в 2017 году. Средства в сумме 22 тыс. руб. были переведены целевым остатком на 2017 год. 2. Неисполнение связано с экономией средств по мероприятиям «4.2.3. Проведение независимой оценки земельных участков» и «4.2.6. Совершенствование системы ЭМВ при предоставлении ЗУ» |
|  | Краевой бюджет (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Федеральный бюджет (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Итого, тыс. руб. | 72 | 47,00 | 65,28 |  |
| Подпрограмма 5 «Обеспечение жилищного строительства на территории Суксунского городского поселения земельными участками» | Бюджет городского поселения, тыс. руб. | 450 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Краевой бюджет (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Федеральный бюджет (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Итого, тыс. руб. | 450 | 0,00 | 0,00 |  |
| Основное мероприятие 5.1. Обеспечение жилищного строительства земельными участками | Бюджет городского поселения, тыс. руб. | 450 | 0,00 | 0,00 | 1. В результате конкурсных процедур начальная цена контракта на разработку Проекта планировки территории с 450 тыс. руб. была снижена до 130 тыс. 2. Работы по контракту были завершены в 2017 году, поэтому средства в размере 450 тыс. руб. были переведены целевым остатком на 2017 год |
|  | Краевой бюджет (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Федеральный бюджет (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Итого, тыс. руб. | 450 | 0,00 | 0,00 |  |