**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**о выполнении муниципальной программы**

**Суксунского муниципального района**

**«Молодежная политика Суксунского района»**

**за 2017 год**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы | Администрация Суксунского муниципального района (отдел молодежной политики, культуры, спорта и туризма) |

1. Оценка достижения целей и задач муниципальной программы:

|  |  |
| --- | --- |
| Цели Программы | В результате реализации муниципальной программы «Молодежная политика Суксунского района» в 2017 году созданы условия для развития потенциала молодежи и включения ее в процессы общественно-политического, социально-экономического и культурного развития Суксунского района. |
| Задачи Программы | Благодаря реализации мероприятий муниципальной программы в 2017 году удалось решить ряд поставленных задач:1. повысить уровень гражданско-патриотического, духовно-нравственного сознания молодежи, сформировать механизмы и модели вовлечения молодых граждан в социальную практику, позитивную общественную деятельность, направленную на улучшение жизни в Суксунском районе;2. создать условия на территории Суксунского района для развития молодежного кадрового потенциала. |

2. Достигнутые результаты (исполнение контрольных точек), причины недостижения запланированных результатов, нарушения сроков.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Контрольная точка | Плановое окончание | Фактическое окончание | Отклонение, дней | Достигнутые результаты. Причины неисполнения, нарушения сроков |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Программа реализуется в один этап с 2015 года по 2017 год |

Результаты отражаются в достижении целевых показателей.

3. Достигнутые целевые показатели, причины невыполнения показателей.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Целевой показатель, ед. измерения | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение, % | Причины отклонения от планового значения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Доля молодежи, вовлеченной в позитивные социальные практики от общего количества молодежи Суксунского района, % | 60 | 59,6(2255 чел.) | -0,7 | Уменьшение доли молодежи в рамках исполнения программы произошло за счет того, что не осуществлялась поддержка студентам, а также поддержка лучшей учащейся молодежи |
| ***Подпрограмма 1*** |
| 1. | Количество молодых людей, вовлеченных в мероприятия гражданско-патриотического воспитания, чел. | 250 | 274 | +9,6 | - |
| 2. | Количество молодых людей, задействованных в мероприятиях направленных на повышение уровня гражданского образования, чел. | 430 | 430 | 0 | - |
| 3. | Количество молодых людей, вовлеченных в социальные и культурные практики, чел. | 2350 | 2422 | +3 | - |
| 4. | Численность занимающихся в клубах по месту жительства, чел. | 1150 | 1150 | 0 | - |
| Основное мероприятие «Пропаганда духовно-нравственного развития и патриотического воспитания молодежи» |
| 1. | Количество проведенных мероприятий, шт. | 2 | 3 | +50 | День призывника проводим 2 раза в год: весной и осенью |
| 2. | Количество проведенных мероприятий направленных на пропаганду государственных символов Российской Федерации, шт. | 2 | 2 | 0 | - |
| Основное мероприятие «Повышение уровня гражданского образования молодежи» |
| 1. | Количество молодых людей, задействованных в мероприятиях, чел. | 150 | 150 | 0 | - |
| 2. | Количество участников, посещающих проводимые мероприятия, чел. | 280 | 280 | 0 | - |
| Основное мероприятие «Вовлечение молодежи в социальную и культурную практику» |
| 1. | Количество участников мероприятий, чел. | 400 | 459 | +14,7 | Привлечение к Ярмарке учебных заведений учащихся 8 и 10 классов школ района помимо выпускников |
| 2. | Количество проведенных акций, мероприятий, шт. | 3 | 3 | 0 | - |
| 3. | Количество участников мероприятий, чел. | 1000 | 1308 | +30,8 | Впервые проведено массовое мероприятие для молодежи Единый последний звонок «Звени, звонок!» |
| ***Подпрограмма 2*** |
| 1. | Количество молодых людей получивших финансовую поддержку в период обучения, чел. | 56 | 0 | -100 | С 2016 года депутатами Земского собрания Суксунского муниципального района отменены социальные выплаты студентам-целевикам, обучающимся на «хорошо» и «отлично», а также отменена поддержка лучшей учащейся молодежи |
| Основное мероприятие «Создание условий для развития молодежного кадрового потенциала» |
| 1. | Количество студентов, обучающихся на хорошо и отлично, чел. | 17 | 0 | -100 | Депутатами Земского собрания Суксунского муниципального района с 2016 года отменены социальные выплаты студентам-целевикам, обучающимся на «хорошо» и «отлично», а также отменена поддержка лучшей учащейся молодежи |
| 2. | Количество награжденных, чел. | 27 | 0 | -100 |
| 3. | Количество обучающихся, чел. | 12 | 5 | -58,3 |
| ***Подпрограмма 3*** |
| 1. | Количество молодых семей улучшивших свои жилищные условия в период реализации программы, шт. | 1 | 6 | в 6 раз больше | При написании программы плановые значения данного показателя на 2017 г. не проставлен в связи с тем, что в бюджете поселений не было предусмотрено средств для данных целей, финансирование для участия по данному мероприятию утверждается каждый финансовый год |
| Основное мероприятие «Содействие обеспечению молодых семей доступным жильем» |
| 1. | Количество обратившихся, чел. | 0 | 30 | +100 |
| 2. | Количество информационных материалов, консультаций и т.д., шт. | 0 | 3 | +100 |

4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

В рамках выполнения целевых показателей муниципальной программы «Молодежная политика Суксунского района» в 2017 году были проведены следующие мероприятия:

районная акция «Мы ждем тебя, солдат!»,

районная военно-патриотическая игра «Марш-бросок»,

акция «Не скучай!» в рамках Пермского благотворительного сезона,

районные акции: «Чистый берег», «Чистые окна», «Мы нужны друг другу», «Подарок ветерану», «Георгиевская лента», ко Дню Российского флага,

районная деловая игра «День дублера»,

ярмарка учебных заведений «Личность. Карьера. Успех»,

круглый стол «Армия вчера, сегодня, завтра»,

торжественное вручение паспортов «Я – гражданин России»,

праздник для выпускников единый «Последний звонок-2017»,

районная акция «Я рисую на стене»,

вечерняя программа Праздника-Фестиваля «С Днем рождения, Суксун!»,

праздничное мероприятие ко Дню семьи, любви и верности,

районная Спартакиада допризывной и призывной молодежи «Сыны Отечества»,

районная квест-игра «В погоню за здоровьем!»,

конкурс молодых семей «Все начинается с семьи!»;

Новогодний бал для лучшей работающей молодежи,

также были трудоустроены 59 подростков, работа которых была направлена на благоустройство территорий.

Плановое значение целевого показателя **«Количество молодых семей улучшивших свои жилищные условия в период реализации программы»** на 2017 год 1 семей, фактическое исполнение – 6 семей. Социальную выплату на улучшение жилищных условий получили 2 семьи Киселевского сельского поселения, 2 семьи – Ключевского сельского поселения, 1 семья – Поедугинского сельского поселения и 1 семья Суксунского городского поселения.

По итогам реализации муниципальной программы «Молодежная политика Суксунского района» в 2017 году не выполнены 3 целевых показателя по следующим причинам:

Решением Земского собрания Суксунского муниципального района с 2016 года отменены социальные выплаты студентам-целевикам, обучающимся на «хорошо» и «отлично», выплаты студентам, обучающимся на заочном отделении, а также отменена поддержка лучшей учащейся молодежи, в связи с чем не выполнены показатели «**Количество студентов, обучающихся на «хорошо» и «отлично»»,** **«Количество награжденных (лучшая учащаяся молодежь)»** и **«Количество молодежи, обучающихся на заочном отделении».**

5. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия** | **Объемы и источники финансирования** | **Причины неосвоения бюджетных средств** |
| **Источник финансирования** | **План** | **Факт** | **% испол-нения** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Муниципальная программа** **«Молодежная политика Суксунского района»** | Бюджет муниципального района, тыс. руб. | 6 723,8 | 6 268,1 | 93,2 | В 2017 году выданы Свидетельства по молодой семье, но не все предъявлены к оплате, т.к. срок реализации Свидетельства составляет 9 месяцев |
| Краевой бюджет, тыс. руб. | 2 888,6 | 1 677,8 | 58,1 |
| Федеральный бюджет (тыс. руб.) | 0 | 0 | - |
| Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0 | 0 | - |
| **Итого, тыс. руб.** | **9 612,4** | **7 945,9** | **82,7** |
| Подпрограмма 1 «Молодое поколение» | Бюджет муниципального района, тыс. руб. | 5 672,9 | 5 670,0 | 100 |  |
| Краевой бюджет (тыс. руб.) | 0 | 0 | - |  |
| Федеральный бюджет (тыс. руб.) | 0 | 0 | - |  |
| Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0 | 0 | - |  |
| Итого, тыс. руб. | 5 672,9 | 5 670,0 | 100 |  |
| Основное мероприятие 1 «Пропаганда духовно-нравственного развития и патриотического воспитания молодежи» | Бюджет муниципального района, тыс. руб. | 18,0 | 17,9 | 99,4 |  |
| Краевой бюджет (тыс. руб.) | 0 | 0 | - |  |
| Федеральный бюджет (тыс. руб.) | 0 | 0 | - |  |
| Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0 | 0 | - |  |
| Итого, тыс. руб. | 18,0 | 17,9 | 99,4 |  |
| Основное мероприятие 2 «Повышение уровня гражданского образования молодежи» | Бюджет муниципального района, тыс. руб. | 70,0 | 70,0 | 100 |  |
| Краевой бюджет (тыс. руб.) | 0 | 0 | - |  |
| Федеральный бюджет (тыс. руб.) | 0 | 0 | - |  |
| Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0 | 0 | - |  |
| Итого, тыс. руб. | 70,0 | 70,0 | 100 |  |
| Основное мероприятие 3 «Вовлечение молодежи в социальную и культурную практику» | Бюджет муниципального района, тыс. руб. | 426,1 | 423,3 | 99,3 |  |
| Краевой бюджет (тыс. руб.) | 0 | 0 | - |  |
| Федеральный бюджет (тыс. руб.) | 0 | 0 | - |  |
| Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0 | 0 | - |  |
| Итого, тыс. руб. | 426,1 | 423,3 | 99,3 |  |
| Основное мероприятие 4 «Обеспечение муниципальные услуги «Организация работы с подростками и молодежью по месту жительству»» | Бюджет муниципального района, тыс. руб. | 5 128,8 | 5 128,8 | 100 |  |
| Краевой бюджет (тыс. руб.) | 0 | 0 | - |  |
| Федеральный бюджет (тыс. руб.) | 0 | 0 | - |  |
| Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0 | 0 | - |  |
| Итого, тыс. руб. | 5 128,8 | 5 128,8 | 100 |  |
| Основное мероприятие 5 «Мероприятия, обеспечивающие функционирование и содержание учреждений сферы молодежной политики» | Бюджет муниципального района, тыс. руб. | 30,0 | 30,0 | 100 |  |
| Краевой бюджет (тыс. руб.) | 0 | 0 | - |  |
| Федеральный бюджет (тыс. руб.) | 0 | 0 | - |  |
| Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0 | 0 | - |  |
| Итого, тыс. руб. | 30,0 | 30,0 | 100 |  |
| Подпрограмма 2 «Кадры» | Бюджет муниципального района, тыс. руб. | 0 | 0 | - |  |
| Краевой бюджет (тыс. руб.) | 0 | 0 | - |  |
| Федеральный бюджет (тыс. руб.) | 0 | 0 | - |  |
| Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0 | 0 | - |  |
| Итого, тыс. руб. | 0 | 0 | - |  |
| Основное мероприятие 1 «Создание условий для развития молодежного кадрового потенциала» | Бюджет муниципального района, тыс. руб. | 0 | 0 | - |  |
| Краевой бюджет (тыс. руб.) | 0 | 0 | - |  |
| Федеральный бюджет (тыс. руб.) | 0 | 0 | - |  |
| Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0 | 0 | - |  |
| Итого, тыс. руб. | 0 | 0 | - |  |
| Подпрограмма 3«Обеспечение жильем молодых семей» | Бюджет муниципального района, тыс. руб. | 1 050,9 | 598,1 | 57 | В 2017 году выданы Свидетельства по молодой семье, но не все предъявлены к оплате, т.к. срок реализации Свидетельства составляет 9 месяцев |
| Краевой бюджет (тыс. руб.) | 2 888,6 | 1 677,8 | 58,1 |
| Федеральный бюджет (тыс. руб.) | 0 | 0 | - |
| Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0 | 0 | - |
| Итого, тыс. руб. | 3 939,5 | 2 275,9 | 57,8 |
| Основное мероприятие 1 «Содействие обеспечению молодых семей доступным жильем» | Бюджет муниципального района, тыс. руб. | 1 050,9 | 598,1 | 57 |
| Краевой бюджет (тыс. руб.) | 2 888,6 | 1 677,8 | 58,1 |
| Федеральный бюджет (тыс. руб.) | 0 | 0 | - |
| Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0 | 0 | - |
| Итого, тыс. руб. | 3 939,5 | 2 275,9 | 57,8 |

6. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу.

Изменения в муниципальную программу «Молодежная политика Суксунского района», утвержденную постановлением Администрации Суксунского муниципального района от 27.10.2014 № 331 «Об утверждении муниципальной программы Суксунского муниципального района «Молодежная политика Суксунского района» внесены следующими редакциями:

- постановлением Администрации Суксунского муниципального района от 25.06.2015 № 155 «О внесении изменений в муниципальную программу Суксунского муниципального района «Молодежная политика Суксунского района»;

- постановлением Администрации Суксунского муниципального района от 15.07.2015 № 175 «О внесении изменений в муниципальную программу Суксунского муниципального района «Молодежная политика Суксунского района»;

- постановлением Администрации Суксунского муниципального района от 29.09.2015 № 244 «О внесении изменений в муниципальную программу Суксунского муниципального района «Молодежная политика Суксунского района»;

- постановлением Администрации Суксунского муниципального района от 09.11.2015 № 272 «О внесении изменений в муниципальную программу Суксунского муниципального района «Молодежная политика Суксунского района»;

- постановлением Администрации Суксунского муниципального района от 19.04.2016 № 72 «О внесении изменений в муниципальную программу Суксунского муниципального района «Молодежная политика Суксунского района»;

- постановлением Администрации Суксунского муниципального района от 23.09.2016 № 257 «О внесении изменений в муниципальную программу Суксунского муниципального района «Молодежная политика Суксунского района».

- постановлением Администрации Суксунского муниципального района от 24.07.2017 № 247 «О внесении изменений в муниципальную программу Суксунского муниципального района «Молодежная политика Суксунского района».

- постановлением Администрации Суксунского муниципального района от 31.10.2017 № 360 «О внесении изменений в муниципальную программу Суксунского муниципального района «Молодежная политика Суксунского района».

- постановлением Администрации Суксунского муниципального района от 19.12.2017 № 418 «О внесении изменений в муниципальную программу Суксунского муниципального района «Молодежная политика Суксунского района».

Исполнитель:

Ладейщикова Т.В., заместитель директора МУ «Центр развития культуры»,

тел. 3-18-86

«01» марта 2018 года