## Приложение 10

к Порядку принятия решений о разработке

муниципальных программ Суксунскогомуниципального

района, формирования, реализации и проведения оценки

эффективности реализации муниципальных

программ Суксунского муниципального района

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о выполнении муниципальной программы Суксунскогомуниципального района

«Развитие образования»

| Ответственный исполнитель программы | Администрация Суксунского муниципального района |
| --- | --- |

- Оценка достижения целей и задач муниципальной программы.

Поставленные задачи решаются в необходимом объёме, что способствует реализации целей, предусмотренных показателями программных мероприятий

2. Достигнутые результаты (исполнение контрольных точек), причины недостижения запланированных результатов, нарушения сроков.

| №п/п | Контрольная точка | Плановое окончание | Фактическое окончание | Отклонение, дней | Достигнутые результаты. Причины неисполнения, нарушения сроков |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | В течение всего периода | - | - | - | Ликвидирована очередность для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет в дошкольные образовательные организации. Доля муниципальных образовательных организаций Суксунского района, имеющих лицензию на образовательную деятельность составила 100 %. Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования в общей численности детей и молодежи в возрасте 5 – 18 лет составила на уровне 76%. Удельный вес учащихся организаций общего образования, обучающихся в соответствии с новым федеральным государственным образовательным стандартом составил84 %. Доля детей, ставших победителями и призерами краевых, всероссийских, международных мероприятий (от общего количества участников) выросла до 31 %. Отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на один предмет) в 10 % школ района с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на один предмет) в 10% школ с худшими результатами ЕГЭ снизился до 1,2%. Удельный вес численности учителей Суксунского района в возрасте до 35 лет в общей численности учителей школ Суксунского района составил 15,5 %. Уровень заработной платы педагогических работников образовательных организаций дошкольного образования составил 100% от среднего уровня уровень средней заработной платы в общем образовании в Суксунского муниципальном районе; Уровень заработной платы педагогических работников образовательных организаций педагогических работников образовательных организаций общего образования составил 100%к уровню средней заработной платы в экономике Суксунского муниципального района; Уровень заработной платы педагогических работников образовательных организаций педагогических работников образовательных организаций дополнительного образования составил 100 % от среднего уровня заработной платы в общем образовании Суксунского муниципального района. |

3. Достигнутые целевые показатели, причины невыполнения показателей.

| №п/п | Целевой показатель, ед. измерения | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение, % | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Доля детей от 3 до 7 лет, стоящих в очереди в дошкольные образовательные организации. | 3 | 0 | - | Досрочное выполнение планового показателя, 100% устройство детей в ДОУ данной возрастной категории |
| 2 | Отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на один предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу. ЕГЭ (в расчете на один предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами ЕГЭ. | 1,55 | 1,1 | -29 | Улучшение подготовки, увеличение качества сдачи ЕГЭ |
| 3 | Доля выпускников 11-х классов, получивших аттестаты о среднем образовании. | 100 | 100 | 0 | - |
| 4 | Удельный вес учащихся организаций общего образования, обучающихся в соответствии с новым федеральным государственным образовательным стандартом. | 67,1 | 67,6 | +0,7 | Переход на ФГОС 7-х классов и введение ФГОС ОВЗ |
| 5 | Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей в организациях неспортивной направленности, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет. | 75,5 | 75,0 | 0 | - |
| 6 | Доля детей и молодежи, ставших победителями и призерами краевых, всероссийских, международных мероприятий (от общего количества участников). | 10 | 31 | В 3,1 раза | Улучшилось качество подготовки, расширился спектр участия |
| 7 | Доля муниципальных образовательных учреждений Суксунского района, имеющих лицензию на образовательную деятельность. | 100 | 100 | 0 | - |
| 8 | Удельный вес численности учителей Суксунского района в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций. | 19 | 15,5 | -18,4 | Низкий приток учителей молодого возраста, переход в другую возрастную категорию |
| 9 | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций дошкольного образования доведена до средней заработной платы в общем образовании в Суксунском муниципальном районе. | 81 | 100 | +23,5 | - |
| 10 | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования сохранена на уровне средней заработной платы Пермского края. | 100 | 100 | 0 | - |
| 11 | Удельный вес муниципальных учреждений, в которых оценка деятельности образовательных организаций, их руководителей и педагогических работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности. | 100 | 100 | 0 | - |
| 12 | Доля молодых педагогов общеобразовательных организаций от общего численности педагогов. | 12 | 7 | -41,7 | Переход в другую возрастную категорию, увольнение |
| 13 | Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, имеющих курсовую подготовку по не основному преподаваемому предмету. | 90 | 65 | -27,8 | Выезд на курсовую подготовку не чаще 1 раза в год |
| 14 | Уровень освоения бюджета Программы. | 100 | 98,9 | -1,1 | Экономия за счёт проведения закупочных процедур |
| 15 | Доля дошкольных образовательных организаций в которых внедрена система оценки качества дошкольного общего образования. | 50 | 100 | В 2 раза | - |
| 16 | Доля дошкольных образовательных организаций в которых внедрены федеральные государственные образовательные стандарты в 100% муниципальных организаций дошкольного образования. | 100 | 100 | 0 | - |

4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

В программу вносились корректировки и изменения в связи с необходимостью актуализации показателей и объёмов финансирования, что позволило реализовать все программные мероприятия в полном объёме.

По итогам реализации муниципальной программы «Развитие образования» в 2017 году не выполнены 4 целевых показателя:

- Удельный вес численности учителей Суксунского района в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций.

- Доля молодых педагогов общеобразовательных организаций от общего численности педагогов.

- Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, имеющих курсовую подготовку по не основному преподаваемому предмету.

- Уровень освоения бюджета Программы.

5. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Объемы и источники финансирования | Причины неосвоения бюджетных средств |
| --- | --- | --- |
|  | Источник финансирования | План | Факт | % исполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа «Развитие образования». | Бюджет муниципального района (тыс. руб.) | 106436,9 | 105755,5 | 99,4 | - |
|  | Краевой бюджет (тыс. руб.) | 235010,0 | 234639,3 | 99,8 | - |
|  | Федеральный бюджет (тыс. руб.) | 4364,4 | 4364,4 | 100 | - |
|  | Внебюджетные источники (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 | - |
|  | Итого (тыс. руб.) | 345811,3 | 344759,2 | 99,7 |  |
| Подпрограмма 1. «Развитие системы дошкольного образования Суксунского муниципального района». | Бюджет муниципального района(тыс. руб.) | 34427,9 | 34101,7 | 99,1 |  |
|  | Краевой бюджет (тыс. руб.) | 64163,7 | 64133,5 | 100 | - |
|  | Федеральный бюджет (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 | - |
|  | Внебюджетные источники (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 | - |
|  | Итого (тыс. руб.) | 98591,6 | 98235,2 | 99,6 |  |
| Основное мероприятие 1.1 Предоставление муниципальной услуги «Реализация образовательных программ дошкольного образования». | Бюджет муниципального района (тыс. руб.) | 29312,4 | 28996,7 | 98,9 | Несвоевременная подготовка распорядительных документов на предоставление субсидии учреждениям. |
|  | Краевой бюджет (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 | - |
|  | Федеральный бюджет (тыс. руб.) |  | 0 | 0 | - |
|  | Внебюджетные источники (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 | - |
|  | Итого (тыс. руб.) | 29312,4 | 28996,7 | 98,9 |  |
| Основное мероприятие 1.1 обеспечение государственных гарантий на получение общедоступного дошкольного образования по основным общеобразовательным программам в дошкольных организациях. | Бюджет муниципального района(тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 | - |
|  | Краевой бюджет (тыс. руб.) | 63488,3 | 63488,3 | 100 | - |
|  | Федеральный бюджет (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 | - |
|  | Внебюджетные источники (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 | - |
|  | Итого (тыс. руб.) | 63488,3 | 63488,3 | 100 | - |
| Основное мероприятие 1.2. Мероприятия, обеспечивающие функционирование и содержание образовательных учреждений дошкольного образования. | Бюджет муниципального района (тыс. руб.) | 2764,9 | 2754,4 | 99,6 | - |
|  | Краевой бюджет (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 | - |
|  | Федеральный бюджет (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 | - |
|  | Внебюджетные источники (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 | - |
|  | Итого (тыс. руб.) | 2764,9 | 2754,4 | 99,6 | - |
| Мероприятие 1.2.1. Обеспечение образовательных учреждений дошкольного образования малыми архитектурными формами. | Бюджет муниципального района (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 | - |
|  | Краевой бюджет (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 | - |
|  | Федеральный бюджет (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 | - |
|  | Внебюджетные источники (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 | - |
|  | Итого (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 | - |
| Мероприятие 1.2.2. Подготовка образовательных учреждений дошкольного образования к отопительному периоду. | Бюджет муниципального района(тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 | - |
|  | Краевой бюджет (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 | - |
|  | Федеральный бюджет (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 | - |
|  | Внебюджетные источники (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 | - |
|  | Итого (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 | - |
| Мероприятие 1.2.3. Проведение ремонтов. | Бюджет муниципального района(тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 | - |
|  | Краевой бюджет (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 | - |
|  | Федеральный бюджет (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 | - |
|  | Внебюджетные источники (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 | - |
|  | Итого (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 | - |
| Мероприятие 1.2.4. Приведение образовательных учреждений в нормативное состояние. | Бюджет муниципального района(тыс. руб.) | 2764,9 | 2754,4 | 99,6 | Уменьшение стоимости работ, услуг по договорам |
|  | Краевой бюджет (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 | - |
|  | Федеральный бюджет (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 | - |
|  | Внебюджетные источники (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 | - |
|  | Итого (тыс. руб.) | 2764,9 | 2754,4 | 99,6 | - |
| Основное мероприятие 1.2. Обеспечение воспитания и обучения детей-инвалидов в дошкольных образовательных организациях и на дому (для непосещающих дошкольные учреждения). | Бюджет муниципального района, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | - |
|  | Краевой бюджет (тыс. руб.) | 163,4 | 135,8 | 83,1 | Низкая посещаемость детей инвалидов в детских садах; планировалось увеличение детей-инвалидовна дому на 1 ребенка с сентября 2017 года, но фактически документы на этого ребенка не были предоставлены. |
|  | Федеральный бюджет (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 | - |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | - |
|  | Итого, тыс. руб. | 163,4 | 135,8 | 83,1 | - |
| Основное мероприятие 1.3. Обеспечение компенсации части родительской платы за содержание ребёнка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования. | Бюджет муниципального района, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | - |
|  | Краевой бюджет (тыс. руб.) | 2350,6 | 2350,6 | 100 | - |
|  | Федеральный бюджет (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 | - |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | - |
|  | Итого, тыс. руб. | 2350,6 | 2350,6 | 100 | - |
| Основное мероприятие 1.4. Обеспечение социальных гарантий и льгот педагогическим работникам образовательных организаций дошкольного образования. | Бюджет муниципального района (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 | - |
|  | Краевой бюджет (тыс. руб.) | 512,0 | 509,4 | 99,5 | В связи с больничными листами педагогических работников. |
|  | Федеральный бюджет (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 | - |
|  | Внебюджетные источники (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 | - |
|  | Итого (тыс. руб.) | 512,0 | 509,4 | 99,5 |  |
| Основное мероприятие 1.5. Обеспечение внедрения федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования. | Бюджет муниципального района(тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 | - |
|  | Федеральный бюджет (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 | - |
|  | Внебюджетные источники (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 | - |
|  | Итого (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 | - |
| Подпрограмма 2 «Развитие системы начального общего, основного общего, среднего общего образования Суксунского муниципального района» | Бюджет муниципального района (тыс. руб.) | 48084,2 | 48083,8 | 100 | - |
|  | Краевой бюджет (тыс. руб.) | 163848,3 | 163511,9 | 99,8 | - |
|  | Федеральный бюджет (тыс. руб.) | 4364,4 | 4364,4 | 100 | - |
|  | Внебюджетные источники (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 | - |
|  | Итого (тыс. руб.) | 216296,9 | 215960,1 | 99,8 | - |
| Основное мероприятие 2.1. Предоставление муниципальной услуги Реализация образовательных программ начального общего образования, общеобразовательных программ основного общего образования, общеобразовательных программ среднего общего образования. | Бюджет муниципального района (тыс. руб.) | 42091,4 | 42091,4 | 100 | - |
|  | Краевой бюджет (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 | - |
|  | Федеральный бюджет (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 | - |
|  | Внебюджетные источники (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 | - |
|  | Итого (тыс. руб.) | 42091,4 | 42091,4 | 100 | - |
| Основное мероприятие 2.1. Обеспечение государственных гарантий на получение общего образования в общеобразовательных учреждениях, специальных (коррекционных) образовательных организациях. | Бюджет муниципального района (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 | - |
|  | Краевой бюджет (тыс. руб.) | 134562,1 | 134562,1 | 100 | - |
|  | Федеральный бюджет (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 | - |
|  | Внебюджетные источники (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 | - |
|  | Итого (тыс. руб.) | 134562,1 | 134562,1 | 100 | - |
| Основное мероприятие 2.2. Обеспечение функционирования и содержания общеобразовательных учреждений. | Бюджет муниципального района(тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 | - |
|  | Краевой бюджет (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 | - |
|  | Федеральный бюджет (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 | - |
|  | Внебюджетные источники (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 | - |
|  | Итого (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 | - |
| Мероприятие 2.2.1. Проведение ремонтов. | Бюджет муниципального района (тыс. руб.) | 632,5 | 632,5 | 100 | - |
|  | Краевой бюджет (тыс. руб.) | 1897,4 | 1897,4 | 100 | - |
|  | Федеральный бюджет (тыс. руб.) | 4364,4 | 4364,4 | 100 | - |
|  | Внебюджетные источники (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 | - |
|  | Итого (тыс. руб.) | 6894,3 | 6894,3 | 100 | - |
| Мероприятие 2.2.2. Приобретение автобусов. | Бюджет муниципального района(тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 | - |
|  | Краевой бюджет (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 | - |
|  | Федеральный бюджет (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 | - |
|  | Внебюджетные источники (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 | - |
|  | Итого (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 | - |
| Мероприятие 2.2.3. Подготовка общеобразовательных учреждений к отопительному периоду. | Бюджет муниципального района (тыс. руб.) | 2103,0 | 2103,0 | 100 | - |
|  | Краевой бюджет (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 | - |
|  | Федеральный бюджет (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 | - |
|  | Внебюджетные источники (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 | - |
|  | Итого (тыс. руб.) | 2103,0 | 2103,0 | 100 | - |
| Мероприятие 2.2.4. Приведение общеобразовательных учреждений в нормативное состояние | Бюджет муниципального района(тыс. руб.) | 3257,3 | 3256,9 | 100 | - |
|  | Краевой бюджет (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 | - |
|  | Федеральный бюджет (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 | - |
|  | Внебюджетные источники (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 | - |
|  | Итого (тыс. руб.) | 3257,3 | 3256,9 | 100 | - |
| Мероприятие 2.2 Обеспечение получения общедоступного и бесплатного дошкольного, начального, основного общего, среднего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в отдельных образовательных учреждениях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптивным основным общеобразовательным программам. | Бюджет муниципального района (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Краевой бюджет (тыс. руб.) | 5043,2 | 5043,2 | 100 | - |
|  | Федеральный бюджет (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 | - |
|  | Внебюджетные источники (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 | - |
|  | Итого (тыс. руб.) | 5043,2 | 5043,2 | 100 | - |
| Основное мероприятие 2.3 Обеспечение социальной поддержки учащихся из малоимущих и многодетных малоимущих | Бюджет муниципального района (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 | - |
|  | Краевой бюджет (тыс. руб.) | 14002,6 | 14002,6 | 100 | - |
|  | Федеральный бюджет (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 | - |
|  | Внебюджетные источники (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 | - |
|  | Итого (тыс. руб.) | 14002,6 | 14002,6 | 100 | - |
| Мероприятие 2.4 Обеспечение ежемесячного дополнительного вознаграждения за классное руководство. | Бюджет муниципального района (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 | - |
|  | Краевой бюджет (тыс. руб.) | 3885,5 | 3781,7 | 97,3 | Изменилась наполняемость классов комплектов с 01.09.2017, а так же в связи с больничными листами педагогов |
|  | Федеральный бюджет (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 | - |
|  | Внебюджетные источники (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 | - |
|  | Итого (тыс. руб.) | 3885,5 | 3781,7 | 97,3 | - |
| Основное мероприятие 2.5 Обеспечение мер социальных гарантий и льгот педагогическим работникам общеобразовательных организаций. | Бюджет муниципального района (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 | - |
|  | Краевой бюджет (тыс. руб.) | 4416,9 | 4224,9 | 95,7 | Уменьшилось количество получателей в связи с выходом на пенсию педагогических работников, с окончанием действия высшей квалификационной категории. В связи с больничными листами педагогических работников. |
|  | Федеральный бюджет (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 | - |
|  | Внебюджетные источники (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 | - |
|  | Итого (тыс. руб.) | 4416,9 | 4224,9 | 95,7 | - |
| Основное мероприятие 2.6 Обеспечение единовременной выплаты обучающимся из малоимущих семей, поступивших в первый класс общеобразовательной организации | Бюджет муниципального района (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 | - |
|  | Краевой бюджет (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 | - |
|  | Федеральный бюджет (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 | - |
|  | Внебюджетные источники (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 | - |
|  | Итого (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 | - |
| Основное мероприятие 2.7 Обеспечение стимулирования педагогических работников по результатам обучения школьников | Бюджет муниципального района (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 | - |
|  | Краевой бюджет (тыс. руб.) | 40,6 | 0 | 0 | Несвоевременная подготовка распорядительных документов на предоставление субсидии учреждениям. |
|  | Федеральный бюджет (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 | - |
|  | Внебюджетные источники (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 | - |
|  | Итого (тыс. руб.) | 40,6 | 0 | 0 | - |
| Основное мероприятие 2.8 Обеспечение единовременной премии обучающимся, награждённым знаком «Гордость Пермского края» | Бюджет муниципального района (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 | - |
|  | Краевой бюджет (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 | - |
|  | Федеральный бюджет (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 | - |
|  | Внебюджетные источники (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 | - |
|  | Итого (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 | - |
| Подпрограмма 3 «Развитие системы дополнительного образования, развитие одарённых детей Суксунского муниципального района» | Бюджет муниципального района (тыс. руб.) | 18762,3 | 18762,3 | 100 | - |
|  | Краевой бюджет (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 | - |
|  | Федеральный бюджет (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 | - |
|  | Внебюджетные источники (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 | - |
|  | Итого (тыс. руб.) | 18762,3 | 18762,3 | 100 | - |
| Основное мероприятие 3.1 Предоставление муниципальной услуги Реализация дополнительных общеразвивающих программ. | Бюджет муниципального района (тыс. руб.) | 18762,3 | 18762,3 | 100 | - |
|  | Краевой бюджет (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 | - |
|  | Федеральный бюджет (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 | - |
|  | Внебюджетные источники (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 | - |
|  | Итого (тыс. руб.) | 18762,3 | 18762,3 | 100 | - |
| Основное мероприятие 3.2 Приведение образовательных учреждений в нормативное состояние. | Бюджет муниципального района (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 | - |
|  | Краевой бюджет (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 | - |
|  | Федеральный бюджет (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 | - |
|  | Внебюджетные источники (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 | - |
|  | Итого (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 | - |
| Подпрограмма 4 «Кадры системы образования Суксунского муниципального района» | Бюджет муниципального района (тыс. руб.) | 141,0 | 132,0 | 93,6 | - |
|  | Краевой бюджет (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 | - |
|  | Федеральный бюджет (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 | - |
|  | Внебюджетные источники (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 | - |
|  | Итого (тыс. руб.) | 141,0 | 132,0 | 93,6 | - |
| Основное мероприятие 4.1 Обеспечение организации и проведения районных мероприятий. | Бюджет муниципального района (тыс. руб.) | 39,0 | 39,0 | 100 | - |
|  | Краевой бюджет (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 | - |
|  | Федеральный бюджет (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 | - |
|  | Внебюджетные источники (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 | - |
|  | Итого (тыс. руб.) | 39,0 | 39,0 | 100 | - |
| Основное мероприятие 4.2 Закрепление педагогического кадрового потенциала в территории | Бюджет муниципального района (тыс. руб.) | 102,0 | 93,0 | 91,2 | Педагогами, получающими денежную компенсацию по договорам аренды жилого помещения, не предоставлены подтверждающие документы за декабрь 2017 года |
|  | Краевой бюджет (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 | - |
|  | Федеральный бюджет (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 | - |
|  | Внебюджетные источники (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 | - |
|  | Итого (тыс. руб.) | 102,0 | 93,0 | 91,2 | - |
| Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации Программы и прочие мероприятия в области образования» | Бюджет муниципального района (тыс. руб.) | 5021,5 | 4675,7 | 93,1 | - |
|  | Краевой бюджет (тыс. руб.) | 6998,0 | 6993,9 | 99,9 | - |
|  | Федеральный бюджет (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 | - |
|  | Внебюджетные источники (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 | - |
|  | Итого (тыс. руб.) | 12019,5 | 11669,6 | 97,1 | - |
| Мероприятие 5.1. Обеспечение выполнения полномочий в сфере образования. | Бюджет муниципального района (тыс. руб.) | 5021,5 | 4675,7 | 93,1 | - |
|  | Краевой бюджет (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Федеральный бюджет (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Внебюджетные источники (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Итого (тыс. руб.) | 5021,5 | 4675,7 | 93,1 |  |
| Мероприятие 5.1 Обеспечение мер социальной поддержки педагогических работников образовательных учреждений, работающих и проживающих в сельской местности и ПГТ, по оплате жилого помещения и коммунальных услуг. | Бюджет муниципального района (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 | - |
|  | Краевой бюджет (тыс. руб.) | 6576,1 | 6576,1 | 100 | - |
|  | Федеральный бюджет (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 | - |
|  | Внебюджетные источники (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 | - |
|  | Итого (тыс. руб.) | 6576,1 | 6576,1 | 100 | - |
| Мероприятие 5.2 Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных организаций | Бюджет муниципального района (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 | - |
|  | Краевой бюджет (тыс. руб.) | 250,0 | 250,0 | 100 | - |
|  | Федеральный бюджет (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 | - |
|  | Внебюджетные источники (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 | - |
|  | Итого (тыс. руб.) | 250,0 | 250,0 | 100 | - |
| Основное мероприятие 5.3 Обеспечение выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребёнком в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования. | Бюджет муниципального района (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 | - |
|  | Краевой бюджет (тыс. руб.) | 94,3 | 93,2 | 98,9 | Экономия денежных средств, образовалась в результате экономии фонда платы труда; хозяйственные товары и канцелярские принадлежности закупались по более низким ценам чем планировалось |
|  | Федеральный бюджет (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 | - |
|  | Внебюджетные источники (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 | - |
|  | Итого (тыс. руб.) | 94,3 | 93,2 | 98,9 | - |
| Мероприятие 5.4 Обеспечение социальных гарантий и льгот педагогическим работникам образовательных организаций дошкольного образования, общеобразовательных организаций. | Бюджет муниципального района (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 | - |
|  | Краевой бюджет (тыс. руб.) | 77,6 | 74,6 | 96,1 | Экономия денежных средств, образовалась в результате того, что хозяйственные товары и канцелярские принадлежности закупались по более низким ценам, чем планировалось |
|  | Федеральный бюджет (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 | - |
|  | Внебюджетные источники (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 | - |
|  | Итого (тыс. руб.) | 77,6 | 74,6 | 96,1 | - |

6. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу:

- Постановлением Администрации Суксунского муниципального района от 08.02.2017 № 19 «О внесении изменений в приложение 3, 4, 5 к муниципальной программе «Развитие образования»,утвержденной постановлением Администрации Суксунского муниципального района от 24.10.2014 №329 «Об утверждениимуниципальной программыСуксунского муниципального района «Развитие образования» внесены изменения в приложение 3,4,5 к муниципальной программе «Развитие образования».

- Постановлением Администрации Суксунского муниципального района от 20.04.2017 № 109 «О внесении изменений в приложение 3, 4, 5 к муниципальной программе«Развитие образования»,утвержденной постановлением Администрации Суксунского муниципального района от 24.10.2014 №329 «Об утверждениимуниципальной программыСуксунского муниципального района «Развитие образования» внесены изменения в приложение 3,4,5 к муниципальной программе «Развитие образования».

- Постановлением Администрации Суксунского муниципального района от 17.07.2017 № 228 «О внесении изменений в приложение 3, 4, 5 к муниципальной программе«Развитие образования»,утвержденной постановлением Администрации Суксунского муниципального района от 24.10.2014 №329 «Об утверждениимуниципальной программыСуксунского муниципального района «Развитие образования» внесены изменения в приложение 3,4,5 к муниципальной программе «Развитие образования».

- Постановлением Администрации Суксунского муниципального района от 21.12.2017 № 423 «О внесении изменений в приложение 3, 4, 5 к муниципальной программе«Развитие образования»,утвержденной постановлением Администрации Суксунского муниципального района от 24.10.2014 №329 «Об утверждениимуниципальной программыСуксунского муниципального района «Развитие образования» внесены изменения в приложение 3,4,5 к муниципальной программе «Развитие образования».