## ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о выполнении муниципальной программы Суксунского муниципального района

«Развитие физической культуры, спорта и формирование здорового образа жизни»

за 2018 год

| Ответственный исполнитель программы | Администрация Суксунского муниципального района |
| --- | --- |

1.	Оценка достижения целей и задач муниципальной программы.

| Цели Программы | В результате реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и формирование здорового образа жизни» в 2018 году реализован комплекс мер по повышению мотивации населения Суксунского муниципального района к систематическим занятиям физической культурой и спортом: благодаря работе по пропаганде, а также поддержке и премированию спортсменов, принявших участие в соревнованиях различного уровня, увеличилась численность занимающихся при объединениях и секциях, но, в то же время, недостаточная работа (отсутствие специалистов по физической культуре и спорту) в сельских поселениях ведет к снижению численности жителей района, систематически занимающихся физической культурой и спортом, и принимающих участие в физкультурно-спортивных мероприятиях и соревнованиях различного уровня. |
| --- | --- |
| Задачи Программы | Благодаря реализации мероприятий муниципальной программы в 2018 году удалось решить ряд поставленных задач по развитию спорта на территории: - с целью создания условия, обеспечивающих возможность систематических занятий физической культурой и спортом объединения (секции) были оснащены спортивным оборудованием и инвентарем, а также обустроена крытая спортивная площадка в п. Суксун; - об обеспечении успешных выступлений спортсменов района на соревнованиях различного уровня можно судить по количеству занятых призовых мест, количеству спортсменов, имеющих спортивный разряд и включенных в сборную Пермского края; - в рамках развития инфраструктуры физической культуры и спорта в 2018 году были поданы заявки на 2019 год на обустройство крытой спортивной площадки в д. Киселево (заявка признана одной из победителей конкурса). |

2.	Достигнутые результаты (исполнение контрольных точек), причины недостижения запланированных результатов, нарушения сроков:

| № п/п | Контрольная точка | Плановое окончание | Фактическое окончание | Отклонение, дней | Достигнутые результаты. Причины неисполнения, нарушения сроков |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Программа реализуется в один этап с 2018 года по 2020 год |

3.	Достигнутые целевые показатели, причины невыполнения показателей:

| № п/п | Целевой показатель, ед. измерения | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение, % | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Доля жителей Суксунского района систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности населения Суксунского района % | 30,8 | 30,39 | -1,33 | Невозможность систематически заниматься жителям сельских поселений района ввиду отсутствия на поселениях специалистов по физической культуре и спорту |
| 2 | Доля детей школьного возраста, посещающих занятия физкультурно-оздоровительных групп и спортивных секций, в общем количестве детей соответствующего возраста, % | 76,8 | 56,64 | -26,25 | Изменение методики расчета показателя |
| 3 | Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности, % | 38,0 | 53,07 | +39,66 | Изменение методики расчета показателя |
| 4 | Доля несовершеннолетних, имеющих I группу здоровья, % | 19,8 | 19,83 | +0,15 | Благодаря систематическим занятиям несовершеннолетних физической культурой и спортом показатель выполнен с небольшим опережением |
| 5 | Численность занимающихся при объединениях (секциях), чел. | 724 | 743 | +2,62 | Благодаря реализации комплекса мер по пропаганде физической культуры и спорта, показатель выполнен с опережением |
| 6 | Число жителей Суксунского района, принимающих участие в физкультурно-спортивных мероприятиях, чел. | 5250 | 4830 | -8,0 | Наблюдается снижение числа участников среди жителей сельских поселений района ввиду отсутствия на поселениях ставок специалистов по физической культуре и спорту |
| 7 | Доля жителей Суксунского района систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности населения Суксунского района | 30,8 | 30,39 | -1,30 | Невозможность систематически заниматься жителям сельских поселений района ввиду отсутствия на поселениях специалистов по физической культуре и спорту |
| 8 | Количество занимающихся при объединениях (секциях) МУ ФКС «ФОК «Лидер» | 724 | 743 | +2,62 | Благодаря реализации комплекса мер по пропаганде физической культуры и спорта, показатель выполнен с опережением |
| 9 | Количество граждан Суксунского района, привлеченных к участию в районных, межрайонных, краевых соревнованиях, ед. | 3100 | 2900 | -6,45 | Наблюдается снижение числа участников среди жителей сельских поселений района ввиду отсутствия на поселениях ставок специалистов по физической культуре и спорту |
| 10 | Численность населения, принявшего участие в массовых мероприятиях за здоровый образ жизни, чел. | 1850 | 1729 | -6,55 | Наблюдается снижение числа участников среди жителей сельских поселений района ввиду отсутствия на поселениях ставок специалистов по физической культуре и спорту |
| 11 | Численность населения Суксунского района, принявших участие в выполнении нормативов ВФСК ГТО, чел. | 300 | 201 | -33,0 | Недостаточное мотивирование является причиной отказа взрослого населения от участия в выполнении нормативов ВФСК ГТО |
| 12 | Количество обустроенных дополнительных летних плоскостных сооружений, площадок, ед. | 0 | 0 | 0 | - |
| 13 | Количество объединений (секций), оснащенных спортивным оборудованием и инвентарем, ед. | 2 | 2 | 0 | - |
| 14 | Количество выездов на соревнования межрайонного и выше уровней, ед. | 50 | 61 | +22,0 | Благодаря личному автотранспорту тренеров, спортсменов района и их законных представителей осуществляется большое количество выездов на соревнования межрайонного и выше уровней |
| 15 | Количество обустроенных спортивных площадок и оснащенных объектов, ед. | 1 | 1 | 0 | - |
| 16 | Количество спортсменов Суксунского района, имеющих спортивный разряд, чел. | 5 | 15 | В 3 раза больше | Благодаря заслугам спортсменов и тренеров района данный показатель выполнен с опережением |
| 17 | Количество спортсменов Суксунского района, участвующих в составе сборной Пермского края, чел. | 7 | 17 | В 2,4 раза больше | Благодаря заслугам спортсменов и тренеров района данный показатель выполнен с опережением |
| 18 | Количество занятых призовых мест, ед. | 45 | 85 | В 1,8 раза больше | Благодаря заслугам спортсменов и тренеров района данный показатель выполнен с опережением |
| 19 | Количество приобретенного спортивного инвентаря и оборудования для сборных команд Суксунского района, шт. | 10 | 40 | В 4 раза больше | Был приобретен мелкий спортивный инвентарь |
| 20 | Количество человек кадрового тренерско-преподавательского состава, имеющих специальное образование, чел. | 16 | 23 | +43,75 | Ввиду получения специального образования за собственный счет увеличилось общее количество тренерско-преподавательского состава, имеющих специальное образование |
| 21 | Поддержка, премирование спортсменов, принимавших участие в краевых, всероссийских соревнованиях, как в личном зачете, так и в составе сборных команд, чел. | 20 | 25 | +25,00 | Данный показатель выполнен с опережением в связи с показанием достойных спортивных результатов спортсменов и тренеров района, за которые они были премированы |
| 22 | Количество людей с ограниченными возможностями здоровья и людей пенсионного возраста, принимающих участие в физкультурно-массовых мероприятиях, чел. | 160 | 151 | -5,63 | Физическое состояние и возможности людей данной категории |
| 23 | Сохранение числа спортсменов данной категории, осуществляющих тренировочной процесс в учреждениях спортивной направленности, чел. | 11 | 11 | 0 | - |
| 24 | Число спортсменов из категории людей с ограниченными возможностями здоровья, принимающих участие в физкультурно-массовых мероприятиях, чел. | 80 | 59 | -26,25 | Физическое состояние и возможности людей данной категории |
| 25 | Число людей пенсионного возраста, принимающих участие в физкультурно-массовых мероприятиях, чел. | 80 | 92 | +15,0 | Благодаря реализации комплекса мер по пропаганде физической культуры и спорта, показатель выполнен с опережением |
| 26 | Количество занятых призовых мест в межрайонных, краевых, всероссийских соревнованиях среди людей с ограниченными возможностями здоровья, шт. | 4 | 10 | В 2,5 раза больше | Результативное участие сборной Киселевской общеобразовательной школы-интерната во Всероссийской Спартакиаде Специальной Олимпиады по зимним видам спорта |
| 27 | Количество приобретенного спортивного инвентаря и оборудования для спортсменов с ограниченными возможностями здоровья, шт. | 2 | 0 | - | Секвестирование финансирования |

4.	Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы:

По итогам реализации программы не обеспечено выполнение 9 показателей.

Фактический показатель «Доля жителей Суксунского района систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности населения Суксунского района» составил 30,39% при плане в 30,8% в связи с тем, что жители сельских поселений района не могут систематически заниматься ввиду отсутствия на поселениях специалистов по физической культуре и спорту.

Фактический показатель «Доля детей школьного возраста, посещающих занятия физкультурно-оздоровительных групп и спортивных секций, в общем количестве детей соответствующего возраста» составил 56,64% при плане в 76,8% в связи с изменением методики расчета показателя.

В связи с тем, что наблюдается снижение числа участников среди жителей сельских поселений района ввиду отсутствия на поселениях ставок специалистов по физической культуре и спорту фактический показатель «Число жителей Суксунского района, принимающих участие в физкультурно-спортивных мероприятиях» составил 5250 человек при плане в 4830 человек, фактический показатель «Количество граждан Суксунского района, привлеченных к участию в районных, межрайонных, краевых соревнованиях» составил 2900 человек при плане в 3100 человек, а также фактический показатель «Численность населения, принявшего участие в массовых мероприятиях за здоровый образ жизни» составил 1729 человек при  плане в 1850 человек.

Фактический показатель «Численность населения Суксунского района, принявших участие в выполнении нормативов ВФСК ГТО» составил 201 человек при плане в 300 человек в связи с тем, что недостаточное мотивирование является причиной отказа взрослого населения от участия в выполнении нормативов ВФСК ГТО

Фактический показатель «Количество людей с ограниченными возможностями здоровья и людей пенсионного возраста, принимающих участие в физкультурно-массовых мероприятиях» составил 151 человек при плане в 160 человек и фактический показатель «Число спортсменов из категории людей с ограниченными возможностями здоровья, принимающих участие в физкультурно-массовых мероприятиях» составил 59 человек при плане в 80 человек в связи с физическим состоянием и возможностями людей данной категории.

Фактический показатель «Количество приобретенного спортивного инвентаря и оборудования для спортсменов с ограниченными возможностями здоровья» составил 0 единиц при плане в 2 единицы в связи с тем, что в 2018 году средств на данную статью расходов выделено не было.

5.	Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий:

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Объемы и источники финансирования | Причины неосвоения бюджетных средств |
| --- | --- | --- |
|  | Источник финансирования | План | Факт | % исполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и формирование здорового образа жизни» | Бюджет муниципального района, тыс. руб. | 8 280,692 | 8 273,267 | 99,91 |  |
|  | Краевой бюджет, тыс. руб. | 1 000,000 | 300,000 | 30,00 |  |
|  | Федеральный бюджет, тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | - |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | - |  |
|  | Итого, тыс. руб. | 9 280,692 | 8 573,267 | 92,38 |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта» | Бюджет муниципального района, тыс. руб. |  |  |  |  |
|  | Краевой бюджет (тыс. руб.) |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет (тыс. руб.) |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. |  |  |  |  |
|  | Итого, тыс. руб. | 8 574,642 | 7 869,209 | 91,77 |  |
| Основное мероприятие 1 «Обеспечение муниципальной услуги «Оказание услуг физкультурно-спортивной направленности» | Бюджет муниципального района, тыс. руб. | 5 673,381 | 5 673,381 | 100,00 | - |
|  | Краевой бюджет (тыс. руб.) | 0,000 | 0,000 | - | - |
|  | Федеральный бюджет (тыс. руб.) | 0,000 | 0,000 | - | - |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | - | - |
|  | Итого, тыс. руб. | 5 673,381 | 5 673,381 | 100,00 | - |
| Основное мероприятие 2 «Организация и проведение мероприятий по вовлечению населения в занятия физической культурой и массовым спортом» | Бюджет муниципального района, тыс. руб. | 335,000 | 329,567 | 98,38 | - |
|  | Краевой бюджет (тыс. руб.) | 0,000 | 0,000 | - | - |
|  | Федеральный бюджет (тыс. руб.) | 0,000 | 0,000 | - | - |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | - | - |
|  | Итого, тыс. руб. | 335,000 | 329,567 | 98,38 | - |
| Основное мероприятие 3 «Совершенствование спортивной инфраструктуры и материально-технической базы для занятий физической культурой и массовым спортом» | Бюджет муниципального района, тыс. руб. | 1 566,261 | 1 566,261 | 100,00 | - |
|  | Краевой бюджет (тыс. руб.) | 1 000,000 | 300,000 | 30,00 | Сумма средств краевого бюджета в размере 700,000 тыс. руб. поступила на счет главного распорядителя средств в последний рабочий день 2018 года (29 декабря), соответственно отсутствовала возможность перечисления вышеуказанных средств на расчетный счет подрядчика (замена напольного покрытия в ФОКе) |
|  | Федеральный бюджет (тыс. руб.) | 0,000 | 0,000 | - | - |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | - | - |
|  | Итого, тыс. руб. | 2 566,261 | 1 866,261 | 72,72 | - |
| Подпрограмма 2 «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва» | Бюджет муниципального района, тыс. руб. | 628,156 | 626,880 | 99,80 | - |
|  | Краевой бюджет (тыс. руб.) | 0,000 | 0,000 | - | - |
|  | Федеральный бюджет (тыс. руб.) | 0,000 | 0,000 | - | - |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | - | - |
|  | Итого, тыс. руб. | 628,156 | 626,880 | 99,80 | - |
| Основное мероприятие 1 «Участие в спортивных мероприятиях, обеспечение подготовки спортсменов высокого класса, материально-техническое обеспечение сборных команд Суксунского района» | Бюджет муниципального района, тыс. руб. | 539,156 | 539,070 | 99,98 | - |
|  | Краевой бюджет (тыс. руб.) | 0,000 | 0,000 | - | - |
|  | Федеральный бюджет (тыс. руб.) | 0,000 | 0,000 | - | - |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | - | - |
|  | Итого, тыс. руб. | 539,156 | 539,070 | 99,98 | - |
| Основное мероприятие 2 «Комплекс мер по развитию системы подготовки спортивного резерва» | Бюджет муниципального района, тыс. руб. | 89,000 | 87,810 | 98,66 | - |
|  | Краевой бюджет (тыс. руб.) | 0,000 | 0,000 | - | - |
|  | Федеральный бюджет (тыс. руб.) | 0,000 | 0,000 | - | - |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | - | - |
|  | Итого, тыс. руб. | 89,000 | 87,810 | 98,66 | - |
| Подпрограмма 3 «Развитие физической культуры и спорта для людей с ограниченными возможностями здоровья и людей пенсионного возраста» | Бюджет муниципального района, тыс. руб. | 77,894 | 77,178 | 99,08 | - |
|  | Краевой бюджет (тыс. руб.) | 0,000 | 0,000 | - | - |
|  | Федеральный бюджет (тыс. руб.) | 0,000 | 0,000 | - | - |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | - | - |
|  | Итого, тыс. руб. | 77,894 | 77,178 | 99,08 | - |
| Основное мероприятие 1 «Организация и проведение физкультурно-массовых мероприятий для людей с ограниченными возможностями здоровья и людей пенсионного возраста» | Бюджет муниципального района, тыс. руб. | 38,894 | 38,178 | 98,16 | - |
|  | Краевой бюджет (тыс. руб.) | 0,000 | 0,000 | - | - |
|  | Федеральный бюджет (тыс. руб.) | 0,000 | 0,000 | - | - |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | - | - |
|  | Итого, тыс. руб. | 38,894 | 38,178 | 98,16 | - |
| Основное мероприятие 2 «Комплекс мер по развитию системы подготовки спортивного резерва среди людей с ограниченными возможностями здоровья» | Бюджет муниципального района, тыс. руб. | 39,000 | 39,000 | 100,00 | - |
|  | Краевой бюджет (тыс. руб.) | 0,000 | 0,000 | - | - |
|  | Федеральный бюджет (тыс. руб.) | 0,000 | 0,000 | - | - |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | - | - |
|  | Итого, тыс. руб. | 39,000 | 39,000 | 100,00 | - |

6.	Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу:

Изменения в муниципальную программу «Развитие физической культуры, спорта и формирование здорового образа жизни», утвержденную постановлением Администрации Суксунского муниципального района от 27.12.2017 № 448 «Об утверждении муниципальной программы Суксунского муниципального района «Развитие физической культуры, спорта и формирование здорового образа жизни» внесены следующими редакциями:

- постановлением Администрации Суксунского муниципального района от 28.04.2018 № 129 «О внесении изменений в муниципальную программу Суксунского муниципального района «Развитие физической культуры, спорта и формирование здорового образа жизни»;

- постановлением Администрации Суксунского муниципального района от 29.11.2018 № 384 «О внесении изменений в муниципальную программу Суксунского муниципального района «Развитие физической культуры, спорта и формирование здорового образа жизни».

Исполнитель: Змазова В.Г.., директор МУ ФКС «ФОК «Лидер», тел. 3-13-71