## Лист1
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
о выполнении муниципальной программы Суксунского муниципального районаСоздание комфортной среды проживания и устойчивое развитие сельских территорий в Суксунском муниципальном районе
Ответственный исполнитель программы Управление капитального строительства Администрации Суксунского муниципального района
1. Оценка достижения целей и задач муниципальной программы. Цели- Создание условий для комфортного проживания населения Суксунского муниципального района, обеспечение перспективы развития территории района, активизация участия граждан в решении вопросов местного значенияобеспечение перспективы развития территории района, активизация участия граждан в решении вопросов местного значения
Цели программы - Создание условий для комфортного проживания населения Суксунского муниципального района, обеспечение перспективы развития территории района, активизация участия граждан в решении вопросов местного значения.
Задачи-1. Улучшение жилищных условий граждан, мо-лодых семей и молодых специалистов 2. Оптимизация и строительство объектов социальной инфраструктуры 3. Улучшение состояния дорог на территории Суксунского муниципального района, Суксунского городского поселения 4. Улучшение коммунальной инфраструктуры 5. Повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений 6. Обеспечение функционирования объектов ЖКХ и транспортной инфраструктуры 7. Благоустройство территории Суксунского городского поселения 8. Разработка документов территориального планирования 9. Обеспечение безопасной экологической среды 10. Повышение уровня экологической культуры населения
2. Достигнутые результаты (исполнение контрольных точек), причины недостижения запланированных результатов, нарушения сроков.
№ п/п | Контрольная точка | Плановое окончание | Фактическое окончание | Отклонение, дней | Достигнутые результаты. Причины неисполнения, нарушения сроков
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Программа реализуется в один этап 2018-2020
3. Достигнутые целевые показатели, причины невыполнения показателей.
№ п/п | Целевой показатель, ед. измерения | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение, % | Причины отклонения от планового значения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1. Ввод в эксплуатацию, приобре-тение жилья для граждан про-живающих в сельских поселени-ях | кв.м. | 0 | 0 | 0%
2. Количество введенных в эксплуатацию объектов общественной инфраструктуры | объект | 0 | 0 | 0%
3. Количество вновь введенных мест в детских садах и школах | мест | 0 | 0 | 0%
4. Доля автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям | % | 77 | 73.3 | 95.19%
5. Протяженность отремонтированных дорог | км | 12 | 15.89 | 132.4%
6. Количество дорожно-транспортных происшествий на дорогах из-за неудовлетворительного состояния дорог | шт | 0 | 0 | 0%
7. Доля районных автомобильных дорог, на которые имеется актуальная техническая документация | % | 66 | 71 | 107.6%
8. Количество аварий на распределительных газопроводных сетях из-за их неудовлетворительного состояния | шт | 0 | 0 | 0%
9. Процент отремонтированных коммунальных сетей | % | 1 | 1 | 100%
10.Уровень газификации района | % | 39 |  | 0%
11. Протяженность введенных распределительных сетей газопровода | км | 16.2 | 0 | 0% | Заключен муниципальный контракт 28.11.2019 на проектирование распределительных сетей Сабарка, Советная, Моргуново(сроком на 2019-2020 год
12. Обеспечение работоспособного состояния гидротехнического сооружения | объект | 0 | 0 | 0%
13. Приведено к безопасному тех-ническому состоянию гидротех-нических сооружений | объект | 0 | 0 | 0%
14. Обеспечено нормативное состояние гидротехнических сооружений | объект | 1 | 1 | 100%
15.Уровень задолженности за энер-горесурсы | % | 0 | 0 | 0%
16. Обеспечение бесперебойных перевозок по муниципальным автобусным маршрутам | перевозчик | 1 | 1 | 100%
17. Снижение количества обраще-ний граждан, неудовлетворен-ных состоянием благоустрой-ства территории п. Суксун | чел | 0 | 0 | 0%
18.Доля разработанных нормативов градостроительного проектирования | % | 100 | 0 | 0% | Отсутствие необходимости разработки нормативов по причине объединения в городской округ
19. Количество населения охваченного всеми формами экологической пропаганды и агитации | тыс. чел | 5 | 5 | 100%
20. Количество проведенных конкурсов, выставок и др. мероприятий на экологическую тематику в образовательных учреждениях | шт | 9 | 9 | 100%
21.Количество рейдов, проверок | шт | 120 | 120 | 100%
22.Количество выявленных нарушений в сфере рыболовства | шт | 200 | 200 | 100%
4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.
5. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий.
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Объемы и источники финансирования |  |  |  | Причины неосвоения бюджетных средств
| Источник финансирования | План | Факт | % исполнения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Муниципальная программа «Создание комфортной среды проживания и устойчивое развитие сельских территорий в Суксунском муниципальном районе» | Бюджет муниципального района, тыс. руб. | 68884.13 | 69237.79 | 100.5%
| Краевой бюджет, тыс. руб. | 75021 | 59120.91 | 78.81%
| Федеральный бюджет (тыс. руб.) | 26702 | 23105.87 | 86.53%
| Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0 | 0 | 0%
| Итого, тыс. руб. | 170607.13 | 151464.57 | 88.78%
Подпрограмма 1 «Устойчивое развитие сельских территорий, улучшение качества и увеличение площади жилищного фонда на территории Суксунского муниципального района» | Бюджет муниципального района, тыс. руб. | 0 | 0 | 0%
| Краевой бюджет (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0%
| Федеральный бюджет (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0%
| Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0 | 0 | 0%
| Итого, тыс. руб. | 0 | 0 | 0%
Основное мероприятие 1.1 «Улучшение жилищных условий граждан, молодых семей и молодых специалистов» | Бюджет муниципального района, тыс. руб. | 0 | 0 | 0%
| Краевой бюджет (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0%
| Федеральный бюджет (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0%
| Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0 | 0 | 0%
| Итого, тыс. руб. | 0 | 0 | 0%
Подпрограмма 2 «Комплексное обустройство объектов общественной инфраструктуры Суксунского муниципального района» | Бюджет муниципального района, тыс. руб. | 63295.93 | 63658.06 | 100.6%
| Краевой бюджет (тыс. руб.) | 75021 | 59120.91 | 78.81%
| Федеральный бюджет (тыс. руб.) | 26702 | 23105.87 | 86.53%
| Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0 | 0 | 0%
| Итого, тыс. руб. | 165018.93 | 145884.84 | 88.4%
Основное мероприятие 2.1 «Оптимизация и строительство объектов социальной инфраструктуры» | Бюджет муниципального района, тыс. руб. | 3785.8 | 1998.55 | 52.79%
| Краевой бюджет (тыс. руб.) | 13541.5 | 8546.01 | 63.11%
| Федеральный бюджет (тыс. руб.) | 26702 | 23105.87 | 86.53%
| Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0 | 0 | 0%
| Итого, тыс. руб. | 44029.3 | 33650.43 | 76.43%
Основное мероприятие 2.2 «Улучшение состояния дорог на территории Суксунского муниципального района» | Бюджет муниципального района, тыс. руб. | 35735.2 | 35709.08 | 99.93%
| Краевой бюджет (тыс. руб.) | 57080 | 50574.9 | 88.6%
| Федеральный бюджет (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0%
| Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0 | 0 | 0%
| Итого, тыс. руб. | 92815.2 | 86283.98 | 92.96%
Основное мероприятие 2.3 «Улучшение коммунальной инфраструктуры» | Бюджет муниципального района, тыс. руб. | 3069.6 | 3041.69 | 99.09%
| Краевой бюджет (тыс. руб.) | 4399.5 | 0 | 0% | Заключен муниципальный контракт 28.11.2019 на проектирование распределительных сетей Сабарка, Советная, Моргуново (сроком на 2019-2020 год
| Федеральный бюджет (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0%
| Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0 | 0 | 0%
| Итого, тыс. руб. | 7469.1 | 3041.69 | 40.72%
Основное мероприятие 2.4 «Повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений» | Бюджет муниципального района, тыс. руб. | 3932.2 | 3915.85 | 99.58%
| Краевой бюджет (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0%
| Федеральный бюджет (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0%
| Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0 | 0 | 0%
| Итого, тыс. руб. | 3932.2 | 3915.85 | 99.58%
Основное мероприятие 2.5 «Обеспечение функционирования объектов ЖКХ и транспортной инфраструктуры» | Бюджет муниципального района, тыс. руб. | 16773.13 | 18992.89 | 113.2%
| Краевой бюджет (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0%
| Федеральный бюджет (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0%
| Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0 | 0 | 0%
| Итого, тыс. руб. | 16773.13 | 18992.89 | 113.2%
Основное мероприятие 2.7 «Разработка документов территориального планирования» | Бюджет муниципального района, тыс. руб. | 0 | 0 | 0%
| Краевой бюджет (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0%
| Федеральный бюджет (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0%
| Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0 | 0 | 0%
| Итого, тыс. руб. | 0 | 0 | 0%
Подпрограмма 3 «Окружающая среда» | Бюджет муниципального района, тыс. руб. | 130 | 123.93 | 95.33%
| Краевой бюджет (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0%
| Федеральный бюджет (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0%
| Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0 | 0 | 0%
| Итого, тыс. руб. | 130 | 123.93 | 95.33%
Основное мероприятие 3.1 «Обеспечение безопасной экологической среды» | Бюджет муниципального района, тыс. руб. | 130 | 123.9 | 95.31%
| Краевой бюджет (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0%
| Федеральный бюджет (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0%
| Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0 | 0 | 0%
| Итого, тыс. руб. | 130 | 123.9 | 95.31%
Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы» | Бюджет муниципального района, тыс. руб. | 5458.2 | 5455.8 | 99.96%
| Краевой бюджет (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0%
| Федеральный бюджет (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0%
| Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0 | 0 | 0%
| Итого, тыс. руб. | 5458.2 | 5455.8 | 99.96%
Основное мероприятие 4.1 «Обеспечение эффективной деятельности органов местного самоуправления в сфере территориального развития, градостроительства и инфраструктуры» | Бюджет муниципального района, тыс. руб. | 5458.2 | 5455.8 | 99.96%
| Краевой бюджет (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0%
| Федеральный бюджет (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0%
| Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0 | 0 | 0%
| Итого, тыс. руб. | 5458.2 | 5455.8 | 99.96%