ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о выполнении муниципальной программы

Суксунского муниципального района

«Культура и молодежная политика Суксунского района» за 2019 год

| Ответственный исполнитель программы | Администрация Суксунского муниципального района |
| --- | --- |

- Цели и задачи муниципальной программы:

| Цель Программы | Создание условий для организации досуга и самореализации жителей на территории Суксунского муниципального района |
| --- | --- |
| Задачи Программы | обеспечение равного доступа к культурному продукту всего населения Суксунского района вне зависимости от территории проживания и состояния здоровья; повышение престижности и привлекательности профессий в сфере культуры, в том числе путем обеспечения достойной оплаты труда; создание условий для приобщения к искусству и культуре детей, подростков и молодежи Суксунского района; совершенствование системы патриотического воспитания молодежи Суксунского района; улучшение состояния имущественного комплекса учреждений культуры и молодежной политики |

2. Достигнутые результаты (исполнение контрольных точек), причины недостижения запланированных результатов, нарушения сроков.

| № п/п | Контрольная точка | Плановое окончание | Фактическое окончание | Отклонение, дней | Достигнутые результаты. Причины неисполнения, нарушения сроков |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Программа реализуется в один этап с 2018 года по 2020 год . Результаты отражаются в достижении целевых показателей. |

3. Достигнутые целевые показатели, причины невыполнения показателей.

| № п/п | Целевой показатель, ед. измерения | Плановое значение | Фактическое значение | Откло-нение, % | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Удовлетворенность жителей Суксунского района качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры, % | 94 | 94 | - |  |
| 2. | Доля населения Суксунского района, принимающих участие в культурно-досуговых мероприятиях, % | 12,7 (2456 чел.) | 12,9 (2466 чел.) | +0,2 |  |
| 3. | Доля населения Суксунского района, охваченного услугами библиотечного обслуживания, % | 46,5 | 46,6 | +0,2 | Данный показатель показывает процент охвата библиотечным обслуживанием по району |
| 4. | Посещаемость музейных учреждений, % | 70 | 70 | - |  |
| 5. | Отношение средней заработной платы работников культуры к средней заработной плате в Пермском крае, % | 95 | 81 | -14 |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие сферы культуры» |
| 1. | Охват населения услугами культурной и молодежной деятельности, % | 64 | 65 | +1 |  |
| 2. | Доля посетителей музейных учреждений от общей численности населения района, % | 70 | 70 | - |  |
| 3. | Профессиональная переподготовка, повышение квалификации и обеспечение участия в обучающих семинарах, чел. | 5 | 0 | -100 | В связи с перераспределением средств на мероприятие «Обеспечение реализации муниципальной услуги «Организация деятельности клубных формирований самодеятельного народного творчества» показатель не выполнен |
| 4. | Проведение текущего ремонта и модернизация материально-технической базы зданий, шт. | 0 | 2 | +100 | В течение года путем внесения поправок в бюджет СМР было предусмотрено доп.финансирование по данному направлению на косметический ремонт фойе и кабинетов КДЦ и ремонт кабинета в здании музея по ул. Колхозной, 2 для устройства экспозиции «Гудок над Суксун-заводом» |
| 5. | Доля специалистов, которым оказаны меры социальной поддержки в рамках Закона Пермского края от 30.11.2004 № 1845-395 (численность специалистов, которым произведены выплаты от общей численности специалистов, которыми поданы заявления на оказание мер социальной поддержки), % | 100 | 100 | - |  |
| Основное мероприятие 1.1 «Обеспечение деятельности муниципального учреждения «Центр развития культуры» |
| 1.1.1 | Охват населения библиотечным обслуживанием (от общей численности населения Суксунского района), % | 54 | 54 | - | Показатель рассчитан только по структурному подразделению Суксунская центральная библиотека |
| 1.1.2 | Увеличение средней численности участников клубных формирований (в расчете на одну тысяч человек), чел. | 35 | 35 | - |  |
| Основное мероприятие 1.2 «Обеспечение деятельности муниципального учреждения культуры «Суксунский историко-краеведческий музей» |
| 1.2.1 | Доля посетителей музейных учреждений от общей численности населения района, % | 70 | 70 | - |  |
| Основное мероприятие 1.3 «Сохранение и формирование кадрового потенциала, повышение его профессионального уровня с учетом современных требований» |
| 1.3.1 | Участие в семинарах, мастер-классах, круглых столах, методических объединениях, чел. | 5 | 0 | -100 | В связи с перераспределением средств на мероприятие «Обеспечение реализации муниципальной услуги «Организация деятельности клубных формирований самодеятельного народного творчества» показатель не выполнен |
| 1.3.2 | Количество специалистов учреждений культуры, прошедших профессиональную подготовку или повышение квалификации, чел. | 0 | 0 | - |  |
| Основное мероприятие 1.4 «Функционирование, содержание, модернизация материально-технической базы учреждений» |
| 1.4.1 | Улучшение материально-технической базы путем приобретения комплектов, оборудования для учреждений, шт. | 1 | 0 | -100 | Отсутствие финансирования |
| 1.4.2 | Улучшение состояния имущественного комплекса зданий, шт. | 1 | 2 | +100 | В течение года путем внесения поправок в бюджет СМР было предусмотрено доп.финансирование по данному направлению на косметический ремонт фойе и кабинетов КДЦ и ремонт кабинета в здании музея на ул. Колхозной, 2 для устройства экспозиции «Гудок над Суксун-заводом» |
| 1.4.3 | Приобретение книг, шт. | 3 000 | 0 | -100 | Отсутствие финансирования |
| 1.4.4 | Подключение библиотек к сети Интернет, % | 100 | 67 | -16 | Отсутствие финансирования |
| Основное мероприятие 1.5 «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, работающим в муниципальных учреждениях культуры Суксунского муниципального района и проживающим в сельской местности и поселках городского типа (рабочих поселках), по оплате жилого помещения и коммунальных услуг» |
| 1.5.1 | Доля специалистов, которым оказаны меры социальной поддержки в рамках Закона Пермского края от 30.11.2004 № 1845-395 (численность специалистов, которым произведены выплаты от общей численности специалистов, которыми поданы заявления на оказание мер социальной поддержки), % | 100 | 100 | - |  |
| Подпрограмма 2 «Искусство» |
| 1 | Число участников, посещающих проводимые мероприятия, чел. | 44 000 | 98 547 | +124 | В связи с введением показателей нац.проекта обязательным условием является увеличение посетителей платных культурно-развлекательных мероприятий, поэтому в факт.показатель были включены все мероприятия, проводимые культурно-досуговыми учреждениями согласно стат.отчетности № 7-НК |
| 2 | Число лауреатов, дипломантов, чел. | 69 | 65 | -6 | Уменьшение числа дипломантов обозначено тем, что в течение 2019 года не работало творческое объединение по брейк-дансу (рук-ль данного объединения Сухарев М.А. уезжал работать в Германию) |
| Основное мероприятие 2.1 «Организация мероприятий различного уровня, способствующих формированию культурных ценностей населения» |
| 2.1.1 | Число участников, посещающих проводимые мероприятия, чел.. | 44 000 | 98 547 | +124 | В связи с введением показателей нац.проекта обязательным условием является увеличение посетителей платных культурно-развлекательных мероприятий, поэтому в факт.показатель были включены все мероприятия, проводимые культурно-досуговыми учреждениями согласно стат.отчетности № 7-НК |
| 2.1.2 | Количество разновидностей распространенных информационных материалов, шт. | 4 | 4 | - | - |
| Основное мероприятие 2.2 «Поддержка и развитие творческих коллективов и объединений учреждений культуры» |
| 2.2.1 | Число лауреатов, дипломантов, призеров в конкурсах и фестивалях различного уровня, чел. | 69 | 65 | -6 | Уменьшение числа дипломантов обозначено тем, что в течение 2019 года не работало творческое объединение по брейк-дансу (рук-ль данного объединения Сухарев М.А. уезжал работать в Германию) |
| 2.2.2 | Зрительский охват, чел. | 430 | 430 | - | - |
| Подпрограмма 3 «Молодежная политика» |
| 1 | Вовлечение в мероприятия молодых людей, чел. | 365 | 382 | +6 |  |
| 2 | Количество молодых людей, задействованных в мероприятиях, чел. | 500 | 511 | +2 |  |
| 3 | Количество молодежи, вовлеченной в практики, чел. | 1 618 | 1 630 | +0,7 |  |
| 4 | Количество семей, улучивших свои жилищные условия, семей | 5 | 6 | +20 | В связи с увлечением средств бюджета Пермского края в рамках краевой программы (10%0 свидетельства на улучшение своих жилищных условий получили 5 семей (по плану было 4) |
| Основное мероприятие 3.1 «Проведение мероприятий по патриотическому и интернациональному воспитанию молодежи» |
| 3.1.1 | Увеличение количества молодых людей, задействованных в проводимых мероприятиях, чел. | 200 | 145 | -27,5 | Плановый показатель установлен некорректно и во вносимых изменениях не учтена его корректировка |
| 3.1.2 | Увеличение количества участников проводимых акций, мероприятий, чел. | 215 | 237 | +10 |  |
| Основное мероприятие 3.2 «Повышение уровня гражданского образования молодежи» |
| 3.2.1 | Количество участников мероприятий, чел. | 200 | 208 | +4 |  |
| 3.2.2 | Количество участников, посещающих мероприятия, чел. | 300 | 303 | +1 |  |
| Основное мероприятие 3.3 «Вовлечение молодежи в социальную и культурную практику» |
| 3.3.1 | Количество участников мероприятий, чел. | 518 | 508 | -2 |  |
| 3.3.2 | Увеличение участников акций, чел. | 1 100 | 1 122 | +2 |  |
| Основное мероприятие 3.4 «Содействие обеспечению молодых семей доступным жильем» |
| 3.4.1 | Количество семей, улучшивших свои жилищные условия, семей | 5 | 6 | +20 | В связи с увлечением средств бюджета Пермского края в рамках краевой программы (10%) свидетельства на улучшение своих жилищных условий получили 5 семей (по плану было 4) |
| 3.4.2 | Количество информационных материалов, шт. | 10 | 10 | - |  |
| Подпрограмма 4 «Кадры» |
| 1 | Количество человек, получивших поддержку, чел. | 0 | 0 | 0 |  |
| Основное мероприятие 4.1 «Создание условий для развития молодежного кадрового потенциала» |
| 4.1.1 | Осуществление стимулирующих выплат обучающимся Суксунского района, чел. | 0 | 0 | 0 |  |
| 4.1.2 | Количество обучающихся, чел. | 0 | 0 | 0 |  |

- Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

В рамках выполнения целевых показателей муниципальной программы «Культура и молодежная политика Суксунского района» (далее – Программа) на территории района в 2019 году были проведены следующие мероприятия, направленные на различные целевые аудитории:

Масленица,

Гуляй, Первомай!,

День Победы,

Единый последний звонок для выпускников школ района,

Фестиваль-праздник танцевального искусства,

Фестиваль музыкального творчества,

День защиты детей,

Фестиваль «С юбилеем, любимый район!»,

День семьи, любви и верности,

районная акция «Мы ждем тебя, солдат!»,

районная военно-патриотическая игра «Марш-бросок»,

районные акции: «Чистый берег», «Чистые окна», «Экологический десант», «Подарок ветерану», «Георгиевская лента», ко Дню Российского флага, ко Дню Конституции, по роуп-скиппингу «На взлете!»,

ярмарка учебных заведений «Личность. Карьера. Успех»,

круглый стол «Армия вчера, сегодня, завтра»,

торжественное вручение паспортов «Я – гражданин России»,

районная Спартакиада допризывной и призывной молодежи «Сыны Отечества»,

районная квест-игра «В погоню за здоровьем!»,

районный конкурс «Я рисую на стене»,

конкурс молодых семей «Папа, мама, я – вместе мы семья!»;

в летний период трудоустройство 66 подростков, работа которых была направлена на благоустройство территорий,

День народного единства,

Новогодний бал для лучшей работающей молодежи,

праздник Новогодних огней и др.

## Самым ярким и запоминающимся праздником 2019 года, естественно, стал фестиваль, посвященный 95-летию Суксунского района. Зрительский охват составил свыше 2 500 человек. На фестивальных площадках  прошли такие мероприятие как:

## Торжественное открытие Фестиваля «С юбилеем, любимый район!»;

- «Подарок» – празднично – развлекательная музыкальная программа с участием приглашенных коллективов, солистов, исполнителей;

- Детский парк развлечений «Веселый островок»;

## «Суксунская ярмарка»: выставка – продажа изделий прикладного творчества, работ художников (мастера – ремесленники поделятся секретами изготовления своих поделок с посетителями, проведут открытые мастер – классы для всех желающих);

## Выставка предприятий, организаций, учреждений округа «Знай наших!»;

## Фестиваль детского танцевального искусства «Музыка + Я + танец»;

## «Суксунскому району – 95» – интерактивная выставка Суксунского историко-краеведческого музея;

## «Сохраняя традиции» – интерактивная национальная поляна;

## Чествование семейных пар «Счастливы вместе»;

- «Истоки дружбы» – вечерняя сцена бардов;

## Открытый турнир по спортивной (греко-римской) борьбе;

## Ночная молодежная программа;

## Праздничный фейерверк, а также другие развлечения.

Творческие коллективы и индивидуальные исполнители смогли принять участие в таких конкурсах, фестивалях как:

- Всероссийский конкурс молодежных проектов «Наша история», 7 – 9.05.2019, г. Москва,

- XIII открытый конкурсехореографического творчества «Хрустальная туфелька», 16.11.2019, г. Пермь,

- Творческая лаборатории «Морозная ассамблея», 26-27.11.2019, г. Пермь,

- краевой конкурс коллективов народного танца «Уральская вечорка», г. Пермь,

фестиваль авторской песни «Золотая пора», г.Чернушка,

При написании Программы и планировании целевого показателя «Проведение текущего ремонта и модернизация материально-технической базы зданий» на 2019 год финансирования в данном направлении не предусматривалось, но в связи с тем, что в течение года были внесены поправки в бюджет Суксунского муниципального района, было предусмотрено дополнительное финансирование по данному направлению, а именно, проведены косметический ремонт фойе и кабинетов КДЦ, а также ремонт кабинета в здании музея по ул. Колхозной, 2 для устройства экспозиции «Гудок над Суксун-заводом», следовательно, фактическое значение показателя составило 2 ед..

Увеличение фактического показателя «Число участников, посещающих проводимые мероприятия» на 124% обусловлено тем, что в рамках реализации национального проекта «Культура» обязательным условием является увеличение посетителей платных культурно-развлекательных мероприятий, поэтому в данный показатель были включены все мероприятия, проводимые культурно-досуговыми учреждениями и внесены из статистической отчетности № 7-НК.

Фактическое значение целевого показателя «Количество молодых семей улучшивших свои жилищные условия» в 2019 году больше планового на 1 семью и составил 6 семей в связи с увеличением объема финансирования по данному направлению средств бюджета Пермского края, соответственно, социальную выплату на приобретение (строительство) жилья получили:

* за счет средств федерального, краевого и местного бюджетов в размере 30(35) процентов расчетной (средней) стоимости жилья – 1 семья;

* за счет средств краевого бюджета в размере 10 процентов расчетной (средней) стоимости жилья – 5 семей вместо запланированных 4.

Однако по итогам реализации Программы в 2019 году не выполнены ряд целевых показателей по следующим причинам:

1. Фактическое значение целевого показателя «Профессиональная переподготовка, повышение квалификации и обеспечение участия в обучающих семинарах» не выполнено в связи с необходимостью перераспределения данных средств на мероприятие «Обеспечение реализации муниципальной услуги «Организация деятельности клубных формирований самодеятельного народного творчества».

2. Целевые показатели «Улучшение материально-технической базы путем приобретения комплектов, оборудования для учреждений», «Приобретение книг» не выполнены в связи с отсутствием финансирования по данным направлениям.

3. В планах по исполнению целевого показателя по «Подключению библиотек к сети Интернет» в 2019 году планировалось подключить к сети Интернет Суксунскую детскую библиотеку и Суксунский городской филиал № 1 за счет средств краевого бюджета, предусмотренных на эти цели, но показатель не выполнен в связи с тем, что средств на эти цели бюджетом Пермского края не предусмотрены и в рамках нац.проекта реализуются другие направления.

4. Уменьшение числа дипломантов в рамках достижения целевого показателя «Число лауреатов, дипломантов» обозначено тем, что в течение 2019 года при КДЦ не работало творческое объединение по брейк-дансу (руководитель данного объединения Сухарев М.А. уезжал работать в Германию).

5. Плановое значение показателя «Увеличение количества молодых людей, задействованных в проводимых мероприятиях» в 2019 году до 200 человек был указан некорректно, так как сумма двух целевых показателей по основному мероприятию 3.1 должна составить 365 человек, соответственно, данный целевой показатель по мероприятию 3.1.1 должен был быть откорректирован до 150 человек – причина: техническая ошибка исполнителя программы.

- Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Объемы и источники финансирования | Причины неосвоения бюджетных средств |
| --- | --- | --- |
|  | Источник финансирования | План | Факт | % исполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа «Культура и молодежная политика Суксунского района» | Бюджет муниципального района, тыс. руб. | 16 277,62 | 16 264,61 | 99,99 |  |
|  | Краевой бюджет, тыс. руб. | 1 388,59 | 1 426,23 | 103 | Плановый объем финансирования отличается отданных Фин.управления, т.к. не внесены изменения согласно решения Думы Суксунского ГО от 19.12.2019 №72 (по данным ФУА план составляет 2 005,82тыс.руб., соответственно, исполнение составит 71,1%) |
|  | Федеральный бюджет, тыс. руб. | 343,49 | 341,48 | 99,4 | Плановый объем финансирования отличается отданных Фин.управления, т.к. не внесены изменения согласно решения Думы Суксунского ГО от 19.12.2019 №72 (по данным ФУА план составляет 341,48тыс.руб., соответственно, исполнение составит 100%) |
|  | Бюджет Суксунского городского поселения, тыс. руб. | 2 587,30 | 2 657,30 | 102,7 | Плановый объем финансирования отличается отданных Фин.управления, т.к. не внесены изменения согласно решения Думы Суксунского ГО от 19.12.2019 №72 (по данным ФУА план составляет 2 657,30тыс.руб., соответственно, исполнение составит 100%) |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | 160,00 | 160,00 | 100 |  |
|  | Итого, тыс. руб. | 20 757,00 | 20 849,62 | 100,4 | Плановый объем финансирования отличается отданных Фин.управления, т.к. не внесены изменения согласно решения Думы Суксунского ГО от 19.12.2019 №72 (по данным ФУА план составляет 21 492,59тыс.руб., соответственно, исполнение составит 97%) |
| Подпрограмма 1 «Развитие сферы культуры» | Бюджет муниципального района, тыс. руб. | 9 981,27 | 10 034,07 | 100,5 | Плановый объем финансирования отличается отданных Фин.управления, т.к. не внесены изменения согласно решения Думы Суксунского ГО от 19.12.2019 №72 (по данным ФУА план составляет 10 034,86тыс.руб., соответственно, исполнение составит 100%) |
|  | Краевой бюджет, тыс. руб. | 279,20 | 237,21 | 85 | Не все специалисты, имеющие право на социальную выплату, подали необходимый пакет документов для осуществления им выплат мер социальной поддержки. Плановый объем финансирования отличается отданных Фин.управления, т.к. не внесены изменения согласно решения Думы Суксунского ГО от 19.12.2019 №72 (по данным ФУА план составляет 288,20тыс.руб., соответственно, исполнение составит 82,3%) |
|  | Федеральный бюджет, тыс. руб. | - | - | - |  |
|  | Бюджет Суксунского городского поселения, тыс. руб. | 2 587,30 | 2 657,30 | 102,7 | Плановый объем финансирования отличается отданных Фин.управления, т.к. не внесены изменения согласно решения Думы Суксунского ГО от 19.12.2019 №72 (по данным ФУА план составляет 2 657,30тыс.руб., соответственно, исполнение составит 100%) |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | - | - | - |  |
|  | Итого, тыс. руб. | 12 847,77 | 12 928,58 | 100,6 |  |
| Основное мероприятие 1.1 Обеспечение деятельности муниципального учреждения «Центр развития культуры» | Бюджет муниципального района, тыс. руб. | 9 706,58 | 9 660,17 | 99,5 | Плановый объем финансирования отличается отданных Фин.управления, т.к. не внесены изменения согласно решения Думы Суксунского ГО от 19.12.2019 №72 (по данным ФУА план составляет 9 660,17тыс.руб., соответственно, исполнение составит 100%) |
|  | Краевой бюджет, тыс. руб. | - | - | - |  |
|  | Федеральный бюджет, тыс. руб. | - | - | - |  |
|  | Бюджет Суксунского городского поселения, тыс. руб. | - | - | - |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | - | - | - |  |
|  | Итого, тыс. руб. | 9 706,58 | 9 660,17 | 99,5 |  |
| Основное мероприятие 1.2 Обеспечение деятельности муниципального учреждения культуры «Суксунский историко-краеведческий музей» | Бюджет муниципального района, тыс. руб. | - | - | - |  |
|  | Краевой бюджет, тыс. руб. | - | - | - |  |
|  | Федеральный бюджет, тыс. руб. | - | - | - |  |
|  | Бюджет Суксунского городского поселения, тыс. руб. | 2 487,30 | 2 657,30 | 107 | Плановый объем финансирования отличается отданных Фин.управления, т.к. не внесены изменения согласно решения Думы Суксунского ГО от 19.12.2019 №72 (по данным ФУА план составляет 2 657,30тыс.руб., соответственно, исполнение составит 100%) |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | - | - | - |  |
|  | Итого, тыс. руб. | 2 487,30 | 2 657,30 | 107 |  |
| Основное мероприятие 1.3 Сохранение и формирование кадрового потенциала, повышение его профессионального уровня с учетом современных требований | Бюджет муниципального района, тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Краевой бюджет, тыс. руб. | - | - | - |  |
|  | Федеральный бюджет, тыс. руб. | - | - | - |  |
|  | Бюджет Суксунского городского поселения, тыс. руб. | - | - | - |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | - | - | - |  |
|  | Итого, тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Основное мероприятие 1.4 Функционирование, содержание, модернизация материально-технической базы учреждений | Бюджет муниципального района, тыс. руб. | 274,69 | 274,69 | 100 |  |
|  | Краевой бюджет, тыс. руб. | - | - | - |  |
|  | Федеральный бюджет, тыс. руб. | - | - | - |  |
|  | Бюджет Суксунского городского поселения, тыс. руб. | 100,00 | 99,21 | 99,2 |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | - | - | - |  |
|  | Итого, тыс. руб. | 374,69 | 373,90 | 99,8 |  |
| Основное мероприятие 1.5 Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, работающим в муниципальных учреждениях культуры Суксунского муниципального района и проживающих в сельской местности и поселках городского типа (рабочих поселках), по оплате жилого помещения и коммунальных услуг | Бюджет муниципального района, тыс. руб. | - | - | - |  |
|  | Краевой бюджет, тыс. руб. | 279,20 | 237,21 | 85 | Не все специалисты, имеющие право на социальную выплату, подали необходимый пакет документов для осуществления им выплат мер социальной поддержки Плановый объем финансирования отличается отданных Фин.управления, т.к. не внесены изменения согласно решения Думы Суксунского ГО от 19.12.2019 №72 (по данным ФУА план составляет 288,20тыс.руб., соответственно, исполнение составит 82,3%) |
|  | Федеральный бюджет, тыс. руб. | - | - | - |  |
|  | Бюджет Суксунского городского поселения, тыс. руб. | - | - | - |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | - | - | - |  |
|  | Итого, тыс. руб. | 279,20 | 237,21 | 85 |  |
| Подпрограмма 2 «Искусство» | Бюджет муниципального района, тыс. руб. | 908,80 | 849,46 | 93 |  |
|  | Краевой бюджет, тыс. руб. | - | - | - |  |
|  | Федеральный бюджет, тыс. руб. | - | - | - |  |
|  | Бюджет Суксунского городского поселения, тыс. руб. | - | - | - |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | 160,0 | 160,0 | 100 | Средства спонсоров на проведение Фестиваля «С юбилеем, любимый район!» |
|  | Итого, тыс. руб. | 1 068,80 | 1 009,46 | 94 |  |
| Основное мероприятие 2.1 Организация мероприятий различного уровня, способствующих формированию культурных ценностей населения | Бюджет муниципального района, тыс. руб. | 798,60 | 748,23 | 93 | В конце года бухгалтерия не оплатила подарочные сертификаты для «Сюрприза» и «Зореньки», в связи с чем средства были перенесены на 2020 год |
|  | Краевой бюджет, тыс. руб. | - | - | - |  |
|  | Федеральный бюджет, тыс. руб. | - | - | - |  |
|  | Бюджет Суксунского городского поселения, тыс. руб. | - | - | - |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | 160,0 | 160,0 | 100 |  |
|  | Итого, тыс. руб. | 958,60 | 908,23 | 94,7 |  |
| Основное мероприятие 2.2 Поддержка и развитие творческих коллективов и объединений учреждений культуры | Бюджет муниципального района, тыс. руб. | 110,20 | 101,23 | 92 |  |
|  | Краевой бюджет, тыс. руб. | - | - | - |  |
|  | Федеральный бюджет, тыс. руб. | - | - | - |  |
|  | Бюджет Суксунского городского поселения, тыс. руб. | - | - | - |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | - | - | - |  |
|  | Итого, тыс. руб. | 110,20 | 101,23 | 92 |  |
| Подпрограмма 3 «Молодежная политика» | Бюджет муниципального района, тыс. руб. | 5 387,55 | 5 381,08 | 99,9 |  |
|  | Краевой бюджет, тыс. руб. | 1 109,39 | 1 189,02 | 107 | Срок реализации Свидетельств составляет 6 месяцев, поэтому 2 семьи, получившие свидетельства в 2019 году могут его реализовать в 2020 году. Плановый объем финансирования отличается отданных Фин.управления, т.к. не внесены изменения согласно решения Думы Суксунского ГО от 19.12.2019 №72 (по данным ФУА план составляет 1 717,62тыс.руб., соответственно, исполнение составит 69%) |
|  | Федеральный бюджет, тыс. руб. | 343,49 | 341,48 | 99,4 | Плановый объем финансирования отличается отданных Фин.управления, т.к. не внесены изменения согласно решения Думы Суксунского ГО от 19.12.2019 №72 (по данным ФУА план составляет 341,48тыс.руб., соответственно, исполнение составит 100%) |
|  | Бюджет Суксунского городского поселения, тыс. руб. | - | - | - |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | - | - | - |  |
|  | Итого, тыс. руб. | 6 840,43 | 6 911,58 | 101 |  |
| Основное мероприятие 3.1 Пропаганда духовно-нравственного развития и патриотического воспитания молодежи | Бюджет муниципального района, тыс. руб. | 30,0 | 28,76 | 96 |  |
|  | Краевой бюджет, тыс. руб. | - | - | - |  |
|  | Федеральный бюджет, тыс. руб. | - | - | - |  |
|  | Бюджет Суксунского городского поселения, тыс. руб. | - | - | - |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | - | - | - |  |
|  | Итого, тыс. руб. | 30,0 | 28,76 | 96 |  |
| Основное мероприятие 3.2 Повышение уровня гражданского образования молодежи | Бюджет муниципального района, тыс. руб. | 70,0 | 68,08 | 97 |  |
|  | Краевой бюджет, тыс. руб. | - | - | - |  |
|  | Федеральный бюджет, тыс. руб. | - | - | - |  |
|  | Бюджет Суксунского городского поселения, тыс. руб. | - | - | - |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | - | - | - |  |
|  | Итого, тыс. руб. | 70,0 | 68,08 | 97 |  |
| Основное мероприятие 3.3 Вовлечение молодежи в социальную и культурную практику | Бюджет муниципального района, тыс. руб. | 156,05 | 155,96 | 99,9 |  |
|  | Краевой бюджет, тыс. руб. | - | - | - |  |
|  | Федеральный бюджет, тыс. руб. | - | - | - |  |
|  | Бюджет Суксунского городского поселения, тыс. руб. | - | - | - |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | - | - | - |  |
|  | Итого, тыс. руб. | 156,05 | 155,96 | 99,9 |  |
| Основное мероприятие 3.4 Содействие обеспечению молодых семей доступным жильем | Бюджет муниципального района, тыс. руб. | 550,00 | 546,78 | 99,4 | Плановый объем финансирования отличается отданных Фин.управления, т.к. не внесены изменения согласно решения Думы Суксунского ГО от 19.12.2019 №72 (по данным ФУА план составляет 546,78тыс.руб., соответственно, исполнение составит 100%) |
|  | Краевой бюджет, тыс. руб. | 1 109,39 | 1 189,02 | 107 | Срок реализации Свидетельств составляет 6 месяцев, поэтому 2 семьи, получившие свидетельства в 2019 году могут его реализовать в 2020 году. Плановый объем финансирования отличается отданных Фин.управления, т.к. не внесены изменения согласно решения Думы Суксунского ГО от 19.12.2019 №72 (по данным ФУА план составляет 1 717,62тыс.руб., соответственно, исполнение составит 69%) |
|  | Федеральный бюджет, тыс. руб. | 343,49 | 341,48 | 99,4 | Плановый объем финансирования отличается отданных Фин.управления, т.к. не внесены изменения согласно решения Думы Суксунского ГО от 19.12.2019 №72 (по данным ФУА план составляет 341,48тыс.руб., соответственно, исполнение составит 100%) |
|  | Бюджет Суксунского городского поселения, тыс. руб. | - | - | - |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | - | - | - |  |
|  | Итого, тыс. руб. | 2 002,88 | 2 077,28 |  |  |
| Основное мероприятие 3.5 Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Молодежный центр работы по месту жительства» | Бюджет муниципального района, тыс. руб. | 4 581,50 | 4 581,50 | 100 |  |
|  | Краевой бюджет, тыс. руб. | - | - | - |  |
|  | Федеральный бюджет, тыс. руб. | - | - | - |  |
|  | Бюджет Суксунского городского поселения, тыс. руб. | - | - | - |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | - | - | - |  |
|  | Итого, тыс. руб. | 4 581,50 | 4 581,50 | 100 |  |
| Подпрограмма 4 «Кадры» | Бюджет муниципального района, тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
|  | Краевой бюджет, тыс. руб. | - | - | - |  |
|  | Федеральный бюджет, тыс. руб. | - | - | - |  |
|  | Бюджет Суксунского городского поселения, тыс. руб. | - | - | - |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | - | - | - |  |
|  | Итого, тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| Основное мероприятие 4.1 Создание условия для развития молодежного кадрового потенциала | Бюджет муниципального района, тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
|  | Краевой бюджет, тыс. руб. | - | - | - |  |
|  | Федеральный бюджет, тыс. руб. | - | - | - |  |
|  | Бюджет Суксунского городского поселения, тыс. руб. | - | - | - |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | - | - | - |  |
|  | Итого, тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0 |  |

6. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу.

Изменения в муниципальную программу «Культура и молодежная политика Суксунского района», утвержденную постановлением Администрации Суксунского муниципального района от 22.12.2017 № 432 «Об утверждении муниципальной программы Суксунского муниципального района «Культура и молодежная политика Суксунского района» внесены следующими редакциями:

- постановлением Администрации Суксунского муниципального района от 29.06.2018 № 187 «О внесении изменений в муниципальную программу Суксунского муниципального района «Культура и молодежная политика Суксунского района»;

- постановлением Администрации Суксунского муниципального района от 24.12.2018 № 424 «О внесении изменений в муниципальную программу Суксунского муниципального района «Культура и молодежная политика Суксунского района»;

- постановлением Администрации Суксунского муниципального района от 26.04.2019 № 185 «О внесении изменений в муниципальную программу Суксунского муниципального района «Культура и молодежная политика Суксунского района»;

- постановлением Администрации Суксунского муниципального района от 24.06.2019 № 271 «О внесении изменений в муниципальную программу Суксунского муниципального района «Культура и молодежная политика Суксунского района»;

- постановлением Администрации Суксунского муниципального района от 15.07.2019 № 302 «О внесении изменений в муниципальную программу Суксунского муниципального района «Культура и молодежная политика Суксунского района»;

- постановлением Администрации Суксунского муниципального района от 30.08.2019 № 394 «О внесении изменений в муниципальную программу Суксунского муниципального района «Культура и молодежная политика Суксунского района»;

- постановлением Администрации Суксунского муниципального района от 13.11.2019 № 551 «О внесении изменений в муниципальную программу Суксунского муниципального района «Культура и молодежная политика Суксунского района»;

- постановлением Администрации Суксунского муниципального района от 26.12.2019 № 629 «О внесении изменений в муниципальную программу Суксунского муниципального района «Культура и молодежная политика Суксунского района».

Примечание к отчету:

Несмотря на то, что последние изменения в Программу вносились 26.12.2019, многие изменения согласно Решению Думы Суксунского ГО от 19.12.2019 № 72 «О бюджете ….» не учтены.

Исполнитель:

Ладейщикова Т.В.,

начальник отдела культуры, спорта, молодежной и социальной политики

Администрации Суксунского городского округа

тел. 3-11-59