Приложение 1

Сведения о достижении целевых показателей муниципальных программ

Суксунского муниципального района

за 2019 год

| № п/п | Целевой показатель, ед. измерения | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение, % | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа Суксунского муниципального района «Развитие образования» |
| 1 | Доля детей от 3 до 7 лет, стоящих в очереди в дошкольные образовательные организации. | 0 | 0 | 0 | Досрочное выполнение планового показателя, 100% устройство детей в ДОУ данной возрастной категории |
| 2 | Доля выпускников 11-х классов, получивших аттестаты о среднем образовании. | 100 | 100 | 0 | - |
| 3 | Удельный вес учащихся организаций общего образования, обучающихся в соответствии с новым федеральным государственным образовательным стандартом. | 94,0 | 94,0 | 0 | - |
| 4 | Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей в организациях неспортивной направленности, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет. | 77 | 77 | 0 | - |
| 5 | Удельный вес численности учителей Суксунского района в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций. | 15,5 | 17,1 | +1,6 | В связи с проведённой реорганизацией в 2019 году |
| 6 | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций дошкольного образования доведена до средней заработной платы в общем образовании в Суксунском муниципальном районе. | 100 | 100 | 0 | - |
| 7 | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования сохранена на уровне средней заработной платы Суксунского района. | 100 | 100 | 0 | - |
| 8 | Удельный вес муниципальных учреждений, в которых оценка деятельности образовательных организаций, их руководителей и педагогических работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности. | 100 | 100 | 0 | - |
| 9 | Доля молодых педагогов общеобразовательных организаций от общего численности педагогов. | 9,5 | 6,2 | -3,3 | Утрачен статус молодого педагога- |
| 10 | Уровень освоения бюджета Программы. | 100 | 98,9 | -1,1 | Экономия за счёт проведения закупочных процедур |
| 11 | Доля дошкольных образовательных организаций в которых внедрена система оценки качества дошкольного общего образования. | 25 | 100 | +75 | - |
| 12 | Доля дошкольных образовательных организаций в которых внедрены федеральные государственные образовательные стандарты в 100% муниципальных организаций дошкольного образования. | 100 | 100 | 0 | - |
| Муниципальная программа Суксунского муниципального района «Управление имуществом и земельными ресурсами Суксунского муниципального района» |
| 1. | Увеличение неналоговых поступлений в бюджет Суксунского муниципального района, % | 40 | 53 | 32,50 | перевыполнение планового показателя связано с увеличением арендной ставки и поступлением доходов по в результате уголовных дел |
| 2. | Сокращение расходов на содержание имущества казны Суксунского муниципального района, % | 35 | 175 | 400,00 | невыполнение планового показателя связано проведением ремонта швейного цеха в здании бывшего быткомбината, возмещения школе за уголь по зданию интерната в Сызганке |
| 3. | Увеличение неналоговых поступлений в бюджет Суксунского городского поселения, % | 100 | 57 | -43,00 | не выполнение показателя связано с отсутствием аукционов на продажу имущества казны |
| 4. | Сокращение расходов на содержание имущества казны Суксунского городского поселения, % | 45 | 11,2 | -75,11 | перевыполнение показателя связано с отсутствием работ по ремонту имущества казны |
| 5. | Поступление в бюджет района доходов от использования имущества Суксунского муниципального района, тыс.руб. | 1260 | 1422,7 | 12,91 | перевыполнение планового показателя связано с поднятием рыночной стоимости арендной ставки по итогам проведенной оценки |
| 6. | Сокращение расходов на содержание имущества казны Суксунского муниципального района, тыс.руб. | 582,5 | 1063,33818 | -82,55 | невыполнение планового показателя связано проведением ремонта швейного цеха в здании бывшего быткомбината, возмещения школе за уголь по зданию интерната в Сызганке |
| 7. | Доля имущества, находящегося в реестре муниципального имущества Суксунского муниципального района, соответствующего требованиям статьи 50 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", от имущества, находящегося в реестре муниципального имущества, % | 100 | 100 | 0,00 | выполнение показателя связано с продажей имущества, не соответствующего требованиям статьи 50 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" |
| 8 | Доля объектов, прошедших государственную регистрацию прав собственности, в составе казны Суксунского муниципального района от общего количества объектов, находящихся в казне района, % | 75 | 80 | 6,7 | Перевыполнение показателя связано с потапным проведением технической инвентаризации и постановкой на кадастровый учет объектов собственности, состоящих в казне муниципального района, а также продажей имущества, стоящего в казне |
| 9. | Поступление доходов от реализации имущества, тыс.руб. | 200 | 308,29 | 54,145 | перевыполнение планового показателя связано с поступлением денежных сумм по уголовным делам |
| 10. | Поступление доходов от сдачи имущества в аренду, тыс. руб. | 1060 | 1422,7 | 34,22 | перевыполнение планового показателя связано с поднятием рыночной стоимости арендной ставки по итогам проведенной оценки |
| 11 | Поступление доходов от хозяйствующих субъектов , тыс.руб. | 110 | 73,5 | 66,8 | Невыполнение планового показателя связано со снижением доходов от перечисления части прибыли МУП «Центральная районная аптека № 64» |
| 12. | Доля объектов, приведенных в нормативное состояние, от общего количества объектов, требующих приведения в нормативное состояние, % | 78 | 62,7 | -19,62 | Невыполнение планового показателя связано с тем, что основная часть объектов недвижимости, состоящих в казне, т.е. свободных от прав третьих лиц, находятся в ветхом состоянии и требуются значительные ресурсы на приведение их в нормативное состояние. |
| 13 | Увеличение площади земель вовлеченных в гражданский оборот, % | 56,2 | 58 | 3,20 | - |
| 14 | Поступление земельного налога, а так же арендной платы и доходов от продажи земельных участков в консолидированный бюджет района, тыс. руб. | 12000 | 13528,65608 | 12,74 | перевыполнение планового показателя связано с взысканием задолженности по аренде за предыдущие года |
| 15 | Площадь вовлеченных земельных участков под жилищное строительство и строительство промышленных предприятий и промышленных парков, га | 15 | 8,98 | -40,13 | Невыполнение показателя связано с ограниченным ресурсом земель в границах населенных пунктов, на которых в соовтетсвии с Правилами землепользования и застройки округа возможно осуществлять жилищное строительство. Принятые ГП поселений в 2019 году позволят провести работу по вовлечению земель под строительство в 2020 году после осуществления перевода категории земельных участков |
| 16 | Площадь предоставленных сельскохозяйственным организациям и фермерам земель, изъятых в счет невостребованных долей, га | 7300 | 4592,19 | -37,09 | Невыполнение показателя связано с некорректной установкой значения показателя. Требуется корректировка. А также ведется работа по оформлению права муниципальной собственности на доли с/х назначения в целях дальнейшего предоставления с/х производителям |
| 17 | Доля объектов, прошедших государственную регистрацию прав собственности, в составе казны Суксунского городского поселения от общего количества объектов, находящихся в казне поселения, % | 30 | 47 | 56,67 | переввыполнение показателя связано с потапным проведением технической инвентаризации и постановкой на кадастровый учет объектов собственности, состоящих в кане городского поселения |
| 18. | Поступление доходов от реализации имущества, тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | отсутствие проведения аукционов на продажу имущества |
| 19. | Сокращение расходов на содержание имущества, тыс.руб. | 623 | 70 | 88,76 | Превыполнение показателя связано с отсутствием проводимых ремонтов |
| 20. | Поступление земельного налога, а так же арендной платы и доходов от продажи земельных участков в бюджет поселения, тыс. руб. | 5500 | 5009,56421 | -8,92 | Невыполнение показателя связано с задолженностью по арендной плате за землю, а также по земельному налогу |
| 21 | Увеличение площади земель вовлеченных в гражданский оборот, % | 62,7 | 70 | 11,64 | перевыполнение показателя связано с внесением изменений территориального зонирования и установление соотвествующих видов разрешенного использования в сельских территориях |
| 22. | Увеличение площади вовлеченных земельных участков под жилищное строительство и строительство промышленных предприятий и промышленных парков, га | 297 | 8,98 | -96,98 | Невыполнение показателя связано с ограниченным ресурсом земель в границах населенных пунктов, на которых в соовтетсвии с Правилами землепользования и застройки городского поселения возможно осуществлять жилищное строительство. Корректировка документов территориального планирования городского округа в стадии разработки. |
| 23. | Увеличение площади земельных участков предоставленных многодетным семьям, га | 18,55 | 0,35 | -98,11 | Невыполнение показателя связано с отсутствием земельных участков сформированных в период 2012-2013 годов для многодетных семей с видом разрешенного использования ЛПХ или ИЖС. |
| Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Суксунского муниципального района» |
| 1 | Бюджет Суксунского муниципального района сформирован по программно-целевым принципам, % | Не менее 90 | 89,6 | - | Охват расходов бюджета района показателями муниципальных программ составил 89,6%. В 2019 году за счет средств бюджета муниципального района реализовывались 10 муниципальных программ. При утверждении программ принимали наиболее оптимальный и обоснованный вариант, с точки зрения достижения поставленных целей и для реализации которого имеются необходимые ресурсы. В рамках подготовки и рассмотрения определены приоритеты, проведена оценка содержания муниципальных программ, предусмотрены объемы их финансирования в соответствии с реальными возможностями. |
| 2 | Отношение объема муниципального долга к объему собственных доходов бюджета, % | Не более 35 | 0 | - | муниципальный долг Суксунского муниципального района по итогам реализации Программы в 2019 году отсутствует |
| 3 | Показатель «Проект решения о бюджете Суксунского муниципального района на очередной финансовый год и плановый период внесен в Земское собрание в установленный срок (до 1 ноября)» | да | да | - |  |
| 4 | Показатель «Процент абсолютного отклонения первоначальных плановых назначений налоговых и неналоговых доходов бюджета Суксунского муниципального района от уточненных (без учета внешних факторов)», % | не более 5 | 6,3 | 126 | На значительное отклонение в основном повлиял рост темпа поступлений НДФЛ. Также часть уточнения дополнительных доходов связана с поступлением транспортного налога, акцизов на нефтепродукты, штрафов, госпошлины и др. |
| 5 | Показатель «Уровень исполнения плановых назначений налоговых и неналоговых доходов бюджета Суксунского муниципального района», % | не менее 95 и не более 105 | 102,9 | - | Налоговые и неналоговые доходы поступили в объеме 126,1 млн. рублей при плановом назначении 122,6 млн.рублей или исполнено составила 102,9%, дополнительно поступило 3,5 млн рублей. По налоговым и неналоговым доходам по всем источникам план выполнен, за исключением плановых назначениях по плате за увеличение площади земельных участков. Основная доля налоговых и неналоговых доходов бюджета обеспечена поступлениями по налогу на доходы физических лиц -76,4% от общего объема налоговых и неналоговых доходов. Далее по объему удельного веса находятся зачисления по транспортному налогу (7,5%), акцизы на нефтепродукты (5,2%). |
| 6 | Показатель «Доля расходов бюджета, распределенных по муниципальным программам», % | не менее 90 | 89,6 | - | Охват расходов бюджета муниципального района показателями муниципальных программ составил 89,6%. В 2019 году за счет средств бюджета муниципального района реализовывалось 10 муниципальных программ. |
| 7 | Показатель «Уровень привлеченных в бюджет муниципального района средств кредитных организаций для погашения дефицита бюджета, % к объему собственных доходов», % | не более 10 | 0 | - | В 2019 году не осуществлялось привлечение объема заимствуемых средств |
| 8 | Показатель «Доля расходов, направленных на формирование резервного фонда Администрации Суксунского муниципального района, в общем объеме расходов бюджета муниципального района», % | Не менее 0,1 | 0,1 | - | В бюджете муниципального района сформирован резервный фонд в объеме 700 тыс.рублей. В течение года средства из резервного фонда не распределялись |
| 9 | Показатель «Уровень исполнения установленных законодательством Российской Федерации требований о составе отчетности об исполнении консолидированного бюджета Суксунского муниципального района», % | 100 | 100 | - |  |
| 10 | Показатель «Количество замечаний Ревизионной комиссии Суксунского муниципального района, препятствующих утверждению решения о годовом отчете об исполнении бюджета Суксунского муниципального района», шт. | 0 | 0 | - |  |
| 11 | Показатель «Доля судебных актов, исполненных Финансовым управлением с соблюдением требований бюджетного законодательств», % | 100 | 100 | - |  |
| 12 | Показатель «Отсутствие замечаний к распределению межбюджетных трансфертов, препятствующих рассмотрению проекта бюджета в 1 чтении», да/ нет | да | да | - |  |
| 13 | Показатель «Отношение объема муниципального долга к объему собственных доходов бюджета», % | Не более 35 | 0 | - | муниципальный долг Суксунского муниципального района по итогам реализации Программы в 2019 году отсутствует |
| 14 | Показатель «Доля расходов бюджета на обслуживание муниципального долга Суксунского муниципального района в общем объеме расходов бюджета, за исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций», % | не более 0,5 | 0 | - | муниципальный долг Суксунского муниципального района по итогам реализации Программы в 2019 году отсутствует, в связи с этим расходы на обслуживание долга не предусматривались |
| 15 | Показатель «Количество участников публичных слушаний по проекту решения Земского собрания о бюджете на очередной финансовый год и плановый период», чел. | не менее 25 | 25 | - | в числе основных направлений программы является обеспечение мер, направленных на повышение открытости и прозрачности бюджетных данных. В проводимых публичных слушаниях по проекту бюджета на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов приняло участие 25 чел. |
| 16 | Показатель «Уровень достижения показателей Программы (от общего количества установленных Программой целевых показателей)», усл. | не менее 90% | 99,6 |  | Из 15 показателей невыполнен показатель «Доля расходов бюджета, распределенных по муниципальным программам)», % при плановом показателе не менее 90% фактически исполнено 89,6%, также не выполнен показатель «Процент абсолютного отклонения первоначальных плановых назначений налоговых и неналоговых доходов бюджета Суксунского муниципального района от уточненных (без учета внешних факторов)», % при плане не более 5% факт составил 6,3%. |
| Муниципальная программа Суксунского муниципального района «Развитие физической культуры, спорта и формирование здорового образа жизни» |
| 1 | Доля жителей Суксунского района систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности населения Суксунского района, % | 31,0 | 31,27 | +0,87 | Показатель незначительно увеличился за счет включения в него занимающихся хореографией |
| 2 | Доля детей школьного возраста, посещающих занятия физкультурно-оздоровительных групп и спортивных секций, в общем количестве детей соответствующего возраста, % | 77,2 | 53,88 | 30,2 | Изменение методики расчета |
| 3 | Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности, % | 39,0 | 71,37 | +83,00 | Показатель значительно увеличился в связи с тем, что в 2019 году была проведена инвентаризация всех спортсооружений на территории Суксунского городского округа |
| 4 | Доля несовершеннолетних, имеющих I группу здоровья, % | 19,9 | 18,2 | -8,54 | Показатель снизился за счет неблагоприятных факторов уровня жизни |
| 5 | Численность занимающихся при объединениях (секциях), чел. | 724 | 724 | 0 |  |
| 6 | Число жителей Суксунского района, принимающих участие в физкультурно-спортивных мероприятиях, чел. | 5300 | 4750 | -9,53 | Наблюдается снижение числа участников среди жителей сельских территорий ввиду отсутствия там кадров по физической культуре и спорту, а также недостаточного межведомственного взаимодействия |
| 7 | Доля жителей Суксунского района систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности населения Суксунского района | 31,00 | 31,27 | +0,87 | Показатель незначительно увеличился за счет включения в него занимающихся хореографией |
| 8 | Количество занимающихся при объединениях (секциях) МУ ФКС «ФОК «Лидер» | 724 | 724 | 0 |  |
| 9 | Количество граждан Суксунского района, привлеченных к участию в районных, межрайонных, краевых соревнованиях, ед. | 3150 | 2800 | -11,11 | Наблюдается снижение числа участников среди жителей сельских территорий ввиду отсутствия там кадров по физической культуре и спорту, а также недостаточного межведомственного взаимодействия |
| 10 | Численность населения, принявшего участие в массовых мероприятиях за здоровый образ жизни, чел. | 1850 | 1700 | -8,11 | В 2019 году в связи с неблагоприятными погодными условиями был отменен районный туристический слет |
| 11 | Численность населения Суксунского района, принявших участие в выполнении нормативов ВФСК ГТО, чел. | 350 | 236 | -32,57 | Недостаточное мотивирование является причиной отказа взрослого населения от участия в выполнении нормативов ВФСК ГТО |
| 12 | Количество обустроенных дополнительных летних плоскостных сооружений, площадок, ед. | 1 | 0 | -1 | Отсутствие финансирования |
| 13 | Количество объединений (секций), оснащенных спортивным оборудованием и инвентарем, ед. | 2 | 2 | 0 |  |
| 14 | Количество выездов на соревнования межрайонного и выше уровней, ед. | 60 | 60 | 0 | Благодаря личному автотранспорту тренеров, спортсменов района и их законных представителей осуществляется большое количество выездов на соревнования межрайонного и выше уровней |
| 15 | Количество обустроенных спортивных площадок и оснащенных объектов, ед. | 1 | 1 | 0 |  |
| 16 | Количество оснащенных объектов спортивной инфраструктуры | 2 | 1 | -50,00 | Показатель вдвое меньше ввиду срыва устройства открытой спортивной площадки МОУ «Киселевская общеобразовательная школа – интернат» |
| 17 | Количество спортсменов Суксунского района, имеющих спортивный разряд, чел. | 7 | 8 | +14,29 | Благодаря заслугам спортсменов и тренеров района данный показатель выполнен с опережением |
| 18 | Количество спортсменов Суксунского района, участвующих в составе сборной Пермского края, чел. | 8 | 6 | - 2 | Информация отсутствует в свободном доступе |
| 19 | Количество занятых призовых мест, ед. | 50 | 73 | +46,00 | Благодаря заслугам спортсменов и тренеров района данный показатель выполнен с опережением |
| 20 | Количество приобретенного спортивного инвентаря и оборудования для сборных команд Суксунского района, шт. | 10 | 16 | +60,00 | Был приобретен более мелкий спортивный инвентарь |
| 21 | Количество человек кадрового тренерско-преподавательского состава, имеющих специальное образование, чел. | 18 | 24 | +33,33 | Ввиду получения специального образования за собственный счет увеличилось общее количество тренерско-преподавательского состава, имеющих специальное образование |
| 22 | Поддержка, премирование спортсменов, принимавших участие в краевых, всероссийских соревнованиях, как в личном зачете, так и в составе сборных команд, чел. | 20 | 28 | +40,00 | Данный показатель выполнен с опережением в связи с показанием достойных спортивных результатов спортсменов и тренеров района, за которые они были премированы |
| 23 | Количество людей с ограниченными возможностями здоровья и людей пенсионного возраста, принимающих участие в физкультурно-массовых мероприятиях, чел. | 180 | 180 | 0 |  |
| 24 | Число спортсменов данной категории, осуществляющих тренировочной процесс в учреждениях спортивной направленности, чел. | 11 | 11 | 0 |  |
| 25 | Число спортсменов из категории людей с ограниченными возможностями здоровья, принимающих участие в физкультурно-массовых мероприятиях, чел. | 95 | 95 | 0 |  |
| 26 | Число людей пенсионного возраста, принимающих участие в физкультурно-массовых мероприятиях, чел. | 85 | 85 | 0 |  |
| 27 | Количество занятых призовых мест в межрайонных, краевых, всероссийских соревнованиях среди людей с ограниченными возможностями здоровья, шт. | 5 | 12 | +140,00 | Результативное участие сборной Киселевской общеобразовательной школы-интерната во Всероссийской Спартакиаде Специальной Олимпиады по лыжным гонкам и бегу на снегоступах |
| 28 | Количество приобретенного спортивного инвентаря и оборудования для спортсменов с ограниченными возможностями здоровья, шт. | 2 | 0 | 0 | Отсутствие финансирования |
| Муниципальная программа Суксунского муниципального района «Экономическое развитие» |
| 1 | Показатель Объем поступлений от единого налога на вмененный доход, патентной системы налогообложения в бюджет муниципального района | 3 900,0 | 3 083,3 | -20,9 | Уточненный план 3073,0. Выполнение на 100,3%. |
| 2 | Показатель Число субъектов малого и среднего предпринимательства | 377 | 409 | +8,5 | - |
| Муниципальная программа Суксунского муниципального района «Культура и молодежная политика Суксунского района» |
| 1. | Удовлетворенность жителей Суксунского района качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры, % | 94 | 94 | - |  |
| 2. | Доля населения Суксунского района, принимающих участие в культурно-досуговых мероприятиях, % | 12,7 (2456 чел.) | 12,9 (2466 чел.) | +0,2 |  |
| 3. | Доля населения Суксунского района, охваченного услугами библиотечного обслуживания, % | 46,5 | 46,6 | +0,2 | Данный показатель показывает процент охвата библиотечным обслуживанием по району |
| 4. | Посещаемость музейных учреждений, % | 70 | 70 | - |  |
| 5. | Отношение средней заработной платы работников культуры к средней заработной плате в Пермском крае, % | 95 | 81 | -14 |  |
| 1. | Охват населения услугами культурной и молодежной деятельности, % | 64 | 65 | +1 |  |
| 2. | Доля посетителей музейных учреждений от общей численности населения района, % | 70 | 70 | - |  |
| 3. | Профессиональная переподготовка, повышение квалификации и обеспечение участия в обучающих семинарах, чел. | 5 | 0 | -100 | В связи с перераспределением средств на мероприятие «Обеспечение реализации муниципальной услуги «Организация деятельности клубных формирований самодеятельного народного творчества» показатель не выполнен |
| 4. | Проведение текущего ремонта и модернизация материально-технической базы зданий, шт. | 0 | 2 | +100 | В течение года путем внесения поправок в бюджет СМР было предусмотрено доп.финансирование по данному направлению на косметический ремонт фойе и кабинетов КДЦ и ремонт кабинета в здании музея по ул. Колхозной, 2 для устройства экспозиции «Гудок над Суксун-заводом» |
| 5. | Доля специалистов, которым оказаны меры социальной поддержки в рамках Закона Пермского края от 30.11.2004 № 1845-395 (численность специалистов, которым произведены выплаты от общей численности специалистов, которыми поданы заявления на оказание мер социальной поддержки), % | 100 | 100 | - |  |
| 1.1.1 | Охват населения библиотечным обслуживанием (от общей численности населения Суксунского района), % | 54 | 54 | - | Показатель рассчитан только по структурному подразделению Суксунская центральная библиотека |
| 1.1.2 | Увеличение средней численности участников клубных формирований (в расчете на одну тысяч человек), чел. | 35 | 35 | - |  |
| 1.2.1 | Доля посетителей музейных учреждений от общей численности населения района, % | 70 | 70 | - |  |
| 1.3.1 | Участие в семинарах, мастер-классах, круглых столах, методических объединениях, чел. | 5 | 0 | -100 | В связи с перераспределением средств на мероприятие «Обеспечение реализации муниципальной услуги «Организация деятельности клубных формирований самодеятельного народного творчества» показатель не выполнен |
| 1.3.2 | Количество специалистов учреждений культуры, прошедших профессиональную подготовку или повышение квалификации, чел. | 0 | 0 | - |  |
| 1.4.1 | Улучшение материально-технической базы путем приобретения комплектов, оборудования для учреждений, шт. | 1 | 0 | -100 | Отсутствие финансирования |
| 1.4.2 | Улучшение состояния имущественного комплекса зданий, шт. | 1 | 2 | +100 | В течение года путем внесения поправок в бюджет СМР было предусмотрено доп.финансирование по данному направлению на косметический ремонт фойе и кабинетов КДЦ и ремонт кабинета в здании музея на ул. Колхозной, 2 для устройства экспозиции «Гудок над Суксун-заводом» |
| 1.4.3 | Приобретение книг, шт. | 3 000 | 0 | -100 | Отсутствие финансирования |
| 1.4.4 | Подключение библиотек к сети Интернет, % | 100 | 67 | -16 | Отсутствие финансирования |
| 1.5.1 | Доля специалистов, которым оказаны меры социальной поддержки в рамках Закона Пермского края от 30.11.2004 № 1845-395 (численность специалистов, которым произведены выплаты от общей численности специалистов, которыми поданы заявления на оказание мер социальной поддержки), % | 100 | 100 | - |  |
| 1 | Число участников, посещающих проводимые мероприятия, чел. | 44 000 | 98 547 | +124 | В связи с введением показателей нац.проекта обязательным условием является увеличение посетителей платных культурно-развлекательных мероприятий, поэтому в факт.показатель были включены все мероприятия, проводимые культурно-досуговыми учреждениями согласно стат.отчетности № 7-НК |
| 2 | Число лауреатов, дипломантов, чел. | 69 | 65 | -6 | Уменьшение числа дипломантов обозначено тем, что в течение 2019 года не работало творческое объединение по брейк-дансу (рук-ль данного объединения Сухарев М.А. уезжал работать в Германию) |
| 2.1.1 | Число участников, посещающих проводимые мероприятия, чел.. | 44 000 | 98 547 | +124 | В связи с введением показателей нац.проекта обязательным условием является увеличение посетителей платных культурно-развлекательных мероприятий, поэтому в факт.показатель были включены все мероприятия, проводимые культурно-досуговыми учреждениями согласно стат.отчетности № 7-НК |
| 2.1.2 | Количество разновидностей распространенных информационных материалов, шт. | 4 | 4 | - | - |
| 2.2.1 | Число лауреатов, дипломантов, призеров в конкурсах и фестивалях различного уровня, чел. | 69 | 65 | -6 | Уменьшение числа дипломантов обозначено тем, что в течение 2019 года не работало творческое объединение по брейк-дансу (рук-ль данного объединения Сухарев М.А. уезжал работать в Германию) |
| 2.2.2 | Зрительский охват, чел. | 430 | 430 | - | - |
| 1 | Вовлечение в мероприятия молодых людей, чел. | 365 | 382 | +6 |  |
| 2 | Количество молодых людей, задействованных в мероприятиях, чел. | 500 | 511 | +2 |  |
| 3 | Количество молодежи, вовлеченной в практики, чел. | 1 618 | 1 630 | +0,7 |  |
| 4 | Количество семей, улучивших свои жилищные условия, семей | 5 | 6 | +20 | В связи с увлечением средств бюджета Пермского края в рамках краевой программы (10%0 свидетельства на улучшение своих жилищных условий получили 5 семей (по плану было 4) |
| 3.1.1 | Увеличение количества молодых людей, задействованных в проводимых мероприятиях, чел. | 200 | 145 | -27,5 | Плановый показатель установлен некорректно и во вносимых изменениях не учтена его корректировка |
| 3.1.2 | Увеличение количества участников проводимых акций, мероприятий, чел. | 215 | 237 | +10 |  |
| 3.2.1 | Количество участников мероприятий, чел. | 200 | 208 | +4 |  |
| 3.2.2 | Количество участников, посещающих мероприятия, чел. | 300 | 303 | +1 |  |
| 3.3.1 | Количество участников мероприятий, чел. | 518 | 508 | -2 |  |
| 3.3.2 | Увеличение участников акций, чел. | 1 100 | 1 122 | +2 |  |
| 3.4.1 | Количество семей, улучшивших свои жилищные условия, семей | 5 | 6 | +20 | В связи с увлечением средств бюджета Пермского края в рамках краевой программы (10%) свидетельства на улучшение своих жилищных условий получили 5 семей (по плану было 4) |
| 3.4.2 | Количество информационных материалов, шт. | 10 | 10 | - |  |
| 1 | Количество человек, получивших поддержку, чел. | 0 | 0 | 0 |  |
| 4.1.1 | Осуществление стимулирующих выплат обучающимся Суксунского района, чел. | 0 | 0 | 0 |  |
| 4.1.2 | Количество обучающихся, чел. | 0 | 0 | 0 |  |
| Муниципальная программа Суксунского муниципального района «Территориальное развитие и муниципальная политика» |
| 1 | Количество реализованных проектов местных инициатив граждан | 4 | 2 | -50% | На краевой конкурс проектов инициативного бюджетирования было направлено семь проектов, победителями стали два проекта, которые были реализованы в 2019 году |
| 2 | Количество граждан, вовлеченных в общественную жизнь района | 8900 | 8900 | 0 | - |
| 3 | Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных, межконфессиональных отношений, от числа опрошенных | 78 | 78 | 0 | - |
| 4 | Уровень толерантного отношения к представителям другой национальности, от числа опрошенных | 85 | 85 | 0 | - |
| 5 | Доля привлеченных представителей местного сообщества к решению вопросов местного значения | 10 | 10 | 0 | - |
| 6 | Повышение уровня информированности граждан о формах участия граждан в решении вопросов местного значения | 25 | 25 | 0 | - |
| 7 | Увеличение количества реализованных проектов | 4 | 2 | -50% | На краевой конкурс проектов инициативного бюджетирования было направлено семь проектов, победителями стали два проекта, которые были реализованы в 2019 году |
| 8 | Численность жителей Суксунского района, охваченных мероприятиями, организованными общественными объединениями, от общего количества жителей района | 8900 | 8900 | 0 | - |
| 9 | Количество членов общественных объединений ветеранов, пенсионеров, инвалидов, участников боевых действий | 4740 | 4747 | +14% | увеличение количества членов первичных ветеранских организаций |
| 10 | Численность ветеранов (пенсионеров), вовлеченных в организацию мероприятий патриотической направленности, от общего количества ветеранов (пенсионеров) | 450 | 450 | 0 | - |
| 11 | Численность участников мероприятий патриотической направленности | 7850 | 7863 | +16% | Увеличение количества участников мероприятий за счет организации мероприятий патриотической направленности |
| 12 | Количество жителей Суксунского района, охваченных мероприятиями для граждан старшего возраста | 4200 | 4200 | 0 | - |
| 13 | Увеличение количества участников конкурса | 11 | 9 | -18% | Снижение количества участников конкурса произошло в связи с отказом ранее заявившихся семей |
| 14 | Увеличение количества участников праздничных мероприятий, встреч, тематических вечеров | 4250 | 4257 | +16% | увеличение количества членов первичных ветеранских организаций |
| 15 | Количество мероприятий, посвященных годовщине аварии на ЧАЭС | 7 | 7 | 0 | - |
| 16 | Количество мероприятий для граждан пожилого возраста из числа пострадавших от политических репрессий, посвященных Дню памяти жертв политических репрессий, в т.ч. встреча с главой района | 6 | 6 | 0 | - |
| 17 | Доля жителей Суксунского района, охваченных мероприятиями, от общего количества жителей района | 24 | 24 | 0 | - |
| 18 | Количество национальных центров | 3 | 3 | 0 | - |
| 19 | Численность участников мероприятий различного уровня, направленных на этнокультурное развитие и сохранение национальных культурных традиций народов, проживающих в Суксунском районе | 4600 | 4600 | 0 | - |
| 20 | Количество проводимых мероприятий | 11 | 11 | 0 | - |
| 21 | Количество лауреатов, дипломатов, призеров в конкурсах и фестивалях различного уровня | 10 | 7 | -30% | Отсутствие транспорта для участников конкурсов и фестивалей различного уровня |
| 22 | Количество опрошенных | 250 | 250 | 0 | - |
| 23 | Количество проведенных социологических опросов | 1 | 1 | 0 | - |
| Муниципальная программа Суксунского муниципального района «Создание комфортной среды проживания на территории Суксунского муниципального района» |
| 1 | Ввод в эксплуатацию, приобретение жилья для граждан проживающих в сельских поселениях | 0 | 0 | 0% |  |
| 2 | Количество введенных в эксплуатацию объектов общественной инфраструктуры | 0 | 0 | 0% |  |
| 3 | Количество вновь введенных мест в детских садах и школах | 0 | 0 | 0% |  |
| 4 | Доля автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям | 77 | 73,3 | 95% |  |
| 5 | Протяженность отремонтированных дорог | 12,0 | 15,9 | 132% |  |
| 6 | Количество дорожно-транспортных происшествий на дорогах из-за неудовлетворительного состояния дорог | 0 | 0 | 0% |  |
| 7 | Доля районных автомобильных дорог, на которые имеется актуальная техническая документация | 66 | 71 | 108% |  |
| 8 | Количество аварий на распределительных газопроводных сетях из-за их неудовлетворительного состояния | 0 | 0 | 0% |  |
| 9 | Процент отремонтированных коммунальных сетей | 1 | 1 | 100% |  |
| 10 | Уровень газификации района | 39 |  | 0% |  |
| 11 | Протяженность введенных распределительных сетей газопровода | 16,2 | 0 | 0% | Заключен муниципальный контракт 28.11.2019 на проектирование распределительных сетей Сабарка, Советная, Моргуново(сроком на 2019-2020 год |
| 12 | Обеспечение работоспособного состояния гидротехнического сооружения | 0 | 0 | 0% |  |
| 13 | Приведено к безопасному техническому состоянию гидротехнических сооружений | 0 | 0 | 0% |  |
| 14 | Обеспечено нормативное состояние гидротехнических сооружений | 1 | 1 | 100% |  |
| 15 | Уровень задолженности за энергоресурсы | 0 | 0 | 0% |  |
| 16 | Обеспечение бесперебойных перевозок по муниципальным автобусным маршрутам | 1 | 1 | 100% |  |
| 17 | Снижение количества обращений граждан, неудовлетворенных состоянием благоустройства территории п. Суксун | 0 | 0 | 0% |  |
| 18 | Доля разработанных нормативов градостроительного проектирования | 100 | 0 | 0% | Отсутствие необходимости разработки нормативов по причине объединения в городской округ |
| 19 | Количество населения охваченного всеми формами экологической пропаганды и агитации | 5 | 5,0 | 100% |  |
| 20 | Количество проведенных конкурсов, выставок и др. мероприятий на экологическую тематику в образовательных учреждениях | 9 | 9 | 100% |  |
| 21 | Количество рейдов, проверок | 120 | 120 | 100% |  |
| 22 | Количество выявленных нарушений в сфере рыболовства | 200 | 200 | 100% |  |
| Муниципальная программа Суксунского муниципального района «Обеспечение безопасности жизнедеятельности жителей Суксунского района» |
| 1 | Уровень преступности, на 10 тыс. населения, % | 144,6 | 118,3 | - 18,2 |  |
| 2 | Количество погибших на пожарах, на 10 тыс. населения, % | 2,0 | 1,04 | - 48,0 | За 2019 год на территории Суксунского городского округа произошло 39 пожаров, в результате которых погибло 3 человека, 2018 году 2 человека, рост на 33%, травмирован на пожаре 1 чел. (АППГ -2) |
| 3 | Количество погибших на водных объектах, на 10 тыс. населения, % | 0,93 | 0,52 | -44,0 |  |
| 4 | Доля несовершеннолетних лиц, совершивших правонарушения, в общей численности несовершеннолетних в муниципальном районе, % | 0,44 | 0,22 | Снижение В 2 | По итогам 2019 года на территории Суксунского городского округа зарегистрировано 4 преступления (2018-10), снижение на 60%, доля от общего числа составляет 2,5% (2018-5,7%). |
| 5 | Количество зарегистрированных правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психоактивных веществ и их прекурсоров, ед. | 9 | 4 | В 1,6 раза меньше | За 2019 год зарегистрировано 4 (5), составлено административных протоколов по ч.1ст.6,9 КоАП -8, ст. 6.9.1 – 3 |
| 6 | Количество дорожно-транспортных происшествий с погибшими, ед. | 6 | 7 | +16,7 | По итогам 2019 года на территории Суксунского городского округа зарегистрировано 193 дорожно-транспортных происшествий, рост 10.3%, с пострадавшими 26, рост на 4,0%,в которых погибло 7 человек (АППГ-6) -16,7% и 28 ранено (АППГ 38), снижение 26,3% Всего на федеральной трассе Р242 Пермь – Екатеринбург произошло 14 ДТП, удельный вес составил 54,0% от общего количества ДТП с пострадавшими, при которых погибло 6 человек , удельный вес 90%. |
| 7 | Количество дорожно-транспортных происшествий с участием детей, ед. | 2 | 2 | 0 | По итогам 2019 года на территории Суксунского городского округа зарегистрировано 193 дорожно-транспортных происшествий, рост 10.3%, с пострадавшими 26, рост на 4,0%,в которых погибло 7 человек (АППГ-6) -16,7% и 28 ранено (АППГ 38), снижение 26,3% ДТП с участием детей 2 (2018-5), снижение на 60%, ранение 2 (5), снижение на 60%, погибших нет. |
| 8 | Количество населения, охваченного профилактическими мероприятиями, % | 70 | 70 | 0 | Выполнено |
| Подпрограмма 1 |
| 9 | Уровень преступности, на 10 тыс. населения, % | 144,6 | 118,3 | - 18,2 | За 12 месяцев 2019 года на территории округа зарегистрировано 227 преступлений, снижение на 0,9% (229). |
| 10 | Количество созданных добровольных дружин, ед. | 1 | 1 | 0 | Решением о бюджете Суксунского городского поселения на 2019 год за счет средств краевого бюджета общественного порядка на территории Пермского края запланировано на выплату материального стимулирования народным дружинникам за участие в охране общественного порядка запланировано 182,9 тыс. рублей, в том числе за сёт средств краевого бюджета 114,3 тыс. рублей.. |
| 13 | Доля преступлений, совершенных несовершеннолетними, ранее судимых за совершение преступлений, в состоянии алкогольного опьянения, %. | 0,54 | 0 | - | По итогам 2019 года на территории Суксунского городского округа зарегистрировано 4 преступления (2018-10), снижение на 60%, доля от общего числа составляет 2,5% (2018-5,7%), Ранее судимые преступления не совершали. |
| 14 | Количество зарегистрированных правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психоактивных веществ и их прекурсоров, ед. | 9 | 4 | В 1,6 раза меньше | За 2019 год зарегистрировано 4 (5), составлено административных протоколов по ч.1ст.6,9 КоАП -8, ст. 6.9.1 – 3. Выполнено. |
| 15 | Организация мероприятий по информированию населения о последствиях потребления ПАВ, ед. | 12 | 12 | 0 | Выполнено |
| Подпрограмма 2 |
| 16 | Количество дорожно-транспортных происшествий с погибшими, ед. | 6 | 7 | 0 | По итогам 2019 года на территории Суксунского городского округа зарегистрировано 193 дорожно-транспортных происшествий, рост 10.3%, с пострадавшими 26, рост на 4,0%,в которых погибло 7 человек (АППГ-6) -16,7% и 28 ранено (АППГ 38), снижение 26,3% ДТП с участием детей 2 (2018-5), снижение на 60%, ранение 2 (5), снижение на 60%, погибших нет. |
| 17 | Количество дорожно-транспортных происшествий с участием детей, ед. | 2 | 1 | 0 | Выполнено |
| 18 | Количество дорожно-транспортных происшествий с погибшими, ед. | 6 | 7 | 0 | По итогам 2019 года на территории Суксунского городского округа зарегистрировано 193 дорожно-транспортных происшествий, рост 10.3%, с пострадавшими 26, рост на 4,0%,в которых погибло 7 человек (АППГ-6) -16,7% и 28 ранено (АППГ 38), снижение 26,3% Всего на федеральной трассе Р242 Пермь – Екатеринбург произошло 14 ДТП, удельный вес составил 54,0% от общего количества ДТП с пострадавшими, при которых погибло 6 человек , удельный вес 90%. |
| 19 | Количество дорожно-транспортных происшествий с участием детей, ед. | 2 | 2 | 0 | По итогам 2019 года на территории Суксунского городского округа зарегистрировано 193 дорожно-транспортных происшествий, рост 10.3%, с пострадавшими 26, рост на 4,0%,в которых погибло 7 человек (АППГ-6) -16,7% и 28 ранено (АППГ 38), снижение 26,3% ДТП с участием детей 2 (2018-5), снижение на 60%, ранение 2 (5), снижение на 60%, погибших нет. Выполнено. |
| 20 | Количество публикаций в местной печати, ед. | 6 | 6 | 0 | Выполнено |
| Подпрограмма 3 |
| 21 | Количество проведенных заседаний антитеррористической комиссии района, ед. | 5 | 5 | 0 | Выполнено |
| 22 | Количество проведенных семинаров на тему: «Профилактика экстремизма и терроризма», ед. | 1 | 1 | 0 | Выполнено |
| 23 | Доля населения, охваченного профилактическими мероприятиями, % | 70 | 70 | 0 | Выполнено |
| 24 | Количество переработанных паспортов антитеррористической защищенности организаций, учреждений, общеобразовательных учреждений района, ед. | 14 | 14 | 0 | Выполнено |
| 25 | Количество образовательных учреждений района установивших системы видеонаблюдения, ед. | 21 | 21 | 0 | Выполнено |
| Подпрограмма 4 |
| 26 | Количество проведенных тренировок с силами районного звена ТП РСЧС, ед. | 8 | 8 | 0 | Выполнено |
| 27 | Количества погибших на водных объектах, на 10 тыс. нас. | 0,93 | 0,52 | -44,0 | Выполнено |
| 28 | Количество погибших и получивших вред здоровью в чрезвычайных ситуациях, на 10 тыс. нас. | 2,0 | 0 | - | Выполнено |
| 29 | Количество населения, охваченного профилактическими мероприятиями до 80% от общего количества населения, % | 70 | 70 | 0 | Выполнено |
| 30 | Количество погибших на пожарах, на 10 тыс. нас.. | 2,0 | 1,04 | 0,6 | За 2019 год на территории Суксунского городского округа произошло 39 пожаров, в результатеткоторых погибло 3 человека, 2018 году 2 человека, рост на 33%, травмирован на пожаре 1 чел. (АППГ -2) |