ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о выполнении муниципальной программы Суксунскогомуниципального района

«Развитие образования» за 2019 год

| Ответственный исполнитель программы | Администрация Суксунского муниципального района, Управление образования Администрации Суксунского муниципального района |
| --- | --- |

- Оценка достижения целей и задач муниципальной программы.

Поставленные задачи решаются в необходимом объёме, что способствует реализации целей, предусмотренных показателями программных мероприятий

2. Достигнутые результаты (исполнение контрольных точек), причины недостижения запланированных результатов, нарушения сроков.

| №п/п | Контрольная точка | Плановое окончание | Фактическое окончание | Отклонение, дней | Достигнутые результаты. Причины неисполнения, нарушения сроков |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | В течение всего периода | - | - | - | Ликвидирована очередность для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет в дошкольные образовательные организации. Доля муниципальных образовательных организаций Суксунского района, имеющих лицензию на образовательную деятельность составила 100 %. Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования в общей численности детей и молодежи в возрасте 5 – 18 лет составила на уровне 77%. Удельный вес учащихся организаций общего образования, обучающихся в соответствии с новым федеральным государственным образовательным стандартом составил 94,0 %. Доля детей, ставших победителями и призерами краевых, всероссийских, международных мероприятий (от общего количества участников) выросла до 45 (31 %). Удельный вес численности учителей Суксунского района в возрасте до 35 лет в общей численности учителей школ Суксунского района составилдо 17,1 %. Уровень заработной платы педагогических работников образовательных организаций дошкольного образования составил 100% от среднего уровня уровень средней заработной платы в общем образовании в Суксунского муниципальном районе; Уровень заработной платы педагогических работников образовательных организацийпедагогических работников образовательных организаций общего образования составил 100% к уровню средней заработной платы в экономике Суксунского муниципального района; Уровень заработной платы педагогических работников образовательных организацийпедагогических работников образовательных организаций дополнительного образованиясоставил 100 % от среднего уровня заработной платы в общем образовании Суксунского муниципального района. |

3. Достигнутые целевые показатели, причины невыполнения показателей.

| №п/п | Целевой показатель, ед. измерения | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение, % | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Доля детей от 3 до 7 лет, стоящих в очереди в дошкольные образовательные организации. | 0 | 0 | 0 | Досрочное выполнение планового показателя, 100% устройство детей в ДОУ данной возрастной категории |
| 2 | Доля выпускников 11-х классов, получивших аттестаты о среднем образовании. | 100 | 100 | 0 | - |
| 3 | Удельный вес учащихся организаций общего образования, обучающихся в соответствии с новым федеральным государственным образовательным стандартом. | 94,0 | 94,0 | 0 | - |
| 4 | Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей в организациях неспортивной направленности, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет. | 77 | 77 | 0 | - |
| 5 | Удельный вес численности учителей Суксунского района в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций. | 15,5 | 17,1 | +1,6 | В связи с проведённой реорганизацией в 2019 году |
| 6 | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций дошкольного образования доведена до средней заработной платы в общем образовании в Суксунском муниципальном районе. | 100 | 100 | 0 | - |
| 7 | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования сохранена на уровне средней заработной платы Суксунского района. | 100 | 100 | 0 | - |
| 8 | Удельный вес муниципальных учреждений, в которых оценка деятельности образовательных организаций, их руководителей и педагогических работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности. | 100 | 100 | 0 | - |
| 9 | Доля молодых педагогов общеобразовательных организаций от общего численности педагогов. | 9,5 | 6,2 | -3,3 | Утрачен статус молодого педагога- |
| 10 | Уровень освоения бюджета Программы. | 100 | 98,9 | -1,1 | Экономия за счёт проведения закупочных процедур |
| 11 | Доля дошкольных образовательных организаций в которых внедрена система оценки качества дошкольного общего образования. | 25 | 100 | +75 | - |
| 12 | Доля дошкольных образовательных организаций в которых внедрены федеральные государственные образовательные стандарты в 100% муниципальных организаций дошкольного образования. | 100 | 100 | 0 |  |

4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

В программу вносились корректировки и изменения в связи с необходимостью актуализации показателей и объёмов финансирования, что позволило реализовать все программные мероприятия в полном объёме.

5. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Объемы и источники финансирования | Причины неосвоения бюджетных средств |
| --- | --- | --- |
|  | Источник финансирования | План | Факт | % исполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа «Развитие образования». | Бюджет муниципального района(тыс. руб.) | 109306,9 | 109174,5 | 99,9 |  |
|  | Краевой бюджет (тыс. руб.) | 278785,9 | 260003,8 | 93,3 | - |
|  | Федеральный бюджет (тыс. руб.) | - | - | - | - |
|  | Внебюджетные источники (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 | - |
|  | Итого (тыс. руб.) | 388092,9 | 369178,3 | 95,1 |  |
| Подпрограмма 1. «Развитие системы дошкольного образования Суксунского муниципального района». | Бюджет муниципального района(тыс. руб.) | 35915,9 | 35915,9 | 100 |  |
|  | Краевой бюджет (тыс. руб.) | 78300,3 | 71674,4 | 91,5 | - |
|  | Федеральный бюджет (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 | - |
|  | Внебюджетные источники (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 | - |
|  | Итого (тыс. руб.) | 114216,2 | 107590,3 | 94,2 |  |
| Основное мероприятие 1.1 Предоставление муниципальной услуги «Реализация образовательных программ дошкольного образования». | Бюджет муниципального района(тыс. руб.) | 35433,5 | 35433,5 | 100 | - |
|  | Краевой бюджет (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 | - |
|  | Федеральный бюджет (тыс. руб.) |  | 0 | 0 | - |
|  | Внебюджетные источники (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 | - |
|  | Итого (тыс. руб.) | 35433,5 | 35433,5 | 100 | - |
| Основное мероприятие 1.1 «Предоставление государственных гарантий на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в дошкольных образовательных учреждениях» | Бюджет муниципального района(тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 | - |
|  | Краевой бюджет (тыс. руб.) | 62164,6 | 56347,9 | 90,6 | На основании письма от 05.12.2019 № СЭД-26-01-36-1639 «О направлении информации» |
|  | Федеральный бюджет (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 | - |
|  | Внебюджетные источники (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 | - |
|  | Итого (тыс. руб.) | 62164,6 | 56347,9 | 90,6 | - |
| Основное мероприятие 1.2. Мероприятия, обеспечивающие функционирование и содержание образовательных учреждений дошкольного образования. | Бюджет муниципального района(тыс. руб.) | 482,4 | 482,4 | 100 | - |
|  | Краевой бюджет (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 | - |
|  | Федеральный бюджет (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 | - |
|  | Внебюджетные источники (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 | - |
|  | Итого (тыс. руб.) | 482,4 | 482,4 | 100 | - |
| Мероприятие 1.2.1. Оборудование систем видеонаблюдения по периметру и в здании образовательных организаций | Бюджет муниципального района(тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 | - |
|  | Краевой бюджет (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 | - |
|  | Федеральный бюджет (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 | - |
|  | Внебюджетные источники (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 | - |
|  | Итого (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 | - |
| Мероприятие 1.2.2. Подготовка образовательных учреждений дошкольного образования к отопительному периоду. | Бюджет муниципального района(тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 | - |
|  | Краевой бюджет (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 | - |
|  | Федеральный бюджет (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 | - |
|  | Внебюджетные источники (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 | - |
|  | Итого (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 | - |
| Мероприятие 1.2.3. Проведение ремонтов. | Бюджет муниципального района(тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 | - |
|  | Краевой бюджет (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 | - |
|  | Федеральный бюджет (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 | - |
|  | Внебюджетные источники (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 | - |
|  | Итого (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 | - |
| Мероприятие 1.2.4. Приведение образовательных учреждений в нормативное состояние. | Бюджет муниципального района(тыс. руб.) | 482,4 | 482,4 | 100 | - |
|  | Краевой бюджет (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 | - |
|  | Федеральный бюджет (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 | - |
|  | Внебюджетные источники (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 | - |
|  | Итого (тыс. руб.) | 482,4 | 482,4 | 100 | - |
| Основное мероприятие 1.2. Обеспечение воспитания и обучения детей-инвалидов в дошкольных образовательных организациях и на дому (для непосещающих дошкольные учреждения). | Бюджет муниципального района, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | - |
|  | Краевой бюджет (тыс. руб.) | 103,9 | 48,5 | 46,7 | На основании письма от 05.12.2019 № СЭД-26-01-36-1639 «О направлении информации» неиспользованные целевые средства остаток в сумме 55410,75 рублей на обеспечение воспитания и обучения детей-инвалидов на дому образовался в связи с достижением школьного возраста одного воспитанника и в связи с тем, что планировалось два ребенка с 01.09.2019 г., но на них не были предоставлены документы. |
|  | Федеральный бюджет (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 | - |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | - |
|  | Итого, тыс. руб. | 103,9 | 48,5 | 46,7 | На основании письма от 05.12.2019 № СЭД-26-01-36-1639 «О направлении информации» неиспользованные целевые средства остаток в сумме 55410,75 рублей на обеспечение воспитания и обучения детей-инвалидов на дому образовался в связи с достижением школьного возраста одного воспитанника и в связи с тем, что планировалось два ребенка с 01.09.2019 г., но на них не были предоставлены документы. |
| Основное мероприятие 1.3. Обеспечение компенсации части родительской платы за содержание ребёнка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования. | Бюджет муниципального района, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Краевой бюджет (тыс. руб.) | 2347,3 | 1633,4 | 69,6 | В связи с несвоевременным предоставлением документов о статусе малоимущих, малоимущих многодетных семей детей принятых в дошкольное учреждение с 01.09.2018 года. Низкая посещаемость детей в зимний период в связи с болезнью. - |
|  | Федеральный бюджет (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 | - |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | - |
|  | Итого, тыс. руб. | 2347,3 | 1633,4 | 69,6 | В связи с несвоевременным предоставлением документов о статусе малоимущих, малоимущих многодетных семей детей принятых в дошкольное учреждение с 01.09.2018 года. Низкая посещаемость детей в зимний период в связи с болезнью. |
| Основное мероприятие 1.4. Обеспечение социальных гарантий и льгот педагогическим работникам образовательных организаций дошкольного образования. | Бюджет муниципального района(тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 | - |
|  | Краевой бюджет (тыс. руб.) | 588,8 | 548,9 | 93,2 | Уменьшилось количество получателей доплат за высшую квалификационную категорию и ведомственные награды в связи с выходом педагогов на пенсию. Уменьшилось количество получателей доплат в связи с окончанием действия высшей квалификационной категории. В связи с больничными листами педагогических работников. |
|  | Федеральный бюджет (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 | - |
|  | Внебюджетные источники (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 | - |
|  | Итого (тыс. руб.) | 588,8 | 548,9 | 93,2 | Уменьшилось количество получателей доплат за высшую квалификационную категорию и ведомственные награды в связи с выходом педагогов на пенсию. Уменьшилось количество получателей доплат в связи с окончанием действия высшей квалификационной категории. В связи с больничными листами педагогических работников. |
| Основное мероприятие 1.5. Приобретение и модернизация объектов, используемых в образовательном и воспитательном процессах по образовательным организациям, прошедших процедуру реорганизации | Бюджет муниципального района(тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 | - |
|  | Краевой бюджет (тыс. руб.) | 875,00 | 875,00 | 100 | - |
|  | Внебюджетные источники (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 | - |
|  | Итого (тыс. руб.) | 875,00 | 875,00 | 100 | - |
| Основное мероприятие 1.6. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в общеобразовательных организациях | Бюджет муниципального района(тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 | - |
|  | Краевой бюджет (тыс. руб.) | 12220,7 | 12220,7 | 100 | - |
|  | Внебюджетные источники (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 | - |
|  | Итого (тыс. руб.) | 12220,7 | 12220,7 | 100 | - |
| Подпрограмма 2 «Развитие системы начального общего, основного общего, среднего общего образования Суксунского муниципального района» | Бюджет муниципального района(тыс. руб.) | 47021,7 | 46994,1 | 99,9 |  |
|  | Краевой бюджет (тыс. руб.) | 191694,8 | 179739,2 | 93,8 |  |
|  | Федеральный бюджет (тыс. руб.) | - | - | - |  |
|  | Внебюджетные источники (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Итого (тыс. руб.) | 238716,5 | 226733,3 | 95,0 |  |
| Основное мероприятие 2.1. Основное мероприятие «Предоставление муниципальной услуги «Реализация образовательных программ начального общего образования, общеобразовательных программ основного общего образования, общеобразовательных программ среднего общего образования» | Бюджет муниципального района(тыс. руб.) | 38397,7 | 38397,7 | 100 |  |
|  | Краевой бюджет (тыс. руб.) | - | - | - |  |
|  | Федеральный бюджет (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Внебюджетные источники (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Итого (тыс. руб.) | 38397,7 | 38397,7 | 100 |  |
| Основное мероприятие 2.2. Обеспечение функционирования и содержания общеобразовательных учреждений. | Бюджет муниципального района(тыс. руб.) | 8182,0 | 8154,4 | 99,7 |  |
|  | Краевой бюджет (тыс. руб.) | 18823,6 | 18823,6 | 100 |  |
|  | Федеральный бюджет (тыс. руб.) | - | - | - |  |
|  | Внебюджетные источники (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Итого (тыс. руб.) | 27005,6 | 26978,0 | 99,9 |  |
| Мероприятие 2.2.1. Подготовка общеобразовательных учреждений к отопительному периоду | Бюджет муниципального района(тыс. руб.) | 1106,9 | 1106,9 | 100 |  |
|  | Краевой бюджет (тыс. руб.) |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет (тыс. руб.) |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники (тыс. руб.) |  |  |  |  |
|  | Итого (тыс. руб.) | 1106,9 | 1106,9 | 100 |  |
| Мероприятие 2.2.4. Приведение общеобразовательных учреждений в нормативное состояние. | Бюджет муниципального района(тыс. руб.) | 800,5 | 773,00 | 96,6 |  |
|  | Краевой бюджет (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Федеральный бюджет (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Внебюджетные источники (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Итого (тыс. руб.) | 800,5 | 773,00 | 96,6 |  |
| Мероприятие Реализация приоритетного регионального проекта «Приведение в нормативное состояние объектов общественной инфраструктуры муниципального значения» | Бюджет муниципального района(тыс. руб.) | 6274,6 | 6274,5 | 100 |  |
|  | Краевой бюджет (тыс. руб.) | 18823,6 | 18823,6 | 100 |  |
|  | Федеральный бюджет (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 | - |
|  | Внебюджетные источники (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 | - |
|  | Итого (тыс. руб.) | 25098,2 | 25098,1 | 100 | - |
| Мероприятие 2.4 Обеспечение получения общедоступного и бесплатногодошкольного, начального, основного общего, среднего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в отдельных образовательных учреждениях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптивным основным общеобразовательным программам. | Бюджет муниципального района(тыс. руб.) | 442,0 | 442,0 | 100 |  |
|  | Краевой бюджет (тыс. руб.) | 5451,9 | 5451,9 | 100 | - |
|  | Федеральный бюджет (тыс. руб.) |  |  |  | - |
|  | Внебюджетные источники (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 | - |
|  | Итого (тыс. руб.) | 5893,9 | 5893,9 | 100 | - |
| Основное мероприятие 3.1. Основное мероприятие «Выполнение отдельных государственных полномочий органов государственной власти в сфере образования» | Бюджет муниципального района(тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 | - |
|  | Краевой бюджет (тыс. руб.) | 167419,3 | 155463,7 | 92,9 | - |
|  | Федеральный бюджет (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 | - |
|  | Внебюджетные источники (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 | - |
|  | Итого (тыс. руб.) | 167419,3 | 155463,7 | 92,9 | - |
| Мероприятие 3.1.1 «Предоставление государственных гарантий на получение общедоступного бесплатного дошкольного, начального, основного, среднего общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных организациях» | Бюджет муниципального района(тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 | - |
|  | Краевой бюджет (тыс. руб.) | 140133,8 | 129685,3 | 92,5 | На основании письма от 05.12.2019 № СЭД-26-01-36-1639 «О направлении информации» неиспользованные целевые средства в сумме10448500,00 рублей подлежат возврату в бюджет |
|  | Федеральный бюджет (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 | - |
|  | Внебюджетные источники (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 | - |
|  | Итого (тыс. руб.) | 140133,8 | 129685,3 | 92,5 | На основании письма от 05.12.2019 № СЭД-26-01-36-1639 «О направлении информации» неиспользованные целевые средства в сумме10448500,00 рублей подлежат возврату в бюджет |
| Мероприятие 3.1.2 Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство | Бюджет муниципального района(тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 | - |
|  | Краевой бюджет (тыс. руб.) | 3865,9 | 3603,9 | 93,2 | Остаток в сумме 262027,41 рублей по выплате вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам образовательных организаций, образовался в связи с тем, что изменилась наполняемость классов комплектов с 01.09.2019, а так же в связи с больничными листами педагогов |
|  | Федеральный бюджет (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 | - |
|  | Внебюджетные источники (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 | - |
|  | Итого (тыс. руб.) | 3865,9 | 3603,9 | 93,2 | Остаток в сумме 262027,41 рублей по выплате вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам образовательных организаций, образовался в связи с тем, что изменилась наполняемость классов комплектов с 01.09.2019, а так же в связи с больничными листами педагогов |
| Мероприятие 3.1.3 Предоставление социальных гарантий и льгот педагогическим работникам общеобразовательных учреждений | Бюджет муниципального района(тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 | - |
|  | Краевой бюджет (тыс. руб.) | 3896,1 | 3490,2 | 89,6 | Уменьшилось количество получателей доплат за высшую квалификационную категорию и ведомственные награды в связи с выходом педагогов на пенсию. Уменьшилось количество получателей доплат в связи с окончанием действия высшей квалификационной категории. В связи с больничными листами педагогических работников. |
|  | Федеральный бюджет (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Внебюджетные источники (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Итого (тыс. руб.) | 3896,1 | 3490,2 | 89,6 | Уменьшилось количество получателей доплат за высшую квалификационную категорию и ведомственные награды в связи с выходом педагогов на пенсию. Уменьшилось количество получателей доплат в связи с окончанием действия высшей квалификационной категории. В связи с больничными листами педагогических работников. |
| Основное мероприятие 3.1.4 Приобретение и модернизация объектов, используемых в образовательном и воспитательном процессах по образовательным организациям, прошедших процедуру реорганизации | Бюджет муниципального района(тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Краевой бюджет (тыс. руб.) | 550,0 | 549,9 | 99,9 | Остаток в сумме 63,00 рубля на приобретение и модернизация объектов, используемых в образовательном и воспитательном процессах по образовательным организациям, прошедших процедуру реорганизации, в связи с тем, что счет на оплату МАОУ «ССОШ №2» был меньше на сумму остатка. |
|  | Федеральный бюджет (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Внебюджетные источники (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Итого (тыс. руб.) | 550,0 | 549,9 | 99,9 | Остаток в сумме 63,00 рубля на приобретение и модернизация объектов, используемых в образовательном и воспитательном процессах по образовательным организациям, прошедших процедуру реорганизации, в связи с тем, что счет на оплату МАОУ «ССОШ №2» был меньше на сумму остатка. |
| Мероприятие 3.1.5 Выплата компенсации педагогическим работникам образовательных организаций, участвующим в проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования | Бюджет муниципального района(тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 | - |
|  | Краевой бюджет (тыс. руб.) | 328,1 | 327,3 | 99,8 | Остаток в сумме 820,89 рублей по выплате компенсации педагогическим работникам образовательных организаций, участвующим в проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, с связи с тем, что уволенным педагогам выплачивали компенсацию по договорам ГПХ- |
|  | Федеральный бюджет (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 | - |
|  | Внебюджетные источники (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 | - |
|  | Итого (тыс. руб.) | 328,1 | 327,3 | 99,8 | Остаток в сумме 820,89 рублей по выплате компенсации педагогическим работникам образовательных организаций, участвующим в проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, с связи с тем, что уволенным педагогам выплачивали компенсацию по договорам ГПХ-- |
| Мероприятие 3.1.6 Обеспечение стимулирования педагогических работников по результатам обучения школьников | Бюджет муниципального района(тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 | - |
|  | Краевой бюджет (тыс. руб.) | 713,8 | 713,8 | 100 | - |
|  | Федеральный бюджет (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Внебюджетные источники (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Итого (тыс. руб.) | 713,8 | 713,8 | 100 | - |
| Мероприятие 3.1.7 Предоставление мер социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих и малоимущих семей | Бюджет муниципального района(тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 | - |
|  | Краевой бюджет (тыс. руб.) | 17931,6 | 17093,2 | 95,3 | В связи с несвоевременным предоставлением документов на выплату. |
|  | Федеральный бюджет (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Внебюджетные источники (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Итого (тыс. руб.) | 17931,6 | 17093,2 | 95,3 | В связи с несвоевременным предоставлением документов на выплату. |
| Подпрограмма 3 «Развитие системы дополнительного образования, развитие одарённых детей Суксунского муниципального района» | Бюджет муниципального района(тыс. руб.) | 19603,3 | 19603,3 | 100 | - |
|  | Краевой бюджет (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 | - |
|  | Федеральный бюджет (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 | - |
|  | Внебюджетные источники (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 | - |
|  | Итого (тыс. руб.) | 19603,3 | 19603,3 | 100 | - |
| Основное мероприятие 3.1 Предоставление муниципальной услуги Реализация дополнительных общеразвивающих программ. | Бюджет муниципального района(тыс. руб.) | 19401,0 | 19401,0 | 100 | - |
|  | Краевой бюджет (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 | - |
|  | Федеральный бюджет (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 | - |
|  | Внебюджетные источники (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 | - |
|  | Итого (тыс. руб.) | 19401,0 | 19401,0 | 100 | - |
| Основное мероприятие 3.2Подготовкаучреждений дополнительного образования к отопительному периоду. | Бюджет муниципального района(тыс. руб.) | 202,3 | 202,30 | 100 | - |
|  | Краевой бюджет (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 | - |
|  | Федеральный бюджет (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 | - |
|  | Внебюджетные источники (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 | - |
|  | Итого (тыс. руб.) | 202,3 | 202,30 | 100 | - |
| Подпрограмма 4 «Кадры системы образования Суксунского муниципального района» | Бюджет муниципального района(тыс. руб.) | 96,0 | 96,0 | 100 | - |
|  | Краевой бюджет (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 | - |
|  | Федеральный бюджет (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 | - |
|  | Внебюджетные источники (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 | - |
|  | Итого (тыс. руб.) | 96,0 | 96,0 | 100 | - |
| Основное мероприятие 4.1 Обеспечение организации и проведения районных мероприятий. | Бюджет муниципального района(тыс. руб.) | 45,0 | 45,0 | 100 | - |
|  | Краевой бюджет (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 | - |
|  | Федеральный бюджет (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 | - |
|  | Внебюджетные источники (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 | - |
|  | Итого (тыс. руб.) | 45,0 | 45,0 | 100 | - |
| Основное мероприятие 4.2 Закрепление педагогического кадрового потенциала в территории | Бюджет муниципального района(тыс. руб.) | 51,0 | 51,0 | 100 | - |
|  | Краевой бюджет (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 | - |
|  | Федеральный бюджет (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 | - |
|  | Внебюджетные источники (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 | - |
|  | Итого (тыс. руб.) | 51,0 | 51,0 | 100 | - |
| Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации Программы и прочие мероприятия в области образования» | Бюджет муниципального района(тыс. руб.) | 6670,0 | 6565,2 | 98,4 |  |
|  | Краевой бюджет (тыс. руб.) | 8790,8 | 8590,2 | 97,7 |  |
|  | Федеральный бюджет (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Внебюджетные источники (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Итого (тыс. руб.) | 15460,8 | 15155,4 | 98,0 |  |
| Основное мероприятие 5.1. Обеспечение выполнения полномочий в сфере образования. | Бюджет муниципального района(тыс. руб.) | 6670,0 | 6565,2 | 98,4 | Экономия денежных средств, образовалась в результате экономии фонда платы труда; хозяйственные товары и канцелярские принадлежности закупались по более дешевым ценам, чем планировались. |
|  | Краевой бюджет (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Федеральный бюджет (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Внебюджетные источники (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Итого (тыс. руб.) | 6670,0 | 6565,2 | 98,4 | Экономия денежных средств, образовалась в результате экономии фонда платы труда; хозяйственные товары и канцелярские принадлежности закупались по более дешевым ценам, чем планировались |
| Основное мероприятие 5.2 «Выполнение отдельных государственных полномочий органов государственной власти в сфере образования» | Бюджет муниципального района(тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 | - |
|  | Краевой бюджет (тыс. руб.) | 272,3 | 235,7 | 86,6 | - |
|  | Федеральный бюджет (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 | - |
|  | Внебюджетные источники (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 | - |
|  | Итого (тыс. руб.) | 272,3 | 235,7 | 86,6 | - |
| Мероприятие 5.2.1 Администрирование полномочий по выплате компенсации родительской платы за содержание ребенка | Бюджет муниципального района(тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 | - |
|  | Краевой бюджет (тыс. руб.) | 90,0 | 76.7 | 85,2 | - |
|  | Федеральный бюджет (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 | - |
|  | Внебюджетные источники (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 | - |
|  | Итого (тыс. руб.) | 90,0 | 76.7 | 85,2 | - |
| Мероприятие 5.2.3 Администрирование полномочий по предоствлению социальных гарантий в дошкольных учреждениях | Бюджет муниципального района(тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 | - |
|  | Краевой бюджет (тыс. руб.) | 8,6 | 4,5 | 52,3 |  |
|  | Федеральный бюджет (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 | - |
|  | Внебюджетные источники (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 | - |
|  | Итого (тыс. руб.) | 8,6 | 4,5 | 52,3 |  |
| Мероприятие 5.2.4 Администрирование полномочий по предоствлениюсоц.гарантий в общеобразовательных учреждениях | Бюджет муниципального района(тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 | - |
|  | Краевой бюджет (тыс. руб.) | 59,5 | 42,1 | 70,8 |  |
|  | Федеральный бюджет (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 | - |
|  | Внебюджетные источники (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 | - |
|  | Итого (тыс. руб.) | 59,5 | 42,1 | 70,8 |  |
| Мероприятие 5.2.5 Администрирование полномочий по предоствлениюсоциальных гарантий в дошкольных и общеобразовательных учреждениях(1003) | Бюджет муниципального района(тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 | - |
|  | Краевой бюджет (тыс. руб.) | 1,7 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Федеральный бюджет (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 | - |
|  | Внебюджетные источники (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 | - |
|  | Итого (тыс. руб.) | 1,7 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие 5.2.6 Предоставление социальных гарантий и льгот педагогическим работникам дошкольных и общеобразовательных учреждений(пособие) | Бюджет муниципального района(тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 | - |
|  | Краевой бюджет (тыс. руб.) | 112,5 | 112,5 | 100 |  |
|  | Федеральный бюджет (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 | - |
|  | Внебюджетные источники (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 | - |
|  | Итого (тыс. руб.) | 112,5 | 112,5 | 100 |  |
| Основное мероприятие 5.3 Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных государственных и муниципальных организаций Пермского края, | Бюджет муниципального района(тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 | - |
| ЖКУ на селе педагогическим работникам | Краевой бюджет (тыс. руб.) | 8488,5 | 8324,4 | 98,1 | В связи с несвоевременным предоставлением документов на компенсацию по ЖКУ. |
|  | Федеральный бюджет (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 | - |
|  | Внебюджетные источники (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 | - |
|  | Итого (тыс. руб.) | 8488,5 | 8324,4 | 98,1 | В связи с несвоевременным предоставлением документов на компенсацию по ЖКУ. |
| Основное мероприятие 5.4 «Единовременная премия обучающимся, награжденным знаком отличия Пермского края "Гордость Пермского края» | Бюджет муниципального района(тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 | - |
| Единовременная премия обучающимся, награжденным знаком отличия Пермского края "Гордость Пермского края" | Краевой бюджет (тыс. руб.) | 30,0 | 30,0 | 100 |  |
|  | Федеральный бюджет (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 | - |
|  | Внебюджетные источники (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 | - |
|  | Итого (тыс. руб.) | 30,0 | 30,0 | 100 |  |

6. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу:Постановление Администрации Суксунского муниципального района от 28.12.2017 № 453;

Постановление Администрации Суксунского муниципального района от 13.08.2018 № 251;

Постановление Администрации Суксунского муниципального района от 16.10.2018 № 326;

Постановление Администрации Суксунского муниципального района от 30.11.2018 № 387;

Постановление Администрации Суксунского муниципального района от 05.04.2019 № 143;

Постановление Администрации Суксунского муниципального района 17.06.2019 № 261;

Постановление Администрации Суксунского муниципального района от 16.08.2019 № 376;

Постановление Администрации Суксунского муниципального района от 10.09.2019 № 417;

Постановление Администрации Суксунского муниципального района от 14.10.2019 № 490;

Постановление Администрации Суксунского муниципального района от 12.12.2019 № 599.