## Лист2
№ | Муниципалитет (МР/ГО) | Название ОО | Пункт | Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия
[8 empty] | реализованные меры по устранению выявленных недостатков | фактический срок реализации
23 | МО Суксунский городской округ | МАОУ "Васькинская ООШ-ДС" | 3.2.1 - Наличие в организации социальной сферы условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); наличие альтернативной версии официального сайта организации социальной сферы в сети Интернет для инвалидов по зрению; помощь, оказываемая работниками организации социальной сферы, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях организации социальной сферы и на прилегающей территории; наличие возможности предоставления услуги в дистанционном режиме или на дому. | В организации нет условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими. | Установить надписи, иную текстовую и графическую информацию шрифтом Брайля.Установить версию сайта для слабовидящих. Провести инструктаж сотрудников, сопровождающих инвалидов. | 2022-04-01 | Порядина Наталья Владимировна, директор | Установить надписи, иную текстовую и графическую информацию шрифтом Брайля. Установить версию сайта для слабовидящих. Провести инструктаж сотрудников, сопровождающих инвалидов. | до 01.04.2021 Версия сайта была установлена. Инструктаж будет проведен до 01.09.2021 г. приказы имеются.
44 | МО Суксунский городской округ | МАОУ "Ключевская СОШ" | 1.1.1 - Информация о деятельности организации, размещенной на информационных стендах в помещении организации не соответствуют установленным нормативными правовыми актами. | Информация о деятельности организации, размещенной на информационных стендах в помещении организации не соответствуют установленным нормативными правовыми актами | Информацию на стендах привести в соответствие с нормативными актами | 2021-07-01 | Тихомирова Екатерина Александровна, директор | Информация на стендах приведена в соответствие с нормативными актами | 01.08.2021 г
|  |  | 1.2.1 - Наличие и функционирование на официальном сайте организации информации о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг: телефона; электронной почты; электронных сервисов (форма для подачи электронного обращения (жалобы, предложения), получение консультации по оказываемым услугам и пр.); раздела «Часто задаваемые вопросы»; технической возможности выражения получателем услуг мнения о качестве условий оказания услуг организацией социальной сферы (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее); иного дистанционного способа взаимодействия. | На официальном сайте организации нет или не достаточно информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с получателями услуг | Провести мониторинг сервисов обратной связи, разместить анкету для потребителей услуг | 2021-07-01 | Тихомирова Екатерина Александровна, директор | Проведен мониторинг сервисов обратной связи, размещена анкета для потребителей услуг | 01.08.2021г
61 | МО Суксунский городской округ | МАОУ "Моргуновчкая ООШ-ДС" | 3.2.1 - Наличие в организации социальной сферы условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); наличие альтернативной версии официального сайта организации социальной сферы в сети Интернет для инвалидов по зрению; помощь, оказываемая работниками организации социальной сферы, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях организации социальной сферы и на прилегающей территории; наличие возможности предоставления услуги в дистанционном режиме или на дому. | В организации нет условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими. | Установить надписи, иную текстовую и графическую информацию шрифтом Брайля. Проверить версию сайта для слабовидящих. Провести инструктаж сотрудников, сопровождающих инвалидов. | 2022-04-01 | Ширяева Наиля Дидаровна, директор | В установке надписи, иной текстовой и графической информации шрифтом Брайля нет необходимости. Проверена версия сайта для слабовидящих. Проведен инструктаж сотрудников, сопровождающих инвалидов. | 2022-04-01
|  |  | 1.2.1 - Наличие и функционирование на официальном сайте организации информации о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг: телефона; электронной почты; электронных сервисов (форма для подачи электронного обращения (жалобы, предложения), получение консультации по оказываемым услугам и пр.); раздела «Часто задаваемые вопросы»; технической возможности выражения получателем услуг мнения о качестве условий оказания услуг организацией социальной сферы (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее); иного дистанционного способа взаимодействия. | На официальном сайте организации нет или не достаточно информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с получателями услуг | Провести мониторинг сервисов обратной связи, разместить анкету для потребителей услуг | 2021-07-01 | Ширяева Наиля Дидаровна, директор | Проведен мониторинг сервисов обратной связи, размещена анкета для потребителей услуг | 2021-08-09
|  |  | 4.3.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации социальной сферы при использовании дистанционных форм взаимодействия (по телефону, по электронной почте, с помощью электронных сервисов (подачи электронного обращения (жалобы, предложения), получения консультации по оказываемым услугам и пр.). | Получателей услуг не удовлетворенны доброжелательностью, вежливостью работников организации при использовании дистанционных форм взаимодействия. | Разработать цикл занятий с работниками, обеспечивающими первичный контакт и информирование потребителей при использовании дистанционных форм | 2021-09-01 | Ширяева Наиля Дидаровна, директор | Разработан цикл занятий с работниками, обеспечивающими первичный контакт и информирование потребителей при использовании дистанционных форм | 2021-08-09
|  |  | 3.3.1 - Удовлетворенность доступностью услуг для инвалидов. | Получатели не удовлетворенны доступностью услуг для инвалидов. | Проанализировать условия доступности для инвалидов. Разработать план мероприятий | 2021-09-01 | Ширяева Наиля Дидаровна, директор | Проанализированы условия доступности для инвалидов. Разработан план мероприятий | 2021-09-01
|  |  | 5.1.1 - Готовность получателей услуг рекомендовать организацию социальной сферы родственникам и знакомым. | Получатели услуг не гототвы рекомендовать организацию социальной сферы родственникам и знакомым. | Провести опрос родителей, устранить выявленные проблемы. | 2021-09-01 | Ширяева Наиля Дидаровна, директор | Проведен опрос родителей, устранены выявленные проблемы. | 2021-09-01
|  |  | 5.2.1 - Удовлетворенность получателей услуг организационными условиями оказания услуг, например: наличием и понятностью навигации внутри организации социальной сферы; графиком работы организации социальной сферы (подразделения, отдельных специалистов, графиком прихода социального работника на дом и пр.). | Получатели услуг не удовлетворенны организационными условиями предоставления услуг/ | Провести опрос родителей по выявлению причин недовольства организационными условиями оказания услуг и обеспечить их устранение. | 2021-09-01 | Ширяева Наиля Дидаровна, директор | Подготовлены опросные листы для родителей по выявлению причин недовольства организационными условиями оказания услуг. | 2021-09-01
|  |  | 3.1.1 - Наличие в помещениях организации социальной сферы и на прилегающей к ней территории: оборудованных входных групп пандусами (подъемными платформами); выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов; сменных кресел-колясок; специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации социальной сферы. | Помещения организации и прилегающей к ней территории не оборудованы с учетом доступности для инвалидов. | Оборудовать входные группы пандусами и приобрести сменные кресла-коляски при наличии маломобильных групп, создать условия в санитарно-гигиенических помещениях для лиц с ОВЗ | 2022-04-01 | Ширяева Наиля Дидаровна, директор | Оборудована входная группа пандусом. Маломобильных групп нет, созданы условия в санитарно-гигиенических помещениях для лиц с ОВЗ | 2022-04-01
165 | МО Суксунский городской округ | МАОУ "СУКСУНСКАЯ СОШ № 2" | 1.2.1 - Наличие и функционирование на официальном сайте организации информации о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг: телефона; электронной почты; электронных сервисов (форма для подачи электронного обращения (жалобы, предложения), получение консультации по оказываемым услугам и пр.); раздела «Часто задаваемые вопросы»; технической возможности выражения получателем услуг мнения о качестве условий оказания услуг организацией социальной сферы (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее); иного дистанционного способа взаимодействия. | На официальном сайте организации нет или не достаточно информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с получателями услуг | Провести мониторинг сервисов обратной связи, разместить анкету для потребителей услуг | 2021-07-01 | Сидорова Елена Ивановна, директор | Проведен мониторинг сервисов обратной связи, размещена анкета для потребителей услуг | 2021-08-01
|  |  | 3.1.1 - Наличие в помещениях организации социальной сферы и на прилегающей к ней территории: оборудованных входных групп пандусами (подъемными платформами); выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов; сменных кресел-колясок; специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации социальной сферы. | Помещения организации и прилегающей к ней территории не оборудованы с учетом доступности для инвалидов. | Оборудовать входные группы пандусами, приобрести сменные кресла-коляски при наличии маломобильных групп, создать условия в санитарно-гигиенических помещениях для лиц с ОВЗ | 2022-04-01 | Сидорова Елена Ивановна, директор | Входная группа оборудована пандусом в 2019 году, маломобильных групп в образовательной организации нет. | 2019 год
166 | МО Суксунский городской округ | МАОУ "СУКСУНСКАЯ СОШ №1" | 1.1.1 - Информация о деятельности организации, размещенной на информационных стендах в помещении организации не соответствуют установленным нормативными правовыми актами. | Информация о деятельности организации, размещенной на информационных стендах в помещении организации не соответствуют установленным нормативными правовыми актами | Провести мониторинг и обеспечить актуализацию информации на информационных стендах | 2021-09-01 | Бережецкая Людмила Евгеньевна, директор | Проведен мониторинг и обеспечена актуализация информации на информационных стендах | 2021-07-01
|  |  | 1.1.2 - Соответствие информации о деятельности организации социальной сферы, размещенной на официальном сайте организации социальной сферы, ее содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами. | Информация о деятельности организации, размещенной на официальном сайте не соответствует установленным нормативными правовыми актами | Провести мониторинг и обеспечить соответствие информации на сайте установленным нормативным актам | 2021-07-01 | Бережецкая Людмила Евгеньевна, директор | Проведен мониторинг и обеспечено соответствие информации на сайте установленным нормативным актам | 2021-07-01
|  |  | 1.2.1 - Наличие и функционирование на официальном сайте организации информации о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг: телефона; электронной почты; электронных сервисов (форма для подачи электронного обращения (жалобы, предложения), получение консультации по оказываемым услугам и пр.); раздела «Часто задаваемые вопросы»; технической возможности выражения получателем услуг мнения о качестве условий оказания услуг организацией социальной сферы (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее); иного дистанционного способа взаимодействия. | На официальном сайте организации нет или не достаточно информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с получателями услуг | Провести мониторинг сервисов обратной связи, разместить анкету для потребителей услуг | 2021-07-01 | Бережецкая Людмила Евгеньевна, директор | Проведен мониторинг сервисов обратной связи, размещена анкета для потребителей услуг | 2021-07-01
|  |  | 4.3.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации социальной сферы при использовании дистанционных форм взаимодействия (по телефону, по электронной почте, с помощью электронных сервисов (подачи электронного обращения (жалобы, предложения), получения консультации по оказываемым услугам и пр.). | Получателей услуг не удовлетворенны доброжелательностью, вежливостью работников организации при использовании дистанционных форм взаимодействия. | Разработать цикл занятий с работниками, обеспечивающими первичный контакт и информирование потребителей при использовании дистанционных форм | 2021-09-01 | Бережецкая Людмила Евгеньевна, директор | Разрабатывается цикл занятий с работниками, обеспечивающими первичный контакт и информирование потребителей при использовании дистанционных форм | 2021-09-01
|  |  | 3.3.1 - Удовлетворенность доступностью услуг для инвалидов. | Получатели не удовлетворенны доступностью услуг для инвалидов. | Проанализировать условия доступности для инвалидов. Разработать план мероприятий | 2021-09-01 | Бережецкая Людмила Евгеньевна, директор | Проанализированы условия доступности для инвалидов, имеестся пандус во входной группе. | 2021-07-01
|  |  | 4.2.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации социальной сферы, обеспечивающих непосредственное оказание услуги (врачи, социальные работники, работники, осуществляющие экспертно-реабилитационную диагностику, преподаватели, тренеры, инструкторы, библиотекари, экскурсоводы и прочие работники) при обращении в организацию социальной сферы. | Получатели услуг не удовлетворенны доброжелательностью, вежливостью работников организации, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в организацию. | Разработать цикл занятий с работниками, обеспечивающими оказание услуги при обращении в организацию | 2021-09-01 | Бережецкая Людмила Евгеньевна, директор | Разрабатывается цикл занятий с работниками, обеспечивающими оказание услуги при обращении в организацию | 2021-09-01
|  |  | 4.1.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации социальной сферы, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя услуги (работники справочной, приемного отделения, регистратуры, кассы и прочие работники) при непосредственном обращении в организацию социальной сферы. | Получатели услуг не удовлетворенны доброжелательностью, вежливостью работников организации, обеспечивающих первичный контакт и информирование при непосредственном обращении в организацию социальной сферы. | Разработать цикл занятий с работниками, обеспечивающими первичный контакт и информирование потребителей | 2021-09-01 | Бережецкая Людмила Евгеньевна, директор | Разрабатывается цикл занятий с работниками, обеспечивающими первичный контакт и информирование потребителей | 2021-09-01
|  |  | 5.2.1 - Удовлетворенность получателей услуг организационными условиями оказания услуг, например: наличием и понятностью навигации внутри организации социальной сферы; графиком работы организации социальной сферы (подразделения, отдельных специалистов, графиком прихода социального работника на дом и пр.). | Получатели услуг не удовлетворенны организационными условиями предоставления услуг/ | Провести опрос родителей по выявлению причин недовольства организационными условиями оказания услуг и обеспечить их устранение. | 2021-09-01 | Бережецкая Людмила Евгеньевна, директор | подготавливаются опросные листы для родителей по выявлению причин недовольства организационными условиями оказания услуг для устранения нарушений. | 2021-09-01
167 | МО Суксунский городской округ | МАОУ "СЫЗГАНСКАЯ ООШ-ДС" | 1.1.1 - Информация о деятельности организации, размещенной на информационных стендах в помещении организации не соответствуют установленным нормативными правовыми актами. | Информация о деятельности организации, размещенной на информационных стендах в помещении организации не соответствуют установленным нормативными правовыми актами | Провести мониторинг и обеспечить актуализацию информации на информационных стендах | 2021-09-01 | Есменеева Татьяна Савватеевна, директор | Проведен мониторинг и обеспечена актуализация информации на информационных стендах | 2021-09-01
|  |  | 1.1.2 - Соответствие информации о деятельности организации социальной сферы, размещенной на официальном сайте организации социальной сферы, ее содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами. | Информация о деятельности организации, размещенной на официальном сайте не соответствует установленным нормативными правовыми актами | Провести мониторинг и обеспечить соответствие информации на сайте установленным нормативным актам | 2021-07-01 | Есменеева Татьяна Савватеевна, директор | Провесден мониторинг и обеспечено соответствие информации на сайте установленным нормативным актам | 2021-07-28
|  |  | 3.1.1 - Наличие в помещениях организации социальной сферы и на прилегающей к ней территории: оборудованных входных групп пандусами (подъемными платформами); выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов; сменных кресел-колясок; специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации социальной сферы. | Помещения организации и прилегающей к ней территории не оборудованы с учетом доступности для инвалидов. | Оборудовать входные группы пандусами, приобрести сменные кресла-коляски при наличии маломобильных групп, создать условия в санитарно-гигиенических помещениях для лиц с ОВЗ | 2022-04-01 | Есменеева Татьяна Савватеевна, директор | Входные группы оборудованы пандусами, маломобильных групп нет, созданы условий в санитарно-гигиенических помещениях для лиц с ОВЗ | 2022-04-01
170 | МО Суксунский городской округ | МАОУ "ТИСОВСКАЯ СОШ - ДС" | 3.2.1 - Наличие в организации социальной сферы условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); наличие альтернативной версии официального сайта организации социальной сферы в сети Интернет для инвалидов по зрению; помощь, оказываемая работниками организации социальной сферы, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях организации социальной сферы и на прилегающей территории; наличие возможности предоставления услуги в дистанционном режиме или на дому. | В организации нет условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими. | Установить надписи, иную текстовую и графическую информацию шрифтом Брайля. Проверить версию сайта для слабовидящих. Провести инструктаж сотрудников, сопровождающих инвалидов. | 2022-04-01 | Федосеева Наталья Владимировна, директор | Данной категории обучающихся нет | 2022-04-01
|  |  | 1.2.1 - Наличие и функционирование на официальном сайте организации информации о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг: телефона; электронной почты; электронных сервисов (форма для подачи электронного обращения (жалобы, предложения), получение консультации по оказываемым услугам и пр.); раздела «Часто задаваемые вопросы»; технической возможности выражения получателем услуг мнения о качестве условий оказания услуг организацией социальной сферы (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее); иного дистанционного способа взаимодействия. | На официальном сайте организации нет или не достаточно информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с получателями услуг | Провести мониторинг сервисов обратной связи, разместить анкету для потребителей услуг | 2021-07-01 | Федосеева Наталья Владимировна, директор | Проведен мониторинг сервисов обратной связи, размещена анкета для потребителей услуг | 2021-07-01
|  |  | 4.1.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации социальной сферы, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя услуги (работники справочной, приемного отделения, регистратуры, кассы и прочие работники) при непосредственном обращении в организацию социальной сферы. | Получатели услуг не удовлетворенны доброжелательностью, вежливостью работников организации, обеспечивающих первичный контакт и информирование при непосредственном обращении в организацию социальной сферы. | Разработать цикл занятий с работниками, обеспечивающими первичный контакт и информирование потребителей | 2021-09-01 | Федосеева Наталья Владимировна, директор | Разработан цикл занятий с работниками, обеспечивающими первичный контакт и информирование потребителей | 2021-07-01
|  |  | 1.3.2 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности организации социальной сферы, размещенной на официальном сайте организации социальной сферы в сети «Интернет». | Получатели услуг не удовлетворенны качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности организации, размещенной на официальном сайте организации социальной сферы в сети «Интернет». | Провести мониторинг, обновить и актуализировать информацию на сайте | 2021-07-01 | Федосеева Наталья Владимировна, директор | Проведен мониторинг, обновлена и актуализирована информация на сайте | 2021-07-01
509 | МО Суксунский городской округ | МОУ "БРЁХОВСКАЯ ООШ" | 1.1.2 - Соответствие информации о деятельности организации социальной сферы, размещенной на официальном сайте организации социальной сферы, ее содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами. | Информация о деятельности организации, размещенной на официальном сайте не соответствует установленным нормативными правовыми актами | Провести мониторинг и обеспечить соответствие информации на сайте установленным нормативным актам | 2021-07-01 | Голдина Светлана Сергеевна, директор | Проведен мониторинг и обеспечено соответствие информации на сайте установленным нормативным актам | 2021-07-01
|  |  | 3.3.1 - Удовлетворенность доступностью услуг для инвалидов. | Получатели не удовлетворенны доступностью услуг для инвалидов. | Проанализировать условия доступности для инвалидов. Разработать план мероприятий | 2021-09-01 | Голдина Светлана Сергеевна, директор | Проанализированы условия доступности для инвалидов. Пандус имеется, но данной категории обучающихся нет. | 2021-07-01
514 | МО Суксунский городской округ | МОУ "КИСЕЛЕВСКАЯ ОШ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОВЗ" | 1.1.2 - Соответствие информации о деятельности организации социальной сферы, размещенной на официальном сайте организации социальной сферы, ее содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами. | Информация о деятельности организации, размещенной на официальном сайте не соответствует установленным нормативными правовыми актами | Провести мониторинг и обеспечить соответствие информации на сайте установленным нормативным актам | 2021-07-01 | Желтышева Ольга Николаевна, директор | Проведен мониторинг и обеспечено соответствие информации на сайте установленным нормативным актам | 2021-07-01
518 | МО Суксунский городской округ | МОУ "ПОЕДУГИНСКАЯ ООШ-ДЕТСКИЙ САД" | 3.2.1 - Наличие в организации социальной сферы условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); наличие альтернативной версии официального сайта организации социальной сферы в сети Интернет для инвалидов по зрению; помощь, оказываемая работниками организации социальной сферы, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях организации социальной сферы и на прилегающей территории; наличие возможности предоставления услуги в дистанционном режиме или на дому. | В организации нет условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими. | Установить надписи, иную текстовую и графическую информацию шрифтом Брайля. Проверить версию сайта для слабовидящих. Провести инструктаж сотрудников, сопровождающих инвалидов. | 2022-04-01 | Устюгова Полина Георгиевна, и.о. директора | инструктаж сотрудников проведен с записью в журнале инструктажей; сайт с версией для слабовидящих проверен; установка надписей шрифтом Брайля не актуальна, так как нет данной категории обучающихся. | 2022-04-01
|  |  | 1.1.1 - Информация о деятельности организации, размещенной на информационных стендах в помещении организации не соответствуют установленным нормативными правовыми актами. | Информация о деятельности организации, размещенной на информационных стендах в помещении организации не соответствуют установленным нормативными правовыми актами | Информацию на стендах привести в соответствие с нормативными актами | 2021-09-01 | Устюгова Полина Георгиевна, и.о. директора | Информация обновлена в соответствии с установленными нормативными правовыми актами | 2021-09-01
|  |  | 1.1.2 - Соответствие информации о деятельности организации социальной сферы, размещенной на официальном сайте организации социальной сферы, ее содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами. | Информация о деятельности организации, размещенной на официальном сайте не соответствует установленным нормативными правовыми актами | Провести мониторинг и обеспечить соответствие информации на сайте установленным нормативным актам | 2021-07-01 | Устюгова Полина Георгиевна, и.о. директора | проведен мониторинг на соответствие информации на сайте, информация обновленив в соответствии с нормативными правовыми актами | 2021-07-01
|  |  | 1.2.1 - Наличие и функционирование на официальном сайте организации информации о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг: телефона; электронной почты; электронных сервисов (форма для подачи электронного обращения (жалобы, предложения), получение консультации по оказываемым услугам и пр.); раздела «Часто задаваемые вопросы»; технической возможности выражения получателем услуг мнения о качестве условий оказания услуг организацией социальной сферы (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее); иного дистанционного способа взаимодействия. | На официальном сайте организации нет или не достаточно информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с получателями услуг | Провести мониторинг сервисов обратной связи, разместить анкету для потребителей услуг | 2021-07-01 | Устюгова Полина Георгиевна, и.о. директора | на сайте размещена страничка Интернет-приемная для обращения граждан | 2021-07-01
|  |  | 3.1.1 - Наличие в помещениях организации социальной сферы и на прилегающей к ней территории: оборудованных входных групп пандусами (подъемными платформами); выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов; сменных кресел-колясок; специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации социальной сферы. | Помещения организации и прилегающей к ней территории не оборудованы с учетом доступности для инвалидов. | Оборудовать входные группы пандусами, приобрести сменные кресла-коляски при наличии маломобильных групп, создать условия в санитарно-гигиенических помещениях для лиц с ОВЗ | 2022-04-01 | Устюгова Полина Георгиевна, и.о. директора | Входная группы оборудована пандусом, маломобильных групп нет, созданы условий в санитарно-гигиенических помещениях для лиц с ОВЗ | 2022-04-01