## годовой 2020
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
о выполнении муниципальной программы Суксунского городского округа за 2021 год Создание комфортной среды проживания в Суксунском городском округе
Ответственный исполнитель программы Управление капитального строительства Администрации Суксунского гордского округа
1. Оценка достижения целей и задач муниципальной программы. Цели- Создание условий для комфортного проживания населения Суксунского муниципального района, обеспечение перспективы развития территории района, активизация участия граждан в решении вопросов местного значенияобеспечение перспективы развития территории района, активизация участия граждан в решении вопросов местного значения
Цели программы - Создание условий для комфортного проживания населения Суксунского муниципального района, обеспечение перспективы развития территории района, активизация участия граждан в решении вопросов местного значения.
Задачи-1. Оптимизация и строительство объектов социальной инфраструктуры 2. Улучшение состояния дорог на территории Суксунского городского округа 3. Улучшение состояния коммунальной инфраструктуры 4. Обеспечение безопасной экологической среды 5. Повышение уровня экологической культуры населения 6. Развитие системы организации дорожного движения транспортных средств и пешеходов, повышение безопасности дорожных условий
2. Достигнутые результаты (исполнение контрольных точек), причины недостижения запланированных результатов, нарушения сроков.
№ п/п | Контрольная точка | Плановое окончание | Фактическое окончание | Отклонение, дней | Достигнутые результаты. Причины неисполнения, нарушения сроков
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Программа реализуется в один этап 2020-2022
3. Достигнутые целевые показатели, причины невыполнения показателей.
№ п/п | Целевой показатель, ед. измерения | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение, % | Причины отклонения от планового значения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
2. Количество введенных в эксплуатацию объектов общественной инфраструктуры | объект | 0 | 0 | 0%
3. Количество вновь введенных мест в детских садах и школах | мест | 0 | 0 | 0%
4. Доля автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям | % | 79 | 71.47 | 90.47% | Факт в соответствии с отчетом о выполнении работ по диагностике проведенным в 2021 году
5. Протяженность отремонтированных дорог | км | 17.9 | 26.8 | 149.7%
6. Количество дорожно-транспортных происшествий на дорогах из-за неудовлетворительного состояния дорог | шт | 0 | 0 | 0%
7. Доля автомобильных дорог, на которые имеется акту-альная техническая документация | % | 50 | 33 | 66% | Ввиду отсутствия финансирования, дукументация не заказана
8. Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях, человек на 100 тысяч населения (социальный риск) | Коэфф. | 10.12 | 10.12 | 100%
9.Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях, человек на 100 тысяч населения (транспортный риск) | Коэфф. | 2.16 | 2.16 | 100%
10. Количество аварий на распределительных газопроводных сетях из-за их неудовлетворительного состояния | шт | 0 | 0 | 0%
11.Уровень газификации района | % | 46 | 51 | 110.9%
12. Протяженность введенных распределительных сетей газопровода | км | 16.2 | 0 | 0% | Строительство газопроводов начато с 14.12.2021
13.Количество отремонтированных водопроводов | объект | 4 | 3 | 75% | Не исполнено: водонапорная башня с. Сабарка, в связи с увеличением цен на метериалы
14. Протяженность отремонтированных водопроводных сетей | м | 1654 | 1613 | 97.52% | По факту отремонтировано: водопровод Сызганка 533 м, водопровод Сабарка 1080 м. (были исключаемые работы в период ремонта)
15. Количество населения охваченного всеми формами экологической пропаганды и агитации | тыс. чел | 5 | 5 | 0%
16. Количество проведенных конкурсов, выставок и др. мероприятий на экологическую тематику в образовательных учреждениях | шт | 3 | 3 | 0%
17.Количество рейдов, проверок | шт | 0 | 0 | 0%
18.Количество выявленных нарушений в сфере рыболовства | шт | 0 | 0 | 0%
4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.
5. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий.
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Объемы и источники финансирования |  |  |  | Причины неосвоения бюджетных средств
| Источник финансирования | План | Факт | % исполнения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Муниципальная программа «Создание комфортной среды проживания в Суксунском городском округе» | Бюджет городского округа, тыс. руб. | 65235.93 | 64464.64 | 98.82%
| Краевой бюджет, тыс. руб. | 131624.91 | 107042.64 | 81.32%
| Федеральный бюджет (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0%
| Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0 | 0 | 0%
| Итого, тыс. руб. | 196860.84 | 171507.28 | 87.12%
Подпрограмма 1 «Комплексное обустройство объектов общественной инфраструктуры Суксунского городского округа» | Бюджет городского округа, тыс. руб. | 61076.73 | 60371.19 | 98.84%
| Краевой бюджет (тыс. руб.) | 131624.91 | 107042.64 | 81.32%
| Федеральный бюджет (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0%
| Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0 | 0 | 0%
| Итого, тыс. руб. | 192701.64 | 167413.83 | 86.88%
Основное мероприятие 1.1 «Оптимизация и строительство объектов социальной инфраструктуры» | Бюджет городского округа, тыс. руб. | 0 | 0 | 0%
| Краевой бюджет (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0%
| Федеральный бюджет (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0%
| Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0 | 0 | 0%
| Итого, тыс. руб. | 0 | 0 | 0%
Основное мероприятие 1.2 «Улучшение состояния дорог на территории Суксунского городского округа» | Бюджет городского округа, тыс. руб. | 53984.46 | 53975.49 | 99.98%
| Краевой бюджет (тыс. руб.) | 95148.34 | 95148.34 | 100%
| Федеральный бюджет (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0%
| Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0 | 0 | 0%
| Итого, тыс. руб. | 149132.8 | 149123.83 | 99.99%
Основное мероприятие 1.3."Улудшение коммунальной инфраструктуры" | Бюджет городского округа, тыс. руб. | 3929.47 | 3232.9 | 82.27% | неосвоение средств местной доли по строительству газопроводов, ввиду заключения мун. контракта 14.12.2021
| Краевой бюджет (тыс. руб.) | 36476.57 | 11894.3 | 32.61% | Начало строительства газопроводов Сабарка, Советная, Моргуново, Брехово 14.12.2021
| Федеральный бюджет (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0%
| Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0 | 0 | 0%
| Итого, тыс. руб. | 40406.04 | 15127.2 | 37.44%
Основное мероприятие 1.4. "Повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений" | Бюджет городского округа, тыс. руб. | 3162.8 | 3162.8 | 100%
| Краевой бюджет (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0%
| Федеральный бюджет (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0%
| Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0 | 0 | 0%
| Итого, тыс. руб. | 3162.8 | 3162.8 | 0%
Основное мероприятие1.6. "Федеральный проект "Содействие занятости женщин-создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет" | Бюджет городского округа, тыс. руб. | 0 | 0 | 0%
| Краевой бюджет (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0%
| Федеральный бюджет (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0%
| Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0 | 0 | 0%
| Итого, тыс. руб. | 0 | 0 | 0%
Подпрограмма 2 «Окружающая среда» | Бюджет городского округа, тыс. руб. | 30 | 30 | 100%
| Краевой бюджет (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0%
| Федеральный бюджет (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0%
| Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0 | 0 | 0%
| Итого, тыс. руб. | 30 | 30 | 100%
Основное мероприятие 2.1 «Обеспечение безопасной экологической среды" | Бюджет городского округа, тыс. руб. | 0 | 0 | 0%
| Краевой бюджет (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0%
| Федеральный бюджет (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0%
| Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0 | 0 | 0%
| Итого, тыс. руб. | 0 | 0
Основное мероприятие 2.2 «Повышение уровня экологической культуры населения» | Бюджет городского округа, тыс. руб. | 30 | 30 | 100%
| Краевой бюджет (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0%
| Федеральный бюджет (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0%
| Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0 | 0 | 0%
| Итого, тыс. руб. | 30 | 30 | 100%
Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы» | Бюджет городского округа, тыс. руб. | 4129.2 | 4063.45 | 98.41%
| Краевой бюджет (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0%
| Федеральный бюджет (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0%
| Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0 | 0 | 0%
| Итого, тыс. руб. | 4129.2 | 4063.45 | 98.41%
Основное мероприятие 3.1 «Обеспечение эффективной деятельности органов местного самоуправления в сфере территориального развития и инфраструктуры» | Бюджет городского округа, тыс. руб. | 4129.2 | 4063.45 | 98.41%
| Краевой бюджет (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0%
| Федеральный бюджет (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0%
| Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0 | 0 | 0%
| Итого, тыс. руб. | 4129.2 | 4063.45 | 98.41%
6. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу.
Изменения в муниципальную программу Суксунского городского округа «Создание комфортной среды проживания в Суксунском городском округе», утвержденную постановлением Администрации Суксунского муниципального района от 31.12.2019 № 654 внесены следующими редакциями:
Постановление Администрации Суксунского городского округа от 11.03.2021 № 146
Постановление Администрации Суксунского городского округа от 02.07.2021 № 414
Постановление Администрации Суксунского городского округа от 22.07.2021 № 488
Постановление Администрации Суксунского городского округа от 02.09.2021 № 559