**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**о выполнении муниципальной программы**

**Суксунского городского округа**

**«Культура Суксунского городского округа» за 2021 год**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы | Администрация Суксунского городского округа (далее - Администрация) |

1. **Оценка достижения целей и задач муниципальной программы:**

|  |  |
| --- | --- |
| Степень достижения цели и решения задач муниципальной программы | Степень реализации целевых показателей муниципальной программы муниципальной программы Суксунского городского округа «Культура Суксунского городского округа» выше на 17,9 % по отношению к плановым показателям, и составляет 117,9 %.  Степень реализации целевых показателей Подпрограммы 1 «Развитие сферы культуры» муниципальной программы Суксунского городского округа «Культура Суксунского городского округа» выше на 39,3% по отношению к плановым показателям, и составляет 139,3 %.  Степень реализации целевых показателей Подпрограммы 2 «Искусство» муниципальной программы Суксунского городского округа «Культура Суксунского городского округа» ниже на 3,5 % по отношению к плановым показателям, и составляет 96,5 %. |

**2. Достигнутые результаты (исполнение контрольных точек), причины недостижения запланированных результатов, нарушения сроков.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Контрольная точка | Плановое окончание | Фактическое окончание | Отклонение, дней | Достигнутые результаты. Причины неисполнения, нарушения сроков |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Программа реализуется в 2020-2022 годы.  Реализация Программы по этапам не предусматривается. | | | | | |

Результаты отражаются в достижении целевых показателей.

**3. Достигнутые целевые показатели, причины невыполнения показателей.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Целевой показатель,  ед. измерения | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение, % | Причины отклонения от планового значения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Удовлетворенность жителей Суксунского городского округа качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры (%) | 95 | 95 | - |  |
| 2. | Доля населения Суксунского городского округа, принимающих участие в культурно-досуговых мероприятиях (%) | 12,9 | 21,6 | + 67,4 | Изменение формата проведения некоторых проводимых мероприятий на онлайн |
| 3. | Доля населения Суксунского городского округа, охваченного услугами библиотечного обслуживания (%) | 47,5 | 42,6 | - 10,3 | В связи с ограничениями связанными с COVID-19 и с проведением ремонтных работ в структурном подразделении |
| 4. | Посещаемость музейных учреждений (%) | 70 | 59,1 | - 15,6 | В связи ограничениями связанными с COVID-19 |
| 5. | Отношение средней заработной платы работников культуры Суксунского городского округа к среднемесячному доходу от трудовой деятельности по Пермскому краю (%) | 80,9 | 79,3 | - 2 | Введение ограничений связанных с COVID-19, снижение выплат стимулирующего характера |
| Подпрограмма 1 «Развитие сферы культуры» | | | | | |
| 6. | Доля населения, охваченная услугами культурной деятельности, от общей численности населения Суксунского городского округа (%) | 56 | 100 | + 78,6 | Плановый показатель был сформирован без учёта Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры утверждённого, Распоряжением Министерства культуры РФ от 29 апреля 2016 г. N Р-547 «О Методических рекомендациях субъектам РФ и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры» |
| 7. | Количество объектов культуры, приводимых в нормативное состояние в текущем году (ед.) | 2 | 2 | - |  |
| *Основное мероприятие 1.1 «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры Суксунского городского округа»* | | | | | |
| 8. | Доля населения Суксунского городского округа, охваченного услугами библиотечного обслуживания (%) | 47,5 | 42,6 | - 10,3 | В связи с ограничениями связанными с COVID-19 и с проведением ремонтных работ в структурном подразделении |
| 9. | Средняя численность участников клубных формирований (в расчете на одну тысячу человек) (ед.) | 64 | 65,1 | + 1,7 | Увеличилась активность населения по посещению клубных формирований |
| 10. | Доля посетителей музейных учреждений от общей численности населения Суксунского городского округа (%) | 70 | 59,1 | - 15,6 | В связи ограничениями связанными с COVID-19 |
| *Основное мероприятие 1.2 «Сохранение и формирование кадрового потенциала, повышение его профессионального уровня с учетом современных требований»* | | | | | |
| 11. | Количество работников культуры, участвующих в семинарах, мастер-классах, круглых столах, методических объединениях (чел.) | 10 | 10 | - |  |
| 12. | Количество работников культуры, прошедших профессиональную подготовку или повышение квалификации (чел.) | 2 | 0 | - 100 | С связи с введением ограничений связанных с COVID-19 |
| *Основное мероприятие 1.3 «Совершенствование инфраструктуры и модернизация материально-технической базы учреждений культуры»* | | | | | |
| 13. | Количество объектов культуры, оснащенных новой материально-технической базой в текущем году (ед.) | 1 | 3 | + 200 | Участие в конкурсном проекте по Постановлению правительства Пермского края № 188-п |
| 14. | Количество объектов культуры, в которых проведены ремонтные работы в текущем году (206-п) (ед.) | 6 | 8 | + 33,3 | МУК «Суксунский историко - краеведческий музей»,  Истекаевский сельский клуб,  Сабарский Дом культуры,  Ключевской сельский Дом культуры,  Тисовский сельский Дом культуры, Киселёвский Дом культуры,  Агафонковский сельский Дом культуры,  Тохтарёвская сельская библиотека |
| 15 | Количество приобретенных книг (шт.) | 400 | 703 | +75,8 | Стоимость книг позволила увеличить число их приобретений |
| *Основное мероприятие 1.4*  *«Участие в реализации мероприятий, направленных на развитие преобразованных муниципальных образований»* | | | | | |
| 16. | Приведение в нормативное состояние зданий учреждений культуры (718-п) (ед.) | 2 | 2 | - | Тисовский сельский Дом культуры, Киселёвский Дом культуры |
| Подпрограмма 2 «Искусство» | | | | | |
| 17. | Число участников, посещающих проводимые мероприятия (чел.) | 125000 | 143281 | + 14,6 | Расширение форм проведения мероприятий |
| 18 | Количество лауреатов, дипломантов (чел.) | 69 | 54 | - 21,7 | Меньшее количество конкурсов и меньшее число участников в связи ограничениями |
| *Основное мероприятие 2.1 «Организация мероприятий различного уровня, способствующих формированию культурных ценностей населения»* | | | | | |
| 19. | Число участников, посещающих проводимые мероприятия (чел.) | 125000 | 143281 | + 14,6 | Расширение форм проведения мероприятий |
| 20. | Количество разновидностей распространенных информационных материалов (ед.) | 4 | 6 | + 50 | Проведение акций, в рамках которых велось обширное информирование с использованием различных форм.  См. в текстовой части |
| *Основное мероприятие 2.2 «Поддержка и развитие творческих коллективов и объединений учреждений культуры»* | | | | | |
| 21. | Число лауреатов, дипломантов, призеров в конкурсах и фестивалях различного уровня (чел.) | 69 | 54 | - 21,7 | Меньшее количество конкурсов и меньшее число участников в связи ограничениями |
| 22. | Зрительский охват (чел.) | 430 | 430 | - |  |

**4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.**

Для измерения эффективности реализации мероприятий муниципальной программы «Культура Суксунского городского округа» в 2021 году установлено 5 базовых целевых показателей:

Для обеспечения удовлетворенности жителей Суксунского городского округа качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры на территории Суксунского городского округа функционирует муниципальное учреждение «Центр развития культуры» (далее МУ «ЦРК»). В его составе работали 20 структурных подразделений в территориях Суксунского городского округа. Данным учреждением ведётся следующая культурно – досуговая работа:

В 2021 году проведено 1460 мероприятий, их посетило 65473 человека, из них для детей 673 мероприятия 26389 человек посетило. Работает 100 клубных формирований, в них занимается 1211 участников.

1.2. Работа в онлайн – режиме – это новый интересный опыт для сотрудников учреждения, это привлечение внимания к деятельности ДК потенциальных посетителей, это внимание к постоянным зрителям, которые с нетерпением ждут встречи с творческими коллективами.

Работа в социальных сетях началась в 2020 году, МУ «ЦРК» создана группа «Центр развития культуры. Суксун» в социальной сети Вконтакте (ссылка https://vk.com/suksunkdc), цель ее создания - знакомство интернет – аудитории с работой МУ «ЦРК», задачи: проведение онлайн - мероприятий, увеличение аудитории посредством социальной сети «Вконтакте»; поиск и поддержка талантливых людей в разных сферах искусства, За счет этой инновационной деятельности увеличилось количество интернет - пользователей, сельские клубные учреждения тоже заводят свои странички в социальных сетях. Страницы КДУ на селе стали публичными площадками для односельчан, «местом встречи». Население не только участвует в онлайн - мероприятиях, так же принимают участие в публичных онлайн - собраниях, обсуждениях социальных проблем для отдельной территории.

Ежедневно на сайте размещались, материалы о творческих коллективах, фрагменты мероприятий разных лет из видеоархива #короткометражка из нашей истории, проводились онлайн акции и мероприятия.

При работе в режиме онлайн возникали трудности из-за слабой материально-технической базы, в некоторых населенных пунктах отсутствует или очень слабое покрытие интернет сетью территории. Работники культуры привлекали волонтеров, снимали на их аппаратуру и выкладывали в сеть.

#Фестиваль народного творчества старшего поколения «Вдохновение», онлайн выставка #SUPERПАПА, онлайн парад #Knittedfashion «Вместе теплее», фотоконкурс #«Всей семьей за самоваром», онлайн – челендж #«Мама, папа, я - поющая семья», #Мечты о космосе - онлайн проект, стихи о космосе, рисунки, поделки, песни, #марафон «Скандинавская ходьба по Суксунскому району».

В 2021 году было отремонтировано 5 КДУ.

Ремонт Сабарского сельского Дома культуры МУ «ЦРК», проведён ремонт крыши, устройство чердачного перекрытия актового зала, ремонт потолка, ремонт штукатурки внутренних стен, заменены светильники, заменено покрытие пола в зрительном зале и фойе.

Ремонт Ключевского сельского Дома культуры МУ «ЦРК», проведен косметический ремонт зрительного зала, отремонтирована электропроводка, сделан ремонт входной группы.

Ремонт Агафонковского сельского Дома культуры МУ «ЦРК», произведена смена кровли, замена оконных блоков, ремонт входной группы, косметический ремонт помещений.

Ремонт Киселевского сельского клуба МУ «ЦРК», отремонтирована входная группа с заменой дверного блока, произведена замена оконных блоков, приведены в нормативное состояние санитарные комнаты, произведен косметический ремонт всех помещений.

Ремонт Тисовского сельского Дома культуры МУ «ЦРК», отремонтирована кровля, вставлены стеклопакеты, произведен косметический ремонт помещений, замена электросистема с заменой светового оборудования.

Культурно-досуговые учреждения на селе являются практически единственными центрами реализации конституционного права жителей на участие в культурной жизни, и не маловажно, чтобы они отвечали современным требованиям технической оснащенности.

МУ «ЦРК» для обновления оборудования и материально – технической базы, участвовало в Федеральном партийном проекте Единой России «Местный Дом культуры», было приобретено 297 единиц музыкального оборудования, компьютерной техники, одежды сцены, стульев, столов.

В клубных учреждениях ЦРК работает 100 клубных объединений, в которых занимается 1211 человек.

Большая часть клубных объединений отдает предпочтение песенной культуре, это сложилось исторически. В Суксунском районе пели и в старину, поют и сейчас. К сожалению в МУ «ЦРК» на 21 учреждение всего 3 специалиста по вокалу, 1 в Сабарском СДК и 2 специалист в Суксунском Доме культуры, Бабушкина Ольга Михайловна руководитель творческого коллектива Сабарского СДК дает мастер классы и методические занятия сельским клубным работникам.

Ежегодно проводится фестиваль – конкурс «Битва хоров», фестиваль детского вокального творчества «До-ми-соль-ка», «Взрослые и дети» и др.

Не достаточно развита театральная деятельность, хотя малые формы театрализации присутствуют в организации и проведении мероприятий.

Благодаря Сухаревой Татьяне Ивановне – руководителю образцового ансамбля «Сюрприз», в районе развивается хореографическая направленность, возрождаются старинные местные танцы, так на праздниках танцуют «Суксунскую кадриль», «Вертышек», марийский и татарские танцы. Традиционно организуется и проводится фестиваль «Музыка+Я+танец».

Изменений в формированиях не произошло.

На территории Суксунского района традиционно население выбирает вокальные и хореографические клубные формирования. Практически во всех клубных учреждениях есть вокальные объединения. К сожалению, в учреждении 3 специалиста со специальным образованием.

Коллективы и объединения ведут свою гастрольную деятельность внутри Суксунского городского округа.

Творческие коллективы Суксунского ДК выезжают в населенные пункты, где нет стационарных ДК, в летний период прошла выездная акция «Игротека на поляне» (игровые программы для детей, где нет стационарных ДК)

Согласно годового плана на муниципальном уровне проходят конкуры и фестивали, в которых творческие коллективы с удовольствием принимают участие. Все положения о конкурсах публикуются на странице <https://vk.com/suksunkdc>, на страницах районной газеты «Новая жизнь», рассылаются индивидуальные приглашения на электронные адреса.

На конкурсах других уровней участвуют:

- образцовый ансамбль танца «Сюрприз», танцевальная студия «Каблучок» и коллектив современных танцев, клуба самодеятельной песни «Samovar», марийские и татарские коллективы участвуют в национальных фестивалях и конкурсах.

Всероссийский танцевальный чемпионат «LEGENDA» г. Екатеринбург образцовый ансамбль танца «Сюрприз» - 25 чел., (диплом лауреат 1 степени и приз зрительских симпатий), Фестиваль Встречи – «Единство России» г. Москва образцовый ансамбль танца «Сюрприз» - 25 чел., (диплом 1 степени), Всероссийский детский конкурс рисунков и стенгазет «Бережем планету» Тисовской СДК (диплом 1 место), фестиваль авторской песни «Возьмемся за руки друзья» Н.Тагил С. Подборнов (диплом лауреата 1 степени), студия современного танца «Camovar» принимали участие в фестиваль «KungurNEWYEARbattle» г.Кунгур, фестиваль «Герои улиц» г.Пермь, Танцевальный джем в Суксуне (гости Кунгур, Пермь, Красноуфимск), фестиваль-конкурс Hip-Hop «Бултых» г.Пермь (Мангилев Демид 1 место, Шестаков Андрей 1 место).

В 2021 году основной объем и разнообразие форм проведения мероприятий были рассчитаны на детскую, молодежную, разновозрастную аудитории которые проходили в офлайн и онлайн форматах. Работа была направлена на удовлетворение духовных потребностей и запросов населения, создание условий для развития творческой инициативы и организации отдыха людей. Все мероприятия проходили в соответствии с планом работы текущего года. Всего проведено 1460 мероприятий их посетило 65473 человека.

Из-за ограничительных мер новогодние и рождественские мероприятия прошли со всеми мерами ограничений, для детей была организована Приемная Деда Мороза с игровой программой, благотворительный Рождественский марафон прошел в онлайн – формате, очень много зрителей приняли участие в онлай–акции «Татьянин день», так же прошел онлайн - марафон «Скандинавская ходьба по Суксунскому району», традиционно были организованы концертные программы к праздничным датам, впервые провели онлайн - фотопроект «Двойняшки» (приглашали фотографа, оформляли фотозоны) получили массу положительных отзывов.

К 8 марта организовали поэтический онлайн-флешмоб, известные люди Суксунского района читали стихи о женщинах и поздравляли.

Из - за ограничительных мер мероприятие фестиваль Зеленой меди в рамках краевого фестиваля «59 фестивалей 59 региона» провели в августе с ограниченным количеством зрителей. Традиционный праздник Суксуна был отменён.

Выставочная деятельность в КДУ района и Суксунском ДК в основном носит тематический характер. Выставки посвящаются памятным датам и праздничным мероприятиям.

В 2021 году вошли в практику онлай –выставки, так был организован проект «Моя кукла» (к Дню кукольника) в проекте знакомили с мастерами Суксунского района ,которые делают кукол (фото и информация о мастере и его работах), онлайн –выставка в рамках акции #культурная суббота художника любителя Сергея Власова д. Поедуги, народного мастера - Осиповой Лидии Емельяновны. Онлайн –фотовыставки - «Мой папа в Армии служил», «Мамина улыбка». По итогам работы клубных формирований в клубах были организованы выставки «Волшебная ниточка» Бреховский СК, «Умелые руки» Тисовской СДК, «Мы волшебники» Ковалевский ДД, «Мастера и мастерицы» Поедугинский СДК и др. К мероприятии. В рамках краевого проекта «59 фестивалей 59 региона» была организована выставка «Все самовары в гости к нам».

Информационно – просветительские мероприятия в МУ «Центр развития культуры» проводятся для всех возрастных категорий и по различным напрапвлениям.

Для поднятия престижа знаний и способствование интеллектуальному развитию личности, в рамках Дня интеллектуальных игр, было проведено три мероприятия: «В гостях у Совушки» - для детей 6-7 лет, «Своя игра» - для подростков, «Что? Где? Когда?» для старшего поколения. Зрители и участники всегда с удовольствием посещают такие мероприятия.

Для популяризации патриотического воспитания во всех КДУ района традиционно проводят мероприятия посвященные Дням воинской славы для детей и подростков, День призывника, интерактивно – игровая программа «Прошагай свой край», тематические встречи с ветеранами Великой Отечественной войны и тружениками тыла. Ежегодно проводим районное мероприятие «Свеча памяти», Всероссийскую акцию «Неизвестный солдат». Для пропаганды антитеррористической безопасности во всех КДУ района прошли мероприятия «Наш мир без терроризма» (акции, беседы, конкурсы рисунков и т.д) Литературно – музыкальная гостиная «Суксунские барды» (встреча с авторами и исполнителями ).

Для пропаганды правил дорожного движения – сделали оналайн проект «Минутка безопасности».

В Суксунском городском округе официально зарегистрирована волонтерская организация «ВО», в МУ «Молодежный центр» мы с ними тесно сотрудничаем и привлекаем при организации и проведения наших мероприятий.

«Волонтеры культуры» так мы называем наших помощников, которые нам помогают в распространении информационно – печатной продукции, выступают в роли ведущих праздничных мероприятий, возглавляют колонны на праздничных шествиях, выполняют роль дежурных администраторов, выступают аниматорами, помогают в решении хозяйственных вопросов.

Чаще всего волонтерами выступают участники творческих коллективов, так же любители – фотографы.

Уже не один год проходят фестивали – «Битва хоров», фестиваль детского вокального творчества «До-ми-соль-ка», «Взрослые и дети», фестиваль хореографического искусства «Музыка + Я + танец», фестиваль старшего поколения «Вдохновение», фестиваль «Родные просторы». Все фестивали финансируются из районной программы «Культура Суксунского городского округа».

Работа с людьми с ограниченными физическими возможностями требует от сотрудников КДУ особого умения и такта. В организации и проведении мероприятий в этом направлении мы тесно сотрудничаем с районным Обществом инвалидов. Совместно организуем и проводим мероприятия, выставки, конференции.

На территории Суксунского района ежегодно проводится районная спартакиада людей с ограниченными возможностями. Данное мероприятие сплотило по-настоящему сильных духом и мужественных людей, предоставил им возможность проявить характер, целеустремлённость и волю к победе. В 2021 году спартакиада прошла со всеми мерами предосторожности, команды выступали в определенное время, для каждой команды было организовано чаепитие, они посетили выставку декоративно - прикладного творчества, участниками которой были члены районного Общества инвалидов.

Организованы и проведены:

- мастер – классы «Теплый мир» (по вязании), «Красота из ничего» (декупаж, оформление садовых участков), «Скандинавская ходьба».

- вечера отдыха: «Мы за чаем не скучаем» «Осенний калейдоскоп», «Рождественские посиделки».

Расцвет онлайн-платформ, трансляции мероприятий, дистанция, маски, полное или частичное закрытие учреждений культуры, кажется, трудно представить, что может быть хуже для культуры. Однако время пандемии подарило нам много нового и интересного. События и явления, определившие уходящий год, определялись такими понятиями как: 25 процентов, 50 процентов, 1,5 метра, коронавирус, требование соблюдать расстояние минимум полтора метра изменило понятия о «личной дистанции». Однако при этом не было учтено то, что соблюдение этих требований в городской среде значительно отличаются от сельской. Если разовое посещение мероприятий в городе можно ограничить определенным количеством проданных билетов, то в сельской местности, где общение жителей наиболее близко и на концерты «ходят семьями», трудно объяснить - почему половина посетителей имеет право на просмотр программы, а вторая половина должна уйти. Это влечет за собой конфликтные ситуации, имеющие разные последствия, начиная от простых «обид», заканчивая жалобами в вышестоящие инстанции. Вследствие этого многие Дома культуры были вынуждены отказаться от своих малых пространств, в которых при новых нормах может находиться всего около десятка человек, а то и менее того. Осенью в связи с разрешением на проведение так называемых «Живых» концертов многие Дома культуры решились на проведение мероприятий с очным присутствием граждан. Мероприятия прошли на хорошем уровне. Обоюдно «соскучившиеся» по общению артисты и зрители приняли такие мероприятия как надежду на улучшение ситуации связанной с короновирусной инфекцией. Однако, большой наплыв посетителей показал и другую сторону медали - не смотря на угрозу заражения ещё существующей короновирусной инфекцией, зрители попросту «забывали» о соблюдении мер по профилактике: не надевали маски, не исключали близкого общения с несоблюдением дистанцирования. Особенно это наблюдалось на мероприятиях, проводимых на открытых площадках, где физически невозможно контролировать ситуацию по соблюдению каждым посетителей мер профилактики. В следствие чего учреждения культуры снова были вынуждены снова уйти частично в онлайн.

Плюсы проведения онлайн – мероприятий: безопасность проведения мероприятия; доступность – большее количество зрителе, не только Суксунского городского округа, могут посмотреть и по участвовать в мероприятиях; время, не нужно тратить важный ресурс нашей жизни - время - на то, чтобы прийти на мероприятие, можно посмотреть в удобное для себя время.

Минусы онлайн мероприятий: неподходящий формат, не все люди воспринимают информацию онлайн. Для некоторых важен личный контакт и живое общение. Это относится и к выступающим; проблемы со связью это второй главный минус - качество связи. Не всегда интернет бывает на достойном уровне.

Для пенсионеров провели онлайн – фестиваль народного творчества старшего поколения «Вдохновение» по семи номинациям («Во горенке, во новой», «Души прекрасные порывы», «С песней по жизни», «Во имя Родины», «Играй гармонь», «Чайное Необычайное» «Умелые руки») все участники записали видео своих выступлений или фото своих работ и мы выставили на странице <https://vk.com/suksunkdc>.

В проведении и организации мероприятий помогают три общественных центра, которые работают в нашем районе - «Центр русской культуры», Татарский цент, и «Центр марийской культуры».

В Суксунском ДК впервые была разработана и показана интерактивна программа «Фолькпятачок–«Калечина, малечина гуляй с утра до вечера» В работают национальные коллективы. «Дуслык» вокальный коллектив, Шатлык» вокально – танцевальный в Агафонковском ДК, группа «Родня» Сабарский СДК, марийский национальный коллектив.

В рамках акции #Культурная суббота в онлайн формате познакомили с народным мастером Лидией Емельяновной Осиповой – мастер марийской вышивки, мастер по изготовлению марийского национального костюма (<https://vk.com/suksunkdc?w=wall-180209421_9082>)

В организации мероприятий по национальной культуре требуется методическая помощь, возможность посмотреть опыт других территорий.

Для обучения специалистов проведены: семинар по работе с техническим оборудованием, семинар «Работа в онлайн формате», обучающие мастер – классы.

МУ «Центр развития культуры» активно сотрудничает со всеми организациями Суксунского городского округа.

В информационной деятельности наш постоянный партнер районная газета «Новая жизнь», они печатают наши анонсы о мероприятиях, освящают мероприятия, пишут заметки о творческих людях. Долгие годы сотрудничаем с Детской школой искусств и Домом Детского творчества. Совместно проводим мероприятия (Районный фестиваль «Битва хоров», «Волшебная нить», районный фестиваль «Музыка+Я+танец», «Рождественский марафон», районный фестиваль патриотической песни, районный фестиваль театральных коллективов). В организации и проведении мероприятий с многодетными и патронатными семьями сотрудничаем с отделом социальной защиты населения (Районный конкурс многодетных семей, «Мы приемная семья», благотворительные ярмарки и т.д.)

Партнером в организации и проведении мероприятий для детей и подростков является районное Управление образования Суксунского городского округа. Специалисты управления помогают в вопросах: размещения информации, подвоза участников мероприятий и др. С ними мы провели «Учитель года», районный конкурс «До-ми-соль-ка», «Взрослые и дети», праздник День защиты детей, районный конкурс чучел «наша Масленица», «Пусть память говорит» и др.

ООО РОСОМЗ поддерживает наши мероприятия и проекты финансово, помогает в проведении больших мероприятий День Победы, Фестиваль «С днем рождения Суксун!».

В 2021 году муниципальное учреждение культуры «Суксунская централизованная библиотечная система» вело работу, пополнив книжный фонд на 700 единиц.

ЦБС приняла участие в конкурсе «Пермская библиотека», который проводится при поддержке МК Пермского края и стала победителем. На средства проекта было издано 208 экз. книги Горкуновой А. «Я эту землю Родиной зову». В книге представлены документы и фотографии, раскрывающие историю с. Ключи. В ноябре состоялась презентация книги в Ключевском ДК. На презентации присутствовали представители Администрации округа, руководители проекта, автор книги и местные жители.

В 2021 городской округ обслуживает МУК «Суксунская ЦБС», в которое входят: Центральная библиотека, Центральная детская библиотека, Суксунская библиотека №1 и 18 сельских библиотек. Итого 21 библиотека.

Все сельские библиотеки работают неполный рабочий день от 6 до 2 часов в день.

17 сельских библиотек из 18 имеют ПК, только 13 имеют доступ к сети Интернет.

Для пользователей выход в Интернет имеет только Центральная библиотека, доля обслуживания составил 42,1%.

Снятие строгих ограничительных мер на проведение массовых мероприятий привело к повышению показателей работы библиотек. Увеличилось количество проводимых мероприятий вне стен библиотек. В течение года в библиотечной практике использовались традиционные формы мероприятий – книжные выставки, оконные выставки тематические обзоры, просмотры литературы, беседы, вечера. Были использованы и такие формы мероприятий, как слайд-экскурсии, спортивные состязания, онлайн-акции. Более активно использовался сайт Суксунской ЦБ и страницы ВКонтате ЦБ и ЦДБ для освещения библиотечных новостей. В соцсети выкладывалась информация о новых книгах, юбилейных и знаменательных датах. Впервые были проведены онлайн-акции и викторины. Работники библиотек приняли участие в районном мероприятии Праздник ремёсел, который проходил в рамках фестиваля Зелёной меди. Сотрудники ЦБ и ЦДБ выходили в детские сады, школы, КЦО№1 с мероприятиями. Всего было проведено 1 353 мероприятия, из них 829 - для детей. На мероприятиях побывали 16 136 человек. В сельских библиотеках функционируют кружки: театральный, детского творчества, рукоделия, теннисный. В Суксунской центральной библиотеке работает 2 клуба: Клуб ветеранов и Клуб любителей поэзии, в сельских библиотеках – 4 клуба.

Библиотекари работают совместно со специалистами различных организаций: КДЦ, СДК, Суксунским историко-краеведческим музеем, школами, детскими садами.

В ЦБС велась информационная работа. Было выполнено 1524 справки, из них 862 для детей. Использовались СПС и Интернет-ресурсы. Библиотеки систематически информировали своих пользователей о новых поступлениях литературы через страницы ВКонтакте ЦБ и ЦДБ.

Общее количество штатных единиц в 2021г. – 17,5 численность работников муниципальных библиотек-28, из них: основной персонал - 27, административно-управленческий - 1. Повышение квалификации специалистов сельских библиотек проводилось на районном уровне согласно Плану повышения квалификации.

ЦПГА работает по следующим направлениям:

1. Увеличение разных практик информирования граждан.

2. Применение практики посредничества

3. Развитие коммуникационной площадки на базе ЦПГА.

4. Эффективное взаимодействие с властными и общественными структурами.

5. Методическая помощь оказывалась всем библиотекам района

В течение года было проведено 3 семинара и 3 учебы. Проводились групповые и индивидуальные консультации, консультации по телефону. Составлялись аналитические и статистические справки для Администрации Суксунского ГО.

Выявлялся интересный библиотечный опыт работы, который доводился до сведения работников библиотек ЦБС. При этом использовались ресурсы сети Интернет. Материал рассылался по электронной почте. Специалисты библиотек участвовали в краевых мероприятиях онлайн. В конце года была проведена учёба по планированию и отчётности.

Деятельность МУК «Суксунский историко – краеведческий музей»

Посещаемость в 2021 году составила 7335 человека, из них: льготных посещений 1524 чел., бесплатных посещений 3157 чел., т.ч. аудитория до 16 лет 2831 чел.

количество посетителей в вечернее время 274 чел., виртуальные посещения (блог, фейсбук, контакт) 11 834 чел. Проведено экскурсий 394, культурно-образовательных мероприятий 135, численность в них 2175 чел.

Массовых мероприятий 39, численность участников 1516 чел.

Открыто выставок 8, в т.ч. из собственных фондов 6

На материалах других организаций, музеев 2

Число посещений выставок вне музея 1090 чел.

Общий фонд музея на 01.01. 2022 года составил 12970 ед. хранения

Из них: основной - 10 983 ед. хранения

НВФ – 1 987 ед. хранения

В 2021 году экспонировалось - 1381 ед. музейных предметов основного фонда (12,5 % от всего основного фонда)

Сотрудники музея принимали участие в 1 внемузейной конференции (районная конференция «Пути взаимодействия музея и школы»), подготовлено и состоялось 1 выступление, опубликовано 1. Участники круглого стола по экологическому туризму 28.05.2021. «Маршрутами великой северной экспедиции».

Сотрудниками музея для СМИ подготовлено - 5 статей, количество публикаций в Интернет- 9, подготовлена 1 проектная заявка, получена 1 на сумму 100 тыс. руб.

Экспозиционно-выставочная деятельность.

В 2021 году осуществлялся тематический показ фондовых коллекций: «От кармана до чемодана».

Выставки ДПТ: «Планета талантов»; « Великого Петра творенья», посвященная 350-летию Петра- I; фотовыставка «В объективе памяти».

Мобильные выставки: «Суксун в годы войны»; «Зелёная медь Урала».

Выставки с привлечением частных коллекций: «Волшебство уральских самоцветов» в работах Марины Швецовой; - «Все самовары в гости к нам» коллекция самоваров А.В.Попова. Проводилась профилактика экспозиций и выставок (обеспыливание, осмотр на состояние сохранности экспонируемых предметов).

Велась научно-исследовательская работа.

Проектная деятельность: Подавали заявку на участие в «ЛУКОЙЛ Пермь». По итогам конкурса состоялось открытие выставки частного коллекционера А.В.Попова «Все самовары в гости к нам». В двух залах представлены 70 самоваров Суксунских фабрикантов кон. 19- нач. 20 века.

Работа над научной темами: «Суксунский горный завод Демидова нач.20 века», «Суксунский кустарный промысел середины 19- начала 20 века» (совместная проектная деятельность частного коллекционера А. Попова из г. Екатеринбург и сотрудников музея: выставка «Все самовары в гости к нам»), «История Суксуна второй половины 20 века» (цикл виртуальных экскурсий «События, факты и люди»), «Земляки в Великой Отечественной войне» (цикл виртуальных экскурсий), «Традиционная культура русских, марийцев, татар, проживающих на территории Суксунского района» (проведение мастер-классов, выставка «Планета талантов»).

Подготовлено справок: научных – 1, аналитических – 4, исторических – 1, информационных – 2, ответов на письменные запросы частных лиц – 4.

Опубликованы статьи: Районная газета «Новая жизнь» №7 от 18.02.2021 «Завод Суксун глазами путешественников и ученых»

№ 5 от 04.02.2020 «Пропавший без вести» № 17 от 06.07.2020 «Самовары Урала» № 34 от 20.08.2020 «Немецкие учёные в Суксуне» Газета «Профсоюзный курьер» №22 (1622) от 14.07.2021 «Вместе к здоровью» В интернет ресурсах: (www.musei-suksun-savod.blogspot ), 20.05.2021 «Первая пионервожатая», 24.05. 2021 «Редкая книга», 04. 08. 2021 «Приплыли», 10.08.2021 «Юбилей не за горами», 26.09.2021 «Из чего же, из чего же? Делается самовар!», 28.09.2021 «Вот и готов первый самовар Суксунского мастера А. Попова», 19.10.2021 «Первые комсомольцы Суксуна», 27.12.202. «Неизвестный художник», 29.12.2021 «Портрет неизвестной» https://vk.com/public203869067 на страничке Вконтакте, размещены фотографии с мероприятий, фотографии из фондов музея, освещаются события происходящие как в учреждении, так и в районе.

Научно-фондовая работа

В 2021 году на учет поставлено - 299 ед. хранения. Из них на основной учет - 183 ед. хранения , на НВФ - 116 ед. хранения. На ответственное хранение (по актам ответственного хранения) в 2021 г. предметы не передавались;

По актам внутримузейной передачи выдано - 734 предмета; по актам вне музея выдано 37 предметов.

С коллекциями, архивом, фондовой библиотекой музея работало - 14 человек. Выдача составила - 293 ед. хранения.

С краеведческой библиотекой работало -8 человек, выдача книг составила - 17 единиц.

Первичная обработка новых материалов: Составлено 15 актов приема на 299 единиц на постоянное хранение, 2 акта приема на 162 единицы на временное хранение.

Промаркировано учетными номерами 372 предмета.

Научная инвентаризация коллекций: научные паспорта - 183 (кол-во, коллекция), в инвентарных книгах зарегистрировано 183 предмета;

промаркировано инвентарными номерами 183 предметов;

Охранная документация: Топоописи на хранилища 5 на 299 ед.; топоописи, фотоописи на экспозиции и выставки -7 на 546 ед.

Работа в КАМИС, система установлена в 2009 году. За 2021 год внесено в БД- 218 записей, 734 изображения предметов. Всего внесено в базу данных: 9 625 записей, 9328 изображений предметов. Регистрация музейных предметов в Госкаталоге: зарегистрировано 4523 предмета.

В 2021 г. скомплектовано 299 предметов: в дар получено 299, оформленных по закупу не было.

Ежегодно в Международный День музеев самым активным посетителям и дарителям музея вручаются благодарственные грамоты и памятные подарки, а также годовой абонемент на бесплатное посещение всех выставок.

Научно-методическая работа: Проведено 5 заседаний научно-методического совета. Дано 131 консультация, в т.ч. 4 расширенных тематических: «Первые милиционеры с. Тис» г. Пермь Фадеев П.В., «О кустарях Шарлаимовых» Никитин Е. Кишертский район, «Камбарский завод Каменских» Музей истории и культуры Камбарского района, « История прокуратуры Суксунского района» Дерябин. Суксун, «О военнопленном Казакове» Бескрестных Г.И. Екатеринбург.

Подготовлено новых экскурсий по выставкам, открывшимся в этом году в количестве 8 ед.,

Оказывалась методическая помощь в организации проведения Фестиваля «Зеленой меди» в рамках проекта «59 фестивалей в 59 регионе». Оказывалась помощь в поиске методических материалов педагогам школ района.

Культурно-образовательная деятельность

Проведено: 3 научно-методических совета; 2 методических занятия. Дано 61 консультация. Разработано 3 новых лекции, 4 игры-занятия, 8 новых экскурсий по выставкам музея. Оказана методическая помощь школьному музею «Русская изба»

Проведено 3 методических объединения для работников дошкольных и школьных учреждений Суксунского района.

Календарные и народные праздники.

В Масленичную неделю в музее прошло 3 мероприятия «Чайные истории» посетило 34 чел.

К Международному Дню музея: присоединились к Акции «Больше чем музей» (проходила днём) участвовали 56 чел., вечерние мероприятия «Ночь в музее», Вечер отдыха в клубе «Даритель» презентация книги « Самовары Урала» встреча с автором Поповым А.; «Тема весны в романсах русских композиторов», всего мероприятия посетило 64 чел.

Экологическое просвещение. Проведено 5 игр «Весёлая игра на серьёзную тему»,

Работа с детьми в период школьных каникул:

- проведено 5 квестов «Увлекательный мир музея», 4 мастер-класса по традиционной нар.кукле, 3 квеста «История Суксуна за час».

Участвовали в круглом столе 28.05.2021. «Маршрутами северной экспедиции», вошли в состав тур. Маршрута «По следам Беринга» разработан Суксун-квест «По следам Беринга», аудиогид Суксун. Камчатские экспедиции.

-Акция «Музейный десант» - выезжали 8 раз в отдаленные деревни Суксунского района, где нет ни клубов ни библиотек, для проведения мероприятий с детьми в возрасте от 5 до 15 лет. В программе «Музейного десанта» проводились мастер-классы, игры, викторины, музейные занятия «История одного экспоната». - Музейные занятия для дошкольников «Путешествие в историю создания

ткани» - 4 занятия, «Традиционные ремесла Суксуна» - 3 занятия, тематическая экскурсия «Суксунские парки весной» 2 ед.

-Классный час для обучаемых в коррекционной школе 8 типа «Улицы Суксуна»

Работа с пожилыми людьми:

Мастер-классы «Текстильная брошь», мастер-классы по народной кукле. Встреча Чернобыльцев в музее. Организованные экскурсии пенсионеров и людей с ОВЗ через социальную защиту, ГОССТРАХ.

Патриотическое воспитание – участие в патриотическом форуме «Звездный»- получили диплом. Участие в Дне призывника.

Краевые и районные мероприятия:

- в рамках проекта «59 фестивалей в 59 регионе» музей и КДЦ стали организаторами и участниками Фестиваля «Зеленой меди». На базе музея проводились мастер-классы по розжигу самовара «Дорожный», народной кукле, по завариванию чая «Морковный, фирменный, суксунский», «Секреты изготовления восковой свечи», разработана мобильная выставка «Зелёная медь Урала»

- в дни новогодних праздников музей стал организатором конкурса «Стильная ёлка 2022».

- участники фильма проекта «Ехал Грека через реку»

В рамках издательско-публикаторской и рекламной деятельности является победа в конкурсе «Топ – 1000 культурных и туристических брендов России». Награждение проходило 2 июля онлайн.

Работа музеев онлайн (сайт, социальные сети): Наличие канала на ЮТУБ https://www.youtube.com/channel/UCks87H4UvL2jMzTWsiiTcQQ

Онлайн – форматы: 1 видео-экскурсия, 2 видео-обзора по экспозициям музея.

Количество виртуальных посетителей 5118 человек, просмотров 2963. Количество интернет публикаций - 7.

Отношение средней заработной платы работников культуры Суксунского городского округа к среднемесячному доходу от трудовой деятельности по Пермскому краю, данный показатель поддерживается на уровне доведённых финансовых лимитов.

**5. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия** | **Объемы и источники финансирования** | | | | **Причины не освоения бюджетных средств** |
| **Источник финансирования** | **План** | **Факт** | **% исполнения** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа  «Культура Суксунского муниципального района» | Бюджет городского округа, тыс. руб. | 29244,11657 | 29237,96297 | 99,9 |  |
| Краевой бюджет, тыс. руб. | 9337,51070 | 9337,51070 | 100 |  |
| Федеральный бюджет, тыс. руб. | 1274,79900 | 1274,79900 | 100 |  |
| Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0,00000 | 0,00000 | - |  |
| Итого, тыс. руб. | 39856,42627 | 39850,27267 | 99,9 |  |
| Подпрограмма 1  «Развитие сферы культуры» | Бюджет городского округа, тыс. руб. | 29029,76657 | 29029,76657 | 100 |  |
| Краевой бюджет, тыс. руб. | 9337,51070 | 9337,51070 | 100 |  |
| Федеральный бюджет, тыс. руб. | 1274,79900 | 1274,79900 | 100 |  |
| Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0,00000 | 0,00000 | - |  |
| Итого, тыс. руб. | 39642,07627 | 39642,07627 | 100 |  |
| Основное мероприятие 1.1  «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры Суксунского городского округа» | Бюджет городского округа, тыс. руб. | 25075,09000 | 25075,09000 | 100 |  |
| Краевой бюджет, тыс. руб. | 0,00000 | 0,00000 | - |  |
| Федеральный бюджет, тыс. руб. | 0,00000 | 0,00000 | - |  |
| Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0,00000 | 0,00000 | - |  |
| Итого, тыс. руб. | 25075,09000 | 25075,09000 | 100 |  |
| Основное мероприятие 1.2  «Сохранение и формирование кадрового потенциала, повышение его профессионального уровня с учетом современных требований» | Бюджет городского округа, тыс. руб. | 0,00000 | 0,00000 | - |  |
| Краевой бюджет, тыс. руб. | 0,00000 | 0,00000 | - |  |
| Федеральный бюджет, тыс. руб. | 0,00000 | 0,00000 | - |  |
| Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0,00000 | 0,00000 | - |  |
| Итого, тыс. руб. | 0,00000 | 0,00000 | - |  |
| Основное мероприятие 1.3 «Совершенствование инфраструктуры и модернизация материально-технической базы учреждений культуры» | Бюджет городского округа, тыс. руб. | 3226,24740 | 3226,24740 | 100 |  |
| Краевой бюджет, тыс. руб. | 7152,22318 | 7152,22318 | 100 |  |
| Федеральный бюджет, тыс. руб. | 1274,79900 | 1274,79900 | 100 |  |
| Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0,00000 | 0,00000 | - |  |
| Итого, тыс. руб. | 11653,26958 | 11653,26958 | 100 |  |
| Основное мероприятие 1.4  «Участие в реализации мероприятий, направленных на развитие преобразованных муниципальных образований» | Бюджет городского округа, тыс. руб. | 728,42917 | 728,42917 | 100 |  |
| Краевой бюджет, тыс. руб. | 2185,28752 | 2185,28752 | 100 |  |
| Федеральный бюджет, тыс. руб. | 0,00000 | 0,00000 | - |  |
| Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0,00000 | 0,00000 | - |  |
| Итого, тыс. руб. | 2913,71669 | 2913,71669 | 100 |  |
| Подпрограмма 2 «Искусство» | Бюджет городского округа, тыс. руб. | 214,35000 | 208,19640 | 97,13 | . |
| Краевой бюджет, тыс. руб. | 0,00000 | 0,00000 | - |  |
| Федеральный бюджет, тыс. руб. | 0,00000 | 0,00000 | - |  |
| Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0,00000 | 0,00000 | - |  |
| Итого, тыс. руб. | 214,35000 | 208,19640 | 97,13 |  |
| Основное мероприятие 2.1 «Организация мероприятий различного уровня, способствующих формированию культурных ценностей населения» | Бюджет городского округа, тыс. руб. | 189,35000 | 183,19640 | 96,75 | . |
| Краевой бюджет, тыс. руб. | 0,00000 | 0,00000 | - |  |
| Федеральный бюджет, тыс. руб. | 0,00000 | 0,00000 | - |  |
| Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0,00000 | 0,00000 | - |  |
| Итого, тыс. руб. | 189,35000 | 183,19640 | 96,75 |  |
| Основное мероприятие 2.2  «Поддержка и развитие творческих коллективов и объединений учреждений культуры» | Бюджет городского округа, тыс. руб. | 25,00000 | 25,00000 | 100 |  |
| Краевой бюджет, тыс. руб. | 0,00000 | 0,00000 | - |  |
| Федеральный бюджет, тыс. руб. | 0,00000 | 0,00000 | - |  |
| Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0,00000 | 0,00000 | - |  |
| Итого, тыс. руб. | 25,00000 | 25,0000 | 100 |  |

**6. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу.**

Изменения в муниципальную программу Суксунского городского округа «Культура Суксунского городского округа», утвержденную постановлением Администрации Суксунского муниципального района от 27.12.2019 № 641 «Об утверждении муниципальной программы Суксунского городского округа «Культура Суксунского городского округа» внесены следующими редакциями:

- Постановлением Администрации Суксунского городского округа от 14.04.2020 № 330 «О внесении изменений в муниципальную программу Суксунского муниципального района «Культура Суксунского городского округа»;

- Постановлением Администрации Суксунского городского округа от 26.06.2020 № 528 «О внесении изменений в муниципальную программу Суксунского муниципального района «Культура Суксунского городского округа»;

- Постановлением Администрации Суксунского городского округа от 31.07.2020 № 649 «О внесении изменений в муниципальную программу Суксунского муниципального района «Культура Суксунского городского округа»;

- Постановлением Администрации Суксунского городского округа от 16.11.2020 № 938 «О внесении изменений в муниципальную программу Суксунского муниципального района «Культура Суксунского городского округа»;

- Постановлением Администрации Суксунского городского округа от 10.12.2020 № 983 «О внесении изменений в муниципальную программу Суксунского муниципального района «Культура Суксунского городского округа»;

- Постановлением Администрации Суксунского городского округа от 29.01.2021 № 57 «О внесении изменений в муниципальную программу Суксунского муниципального района «Культура Суксунского городского округа»;

- Постановлением Администрации Суксунского городского округа от 09.03.2021 № 138 «О внесении изменений в муниципальную программу Суксунского муниципального района «Культура Суксунского городского округа»;

- Постановлением Администрации Суксунского городского округа от 28.05.2021 № 335 «О внесении изменений в муниципальную программу Суксунского муниципального района «Культура Суксунского городского округа»;

- Постановлением Администрации Суксунского городского округа от 02.07.2021 № 413 «О внесении изменений в муниципальную программу Суксунского муниципального района «Культура Суксунского городского округа»;

- Постановлением Администрации Суксунского городского округа от 26.07.2021 № 449 «О внесении изменений в муниципальную программу Суксунского муниципального района «Культура Суксунского городского округа»;

- Постановлением Администрации Суксунского городского округа от 16.09.2021 № 600 «О внесении изменений в муниципальную программу Суксунского муниципального района «Культура Суксунского городского округа»;

- Постановлением Администрации Суксунского городского округа от 16.11.2021 № 722 «О внесении изменений в муниципальную программу Суксунского муниципального района «Культура Суксунского городского округа»;

- Постановлением Администрации Суксунского городского округа от 15.12.2021 № 801 «О внесении изменений в муниципальную программу Суксунского муниципального района «Культура Суксунского городского округа»;

- Постановлением Администрации Суксунского городского округа от 21.01.2022 № 33 «О внесении изменений в муниципальную программу Суксунского муниципального района «Культура Суксунского городского округа».

Исполнитель: Начальник отдела культуры, спорта,

молодёжной и социальной политики Администрации

Суксунского городского округа

С.П. Василевская