**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**о выполнении Муниципальной программы Суксунского городского округа**

**«Развитие физической культуры, спорта и формирование здорового образа жизни» в 2021 году**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы | Администрация Суксунского городского округа (далее – Администрация) |

**1. Оценка достижения целей и задач Муниципальной программы.**

|  |  |
| --- | --- |
| Степень достижения цели и решения задач муниципальной программы  | Степень реализации целевых показателей муниципальной программы муниципальной программы Суксунского городского округа «Развитие физической культуры, спорта и формирование здорового образа жизни» ниже на 10,1 % по отношению к плановым показателям, и составляет 89,9 %.Степень реализации целевых показателей Подпрограммы 1 «Развитие физической культуры и массового спорта» муниципальной программы Суксунского городского округа «Развитие физической культуры и массового спорта» ниже на 20,3 % по отношению к плановым показателям, и составляет 79,7 %.Степень реализации целевых показателей Подпрограммы 2 «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва» ниже на 42,1 % по отношению к плановым показателям, и составляет 57,9 %.Степень реализации целевых показателей Подпрограммы 3 «Развитие физической культуры и спорта для людей с ограниченными возможностями здоровья и людей пенсионного возраста» выше на 14,2 % по отношению к плановым показателям, и составляет 114,2 %. |

**2. Достигнутые результаты (исполнение контрольных точек), причины недостижения запланированных результатов, нарушения сроков.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Контрольная точка | Плановое окончание | Фактическое окончание | Отклонение, дней | Достигнутые результаты. Причины неисполнения, нарушения сроков |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Программа реализуется в 2020-2022 годы. Реализация Программы по этапам не предусматривается. |

Результаты отражаются в достижении целевых показателей.

**3. Достигнутые целевые показатели, причины невыполнения показателей.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Целевой показатель, ед. измерения | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение, % | Причины отклонения от планового значения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Муниципальная программа Суксунского городского округа** **«Развитие физической культуры, спорта и формирование здорового образа жизни»** |
| 1. | Доля населения Суксунского городского округа систематически занимающегося физической культурой и спортом в общей численности населения Суксунского городского округа в возрасте 3 - 79 лет (%) | 47,5 | 45,7 | - 3,8 | Не возможность учёта некоторых направлений физической культуры (индивидуальные виды занятий) |
| Доля детей и молодежи в возрасте 3 - 29 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи (%) | 67,3 | 72,9 | + 8,3 | Увеличение количества спортивных объектов в территориях  |
|  | Доля граждан среднего возраста (женщины в возрасте 30 - 54 лет; мужчины в возрасте 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста (%) | 31,7 | 39 | + 23 | Увеличение количества спортивных объектов в территориях  |
| Доля граждан старшего возраста (женщины в возрасте 55 - 79 лет; мужчины в возрасте 60 - 79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста (%) | 11,3 | 11,4 | + 0,1 | Увеличение количества спортивных объектов в территориях  |
| Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта (%) | 72,4 | 76,8 | + 6 | Увеличилось количество спортивных объектов на 3 ед.Спортплощадки: Суксун по ул. Братьев Каменских, Суксун по ул. Кирова, д. Киселёво по ул. Новая. |
| 2. | Эффективность использования существующих спортивных сооружений (%) | 80 | 52 | - 35 | Отсутствие штата в территориях округа.Не достаточное содержание открытых спорт площадок в территориях (очистка).Не достаточно используются спортзалы в ОУ. |
| 3. | Доля граждан городского округа, выполнивших нормативы ВФСК ГТО, в общей численности населения, принявшего участия в сдаче нормативов ВФСК ГТО (%) | 46 | 56,5 | + 22,8 | Качественная подготовка к выполнению нормативов ВФСК ГТО. |
| Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта» |
| 4. | Численность занимающихся при объединениях (секциях) МУ ФКС «ФОК «Лидер» (чел.) | 750 | 222 | - 70,4 | В базовый расчёт планового показателя были включены занятия МАОУ «ССОШ №2», которые не являются относятся к перечню секций МУ ФСК «ФОК «Лидер» |
| 5. | Число жителей Суксунского городского округа, принимающих участие в физкультурно-спортивных мероприятиях (чел.)  | 4950 | 4609 | - 6,88 | Введение ограничений в связи с COVID-19 |
| 6. | Доля жителей Суксунского городского округа систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности населения Суксунского городского округа (%) | 47,5 | 45,7 | + 6,9 | Не корректные:- плановый показатель, - базовый показатель населения для расчёта. |
| 7 | Количество учреждений, оснащенных спортивно-технологическим оборудованием (ед.) | 2 | 2 | - |  |
| Основное мероприятие 1.1 «Обеспечение деятельности МУ ФКС «ФОК «Лидер» |
| 8. | Численность занимающихся при объединениях (секциях) МУ ФКС «ФОК «Лидер» (чел.) | 750 | 222 | - 70,4 | В базовый расчёт планового показателя были включены занятия МАОУ «ССОШ №2», которые объединений (секций) МУ ФСК «ФОК «Лидер» |
| Основное мероприятие 1.2 «Организация и проведение мероприятий по вовлечению населения в занятия физической культурой и массовым спортом» |
| 9. | Количество граждан Суксунского городского округа, привлеченных к участию в районных, межрайонных, краевых соревнованиях (чел.) | 2960 | 2960 | - |  |
| 10. | Доля граждан Суксунского городского округа, выполнивших нормативы ВФСК ГТО, в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов ВФСК ГТО (%) | 46 | 56,5 | + 22,8 | Качественная подготовка к выполнению нормативов ВФСК ГТО |
| Основное мероприятие 1.3 «Совершенствование спортивной инфраструктуры и материально-технической базы для занятий физической культурой и массовым спортом» |
| 11. | Количество объединений (секций), вновь оснащенных спортивным оборудованием и инвентарем (ед.) | 2 | 2 | - | МУ ФСК «ФОК «Лидер»:-Баскетбол -Греко-Римская борьба |
| 13. | Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности (%) | 72,4 | 76,8 | + 6 | См. раздел 4  |
| 14.(1) | Привлечение населения к систематическим занятиям физической культурой (ед.) | 162 | 162 | - |  |
| Основное мероприятие 1.4 «Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием» |
| 15. | Количество учреждений, оснащенных спортивно-технологическим оборудованием (ед.) | 2 | 1 | - 50 |  |
| Основное мероприятие 1.5 «Участие в реализации мероприятий, направленных на развитие преобразованных муниципальных образований» |
| 15.(1) | Ремонт объектов физической культуры и спорта (ед.) | 2 | 2 | - | Ремонт спортивных залов МАОУ «Ключевская средняя общеобразовательная школа»,МАОУ «Суксунская средняя общеобразовательная школа №1» |
| Подпрограмма 2 «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва» |
| 16. | Количество спортсменов Суксунского городского округа, участвующих в составе сборной Пермского края (чел.) | 19 | 3 | - 84,2 | В связи с ограничениями, связанные с распространением COVID-19, спортсмены участвовали в меньшем количестве соревнованийМУ ФСК «ФОК «Лидер»:Греко-Римская борьба:Заторский Тимофей, Тихомиров Иван, Анферов Иван |
| 17. | Количество спортсменов Суксунского городского округа, имеющих спортивный разряд (чел.) | 19 | 19 | - | Бокс: Барышева Алиса 1р. Власов Михаил 1р. Озорнин Дмитрий 2р. Озорнин Евгений 2р. Греко-Римская борьба: Заторский Тимофей КМС, Тихомиров Иван 2р. Шахматы:Коваленко Николай 1р Самсонов Андрей 1 рРудыка Евгений 1р Щербинин Александр 1р Стахеев Александр 1р Лобашев Иван 2 р Третьяков Николай 2р Кудашев Владимир 2р Тархов Владимир 2 р.Настольный теннис: Юдина Виктория 2р Орлов Егор 2р Попов Владимир 2р Поляков Юрий 2р |
| Основное мероприятие 2.1 «Участие в спортивных мероприятиях, обеспечение подготовки спортсменов высокого класса, материально-техническое обеспечение сборных команд Суксунского городского округа» |
| 18. | Количество занятых призовых мест (ед.) | 3 | 0 | - 100 | В связи с ограничениями, связанные с распространением COVID-19, спортсмены участвовали в меньшем количестве соревнований |
| 19. | Количество приобретенного спортивного инвентаря и оборудования для сборных команд Суксунского городского округа (ед.) | 46 | 188 | + 308,7 | Баскетбол (Форма баскетбольная 12шт, накидка баскетбольная 12шт) Греко-Римская борьба ( Будо-маты 162 шт)Суксунская районная организация ПКО ВОИ – 2 набора игры «Бочча» |
| Основное мероприятие 2.2 «Комплекс мер по развитию системы подготовки спортивного резерва» |
| 20. | Количество человек, прошедших курсы повышения квалификации, переподготовки кадров и обучение (чел.) | 3 | 7 | + 133,3 | Дистанционная форма обучения позволила пройти обучение большему количеству специалистов |
| 21. | Поддержка, премирование спортсменов, принимавших участие в краевых, всероссийских соревнованиях, как в личном зачете, так и в составе сборных команд (чел.) | 29 | 0 | - 100 | Результаты участия в соревнованиях не на высоком профессиональном уровне |
| Подпрограмма 3 «Развитие физической культуры и спорта для людей с ограниченными возможностями здоровья и людей пенсионного возраста» |
| 22. | Количество людей с ОВЗ и людей пенсионного возраста систематически занимающихся физической культурой и спортом (чел.) | 98 | 120 | + 22,4 | Учтено, количество занимающихся скандинавской ходьбой  |
| 23. | Количество людей с ОВЗ и людей пенсионного возраста, принимающих участие в физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятиях (чел.) | 130 | 138 | + 6,2 | Смена руководителя Суксунской районной организации ПКО ВОИ |
| Основное мероприятие 3.1 «Создание условий для поддержания здорового образа жизни для людей с ОВЗ и людей пенсионного возраста» |
| 24. | Количество занятых призовых мест в районных, межрайонных, краевых, всероссийских соревнованиях (ед.) | 3 | 19 | + 533 | Установлен низкий плановый показатель |
| 25. | Количество приобретенного спортивного инвентаря и оборудования (ед.) | 0 | 0 | - |  |
| Основное мероприятие 3.2 «Организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий для людей с ОВЗ и людей пенсионного возраста» |
| 26. | Число людей с ОВЗ, принимающих участие в физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятиях (чел.) | 34 | 101 | + 197 | Участие в большем количестве мероприятий  |
| 27. | Число людей пенсионного возраста, принимающих участие в физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятиях (чел.) | 95 | 60 | - 36,8 | Введение ограничений связанных с COVID – 19, |

**4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации Муниципальной программы.**

В территории используются следующие спортивные объекты:

- 28 плоскостных сооружений, в том числе 2 футбольных поля, 2 волейбольных площадок, 1 баскетбольная и 15 универсальных игровых

площадок, представляют собой комплексное оборудованное игровое поле, предназначенное для игр в различные виды спорта: баскетбол,

мини-футбол, волейбол, а так же занятия общей физической подготовкой;

- 11 спортивных залов;

- 6 тренажерных залов, из которых 3 находятся в частной собственности;

- 1 плавательный бассейн, находящийся в частной собственности.

- 1 тир при МАОУ «Суксунская средняя общеобразовательная школа № 2»;

- 22 объекта городской и рекреационной инфраструктуры, приспособленных для занятий физической культурой и спортом, из них:

15 универсальных игровых площадок для детей, 6 площадок с уличными тренажерами; 1 открытый хоккейный корт МУ ФСК «ФОК «Лидер».

В округе функционирует одно учреждение в сфере физической культуры и спорта, подведомственное органу местного самоуправления - муниципальное учреждение физической культуры и спорта «Физкультурно-оздоровительный комплекс «Лидер».

Для измерения эффективности реализации мероприятий Муниципальной программы установлены три позиции целевых показателей.

**Первая позиция содержит показатели**, предусматривающие возрастные категории населения городского округа, кто систематически, на объектах спорта, так и в свободно организованной зоне объектов городской и рекреационной инфраструктуры занимаются спортивно - оздоровительными занятиями:

- Доля граждан Суксунского городского округа систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности населения Суксунского городского округа в возрасте 3 - 79 лет (%);

- Доля граждан среднего возраста (женщины в возрасте 30 - 54 лет; мужчины в возрасте 30 - 59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста (%);

- Доля граждан старшего возраста (женщины в возрасте 55 - 79 лет; мужчины в возрасте 60 - 79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста (%).

На отклонение вышеприведённых показателей влияют:

- плановые показатели установлены не корректно;

- использование не корректного базового показателя населения для расчёта, а именно: за базовый показатель расчёта берётся общее число зарегистрированныхжителей Суксунского городского округа (17521 человек) в каждой возрастной градации. При этом не учтено фактическое количество проживающих и находящихся в территории (не учтены граждане, работающие вахтовым методом, учащиеся/студенты в других территориях, граждане имеющие регистрацию в территории, но проживающие в других территориях на постоянной основе) рассчитать данный показатель не представляется возможным;

- отсутствие в территориях округа организованной спортивной работы, которая предполагает наличие спортивных инструкторов;

- ограничения введённые в связи с COVID-19.

- Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта.

В 2021 году был произведён ремонт и улучшены условия для занятия физической культурой и спортом следующих объектов:

Ремонт спортивного зала по адресу: Пермский край, Суксунский район, с. Ключи, ул. 40 лет Победы, д. 20 (МАОУ «Ключевская средняя общеобразовательная школа»;

Ремонт спортивного зала по адресу: Пермский край, Суксунский район, рп. Суксун, ул. Школьная, д. 1 (МАОУ «Суксунская средняя общеобразовательная школа №1»;

Вновь обустроено объектов спортивной направленности:

Устройство открытой универсальной спортивной площадки по адресу: Пермский край, Суксунский район, д. Киселёво по ул. Новая;

Устройство открытой универсальной спортивной площадки по адресу: Пермский край, Суксунский район, рп. Суксун по ул. Братьев Каменских;

Устройство открытой универсальной спортивной площадки по адресу: Пермский край, Суксунский район, рп. Суксун по ул. Кирова,

**Вторая позиция содержит показатель:**

- Эффективность использования существующих спортивных сооружений (%), данный показатель обусловлен количеством граждан посещающих спортивные объекты по отношению к максимальной проходной способности объектов.

На отклонение показателя влияют:

- отсутствие штата в территориях округа (спортивных инструкторов);

- не достаточное сезонное содержание открытых спортивных площадок в территориях (очистка);

- низкое использование населением сельских территорий возможностей спортзалов образовательных организаций (руководители ОУ не заинтересованы в использовании спортзалов, по причине дополнительного финансовой нагрузки (уборка, дополнительные коммунальные услуги).

- отсутствие ведения работы с населением в территориях округа, отсутствие штата (тренеров, инструкторов).

**Третья позиция содержит следующий показатель:**

- Доля граждан городского округа, выполнивших нормативы ВФСК ГТО, в общей численности населения, принявшего участия в сдаче нормативов (%)

Данный показатель выполняется в полном и превышающем объёме. В МУ ФСК «ФОК «Лидер» ведёт работу структурное подразделение со штатным руководителем, который ведёт всю работу по планированию, рекламе, анонсированию мероприятий, организации, реализации учёту и отчётности данного направления в Суксунском городском округе.

**5. Данные об использовании Бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование Муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия** | **Объемы и источники финансирования** | **Причины не освоения бюджетных средств** |
| **Источник финансирования** | **План** | **Факт** | **% исполнения** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа Суксунского городского округа «Развитие физической культуры, спорта и формирование здорового образа жизни» | Бюджет городского округа, тыс. руб. | 7530,25975 | 7407,38061 | 98,4 |  |
| Краевой бюджет, тыс. руб. | 2342,87923 | 2342,87923 | 100 |  |
| Федеральный бюджет, тыс. руб. | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
| Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
| Итого, тыс. руб. | 9873,13898 | 9750,25984 | 98,8 |  |
| Подпрограмма 1«Развитие физической культуры и массового спорта» | Бюджет городского округа, тыс. руб. | 6905,25975 | 6824,96195 | 98,8 |  |
| Краевой бюджет, тыс. руб. | 2342,87923 | 2342,87923 | 100 |  |
| Федеральный бюджет, тыс. руб. | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
| Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
| Итого, тыс. руб. | 9248,13898 | 9167,84118 | 98,8 | Меньшее количество спортивно – массовых мероприятий |
| Основное мероприятие 1.1Обеспечение деятельности муниципального учреждения физической культуры и спорта «Физкультурно-оздоровительный комплекс «Лидер» | Бюджет городского округа, тыс. руб. | 5552,10000 | 5552,10000 | 100 |  |
| Краевой бюджет, тыс. руб. | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
| Федеральный бюджет, тыс. руб. | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
| Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
| Итого, тыс. руб. | 5552,10000 | 5552,10000 | 100 |  |
| Основное мероприятие 1.2 Организация и проведение мероприятий по вовлечению населения в занятия физической культурой и массовым спортом | Бюджет городского округа, тыс. руб. | 353,50000 | 273,20220 | 77,3 |  |
| Краевой бюджет, тыс. руб. | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
| Федеральный бюджет, тыс. руб. | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
| Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
| Итого, тыс. руб. | 353,50000 | 273,20220 | 77,3 | Меньшее количество спортивно – массовых мероприятий |
| Основное мероприятие 1.3 Совершенствование спортивной инфраструктуры и материально-технической базы для занятий физической культурой и массовым спортом | Бюджет городского округа, тыс. руб. | 999,65975 | 999,65975 | 100 |  |
| Краевой бюджет, тыс. руб. | 2342,87923 | 2342,87923 | 100 |  |
| Федеральный бюджет, тыс. руб. | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
| Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
| Итого, тыс. руб. | 3342,53898 | 3342,53898 | 100 |  |
| Основное мероприятие 1.4 Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием | Бюджет городского округа, тыс. руб. | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
| Краевой бюджет, тыс. руб. | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
| Федеральный бюджет, тыс. руб. | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
| Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
| Итого, тыс. руб. | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
| Основное мероприятие 1.5 Участие в реализации мероприятий, направленных на развитие преобразованных муниципальных образований | Бюджет городского округа, тыс. руб. | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
| Краевой бюджет, тыс. руб. | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
| Федеральный бюджет, тыс. руб. | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
| Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
| Итого, тыс. руб. | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
| Подпрограмма 2 «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва» | Бюджет городского округа, тыс. руб. | 500,00000 | 465,01812 | 93 |  |
| Краевой бюджет, тыс. руб. | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
| Федеральный бюджет, тыс. руб. | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
| Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
| Итого, тыс. руб. | 500,00000 | 465,01812 | 93 | Меньшее количество участия в выездных соревнованиях |
| Основное мероприятие 2.1 Участие в спортивных мероприятиях, обеспечение подготовки спортсменов высокого класса, материально-техническое обеспечение сборных команд Суксунского городского округа | Бюджет городского округа, тыс. руб. | 500,00000 | 465,01812 | 93 |  |
| Краевой бюджет, тыс. руб. | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
| Федеральный бюджет, тыс. руб. | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
| Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
| Итого, тыс. руб. | 500,00000 | 465,01812 | 93 | Меньшее количество участия в выездных соревнованиях |
| Основное мероприятие 2.2 Комплекс мер по развитию системы подготовки спортивного резерва | Бюджет городского округа, тыс. руб. | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
| Краевой бюджет, тыс. руб. | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
| Федеральный бюджет, тыс. руб. | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
| Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
| Итого, тыс. руб. | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
| Подпрограмма 3 «Развитие физической культуры и спорта для людей с ограниченными возможностями здоровья и людей пенсионного возраста» | Бюджет городского округа, тыс. руб. | 125,00000 | 117,40054 | 94 |  |
| Краевой бюджет, тыс. руб. | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
| Федеральный бюджет, тыс. руб. | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
| Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
| Итого, тыс. руб. | 125,00000 | 117,40054 | 94 |  |
| Основное мероприятие 3.1 Создание условий для поддержания здорового образа жизни для людей с ОВЗ и людей пенсионного возраста | Бюджет городского округа, тыс. руб. | 90,00000 | 90,00000 | 100 |  |
| Краевой бюджет, тыс. руб. | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
| Федеральный бюджет, тыс. руб. | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
| Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
| Итого, тыс. руб. | 90,00000 | 90,00000 | 100 |  |
| Основное мероприятие 3.2 Организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий для людей с ОВЗ и людей пенсионного возраста | Бюджет городского округа, тыс. руб. | 35,00000 | 27,40054 | 78,3 |  |
| Краевой бюджет, тыс. руб. | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
| Федеральный бюджет, тыс. руб. | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
| Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
| Итого, тыс. руб. | 35,00000 | 27,40054 | 78,3 |  |

**6. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу.**

Изменения в Муниципальную программу Суксунского городского округа «Развитие физической культуры, спорта и формирование здорового образа жизни», утверждённую Постановлением Администрации Суксунского муниципального района от 27.12.2019 № 642 «Об утверждении муниципальной программы Суксунского городского округа «Развитие физической культуры, спорта и формирование здорового образа жизни» внесены следующими редакциями:

- Постановлением Администрации Суксунского городского округа от 20.03.2020 № 247 «О внесении изменений в муниципальную программу Суксунского городского округа «Развитие физической культуры, спорта и формирование здорового образа жизни»;

- Постановлением Администрации Суксунского городского округа от 26.06.2020 № 527 «О внесении изменений в муниципальную программу Суксунского городского округа «Развитие физической культуры, спорта и формирование здорового образа жизни»;

- Постановлением Администрации Суксунского городского округа от 31.07.2020 № 651 «О внесении изменений в муниципальную программу Суксунского городского округа «Развитие физической культуры, спорта и формирование здорового образа жизни»;

- Постановлением Администрации Суксунского городского округа от 15.09.2020 № 784 «О внесении изменений в муниципальную программу Суксунского городского округа «Развитие физической культуры, спорта и формирование здорового образа жизни»;

- Постановлением Администрации Суксунского городского округа от 04.12.2020 № 968 «О внесении изменений в муниципальную программу Суксунского городского округа «Развитие физической культуры, спорта и формирование здорового образа жизни»;

- Постановлением Администрации Суксунского городского округа от 29.01.2021 № 56 «О внесении изменений в муниципальную программу Суксунского городского округа «Развитие физической культуры, спорта и формирование здорового образа жизни».

- Постановлением Администрации Суксунского городского округа от 11.03.2021 № 147 «О внесении изменений в муниципальную программу Суксунского городского округа «Развитие физической культуры, спорта и формирование здорового образа жизни».

- Постановлением Администрации Суксунского городского округа от 10.08.2021 № 499 «О внесении изменений в муниципальную программу Суксунского городского округа «Развитие физической культуры, спорта и формирование здорового образа жизни».

- Постановлением Администрации Суксунского городского округа от 30.08.2021 № 545 «О внесении изменений в муниципальную программу Суксунского городского округа «Развитие физической культуры, спорта и формирование здорового образа жизни».

- Постановлением Администрации Суксунского городского округа от 21.01.2022 № 37 «О внесении изменений в муниципальную программу Суксунского городского округа «Развитие физической культуры, спорта и формирование здорового образа жизни».

Исполнитель: Начальник отдела культуры, спорта,

молодёжной и социальной политики Администрации

Суксунского городского округа

С.П. Василевская