## Оценка целей и задач
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
о выполнении муниципальной программы Суксунского городского округа "Приобретение в собственность муниципального образования "Суксунский городской округ" объектов муниципального жилищного фонда в 2020-2022 годах" за 2022 год
Ответственный исполнитель программы | Администрация Суксунского городского округа
1. Оценка достижения целей и задач муниципальной программы.
1.1. Цели программы | Цель 1. Приобретение в собственность муниципального образования «Суксунский городской округ» объектов муниципального жилищного фонда;
Цель 2. Увеличение муниципального жилищного фонда муниципального образования «Суксунский городской округ»;
Цель 3. Сокращение на территории Суксунского городского округа объектов муниципального жилищного фонда, признанного аварийным и подлежащим сносу, а также объектов жилищного фонда, признанного непригодным для проживания;
Цель 4. Предоставление гражданам, признанных малоимущими и нуждающимися в жилых помещениях, проживающих на территории муниципального образования «Суксунский городской округ» жилых помещений по договору социального найма;
Цель 5. Увеличение муниципального специализированного жилищного фонда муниципального образования «Суксунский городской округ»;
В результате проведенного анализа достижения целевых показателей, в основном следует отметить их исполнение.
1.2. Задачи программы | 1. Формирование механизма приобретения в собственность муниципального образования «Суксунский городской округ» объектов муниципального жилищного фонда;
2. Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного муниципального жилищного фонда на территории муниципального образования «Суксунский городской округ», а также расселение из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания;
3. Обеспечение, проживающих на территории муниципального образования «Суксунский городской округ» граждан, признанных малоимущими и нуждающимися в жилых помещениях, жилыми помещениями;
4. Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам найма специализированных жилых помещений;
5. Обеспечение жилыми помещениями молодых специалистов муниципальных учреждений, по договорам найма специализированных жилых помещений.
Основными промежуточными результатами реализации программы в 2022 году стали:
Выполнение государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: приобретено четыре жилых помещений в п. Суксун, общей площадью 135,0 кв. м, стоимостью 6029378,52 рублей. В рамках мероприятия "Расселение жилищного фонда, признанного аварийным после 1 января 2017 года, в целях предотвращения чрезвычайной ситуации" на 01.01.2023 по 1 договору об изъятии жилого помещения и одному Решению суда выплачено возмещение за жилое помещение в размере 3779542,0 рублей, а также приобретено в собственность Суксунского городского округа жилое помещение площадью 73,0 кв. м, стоимостью 3023698,45 рублей. Расселено 10 человек, 3 жилых помещения, общей площадью 201,3 кв. м. В рамках мероприятия "Приобретение объектов муниципального жилищного фонда в рамках выполнения мероприятий по обеспечению граждан, признанных малоимущими и нуждающимися в жилых помещениях, жилыми помещениями", в целях исполнения Решения суда приобретено в собственность Суксунского городского округа жилое помещение площадью 49,5 кв. м, стоимостью 1313325,45 рублей.

## достигнутые результаты
2. Достигнутые результаты (исполнение контрольных точек), причины недостижения запланированных результатов, нарушения сроков
N п/п | Контрольная точка | Плановое окончание | Фактическое окончание | Отклонение, дней | Достигнутые результаты. Причины неисполнения, нарушения сроков
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1. | Программа реализуется в один этап 2020-2022 годы, соотвтетсвенно сроком окончания реализации программы и достижения ожидаемых непосредственных результатов, определенных Приложением 1 к муниципальной программе Суксунского городского округа"Приобретение в собственность муниципального образования "Суксунский городской округ" объектов муниципального жилищного фонда в 2020-2022 годах", утвержденной постановлением Администрации Суксунского муниципального района от 04.12.2019 № 584, является 2022 год.

## Целевые показатели
3. Достигнутые целевые показатели, причины невыполнения показателей
N п/п | Целевой показатель, ед. измерения | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение, % | Причины отклонения от планового значения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Муниципальная программа Суксунского городского округа "Приобретение в собственность муниципального образования "Суксунский городской округ" объектов муниципального жилищного фонда в 2020-2022 годах" за 2022 год
1. | Увеличение муниципального жилищного фонда муниципального образования «Суксунский городской округ», % | 25 | 6 | -76 | Произведены выплаты денежных средств собственникам аварийного жилья (6 человек)
Подпрограмма 1 «Приобретение объектов муниципального жилищного фонда в рамках мероприятий по переселению граждан из аварийного муниципального жилищного фонда, а также расселение из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания»
1.1. | Количество приобретенных объектов муниципального жилищного фонда % | 5 | 1 | -80 | Произведены выплаты денежных средств собственникам аварийного жилья (6 человек)
1.1. | Количество расселенных граждан из аварийного жилищного фонда, чел. | 0 | 10 | #DIV/0! | Граждане, которых не расселили в 2021 году
1.1. | Общая площадь расселенных жилых помещений, признанных непригодными для проживания (пгт Суксун, ул. Братьев Каменских, д. 6, 8), кв.м | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 2 «Приобретение объектов муниципального жилищного фонда в рамках выполнения мероприятий по обеспечению граждан, признанных малоимущими и нуждающимися в жилых помещениях, жилыми помещениями»
2.1. | Количество приобретенных объектов муниципального жилищного фонда, шт. | 2 | 1 | -50 | Исполнение Решения суда, приобретение в собственность Суксунского городского округа жилого помещения площадью 49,5 кв. м, стоимостью 1313325,45 рублей
Подпрограмма 3 «Приобретение объектов муниципального жилищного фонда в рамках выполнения мероприятий по увеличению специализированного жилищного фонда для служебного жилья
3.1. | Количество приобретенных объектов муниципального жилищного фонда, шт. | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 4 «Приобретение и содержание объектов муниципального специализированного жилищного фонда в рамках выполнения государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам найма специализированных жилых помещений»
4.1. | Количество приобретенных объектов муниципального жилищного фонда, шт. | 8 | 4 | -50 | Жилые помещения преобретены через аукцион, стоимость квартир выросла

## Анализ факторов
4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации Муниципальной программы
Муниципальная программа Суксунского городского округа "Приобретение в собственность муниципального образования "Суксунский городской округ" объектов муниципального жилищного фонда в 2020-2022 годах" исполнена на 77,91 %.
Факторы, оказавшие влияние на реализацию программы:
Деежные средства планировали по расчетной стоимости 1 кв. м. Выплаты денежных средств собственникам аварийного жилья определены на основании рыночного отчета

## Использование ассигнований_С
5. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Объемы и источники финансирования |  |  |  | Причины неосвоения бюджетных средств
| Источник финансирования | План | Факт | % исполнения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Муниципальная программа Суксунского городского округа "Приобретение в собственность муниципального образования "Суксунский городской округ" объектов муниципального жилищного фонда в 2020-2022 годах" за 2022 год | Бюджет Суксунского городского округа, тыс. руб. | 4341.298 | 4337.024 | 99.9016
| Краевой бюджет, тыс. руб. | 13849.048 | 9834.672 | 71.0133
| Федеральный бюджет (тыс. руб.) | 0 | 0
| Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0 | 0
| Итого, тыс. руб. | 18190.346 | 14171.696 | 77.9078
Подпрограмма 1 «Приобретение объектов муниципального жилищного фонда в рамках мероприятий по переселению граждан из аварийного муниципального жилищного фонда, а также расселение из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания» | Бюджет Суксунского городского округа, тыс. руб. | 3023.698 | 3023.699 | 100 | Деежные средства планировали по расчетной стоимости 1 кв. м. Выплаты денежных средств собственникам аварийного жилья определены на основании рыночного отчета
| Краевой бюджет (тыс. руб.) | 7775.165 | 3779.542 | 48.6104
| Федеральный бюджет (тыс. руб.) | 0 | 0
| Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0 | 0
| Итого, тыс. руб. | 10798.863 | 6803.241 | 62.9996
Основное мероприятие 1.1 «Расселение жилищного фонда, признанного аварийным после 1 января 2017 года, в целях предотвращения чрезвычайной ситуации" | Бюджет Суксунского городского округа, тыс. руб. | 3023.698 | 3023.698 | 100 | Деежные средства планировали по расчетной стоимости 1 кв. м. Выплаты денежных средств собственникам аварийного жилья определены на основании рыночного отчета
| Краевой бюджет (тыс. руб.) | 7775.164 | 3779.542 | 48.6104
| Федеральный бюджет (тыс. руб.) | 0 | 0
| Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0 | 0
| Итого, тыс. руб. | 10798.862 | 6803.24 | 62.9996
Основное мероприятие 1.2. «Расселение граждан из непригодного жилищного фонда путем предоставления социальной выплаты, либо путем приобретения жилых помещений для предоставления на условиях договора социального найма» | Бюджет Суксунского городского округа, тыс. руб. | 0 | 0
| Краевой бюджет (тыс. руб.) | 0 | 0
| Федеральный бюджет (тыс. руб.) | 0 | 0
| Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0 | 0
| Итого, тыс. руб. | 0 | 0
Подпрограмма 2 «Приобретение объектов муниципального жилищного фонда в рамках выполнения мероприятий по обеспечению, проживающих граждан, признанных малоимущими и нуждающимися в жилых помещениях, жилыми помещениями» | Бюджет Суксунского городского округа, тыс. руб. | 1317.6 | 1313.325 | 99.6755
| Краевой бюджет (тыс. руб.) | 0 | 0
| Федеральный бюджет (тыс. руб.) | 0 | 0
| Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0 | 0
| Итого, тыс. руб. | 1317.6 | 1313.325 | 99.6755
Основное мероприятие 2 «Приобретение объектов муниципального жилищного фонда в рамках выполнения мероприятий по обеспечению, проживающих граждан, признанных малоимущими и нуждающимися в жилых помещениях, жилыми помещениями» | Бюджет Суксунского городского округа, тыс. руб. | 1317.6 | 1313.325 | 99.6755
| Краевой бюджет (тыс. руб.) | 0 | 0
| Федеральный бюджет (тыс. руб.) | 0 | 0
| Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0 | 0
| Итого, тыс. руб. | 1317.6 | 1313.325 | 99.6755
Подпрограмма 3 «Приобретение объектов муниципального жилищного фонда в рамках выполнения мероприятий по увеличению специализированного жилищного фонда для служебного жилья | Бюджет Суксунского городского округа, тыс. руб. | 0 | 0
| Краевой бюджет (тыс. руб.) | 0 | 0
| Федеральный бюджет (тыс. руб.) | 0 | 0
| Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0 | 0
| Итого, тыс. руб. | 0 | 0
Основное мероприятие 3.1. «Приобретение объектов муниципального жилищного фонда в рамках выполнения мероприятий по увеличению специализированного жилищного фонда | Бюджет Суксунского городского округа, тыс. руб. | 0 | 0
| Краевой бюджет (тыс. руб.) | 0 | 0
| Федеральный бюджет (тыс. руб.) | 0 | 0
| Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0 | 0
| Итого, тыс. руб. | 0 | 0
Подпрограмма 4 «Приобретение и содержание объектов муниципального специализированного жилищного фонда в рамках выполнения государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам найма специализированных жилых помещений» | Бюджет Суксунского городского округа, тыс. руб. | 0 | 0
| Краевой бюджет (тыс. руб.) | 6073.883 | 6055.13 | 99.6913
| Федеральный бюджет (тыс. руб.) | 0 | 0
| Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0 | 0
| Итого, тыс. руб. | 6073.883 | 6055.13 | 99.6913
Основное мероприятие 4.1. «Приобретение и содержание объектов муниципального жилищного фонда в рамках выполнения государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Бюджет Суксунского городского округа, тыс. руб. | 0 | 0
| Краевой бюджет (тыс. руб.) | 6029.378 | 6029.379 | 100
| Федеральный бюджет (тыс. руб.) | 0 | 0
| Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0 | 0
| Итого, тыс. руб. | 6029.378 | 6029.379 | 100
Мероприятие 4.2 Содержание жилых помещений специализированного жилищного фонда для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа | Бюджет Суксунского городского округа, тыс. руб. | 0 | 0 |  | экономия ввиду минимального времени простоя жилого помещения с момента приобретения до момента предоставления
| Краевой бюджет (тыс. руб.) | 44.505 | 25.752 | 57.8632
| Федеральный бюджет (тыс. руб.) | 0 | 0
| Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0 | 0
| Итого, тыс. руб. | 44.505 | 25.752 | 57.8632

## Инфор. о внес. изменениях
6. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в Муниципальную программу
Изменения внесенны в муниципальную программу постановлением Администрации Суксунского городского округа от 31.05.2021 № 337 "О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу Суксунского городского округа «Приобретение в собственность муниципального образования «Суксунский городской округ» объектов муниципального жилищного фонда в 2020-2022 годах".

## Использование ассигнований_ГП (hidden)
6. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Объемы и источники финансирования |  |  |  | Причины неосвоения бюджетных средств | остаток
| Источник финансирования | План | Факт | % исполнения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Муниципальная программа Суксунского муниципального района «Управление имуществом и земельными ресурсами Суксунского муниципального района | Бюджет городского поселения, тыс. руб. | 1298.9046 | 1117.0368 | 85.9984 | Неосвоение бюджетных средств связано с экономией образовавшейся в результате экономии по оплате за тепло, не проведением ремонта в жилом помещении, не продлении ЭЦП сотрдников и не приобретении удостоверения сотрудника по МЗК | 181.8678
| Краевой бюджет, тыс. руб. | 0
| Федеральный бюджет (тыс. руб.) | 0
| Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0
| Итого, тыс. руб. | 1298.9046 | 1117.0368 | 85.9984
Подпрограмма 3 «Управление имуществом Суксунского городского поселения» | Бюджет городского поселения, тыс. руб. | 1062.45 | 896.6822 | 84.3976 | Неисполнение связано с тем, что по мероприятию "3.3.4. Обеспечение содержания и обслуживания жилого муниципального фонда объектов имущества, входящих в муниципальную казну" не был проведен ремонт помещения в общежитии (Халтурина,37) и в связи с экономией по теплу, а также экономия связана с погрешностью расчетов по мероприятию 3.3.3. "Осуществление взносов на капитальный ремонт жилого муниципального фонда, входящего в муниципальную казну" в силу приватизации муниципального имущества | 165.7678
| Краевой бюджет (тыс. руб.) | 0
| Федеральный бюджет (тыс. руб.) | 0
| Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0
| Итого, тыс. руб. | 1062.45 | 896.6822 | 84.3976 |  | 165.7678
Основное мерприятие 3.1. Эффективный учет муниципального имущества | Бюджет городского поселения, тыс. руб. | 306.6667 | 306.6667 | 100 | исполнение в полном объеме | 3e-05
| Краевой бюджет (тыс. руб.) | 0
| Федеральный бюджет (тыс. руб.) | 0
| Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0
| Итого, тыс. руб. | 306.6667 | 306.6667 | 100
Основное мероприятие 3.2. Эффективное управление муниципальным имуществом | Бюджет городского поселения, тыс. руб. | 180.5 | 180.5 | 100 | исполнение в полном объеме | 0
| Краевой бюджет (тыс. руб.) | 0
| Федеральный бюджет (тыс. руб.) | 0
| Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0
| Итого, тыс. руб. | 180.5 | 180.5 | 100
Основное мероприятие 3.3. Обеспечение надлежащего использования и содержания муниципального имущества | Бюджет городского поселения, тыс. руб. | 575.2833 | 409.5156 | 71.185 | Неисполнение связано с тем, что по мероприятию "3.3.4. Обеспечение содержания и обслуживания жилого муниципального фонда объектов имущества, входящих в муниципальную казну" не был проведен ремонт помещения в общежитии (Халтурина,37) и в связи с экономией по теплу, а также экономия связана с погрешностью расчетов по мероприятию 3.3.3. "Осуществление взносов на капитальный ремонт жилого муниципального фонда, входящего в муниципальную казну" в силу приватизации муниципального имущества | 165.7677
| Краевой бюджет (тыс. руб.) | 0
| Федеральный бюджет (тыс. руб.) | 0
| Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0
| Итого, тыс. руб. | 575.2833 | 409.5156 | 71.185
Подпрограмма 4 «Управление земельными ресурсами Суксунского городского поселения» | Бюджет городского поселения, тыс. руб. | 236.4546 | 220.3546 | 93.1911 | экономия возникла в связи с неоформлением удостоверения сотруднику по МЗК и продлением ЭЦП в конце года | 16.1
| Краевой бюджет (тыс. руб.) | 0
| Федеральный бюджет (тыс. руб.) | 0
| Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0
| Итого, тыс. руб. | 236.4546 | 220.3546 | 93.1911
Основное мероприятие 4.1. Эффективное управление земельными ресурсами Суксунского городского поселения | Бюджет городского поселения, тыс. руб. | 55.7 | 55.6 | 99.8205 | экономия возникла в связи с неоформлением удостоверения сотруднику по МЗК | 0.1
| Краевой бюджет (тыс. руб.) | 0
| Федеральный бюджет (тыс. руб.) | 0
| Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0
| Итого, тыс. руб. | 55.7 | 55.6 | 99.8205
Основное мероприятие 4.2. Эффективное распоряжение земельными ресурсами | Бюджет городского поселения, тыс. руб. | 180.7546 | 164.7546 | 91.1482 | Экономия возникла в связи с неоформлением в конце года ЭЦП сотрудникам, ЭЦП оформили в начале 2020 года | 16
| Краевой бюджет (тыс. руб.) | 0
| Федеральный бюджет (тыс. руб.) | 0
| Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0
| Итого, тыс. руб. | 180.7546 | 164.7546 | 91.1482