## Оценка целей и задач
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
о выполнении муниципальной программы Суксунского городского округа «Управление имуществом, земельными ресурсами и градостроительной деятельностью Суксунского городского округа» за 2022 год
Ответственный исполнитель программы | Администрация Суксунского городского округа
1. Оценка достижения целей и задач муниципальной программы.
1.1. Цели программы | Цель 1. Эффективное управление и распоряжение муниципальной собственностью
Цель 2. Эффективное распоряжение земельными участками, находящимися в муниципальной собственности
Цель 3. Максимальное вовлечение в оборот земельных участков, государственная собственность, на которые не разграничена
Цель 4. Обеспечение жилищного строительства земельными участками
В результате проведенного анализа достижения целевых показателей, в основном следует отметить их исполнение. Процент исполнения целевых показателей по увеличению поступлений от использования имущества и земельных ресурсов района свидетельствует о достаточно высокой степени эффективности управления и распоряжения ими.
1.2. Задачи программы | 1. Обеспечение эффективного управления, распоряжения и использования муниципального имущества.
2. Обеспечение полноты и достоверности данных Реестров муниципальной собственности
3. Обеспечение эффективного управления и распоряжения земельными участками, находящимися в муниципальной собственности и земельными участками государственная собственность на которые не разграничена.
Основными результатами реализации программы в 2022 году стали:
_повышение эффективности управления и распоряжения земельными участками через: _работу с арендаторами земельных участков с целью приобретения арендуемых земельных участков в собственность (цена выкупа 100% от кадастровой стоимости), а также продажа земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена на аукционе-первоначальный план на 2022 год-863 000,00, фактическое поступление-4 640 023,80 (увеличение на 537,7 %); _проведение работы с собственниками земельных участков, фактически использующих земельные участки вне границ своих участков- первоначальный план на 2022 год-345 000,00, фактическое поступление-1 019 023,80 (увеличение на 295,4 %) _повышение эффективного управления, распоряжения и использования муниципального имущества через продажу муниципального имущества- первоначальный план на 2022 год-300 000,00, фактическое поступление-16 309 173,90 (увеличение на 5436,4 %)

## достигнутые результаты
2. Достигнутые результаты (исполнение контрольных точек), причины недостижения запланированных результатов, нарушения сроков
N п/п | Контрольная точка | Плановое окончание | Фактическое окончание | Отклонение, дней | Достигнутые результаты. Причины неисполнения, нарушения сроков
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1.

## Целевые показатели
3. Достигнутые целевые показатели, причины невыполнения показателей
N п/п | Целевой показатель, ед. измерения | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение, % | Причины отклонения от планового значения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Муниципальная программа Суксунского городского округа «Управление имуществом, земельным ресурсам и градостроительной деятельностью Суксунского городского округа»
1. | Увеличение неналоговых поступлений в бюджет Суксунского городского округа, % | 22 | 329 | 1395.4545
2. | Сокращение расходов на содержание имущества казны Суксунского городского округа, % | 25 | 22 | -12 | невыполнение показателя связано с поступлением в казну расселенных помещений
1. | Поступление в бюджет района доходов от использования имущества Суксунского городского округа, тыс.руб. | 2100 | 18045.8 | в 8,8 рааз больше плана
2. | Сокращение расходов на содержание имущества казны Суксунского городского округа, тыс.руб. | 2062 | 1279.9 | -37.9292
1.1.1. | Доля имущества, находящегося в реестре муниципального имущества Суксунского городского округа, соответствующего требованиям статьи 50 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", от имущества, находящегося в реестре муниципального имущества, % | 95 | 95 | 0
1.1.2. | Доля объектов, прошедших государственную регистрацию прав собственности, в составе казны Суксунского муниципального района от общего количества объектов, находящихся в казне района, % | 70 | 70 | 0
1.2.1. | Поступление доходов от реализации имущества, тыс.руб. | 200 | 16309.2 | в 81 раз больше плана
1.2.2. | Поступление доходов от сдачи имущества в аренду, тыс. руб. | 1900 | 1736.6 | -8.6 | невыполнение планового показателя связано с расторжением договора аренды
1.3.1. | Доля объектов, приведенных в нормативное состояние, от общего количества объектов, требующих приведения в нормативное состояние, % | 85 | 0 | -100 | Невыполнение планового показателя связано с тем, что объекты недвижимости, состоящие в казне, т.е. свободных от прав третьих лиц, находятся в ветхом состоянии и требуются значительные ресурсы на приведение их в нормативное состояние.
2.1.1. | Увеличение площади земель вовлеченных в гражданский оборот, % | 57.5 | 61 | 6.087
2.2.1. | Поступление земельного налога, а так же арендной платы и доходов от продажи земельных участков в консолидированный бюджет района, тыс. руб. | 14268 | 19399 | 35.9616
2.2.2. | Площадь вовлеченных земельных участков для жилищного строительства, в том числе для ведения ЛПХ в границах населенного пункта с правом возведения жилого дома, га | 7.5 | 29.8 | 297.3333
2.2.3. | Площадь предоставленных сельскохозяйственным организациям и фермерам земель, изъятых в счет невостребованных долей, га | 6460 | 350 | -94.582 | Целевой показатель завышен
2.3.1. | Площадь земельных участков предоставленных многодетным семьям на территории городского округа, га | 9 | 0.25 | -97.2222 | Невыполнение показателя связано с не соответствием земельных участков требованиям пунктов 2, 3 абзаца шесть статьи 3 Закона Пермского края от 01.12.2011 № 871-ПК «О бесплатном предоставлении земельных участков многодетным семьям в Пермском крае»

## Использование ассигнований_СГО
5. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Объемы и источники финансирования |  |  |  | Причины неосвоения бюджетных средств | остаток
| Источник финансирования | План | Факт | % исполнения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Муниципальная программа Суксунского городского округа «Управление имуществом, земельными ресурсами и градостроительной деятельностью Суксунского городского округа | Бюджет городского округа, тыс. руб. | 5600892.48 | 3068449.2 | 54.785 | Неосвоение бюджетных средств связано с заключением концессионного соглашения 30.12.2022, переносом оплаты по муниципальным контрактам с 2022 года на 2023 год | 2532443.28
| Краевой бюджет, тыс. руб. | 10023.76 | 10023.76 | 100
| Федеральный бюджет (тыс. руб.) | 30071.28 | 30071.28 | 100
| Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0
| Итого, тыс. руб. | 5640987.52 | 3108544.24 | 55.1064
Подпрограмма 1 «Управление имуществом Суксунского городского округа» | Бюджет городского округа, тыс. руб. | 4392502.48 | 2326213.33 | 52.9587 | перенос оплаты по муниципальным контрактам с 2022 года на 2023 год | 2066289.15
| Краевой бюджет (тыс. руб.) | 0 | 0
| Федеральный бюджет (тыс. руб.) | 0
| Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0
| Итого, тыс. руб. | 4392502.48 | 2326213.33 | 52.9587
Основное мероприятие1.1. Эффективный учет муниципального имущества | Бюджет горосдкого округа, тыс. руб. | 919872.43 | 773654.21 | 84.1045 | перенос оплаты по муниципальным контрактам с 2022 года на 2023 год | 146218.22
| Краевой бюджет (тыс. руб.) | 0
| Федеральный бюджет (тыс. руб.) | 0
| Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0
| Итого, тыс. руб. | 919872.43 | 773654.21 | 84.1045
Основное мероприятие 1.2. Эффективное управление муниципальным имуществом | Бюджет городского округа, тыс. руб. | 1933604.97 | 96112.49 | 4.9706 | Концессионное соглашение заключено 30.12.2022 | 1837492.48
| Краевой бюджет (тыс. руб.) | 0
| Федеральный бюджет (тыс. руб.) | 0
| Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0
| Итого, тыс. руб. | 1933604.97 | 96112.49 | 4.9706
Основное мероприятие 1.3. Обеспечение надлежащего использования и содержания муниципального имущества | Бюджет городского округа, тыс. руб. | 1539025.08 | 1456446.63 | 94.6344 | Средства освоены в полном объеме | 82578.45
| Краевой бюджет (тыс. руб.) | 0
| Федеральный бюджет (тыс. руб.) | 0
| Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0
| Итого, тыс. руб. | 1539025.08 | 1456446.63 | 94.6344
Подпрограмма 2 «Управление земельными ресурсами Суксунского городского округа» | Бюджет городского округа, тыс. руб. | 823345.87 | 702835.87 | 85.3634 | Неосвоение бюджетных средств связано с заключением в 2021 году двух муниципальных контрактов, срок исполнения 01.03.2022 | 120510
| Краевой бюджет (тыс. руб.) | 10023.76 | 10023.76 | 100
| Федеральный бюджет (тыс. руб.) | 30071.28 | 30071.28 | 100
| Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0
| Итого, тыс. руб. | 863440.91 | 742930.91 | 85.3634
Основное мероприятие 2.1. Эффективное управление земельными ресурсами | Бюджет городского округа, тыс. руб. | 162973.44 | 162973.44 | 100 | Средства освоены в полном объеме | 0
| Краевой бюджет (тыс. руб.) | 0
| Федеральный бюджет (тыс. руб.) | 0
| Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0
| Итого, тыс. руб. | 162973.44 | 162973.44 | 100
Основное мероприятие 2.2. Эффективное распоряжение земельными ресурсами | Бюджет городского округа, тыс. руб. | 660372.43 | 539862.43 | 81.7512 | перенос оплаты по муниципальным контрактам с 2022 года на 2023 год | 120510
| Краевой бюджет (тыс. руб.) | 10023.76 | 1023.76 | 100
| Федеральный бюджет (тыс. руб.) | 30071.28 | 30071.28 | 100
| Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0
| Итого, тыс. руб. | 660372.43 | 539862.43 | 81.7512
Основное мероприятие 2.3. Обеспечение жилищного строительства на территории Суксунского городского округа земельными участками | Бюджет городского округа, тыс. руб. | 0 | 0 | 0
| Краевой бюджет (тыс. руб.) | 0
| Федеральный бюджет (тыс. руб.) | 0
| Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0
| Итого, тыс. руб. | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 3 «Управление градостроительной деятельностью Суксунского городского округа» | Бюджет городского округа, тыс. руб. | 385044.13 | 39400 | 10.2326 | перенос оплаты по муниципальным контрактам с 2022 года на 2023 год
| Краевой бюджет (тыс. руб.) | 0
| Федеральный бюджет (тыс. руб.) | 0
| Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0
| Итого, тыс. руб. | 385044.13 | 39400
Основное мероприятие 3.1. Эффективное управление градостроительной деятельностью | Бюджет городского округа, тыс. руб. | 385044.13 | 39400 | 10.2326 | перенос оплаты по муниципальному контракту с 2022 года на 2023 год
| Краевой бюджет (тыс. руб.) | 0
| Федеральный бюджет (тыс. руб.) | 0
| Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0
| Итого, тыс. руб. | 385044.13 | 39400

## Анализ факторов
4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы
Неосвоение бюджетных средств связано с заключением концессионного соглашения 30.12.2022, переносом оплаты по муниципальным контрактам с 2022 года на 2023 год

## Инф. о внесенных изменениях
6. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу
Постановление Администрации Суксунского городского округа от 26.12.2022 № 863 Постановление Администрации Суксунского городского округа от 22.12.2022 № 847 Постановление Администрации Суксунского городского округа от 16.11.2022 № 730 Постановление Администрации Суксунского городского округа от 02.11.2022 № 692 Постановление Администрации Суксунского городского округа от 04.08.2022 № 497 Постановление Администрации Суксунского городского округа от 26.04.2022 № 233 Постановление Администрации Суксунского городского округа от 29.03.2022 № 155