## годовой 2022
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
о выполнении муниципальной программы Суксунского городского округа за 2022 год
Ответственный исполнитель программы Управление капитального строительства Администрации Суксунского гордского округа
1. Оценка достижения целей и задач муниципальной программы. Цели- Создание условий для комфортного проживания населения Суксунского муниципального района, обеспечение перспективы развития территории района, активизация участия граждан в решении вопросов местного значенияобеспечение перспективы развития территории района, активизация участия граждан в решении вопросов местного значения
Цели программы - Создание условий для комфортного проживания населения Суксунского городского округа, обеспечение перспективы развития территории района, активизация участия граждан в решении вопросов местного значения.
Задачи- 1. Улучшено состояние дорог на территории Суксунского городского округа путем увеличения доли автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям до 76% 2. Улучшено состояние коммунальной инфраструктуры, всвязи с реализацией мероприятия "Строительство распределительных газопроводов на территории округа" 3. Повышение уровня экологической культуры населения путем проведения конкурсов по экологической тематике и увеличения количества участвующих, среди учащихся и педагогов образовательных организаций
Всвязи с реализацией поставленных в муниципальной программе задач, были улучшены условия для комфортного проживания населения, обеспечены перспективы развития территории района, обеспечено привлечение граждан для участия в решении вопросов местного значения. Цель программы- достигнута.
2. Достигнутые результаты (исполнение контрольных точек), причины недостижения запланированных результатов, нарушения сроков.
№ п/п | Контрольная точка | Плановое окончание | Фактическое окончание | Отклонение, дней | Достигнутые результаты. Причины неисполнения, нарушения сроков
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Программа реализуется в один этап 2020-2022
3. Достигнутые целевые показатели, причины невыполнения показателей.
№ п/п | Целевой показатель, ед. измерения | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение, % | Причины отклонения от планового значения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Количество введенных в эксплуатацию объектов общественной инфраструктуры | объект | 0 | 0 | 0
Количество вновь введенных мест в детских садах и школах | мест | 0 | 0 | 0
Количество аварий на распределительных газопроводных сетях из-за их неудовлетворительного состояния | шт. | 0 | 0 | 0
Уровень газификации Суксунского городского округа | % | 50 | 61.6 | 23.2
Протяженность введенных распределительных сетей газопровода | км | 22 | 37.8 | В 1,7 раза больше
Количество отремонтированных водопроводов | объект | 0 | 1 | + 1 ед.
Протяженность отремонтированных водопроводных сетей | м | 0 | 582 | +582 м
Доля автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям | % | 80 | 76.9 | -3.9
Протяженность отремонтированных дорог | км | 20 | 17.131 | -14.3
Количество дорожно-транспортных происшествий на дорогах из-за неудовлетворительного состояния дорог | ед. | 0 | 0 | 0
Доля автомобильных дорог, на которые имеется актуальная техническая документация | % | 70 | 33 | 0 | Конкурсы на паспорта дорог объявлены в 2023 году
Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях, человек на 100 тысяч населения (социальный риск) | Коэфф. | 9.5 | 64.7 | В 6,8 раза больше | Некорректное планирование показателя
Количество населения охваченного всеми формами экологической пропаганды и агитации | тыс. чел. | 0 | 0 | 0
Количество проведенных конкурсов, выставок и др. мероприятий на экологическую тематику в образовательных учреждениях | шт. | 0 | 0 | 0
Количество рейдов, проверок | шт. | 0 | 0 | 0
Количество выявленных нарушений в сфере рыболовства | шт. | 0 | 0 | 0
4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.
Муниципальная программа исполнена на 93%. Неисполнение произошло вследствие оплаты выполненных в декабре 2022 года работ по содержанию автомобильных дорог, в январе 2023 года.
5. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий.
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Объемы и источники финансирования |  |  |  | Причины неосвоения бюджетных средств
| Источник финансирования | План | Факт | % исполнения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Муниципальная программа «Создание комфортной среды проживания в Суксунском городском округе» | Бюджет городского округа, тыс. руб. | 72781.58 | 67575.58 | 92.85%
| Краевой бюджет, тыс. руб. | 165999.49 | 175891.2 | 106%
| Федеральный бюджет (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0%
| Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0 | 0 | 0%
| Итого, тыс. руб. | 238781.07 | 243466.78 | 102%
Подпрограмма 1 «Комплексное обустройство объектов общественной инфраструктуры Суксунского городского округа» | Бюджет городского округа, тыс. руб. | 13901.07 | 13040.33 | 93.81%
| Краевой бюджет (тыс. руб.) | 108947.29 | 108612.34 | 99.69%
| Федеральный бюджет (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0%
| Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0 | 0 | 0%
| Итого, тыс. руб. | 122848.36 | 121652.67 | 99.03%
Основное мероприятие 1.1 «Оптимизация и строительство объектов социальной инфраструктуры» | Бюджет городского округа, тыс. руб. | 0 | 0 | 0%
| Краевой бюджет (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0%
| Федеральный бюджет (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0%
| Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0 | 0 | 0%
| Итого, тыс. руб. | 0 | 0 | 0%
Основное мероприятие 1.3."Улучшение коммунальной инфраструктуры" | Бюджет городского округа, тыс. руб. | 13041.14 | 13040.33 | 99.99%
| Краевой бюджет (тыс. руб.) | 108947.29 | 108612.34 | 99.69%
| Федеральный бюджет (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0%
| Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0 | 0 | 0%
| Итого, тыс. руб. | 121988.43 | 121652.67 | 99.72%
Основное мероприятие 1.4. "Повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений" | Бюджет городского округа, тыс. руб. | 859.93 | 0 | 0%
| Краевой бюджет (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0%
| Федеральный бюджет (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0%
| Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0 | 0 | 0%
| Итого, тыс. руб. | 859.93 | 0 | 0%
Подпрограмма 2 "Дорожная деятельность" | Бюджет городского округа, тыс. руб. | 54211.98 | 49867.14 | 91.99% | Выполненные работы по содержанию дорог за декабрь месяц произведены в январе 2023
| Краевой бюджет (тыс. руб.) | 57052.2 | 67278.86 | 117.9% | Дополнительно выделены средства краевого бюджета по конкурсу на ремонт автомобильных дорог Суксунского ГО
| Федеральный бюджет (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0%
| Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0 | 0 | 0%
| Итого, тыс. руб. | 111264.18 | 117146 | 105.3%
Основное мероприятие 2.1 «Улучшение состояния автомобильных дорог на территории Суксунского городского округа» | Бюджет городского округа, тыс. руб. | 54211.98 | 49867.14 | 91.99%
| Краевой бюджет (тыс. руб.) | 57052.2 | 67278.86 | 117.9%
| Федеральный бюджет (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0%
| Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0 | 0 | 0%
| Итого, тыс. руб. | 111264.18 | 117146 | 105.3%
Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы» | Бюджет городского округа, тыс. руб. | 4638.53 | 4638.11 | 99.99%
| Краевой бюджет (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0%
| Федеральный бюджет (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0%
| Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0 | 0 | 0%
| Итого, тыс. руб. | 4638.53 | 4638.11 | 99.99%
Основное мероприятие 3.1 «Обеспечение эффективной деятельности органов местного самоуправления в сфере территориального развития и инфраструктуры» | Бюджет городского округа, тыс. руб. | 4638.53 | 4638.11 | 99.99%
| Краевой бюджет (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0%
| Федеральный бюджет (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0%
| Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0 | 0 | 0%
| Итого, тыс. руб. | 4638.53 | 4638.11 | 99.99%
Подпрограмма 4 «Окружающая среда» | Бюджет городского округа, тыс. руб. | 30 | 30 | 100%
| Краевой бюджет (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0%
| Федеральный бюджет (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0%
| Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0 | 0 | 0%
| Итого, тыс. руб. | 30 | 30 | 100%
Основное мероприятие 4.1 «Обеспечение безопасной экологической среды" | Бюджет городского округа, тыс. руб. | 0 | 0 | 0%
| Краевой бюджет (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0%
| Федеральный бюджет (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0%
| Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0 | 0 | 0%
| Итого, тыс. руб. | 0 | 0
Основное мероприятие 4.2 «Повышение уровня экологической культуры населения» | Бюджет городского округа, тыс. руб. | 30 | 30 | 100%
| Краевой бюджет (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0%
| Федеральный бюджет (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0%
| Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0 | 0 | 0%
| Итого, тыс. руб. | 30 | 30 | 100%
6. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в Муниципальную программу
Постановление Администрации Суксунского городского округа Пермского края от 07.11.2022 № 699
Постановление Администрации Суксунского городского округа Пермского края от 13.12.2022 № 821