Приложение 10

к Порядку принятия решений о разработке

муниципальных программ Суксунского муниципального

района, формирования, реализации и проведения оценки

эффективности реализации муниципальных

программ Суксунского муниципального района

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о выполнении муниципальной программы

Суксунского городского округа

«Развитие образования» за 2022 год

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы | Управление образования Администрации Суксунского городского округа Пермского края |

1. Оценка достижения целей и задач муниципальной программы.

Поставленные задачи решаются в необходимом объёме, что способствует реализации целей, предусмотренных показателями программных мероприятий

2. Достигнутые результаты (исполнение контрольных точек), причины недостижения запланированных результатов, нарушения сроков.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Контрольная точка | Плановое окончание | Фактическое окончание | Отклонение, дней | Достигнутые результаты. Причины неисполнения, нарушения сроков |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | В течение всего периода | - | - | - | Ликвидирована очередность для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет в дошкольные образовательные организации.  Доля муниципальных образовательных организаций Суксунского городского округа Пермского края, имеющих лицензию на образовательную деятельность составила 100 %.  Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования в общей численности детей и молодежи в возрасте 5 – 18 лет составила на уровне 99.1%.  Удельный вес численности учителей Суксунского городского округа Пермского края в возрасте до 35 лет в общей численности учителей школ Суксунского района составил 16,7%.  Уровень среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций дошкольного образования составил 91,6% от средней заработной платы в общем образовании в Суксунском городском округе;  Уровень среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования составил 100% к уровню средней заработной платы Пермского края;  Уровень заработной платы педагогических работников образовательных организаций педагогических работников образовательных организаций дополнительного образования составил 100 % от среднего уровня заработной платы в общем образовании Суксунского городского округа. |

3. Достигнутые целевые показатели, причины невыполнения показателей.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Целевой показатель, ед. измерения | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение, % | Причины отклонения от планового значения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Доля детей от 3 до 7 лет, стоящих в очереди в дошкольные образовательные организации. | 0 | 0 | 0 | Досрочное выполнение планового показателя, 100% устройство детей в ДОУ данной возрастной категории |
| 2 | Доля выпускников 11-х классов, получивших аттестаты о среднем образовании. | 100 | 100 | 0 | - |
| 3 | Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей в организациях неспортивной направленности, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет. | 78,5 | 99,1 | +26,2 | - |
| 4 | Удельный вес численности учителей Суксунского городского округа в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций. | 14,5 | 16,7 | +15.2 | - |
| 5 | Отношение среднемесячной заработной платы  педагогических работников образовательных организаций дошкольного образования доведена до средней заработной платы в общем образовании в Суксунском городском округе. | 100 | 91,6 | -8,4 | - |
| 6 | Отношение среднемесячной заработной платы  педагогических работников образовательных организаций общего образования сохранена на уровне средней заработной платы Пермского края. | 100 | 100 | 0 | - |
| 7 | Удельный вес муниципальных учреждений, в которых оценка деятельности образовательных организаций, их руководителей и педагогических работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности. | 100 | 100 | 0 | - |
| 8 | Доля молодых педагогов общеобразовательных организаций от общего численности педагогов. | 9,0 | 9,6 | +6,7 |  |
| 9 | Уровень освоения бюджета Программы. | 100 | 99,6 | -0,4 | Экономия за счёт проведения закупочных процедур |
| 10 | Доля дошкольных образовательных организаций в которых внедрена система оценки качества дошкольного общего образования. | 100 | 100 | 0 | - |
| 11 | Доля дошкольных образовательных организаций в которых внедрены федеральные государственные образовательные стандарты в 100% муниципальных организаций дошкольного образования. | 100 | 100 | 0 |  |

4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

В программу вносились корректировки и изменения в связи с необходимостью актуализации показателей и объёмов финансирования, что позволило реализовать все программные мероприятия почти в полном объёме.

5. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Объемы и источники финансирования | | | | Причины не освоения бюджетных средств |
| Источник финансирования | План | Факт | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Муниципальная программа «Развитие образования».** | Бюджет городского округа (тыс. руб.) | **108205.96** | **108000,86** | **99,8** | Экономия в результате закупочных процедур |
| Краевой бюджет  (тыс. руб.) | **266859,41** | **265385,12** | **99,5** | В связи с уменьшением численности воспитанников ДОУ, с больничными листами педагогических работников, с карантином и/или дистанционным форматом обучения |
| Федеральный бюджет (тыс. руб.) | **19610,96** | **19610,96** | **100,0** | - |
| Внебюджетные источники (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 | - |
| Итого (тыс. руб.) | **394676,33** | **392996,94** | **99,6** | В связи с дистанционным форматом обучения |
| **Подпрограмма 1.**  **«Развитие системы дошкольного образования Суксунского городского округа».** | Бюджет городского округа (тыс. руб.) | **34754,41** | **34751,96** | **99,99** |  |
| Краевой бюджет  (тыс. руб.) | **77511,13** | **76930,51** | **96,7** | В связи с уменьшением численности воспитанников ДОУ, с больничными листами педагогических работников, с карантином и болезнью детей |
| Федеральный бюджет (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 | - |
| Внебюджетные источники (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 | - |
| Федеральный бюджет (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| Итого (тыс. руб.) | **112265,50** | **111682,47** | **99,5** | В связи с уменьшением численности воспитанников ДОУ, с больничными листами педагогических работников, с карантином и болезнью детей |
| Основное мероприятие 1.1 Предоставление муниципальной услуги «Реализация образовательных программ дошкольного образования». | Бюджет городского округа (тыс. руб.) | 33840,46 | 33840,46 | 100 | - |
| Краевой бюджет  (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 | - |
| Федеральный бюджет (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 | - |
| Внебюджетные источники (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 | - |
| Итого (тыс. руб.) | 33840,46 | 33840,46 | 100 | - |
| Основное мероприятие 1.1.1  «Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях» | Бюджет городского округа (тыс. руб.) | 33840,46 | 33840,46 | 100 | - |
| Краевой бюджет  (тыс. руб.) | - | - | - | - |
| Федеральный бюджет (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 | - |
| Внебюджетные источники (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 | - |
| Итого (тыс. руб.) | 33840,46 | 33840,46 | 100 | - |
| Основное мероприятие 1.2.  Мероприятия, обеспечивающие функционирование и содержание образовательных учреждений дошкольного образования. | Бюджет городского округа (тыс. руб.) | 913,95 | 911,50 | 99,7 | - |
| Краевой бюджет  (тыс. руб.) | 1 825,21 | 1 825,21 | 100 | - |
| Федеральный бюджет (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 | - |
| Внебюджетные источники (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 | - |
| Итого (тыс. руб.) | 2739,16 | 2736,71 | 99,9 | - |
| Мероприятие 1.2.1.  Подготовка образовательных учреждений дошкольного образования к отопительному периоду. | Бюджет городского округа (тыс. руб.) | 55.50 | 55.50 | 100 | - |
| Краевой бюджет  (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 | - |
| Федеральный бюджет (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 | - |
| Внебюджетные источники (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 | - |
| Итого (тыс. руб.) | 55.50 | 55.50 | 100 | - |
| Мероприятие 1.2.2.  Реализация приоритетного регионального проекта "Приведение в нормативное состояние объектов общественной инфраструктуры муниципального значения, в том числе: | Бюджет городского округа (тыс. руб.) | 608.41 | 608.41 | 100 | - |
| Краевой бюджет  (тыс. руб.) | 1825,21 | 1825,21 | 100 | - |
| Федеральный бюджет (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 | - |
| Внебюджетные источники (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 | - |
| Итого (тыс. руб.) | 2433.62 | 2433.62 | 100 | - |
| Мероприятие 1.2.3. Приведение в нормативное состояние | Бюджет городского округа (тыс. руб.) | 250,00 | 247,59 | 99,0 | Экономия в результате закупочных процедур |
| Краевой бюджет  (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 | - |
| Федеральный бюджет (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 | - |
| Внебюджетные источники (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 | - |
| Итого (тыс. руб.) | 250,00 | 247,59 | 99,0 | Экономия в результате закупочных процедур |
| Мероприятие 1.2.4. Участие в реализации мероприятий, направленных на реализацию программ развития преобразованных муниципальных образований, в том числе: | Бюджет городского округа (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 | - |
| Краевой бюджет  (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 | - |
| Федеральный бюджет (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 | - |
| Внебюджетные источники (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 | - |
| Итого (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 | - |
| Основное мероприятие 1.3.  «Выполнение отдельных государственных полномочий органов государственной власти в сфере образования»  Мероприятие 1.3.1. «Выполнение отдельных государственных полномочий органов государственной власти в сфере образования» в том числе:  Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях;  Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за ребёнком в образовательных организациях, реализующих программу дошкольного образования;  Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательным организациям дошкольного образования. | Бюджет городского округа, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |  |
| Краевой бюджет (тыс. руб.) | 75685,92  в том числе:  73372,87  1756,70  556,35 | 75105,30  в том числе:  73372,87  1204,21  528,22 | 99,2  100  68,5  94,9 | В связи с уменьшением численности воспитанников;  с карантином и болезнью детей; с больничными листами педагогических работников. |
| Федеральный бюджет (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 | - |
| Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | - |
| Итого, тыс. руб. | 75685,92 | 75105,30 | 99,2 | В связи с уменьшением численности воспитанников ДОУ; с карантином и болезнью детей; с больничными листами педагогических работников. |
| Основное мероприятие 1.4.  "Мероприятия в сфере дошкольного образования детей" | Бюджет городского округа (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 |  |
| Краевой бюджет  (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 | - |
| Федеральный бюджет (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 | - |
| Внебюджетные источники (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 | - |
| Итого (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 | - |
| Основное мероприятие 1.4.1  "Обеспечение наборами продуктов питания детей от 3 до 7 лет включительно" | Бюджет городского округа (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 |  |
| Краевой бюджет  (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 | - |
| Федеральный бюджет (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 | - |
| Внебюджетные источники (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 | - |
| Итого (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 | - |
| Основное мероприятие 1.4.2  "Предоставление малоимущим семьям, имеющим детей в возрасте от 3 до 7 лет наборов продуктов питания" | Бюджет городского округа (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 |  |
| Краевой бюджет  (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 | - |
| Федеральный бюджет (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 | - |
| Внебюджетные источники (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 | - |
| Итого (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 | - |
| Основное мероприятие 1.4.3  Оснащение оборудованием образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования, в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования | Бюджет городского округа (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 |  |
| Краевой бюджет  (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 | - |
| Федеральный бюджет (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 | - |
| Внебюджетные источники (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 | - |
| Итого (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 | - |
| Основное мероприятие 1.4.4  "Мероприятия в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции" | Бюджет городского округа (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 |  |
| Краевой бюджет  (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 | - |
| Федеральный бюджет (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 | - |
| Внебюджетные источники (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 | - |
| Итого (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 | - |
| Основное мероприятие 1.4.5  "Единовременная выплата работникам дошкольных организаций в связи с введением в Пермском крае режима повышенной готовности ввиду угрозы распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" | Бюджет городского округа (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 |  |
| Краевой бюджет  (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 | - |
| Федеральный бюджет (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 | - |
| Внебюджетные источники (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 | - |
| Итого (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 | - |
| **Подпрограмма 2**  **«Развитие системы начального общего, основного общего, среднего общего образования Суксунского городского округа»** | Бюджет городского округа (тыс. руб.) | **44496,64** | **44312,08** | **99,6** |  |
| Краевой бюджет  (тыс. руб.) | **173128,02** | **172268,08** | **99,5** |  |
| Федеральный бюджет (тыс. руб.) | **19610,96** | **19610,96** | **100,0** | - |
| Внебюджетные источники (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 |  |
| Итого (тыс. руб.) | **237931,78** | **237018,85** | **99,6** | В связи с больничными листами педагогических работников и болезнью детей. |
| Основное мероприятие 2.1.  Основное мероприятие «Предоставление муниципальной услуги «Реализация образовательных программ начального общего образования, общеобразовательных программ основного общего образования, общеобразовательных программ среднего общего образования»  Мероприятие 2.1.1."Предоставление муниципальной услуги "Реализация образовательных программ начального общего образования, общеобразовательных программ основного общего образования, общеобразовательных программ среднего общего образования" | Бюджет городского округа (тыс. руб.) | 38615,72 | 38471,16 | 99,6 |  |
| Краевой бюджет  (тыс. руб.) | - | - | - |  |
| Федеральный бюджет (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 |  |
| Внебюджетные источники (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 |  |
| Итого (тыс. руб.) | 38615,72 | 38471,16 | 99,6 |  |
| Основное мероприятие 2.2. Обеспечение функционирования и содержания общеобразовательных учреждений. | Бюджет городского округа (тыс. руб.) | 5453,15 | 5413,15 | 99,3 |  |
| Краевой бюджет  (тыс. руб.) | 10286,09 | 10286,09 | 100 |  |
| Федеральный бюджет (тыс. руб.) | - | - | - |  |
| Внебюджетные источники (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 |  |
| Итого (тыс. руб.) | 15739,24 | 15699,24 | 99,7 |  |
| Мероприятие 2.2.2.  Подготовка общеобразовательных учреждений к отопительному периоду | Бюджет городского округа (тыс. руб.) | 837,82 | 837,82 | 100 |  |
| Краевой бюджет  (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 |  |
| Федеральный бюджет (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 |  |
| Внебюджетные источники (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 |  |
| Итого (тыс. руб.) | 837,82 | 837,82 | 100 |  |
| Мероприятие 2.2.3.  Приведение общеобразовательных учреждений в нормативное состояние. | Бюджет городского округа (тыс. руб.) | 997,13 | 957,13 | 96 | Экономия в результате закупочных процедур |
| Краевой бюджет  (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 |  |
| Федеральный бюджет (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 |  |
| Внебюджетные источники (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 |  |
| Итого (тыс. руб.) | 997,13 | 957,13 | 96 | Экономия в результате закупочных процедур |
| Мероприятие 2.2.4.  Реализация приоритетного регионального проекта «Приведение в нормативное состояние объектов общественной инфраструктуры муниципального значения» | Бюджет городского округа (тыс. руб.) | 3040,81 | 3040,81 | 100 |  |
| Краевой бюджет  (тыс. руб.) | 9122,41 | 9122,41 | 100 |  |
| Федеральный бюджет (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 | - |
| Внебюджетные источники (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 | - |
| Итого (тыс. руб.) | 12163,22 | 12163,22 | 100 |  |
| Мероприятие 2.2.5.  Участие в реализации мероприятий, направленных на реализацию программ развития преобразованных муниципальных образований, в том числе: | Бюджет городского округа (тыс. руб.) | 293,15 | 293,15 | 100 |  |
| Краевой бюджет  (тыс. руб.) | 879.44 | 879.44 | 100 |  |
| Федеральный бюджет (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 | - |
| Внебюджетные источники (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 | - |
| Итого (тыс. руб.) | 1172,59 | 1172,59 | 100 | - |
| Мероприятие 2.2.6.  Приобретение автотранспорта, предназначенного для подвоза детей к месту учебы и обратно | Бюджет городского округа (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 |  |
| Краевой бюджет  (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 |  |
| Федеральный бюджет (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 | - |
| Внебюджетные источники (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 | - |
| Итого (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 | - |
| Мероприятие 2.2.7.  Проведение работ по ремонту помещений общеобразовтельных организаций для размещения дошкольных групп и пришкольных интернатов.в том числе:  Ремонт помещений школы МАОУ «Суксунская средняя общеобразовательная школа № 2» по адресу д.Пепелыши. ул.Колхозная, 14. | Бюджет городского округа (тыс. руб.) | 284,24 | 284,24 | 100 |  |
|  | Краевой бюджет  (тыс. руб.) | 284,24 | 284,240 | 100 |  |
|  | Федеральный бюджет (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 | - |
|  | Внебюджетные источники (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 | - |
|  | Итого (тыс. руб.) | 568,48 | 568,48 | 100 | - |
| Мероприятие 2.3.  «Выполнение отдельных государственных полномочий органов государственной власти в сфере образования» | Бюджет городского округа (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 |  |
| Краевой бюджет  (тыс. руб.) | 157566,13 | 156706,19 | 99,5 | При распределении нераспределенного объема субвенций управления образования по критерию «малокомплектность» остаток образовался в части материальных расходов; сумма на питание малоимущих меньше в связи с карантинными мероприятиями, в связи с болезнями детей и обучением в дистанционной форме |
| Федеральный бюджет (тыс. руб.) | 19421,51 | 19421,51 | 100 | - |
| Внебюджетные источники (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 | - |
| Итого (тыс. руб.) | 170828,94 | 170100,57 | 99,6 | При распределении нераспределенного объема субвенций управления образования по критерию «малокомплектность» остаток образовался в части материальных расходов; сумма на питание малоимущих меньше в связи с карантинными мероприятиями, в связи с болезнями детей и обучением в дистанционной форме; |
| Мероприятие 2.3.1.  «Выполнение отдельных государственных полномочий органов государственной власти в сфере образования» в том числе:  Предоставление государственных гарантий на получение общедоступного бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных организациях  Предоставление мер социальной поддержки учащихся из малоимущих и многодетных семей.  Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных организаций (ст.23 СОШ, коррекц.) | Бюджет городского округа (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 |  |
| Краевой бюджет  (тыс. руб.) | 151407,43 | 150679,07 | 99,5 | При распределении нераспределенного объема субвенций управления образования по критерию «малокомплектность» остаток образовался в части материальных расходов; сумма на питание малоимущих меньше в связи с карантинными мероприятиями, в связи с болезнями детей и обучением в дистанционной форме; |
| Краевой бюджет  (тыс. руб.) | 138157,68 | 138157,68 | 100,00 | - |
| Краевой бюджет  (тыс. руб.) | 8317,80 | 7747,10 | 93,14 | Сумма на питание малоимущих меньше в связи с карантинными мероприятиями, в связи с болезнями детей и обучением в дистанционной форме. |
| Краевой бюджет  (тыс. руб.) | 4931,95 | 4774,29 | 96,80 | - |
| Мероприятие 2.3.3. (2.5.3)  "Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование" | Бюджет городского округа (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 |  |
| Краевой бюджет  (тыс. руб.) | 6158,70 | 6027,12 | 97,9 | В связи с полным или частичным переводом обучающихся 1-4 классов общеобразовательных организации на карантин и/или дистанционный формат обучения, введения дополнительных каникулярных периодов с целью профилактики случаев заболевания обучающихся новой коронавирусной инфекций и иными инфекционными и вирусными заболеваниями, болезни и отсутствия на занятиях по иным причинам отдельных обучающихся |
| Федеральный бюджет (тыс. руб.) | 0 | 0 | 100,00 | - |
| Внебюджетные источники (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 | - |
| Итого (тыс. руб.) | 6158,70 | 6027,12 | 97,9 | В связи с полным или частичным переводом обучающихся 1-4 классов общеобразовательных организации на карантин и/или дистанционный формат обучения, введения дополнительных каникулярных периодов с целью профилактики случаев заболевания обучающихся новой коронавирусной инфекций и иными инфекционными и вирусными заболеваниями, болезни и отсутствия на занятиях по иным причинам отдельных обучающихся |
| Мероприятие 2.4  Мероприятие 2.4.1  Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального, основного общего, среднего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в отдельных образовательных учреждениях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптивным основным общеобразовательным программам. | Бюджет городского округа (тыс. руб.) | 427,77 | 427,77 | 100 |  |
| Краевой бюджет  (тыс. руб.) | 5275,80 | 5275,80 | 100 | - |
| Федеральный бюджет (тыс. руб.) |  |  |  | - |
| Внебюджетные источники (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 | - |
| Итого (тыс. руб.) | 5703.57 | 5703.57 | 100 | - |
| Основное мероприятие 2.5. "Мероприятия в сфере общего образования детей"  Основное мероприятие 2.5.1. "Единовременная выплата работникам общеобразовательных организаций в связи с введением в Пермском крае режима повышенной готовности ввиду угрозы распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" | Бюджет городского округа (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 |  |
| Краевой бюджет  (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 |  |
| Федеральный бюджет (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 |  |
| Внебюджетные источники (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 |  |
| Итого (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 |  |
| **Подпрограмма 3**  **«Развитие системы дополнительного образования, развитие одарённых детей Суксунского муниципального района»** | Бюджет городского округа (тыс. руб.) | **20429,81** | **20429,81** | **100** | - |
| Краевой бюджет  (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 | - |
| Федеральный бюджет (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 | - |
| Внебюджетные источники (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 | - |
| Итого (тыс. руб.) | **20429,81** | **20429,81** | **100** | - |
| Основное мероприятие 3.1 Предоставление муниципальной услуги  Реализация дополнительных общеразвивающих программ. | Бюджет городского округа (тыс. руб.) | 20429,81 | 20429,81 | 100 | - |
| Краевой бюджет  (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 | - |
| Федеральный бюджет (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 | - |
| Внебюджетные источники (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 | - |
| Итого (тыс. руб.) | 20429,81 | 20429,81 | 100 | - |
| Основное мероприятие 3.2  Обеспечение функционирования и содержания учреждений дополнительного образования  Мероприятие 3.2.1 Подготовка учреждений дополнительного образования к отопительному периоду. | Бюджет городского округа (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 | - |
| Краевой бюджет  (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 | - |
|  | Федеральный бюджет (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 | - |
| Внебюджетные источники (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 | - |
|  | Итого (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 | - |
| **Подпрограмма 4**  **«Кадры системы образования»** | Бюджет городского округа (тыс. руб.) | **109,00** | **109,00** | **100** |  |
| Краевой бюджет  (тыс. руб.) | **0** | **0** | **0** | - |
| Федеральный бюджет (тыс. руб.) | **0** | **0** | **0** | - |
| Внебюджетные источники (тыс. руб.) | **0** | **0** | **0** | - |
| Итого (тыс. руб.) | **109,00** | **109,00** | **100** |  |
| Основное мероприятие 4.1  Кадровая политика  Мероприятие: 4.1.1.Обеспечение организации и проведения районных мероприятий. | Бюджет городского округа (тыс. руб.) | 100,00 | 100,00 | 100 | - |
| Краевой бюджет  (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 | - |
| Федеральный бюджет (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 | - |
| Внебюджетные источники (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 | - |
| Итого (тыс. руб.) | 100,00 | 100,00 | 100 | - |
| Основное мероприятие 4.2  Закрепление педагогического кадрового потенциала в территории  Мероприятие 4.2.1 "Предоставления частичной денежной компенсации педагогическим работникам образовательных организаций Суксунского городского округа" | Бюджет городского округа (тыс. руб.) | 9.00 | 9.00 | 100 |  |
| Краевой бюджет  (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 | - |
| Федеральный бюджет (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 | - |
| Внебюджетные источники (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 | - |
| Итого (тыс. руб.) | 9,00 | 9,00 | 100 |  |
| **Подпрограмма 5**  **«Обеспечение реализации Программы и прочие мероприятия в области образования»** | Бюджет городского округа (тыс. руб.) | **8416,10** | **8398,01** | **99,8** | - |
| Краевой бюджет  (тыс. руб.) | **16220,26** | **16186,53** | **99,8** | Экономия денежных средств, образовалась в результате экономии фонда платы труда; хозяйственные товары и канцелярские принадлежности закупались по более дешевым ценам, чем планировались; |
| Федеральный бюджет (тыс. руб.) | **189.46** | **189.46** | **100** |  |
| Внебюджетные источники (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 |  |
| Итого (тыс. руб.) | **24815,85** | **24764,03** | **99,8** | Экономия денежных средств, образовалась в результате экономии фонда платы труда; хозяйственные товары и канцелярские принадлежности закупались по более дешевым ценам, чем планировались; |
| Основное мероприятие 5.1.  Обеспечение выполнения полномочий в сфере образования.  Мероприятие 5.1.1 Содержание и обеспечение деятельности Управления образования Администрации Суксунского городского округа | Бюджет городского округа (тыс. руб.) | 8306,10 | 8288,04 | 99,8 | - |
| Краевой бюджет  (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 |  |
| Федеральный бюджет (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 |  |
| Внебюджетные источники (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 |  |
| Итого (тыс. руб.) | 8306,10 | 8288,04 | 99,8 | - |
| Основное мероприятие 5.1.  Обеспечение выполнения полномочий в сфере образования.  Мероприятие 5.1.2 Подвоз экспертов предметных комиссий для проверки работ учащихся ГИА в пункт первичной обработки информации. Получение и сдача материалов для проведения ГИА | Бюджет городского округа (тыс. руб.) | 30,00 | 30,00 | 100 | - |
|  | Краевой бюджет  (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Федеральный бюджет (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Внебюджетные источники (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Итого (тыс. руб.) | 30,00 | 30,00 | 100 | - |
| Основное мероприятие 5.2  «Поддержка развития детско-юношеского патриотического движения»  Мероприятие 5.2.1 | Бюджет городского округа (тыс. руб.) | 80.00 | 79,97 | 99,96 | - |
| Поддержка развития местного отделения Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического движения "ЮНАРМИЯ" | Краевой бюджет  (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 | - |
|  | Федеральный бюджет (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 | - |
|  | Внебюджетные источники (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 | - |
|  | Итого (тыс. руб.) | 80,00 | 79,97 | 99,96 | - |
| Мероприятие 5.3  «Выполнение отдельных государственных полномочий органов государственной власти в сфере образования»  Мероприятие 5.3.1. «Выполнение отдельных государственных полномочий органов государственной власти в сфере образования» в том числе: | Бюджет городского округа (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 | - |
|  | Краевой бюджет  (тыс. руб.) | 7994,09 | 7960,36 | 99,6 | Экономия денежных средств, образовалась в результате экономии фонда платы труда; хозяйственные товары и канцелярские принадлежности закупались по более дешевым ценам, чем планировались; Единовременные пособия молодым специалистам планировались в сельской местности, а выдали в городской |
|  | Федеральный бюджет (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 | - |
|  | Внебюджетные источники (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 | - |
|  | Итого (тыс. руб.) | 7994,09 | 7960,36 | 99,6 | Экономия денежных средств, образовалась в результате экономии фонда платы труда; хозяйственные товары и канцелярские принадлежности закупались по более дешевым ценам, чем планировались; Единовременные пособия молодым специалистам планировались в сельской местности, а выдали в городской |
| Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных организаций дошкольного образования, общеобразовательных организаций | Бюджет городского округа (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 | - |
|  | Краевой бюджет  (тыс. руб.) | 162,50 | 162,50 | 100 | - |
|  | Федеральный бюджет (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 | - |
|  | Внебюджетные источники (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 | - |
|  | Итого (тыс. руб.) | 162,50 | 162,50 | 100 | - |
| Администрирование отдельных государственных полномочий | Бюджет городского округа (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 | - |
|  | Краевой бюджет  (тыс. руб.) | 140,60 | 106,87 | 76,00 | - |
|  | Федеральный бюджет (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 | - |
|  | Внебюджетные источники (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 | - |
|  | Итого (тыс. руб.) | 140,60 | 106,87 | 76,00 | - |
|  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение услуги бухгалтерского учета для муниципальных образовательных и дошкольных учреждений | Бюджет городского округа (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 | - |
|  | Краевой бюджет  (тыс. руб.) | 7690,99 | 7690,99 | 100 | - |
|  | Федеральный бюджет (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 | - |
|  | Внебюджетные источники (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 | - |
|  | Итого (тыс. руб.) | 7690,99 | 7690,99 | 100 | - |
|  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 5.4.  Мероприятие 5.4.1. «Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных государственных и муниципальных организаций Пермского края, работающим и проживающим в сельской местности и поселках городского типа (рабочих поселках), по оплате жилого помещения и коммунальных услуг» | Бюджет городского округа (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 | - |
| Краевой бюджет  (тыс. руб.) | 8206,20 | 8206,20 | 100 | - |
|  | Федеральный бюджет (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 | - |
|  | Внебюджетные источники (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 | - |
|  | Итого (тыс. руб.) | 8206,20 | 8206,20 | 100 | - |
| Основное мероприятие 5.5  «Единовременная премия обучающимся, награжденным знаком отличия Пермского края "Гордость Пермского края»  Мероприятие5.5.1. Единовременная премия обучающимся, награжденным знаком отличия Пермского края "Гордость Пермского края" | Бюджет городского округа (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 | - |
| Краевой бюджет  (тыс. руб.) | 10,0 | 10,0 | 100 |  |
|  | Федеральный бюджет (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 | - |
|  | Внебюджетные источники (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 | - |
|  | Итого (тыс. руб.) | 10,0 | 10,0 | 100 |  |
| Основное мероприятие 5.6. «Региональный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»  Мероприятие 5.6.1. Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации» | Бюджет городского округа (тыс. руб.) |  |  |  |  |
|  | Краевой бюджет  (тыс. руб.) | 9,97 | 9,97 | 100 |  |
|  | Федеральный бюджет (тыс. руб.) | 189,46 | 189,46 | 100 |  |
|  | Внебюджетные источники (тыс. руб.) |  |  |  |  |
|  | Итого (тыс. руб.) | 199,43 | 199,43 | 100 |  |

6. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу: Постановление Администрации Суксунского муниципального района от 31.12.2019 № 656;

Постановление Администрации Суксунского городского округа от 01.03.2022 № 95;

Постановление Администрации Суксунского городского округа от 26.04.2022 № 234;

Постановление Администрации Суксунского городского округа от 05.05.2022 № 252;

Постановление Администрации Суксунского городского округа от 12.07.2022 № 426;

Постановление Администрации Суксунского городского округа от 07.09.2022 № 556;

Постановление Администрации Суксунского городского округа от 21.09.2022 № 586;

Постановление Администрации Суксунского городского округа от 20.10.2022 № 657;

Постановление Администрации Суксунского городского округа от 11.11.2022 № 722;

Постановление Администрации Суксунского городского округа от 16.12.2022 № 824.